AGRO RURAL

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú –AVANZAR RURAL

PROYECTO DE INVERSIÓN

FIDA NOVIEMBRE, 2019 Elaborado por Ronald Nilton Silva Gil, según Contrato N° 69770-001-FIDA

INDICE

1	Resumen Ejecutivo	11

1.1	Información general del proyecto	11

1.1.1	Nombre del proyecto:	11

1.1.2	Unidad Formuladora (UF)	11

1.1.3	Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada	12

1.1.4	Localización geográfica	12

1.1.5	Servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto	13

1.2	Planteamiento del proyecto:	14

1.3	Determinación de la brecha oferta y demanda:	17

1.3.1	Beneficiarios	17

1.4	Análisis técnico del Proyecto:	20

1.5	Costos del Proyecto:	26

1.6	Evaluación Social:	30

1.7	Sostenibilidad del Proyecto:	32

1.8	Gestión del Proyecto:	33

1.8.1	Para la fase de ejecución:	33

1.9	Marco Lógico:	35

2	IDENTIFICACIÓN	40

2.1	Diagnóstico:	40

2.1.1	Área de estudio:	40

2.1.2	La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto	165

2.1.3	Los involucrados en el proyecto	175

2.2	Definición del problema, sus causas y efectos	191

2.2.1	Problema central del proyecto	191

2.2.2	causas del problema central	192

2.2.3	efectos del problema central	195

2.2.4	árbol de problemas, causas y efectos	198

2.3	Objetivo del proyecto	199

2.3.1	Objetivo Central	199

2.3.2	Objetivos Específicos	199

2.3.3	árbol de objetivos, medios y fines	201

2.4	Planteamiento de alternativas de solución	202

2.4.1	identificación de medios fundamentales	203

2.4.2	planteamiento de acciones para los medios fundamentales	203

2.4.3	Análisis de actividades mutuamente excluyentes y complementarias	204

2.5	Alternativa de solución única	204

3	FORMULACIÓN	205

3.1	Definición del horizonte de evaluación del proyecto	205

3.2	Estudio de mercado del servicio público	205

3.2.1	Análisis de la Demanda:	205

3.2.2	Análisis de la Oferta:	214

3.2.3	Determinación de la brecha:	217

3.3	Análisis técnico de las alternativas de solución	218

3.3.1	Estudio técnico	218

3.3.2	Metas físicas	268

3.4	Costos a precios de mercado:	273

3.4.1	Identificación y medición de los requerimientos de recursos.	273

3.4.2	Valorización de los costos a precios de mercado.	275

4	EVALUACIÓN	281

4.1	Evaluación Social	281

4.1.1	Beneficios sociales	281

4.1.2	Costos sociales	284

4.1.3	Indicadores de rentabilidad social del Proyecto	285

4.1.4	Análisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social en particular y de las condiciones de viabilidad en general	286

4.2	Evaluación privada	287

4.3	Análisis de Sostenibilidad	287

4.4	Selección de la alternativa	292

4.5	Gestión del Proyecto	294

4.5.1	Para la fase de ejecución	294

4.5.2	Para la fase de funcionamiento	302

4.5.3	Financiamiento	305

4.6	Plan de Implementación	306

4.7	Estimación del impacto ambiental	311

4.8	Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada	312

5	CONCLUSIONES	317

6	RECOMENDACIONES	318

6.1	Fase de Ejecución:	318

6.2	Fase de Funcionamiento.	319

7	ANEXOS	320

Índice de tablas

Tabla 1: Área geográfica de intervención	13

Tabla 2: Brecha de Oferta y Demanda de Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo (N° de agricultures que demandan el servicio)	17

Tabla 3: Criterios de priorización del PP 0121	18

Tabla 4: Estimación de la población beneficiaria.	20

Tabla 5: Tipo de Planes de Negocio	21

Tabla 6: Costos de Inversión (En soles)	26

Tabla 7: Costos de Inversión (Detalle) en soles	26

Tabla 8: Indicadores de rentabilidad costo/efectividad	30

Tabla 9: Estimación de Beneficios Incrementales (En soles)	30

Tabla 10: Costos de Inversión a precios sociales (En soles)	30

Tabla 11: Indicadores de rentabilidad costo/beneficio	31

Tabla 12: Análisis de Sensibilidad	31

Tabla 13: Matriz de Marco Lógico del Proyecto	35

Tabla 14: Área geográfica de intervención	43

Tabla 15: Listado de distritos según provincia y departamento	45

Tabla 16: Distancias Distritales Chachapoyas	53

Tabla 17: Distancias Distritales Luya	53

Tabla 18: Distancias Distritales Rodriguez de Mendoza	54

Tabla 19: Distancias Distritales Huaraz	56

Tabla 20: Distancias Distritales Celendín	58

Tabla 21: Distancias Distritales Chota	59

Tabla 22: Distancias Distritales Cutervo	60

Tabla 23: Distancias Distritales San Miguel	62

Tabla 24: Distancias Distritales San Pablo	63

Tabla 25: Distancias Distritales Santa Cruz	64

Tabla 26: Distancias Distritales Huarochiri	65

Tabla 27: Distancias Distritales El Dorado	67

Tabla 28: Distancias Distritales Lamas	68

Tabla 29: Distancias Distritales Rioja	69

Tabla 30: Planes de Negocio Financiados por el PSSA por Productos por años	74

Tabla 31: Planes de Negocios Financiados por PSSA por tipo de producto en Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín	75

Tabla 32: Planes de Gestión de Recursos Naturales por Región y Tipo de Intervención	109

Tabla 33: Planes de Gestión de Recursos Naturales por tipo	110

Tabla 34: Organizaciones participantes en el PSSA (A nivel Provincial)	111

Tabla 35: Organizaciones participantes en el PSSA (A nivel Distrital)	111

Tabla 36: Organizaciones Priorizadas para la intervención	113

Tabla 37: Evolución de resultados en los principales indicadores (2011-2017) de AGROIDEAS	116

Tabla 38: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas	117

Tabla 39: Cadenas Productivas Priorizadas por PROCOMPITE	118

Tabla 40: Cadenas Productivas priorizadas	119

Tabla 41: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas.	120

Tabla 42: Cadenas productivas priorizadas en Concurso PROCOMPITE	120

Tabla 43: Cadenas Productivas Priorizadas por PROCOMPITE	121

Tabla 44: Cadenas Productivas Priorizadas.	121

Tabla 45: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas	122

Tabla 46: Cadenas productivas priorizadas en Concurso PROCOMPITE	122

Tabla 47: Cadenas Productivas Priorizadas por PROCOMPITE	122

Tabla 48: Cadenas Productivas Priorizadas.	123

Tabla 49: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas	123

Tabla 50: Cadenas productivas priorizadas en Concurso PROCOMPITE	124

Tabla 51: Cadenas productivas priorizadas en Concurso PROCOMPITE	124

Tabla 52: Cadenas productivas priorizadas.	125

Tabla 53: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas	125

Tabla 54: Cadenas productivas priorizadas en el Plan Regional Exportador	126

Tabla 55: Cadenas productivas priorizadas	126

Tabla 56: Recuento de Cadenas Productivas y su ámbito de acción en proyecto de inversión	128

Tabla 57: Resumen de análisis de vacunos	134

Tabla 58: Resumen de análisis de Palta	137

Tabla 59: Resumen de análisis de Trucha	140

Tabla 60: Resumen de análisis de Café	144

Tabla 61: Resumen de análisis de Quinua	147

Tabla 62: Resumen de análisis de Kiwicha	151

Tabla 63: Resumen de análisis de Cerdo	155

Tabla 64: Resumen de análisis de Cuy	159

Tabla 65: Direcciones zonales y sub sedes de AGRO RURAL	165

Tabla 66: Personal de las sedes en las zonas de intervención	166

Tabla 67: Sedes en las zonas de intervención	166

Tabla 68: Estado de Mobiliario	167

Tabla 69: Vehículos en el área de influencia.	167

Tabla 70: Vehículos en el área de influencia por tipo	168

Tabla 71: Equipos en el área de influencia	168

Tabla 72: Equipos de cómputo en el área de influencia por tipo	169

Tabla 73: Población Potencial del proyecto	173

Tabla 74: Matriz de involucrados	185

Tabla 75: Estimación de la Demanda Efectiva Anual	206

Tabla 76: Proyección de la Demanda Efectiva	210

Tabla 77: Proyección de Demanda de personas por servicios de apoyo al desarrollo productivo	214

Tabla 78: Direcciones zonales y sub sedes de AGRO RURAL en la zona de influencia del proyecto	215

Tabla 79: Proyección de la Oferta (N° de personas atendidas con servicios de apoyo al desarrollo productivo con estándares de oferta del proyecto)	216

Tabla 80: Proyección de la Oferta (N° de personas atendidas con servicios de apoyo al desarrollo productivo con estándares de oferta del proyecto)	217

Tabla 81: Brecha de Oferta y Demanda de Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo (N° de agricultures que demandan el servicio)	218

Tabla 82: Tipo de Planes de Negocio	219

Tabla 83: Población Beneficiaria por nivel de organización	221

Tabla 84: Flujo de caja para un Plan de Negocio Avanzado	243

Tabla 85: Detalle de Inversión: Productivo y Packing del Plan de Negocio Avanzado	243

Tabla 86: Detalle de Costos de Operación y Mantenimiento: Productivo y Packing del Plan de Negocio Avanzado	244

Tabla 87: Cadenas y distritos priorizados para implementación de planes de negocio avanzados.	245

Tabla 88: Características cuantitativas de los instrumentos de intervención del proyecto	249

Tabla 89: Características cualitativas de los instrumentos de intervención del proyecto	249

Tabla 90: Convocatorias a Fondos Concursables	261

Tabla 91: Metas físicas por componentes y actividades	268

Tabla 92: Requerimientos del Proyecto	273

Tabla 93: Costos de Inversión (En soles)	276

Tabla 94: Costos de Inversión (Detalle) en soles	276

Tabla 95: Parámetros de Planes de Negocios	282

Tabla 96: Número de negocios que se desarrollan sin proyecto	282

Tabla 97: Estimación de ingresos por negocios sin proyecto (En soles)	283

Tabla 98: Estimación de Beneficios Sin Proyecto (En soles)	283

Tabla 99: Estimación de ingresos con planes de negocio (En soles)	283

Tabla 100: Estimación de Beneficios con Proyecto (En soles)	284

Tabla 101: Estimación de Beneficios Incrementales (En soles)	284

Tabla 102: Costos de Inversión a precios sociales (En soles)	284

Tabla 103: Flujo de caja del proyecto (En miles de soles)	285

Tabla 104: Indicadores de rentabilidad costo/beneficio	285

Tabla 105: Indicadores de rentabilidad costo/efectividad	286

Tabla 106: Análisis de Sensibilidad	286

Tabla 107: Roles para la ejecución del proyecto	289

Tabla 108: Organigrama del Proyecto (17 puestos)	298

Tabla 109: Distribución de servicios técnicos de acompañamiento en el territorio	299

Tabla 110: Inversión, por fuente de financiamiento (S/)	305

Tabla 111: Inversión, por fuente de financiamiento considerando beneficiarios (S/)	305

Tabla 112: Cronograma de desembolsos por fuente (S/)	305

Tabla 113: Plan de Implementación	306

Tabla 114: Impacto Ambiental de las intervenciones de planes de negocios verdes y agronegocios	312

Tabla 115: Matriz de Marco Lógico del Proyecto	312

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Planteamiento de acciones	15

Ilustración 2: Teoría del Cambio del Proyecto	16

Ilustración 3: Componentes del proyecto	22

Ilustración 4: Esquema de actividades operativas	23

Ilustración 5: Políticas nacionales y sectoriales relevantes	41

Ilustración 6: Mapas del área del proyecto	46

Ilustración 7: Corredores Económicos en el área de intervención	51

Ilustración 8: Ruta de acceso Lima - Chachapoyas	52

Ilustración 9: Ruta de acceso Chachapoyas - Luya	53

Ilustración 10: Ruta de acceso Chachapoyas – Rodriguez de Mendoza	54

Ilustración 11: Ruta de acceso Lima - Huaraz	55

Ilustración 12: Ruta de acceso Huaraz -Huaylas	55

Ilustración 13: Ruta de acceso Lima - Cajamarca	57

Ilustración 14: Ruta de acceso Cajamarca - Celendín	58

Ilustración 15: Ruta de acceso Cajamarca - Chota	59

Ilustración 16: Ruta de acceso Cajamarca - Cutervo	60

Ilustración 17: Ruta de acceso Cajamarca – San Miguel	61

Ilustración 18: Ruta de acceso Cajamarca – San Pablo	62

Ilustración 19: Ruta de acceso Cajamarca – Santa Cruz	63

Ilustración 20: Ruta de acceso Lima - Huarochirí	64

Ilustración 21: Ruta de acceso Lima - Moyobamba	66

Ilustración 22: Ruta de acceso Moyobamba – El Dorado	67

Ilustración 23: Ruta de acceso Moyobamba - Lamas	68

Ilustración 24: Ruta de acceso Moyobamba - Rioja	69

Ilustración 25: Distribución de las cadenas productivas priorizadas por departamentos	127

Ilustración 26: Clasificación de los principales peligros	161

Ilustración 27: Mapa Sísmico del Perú	163

Ilustración 28: Mapa de peligros de origen geológico	164

Ilustración 29: árbol de problemas, causas y efectos	199

Ilustración 30: árbol de objetivos, medios y fines	202

Ilustración 31: Medios fundamentales identificados	203

Ilustración 32: Planteamiento de acciones	203

Ilustración 33: Componentes del proyecto	251

Ilustración 34: Esquema de actividades operativas	252

Ilustración 35: Teoría del Cambio del Proyecto	293

Ilustración 36: Organigrama AGRO RURAL – NEC -UCP – Distritos y Agencias zonales	297

Abreviaciones y Acrónimos

| AGRO RURAL | Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural |
| --- | --- |
| ANA | Autoridad Nacional de Agua |
| AT | Asistencia Técnica |
| CD | Comité Directivo |
| CI | Core Indicator |
| COFIDE | Programa de la Corporación Financiera de Desarrollo |
| COSOP | Programa de Oportunidades Estratégicas en el País |
| DCI | Desnutrición Crónica Infantil |
| DIGESA | Dirección General de Salud Ambiental |
| ECG | Enviromental Climate Gender & Inclusion (por sus siglas en inglés) |
| EPP | Evaluación Programa País |
| ESMF | Earth System Modeling Framework |
| FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola |
| FMD | Financial Management Services Division |
| FONCODES | Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social |
| GCC | Gestión del Conocimiento y Comunicación |
| IDO | Índice de Desarrollo Organizacional |
| IFI | Intermediaria Financiera |
| INB | Ingreso Nacional Bruto |
| INEI | Instituto Nacional de Estadística e Informática |
| INIA | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
| IPC | Índice de Percepción de Corrupción |
| IPM-J | Indicador de Privación Multidimensional de la Juventud |
| LAC | Latin American and The Caribbean Division |
| LEG | Legal Departament |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| MIDIS | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social |
| MIMP | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables |
| MINAGRI | Ministerio de Agricultura y Riego |
| MINAM | Ministerio de Ambiente |
| MINSA | Ministerio de Salud |
| ML | Marco Lógico |
| MM | Millones |
| MOP | Manual de Operaciones del Proyecto |
| MSNM | Metros sobre el nivel del mar |
| MTC | Ministerio de Transportes y Comunicaciones |
| ODS | Objetivo de Desarrollo Sostenible |
| OE | Objetivo Estratégico |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development (por sus siglas en inglés |
| ONAMIAP | Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú |
| PAA | Plan Anual de Adquisiciones |
| PAG | Plan de Agronegocio |
| PDLC | Plan de Desarrollo Local Concertado |
| PDRC | Plan de Desarrollo Regional Concertado |
| PDT | Equipo de Diseño de Proyecto |
| PDTS | Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible-WRAEM |
| PEDN | Plan Estratégico de Desarrollo Nacional |
| PFO | Plan de Fortalecimiento Organizacional |
| PGG | Política General de Gobierno |
| PGRNA | Planes de Gestión de Recursos Naturales Asociado a Negocios Rurales |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PLANGRACCA | Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario |
| PMI | Plan de Implementación del Proyecto |
| PN | Plan de Negocio |
| PNCP | Política Nacional de Competitividad |
| PNV | Plan de Negocio Verde |
| POA | Plan Operativo Anual |
| PPRN | Plan Provincial de Recursos Naturals |
| PRODUCE | Ministerio de la Producción |
| PSSA | Proyecto Sierra y Selva Alta de Perú |
| PTL | Project Technical Lead |
| RMT | Revisión de Medio Término |
| RN | Recursos Naturales |
| SECAP | Social, Environmental and Climate Assessment Procedures |
| SENAJU | Secretaría Nacional de la Juventud |
| SENASA | Servicio Nacional de Sanidad Agraria |
| SEP | Seguimiento y Evaluación Participativa |
| SERFOR | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| SINAFO | Sistema Nacional de Focalización |
| S&E | Seguimiento y Evaluación |
| TBL | Enfoque de Fondo Triple |
| UCP | Unidad de Coordinación de Proyectos |
| UNICAS | Unión de Crédito y Ahorro |
| USD | Dólares de los Estados Unidos |
| WEIA | Índice de Empoderamiento de la mujer en la Agricultura |

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú –AVANZAR RURAL

# Resumen Ejecutivo

## Información general del proyecto

### Nombre del proyecto:

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú –AVANZAR RURAL

### Unidad Formuladora (UF)

La unidad formuladora del presente proyecto es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL.

Los datos de la Unidad Formuladora se detalla a continuación:

| Nivel de gobierno | Gobierno Nacional |
| --- | --- |
| Entidad | Ministerio de Agricultura y Riego |
| Nombre de la UF | Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL |
| Responsable de la UF | César Castro Vargas |

La unidad formuladora AGRO RURAL cuenta con las competencias funcionales y capacidades técnicas para la formulación del presente proyecto.

La responsabilidad funcional del presente proyecto se muestra a continuación:

| Sector | Ministerio de Agricultura y Riego |
| --- | --- |
| Función | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| División Funcional | 009: Ciencia y Tecnología |
| Grupo Funcional | 0129: Transferencia de conocimiento y tecnologías |
| Tipología de Proyecto | Apoyo al desarrollo productivo |

De otro lado, respecto al servicio público con brecha identificada y priorizada, de acuerdo al Programa Multianual de Inversiones 2020-2022, se tiene la siguiente información:

| Servicio público con brecha identificada priorizada | Servicios de apoyo al desarrollo productivo agrario |
| --- | --- |
| Indicador de brecha de acceso a servicios | Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Espacio geográfico | Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martín. |
| Valor | 88.46 |
| Año | 2016 |
| Contribución | 17,400 pequeños productores reciben asistencia técnica |

Fuente: PMI 2020-2022 MINAGRI

Respecto a la intervención, se tiene que esta se enmarca en los siguientes parámetros:

| Unidad productora | AGRO RURAL |
| --- | --- |
| Naturaleza de intervención | Mejoramiento |
| Servicio a intervenir | Servicio de apoyo al desarrollo productivo |

### Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada

| Nivel de gobierno | Gobierno Nacional |
| --- | --- |
| Entidad | Ministerio de Agricultura y Riego |
| Nombre de la UEI | Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL |
| Responsable de la UEI | JODIE OLINDA LUDEÑA DELGADO |

La unidad ejecutora de inversiones es a su vez la unidad ejecutora presupuestal.

### Localización geográfica

- Georreferenciación: Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martín.

- Duración de la ejecución: 5 años

- Fecha estimada de inicio de la ejecución: enero 2020

- Inversión total del proyecto: S/218,128,846

El área de intervención corresponde con las áreas priorizadas: 15 provincias y 101 distritos de las regiones de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martin, según la siguiente distribución (Cuadro 1, Anexo 1 y Anexo 2):

- 71 distritos, 10 provincias de las regiones atendidas anteriormente, por el PSSA (Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martin), según la estrategia del gobierno de escalar y consolidar los resultados del PSSA. Excluye la Provincia de Yauyos (14 municipios), dado a la dinámica económica y social los productores, quienes viven principalmente en la ciudad de Lima, siendo difícil su ubicación.

- 10 distritos de la provincia de Huaylas en la región de Ancash. Esta región ha sido priorizada según la estrategia del gobierno, de ampliación de servicios públicos e innovaciones en nuevos territorios. Además, se tomó el potencial económico de Ancash.

- 20 distritos y 4 provincias adicionadas en las regiones atendidas por PSSA y que se agregan bajo la estrategia de ampliación de servicios e innovaciones a otros territorios.

Los territorios se han focalizado según incidencia en la pobreza: en 2013, el promedio de pobreza en los distritos focalizados en Cajamarca fue de 74,75%, seguido de Amazonas con un 63,53% y Ancash con 51,39%. Con menores valores, están los distritos de San Martín, con 44,88% y de Lima con un 34,86%.

Población rural. Los territorios del área del Proyecto tienen un alto porcentaje de población rural, con valores entre un 90 y 100% para Amazonas, Ancash, Cajamarca y Lima (Huarochirí) y de un 60,32% en San Martín.

Tabla 1: Área geográfica de intervención

| Departa-mento | Pro-vincias | Distritos |  |  | Población Total/1 | Población rural (%)/2 | Pobreza en distritos focalizados (%)/ 3 | Pobreza extrema en distritos focalizados (%) /3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | PSSA | Nuevos |  |  |  |  |
| AMAZONAS | 3 | 9 | 4 | 5 | 24 734 | 100,00 | 63,53 | 28,89 |
| ÁNCASH | 1 | 10 | 0 | 10 | 51 334 | 93,70 | 51,39 | 17,90 |
| CAJAMARCA | 6 | 54 | 43 | 11 | 345 082 | 94,92 | 74,75 | 40,79 |
| LIMA | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 981 | 100,00 | 34,96 | 9,24 |
| SAN MARTÍN | 4 | 14 | 10 | 4 | 160 421 | 60,32 | 44,88 | 12,77 |
| Total | 15 | 101 | 71 | 30 | 596 552 | 89,79 |  |  |
| /1INEI. Censo 2017. Los totales incluidos por provincia corresponden a la suma de los distritos a intervenir. /2 INEI. Censo 2017. El valor corresponde a la población rural en los distritos a intervenir. /3 CEPLAN 2017, proyección con base en INEI, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013. Nota: El número de personas en situación de pobreza monetaria. Promedio para los municipios focalizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto

De acuerdo al Programa Multianual de Inversiones 2020-2022 del MINAGRI, se tiene que el proyecto tiene las siguientes características:

- Servicio público: Servicio de apoyo al desarrollo productivo.

- Indicador de producto asociado a la brecha: Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica.

## Planteamiento del proyecto:

Con base en la identificación del problema central, metodológicamente se plantea el objetivo central del proyecto como “Mayores capacidades de los pequeños productores agrarios para el desarrollo de negocios rurales rentables y sostenibles mejoran su competitividad y resiliencia”.

Sin embargo, lo anterior se articula a un objetivo estratégico para “Incrementar la competitividad y resiliencia de los pequeños productores agrarios del área de intervención.”

- Medios fundamentales:

Medio de Primer Nivel 1: Mejoramiento de la gestión y prácticas de aprovechamiento de recursos naturales

- Medio Fundamental 1.1: Adecuado manejo de la cobertura vegetal y arbórea

- Medio Fundamental 1.2: Adecuado manejo de los recursos hídricos

Medio de Primer Nivel 2: Mejoramiento de la gestión empresarial, productiva y comercial de los pequeños productores agrarios

- Medio Fundamental 2.1: Alta capacidad para generar mayor producción, valor agregado y diversificación.

- Medio Fundamental 2.2: Alta capacidad para acceder a los mercados

Medio de Primer Nivel 3: Mayor acceso y uso de servicios financieros y no financieros por los pequeños productores agrarios

- Medio Fundamental 3.1: Se incrementa los servicios financieros en el ámbito local

- Medio Fundamental 3.2: Se incrementa la oferta de proveedores de servicios de apoyo a la producción en el ámbito local

- Medio Fundamental 3.3: Se incrementa el acceso y uso de información de servicios a la producción y mercados

Las actividades y acciones propuestas son:

Ilustración 1: Planteamiento de acciones

Fuente: Elaboración propia

Del análisis anterior, con la finalidad de facilitar la ejecución del proyecto, se ha organizado este en tres componentes, denominados: 1) Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales, 2) Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos; 3) Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento para la innovación.

De acuerdo a la teoría del cambio, esta intervención tiene una lógica de articulación de los componentes de intervención. Esto se muestra en el siguiente esquema.

Ilustración 2: Teoría del Cambio del Proyecto

Fuente: Elaboración propia.

## Determinación de la brecha oferta y demanda:

Luego del análisis de demanda y oferta realizada, se determina la brecha de oferta y demanda en función del número de personas que demandan el servicio de asistencia técnica y no son atendidos por la oferta actual en el área de influencia del proyecto. Esto se muestra a continuación:

Tabla 2: Brecha de Oferta y Demanda de Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo (N° de agricultures que demandan el servicio)

| Años | Demanda (N° de agricultores que demandan servicios de apoyo al desarrollo productivo) | Oferta (N° de agricultores que reciben servicios de apoyo al desarrollo productivo) | Brecha de Oferta y Demanda |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 20,387 | 2,310 | -18,077 |
| 2020 | 20,663 | 2,341 | -18,322 |
| 2021 | 20,941 | 2,372 | -18,569 |
| 2022 | 21,222 | 2,404 | -18,818 |
| 2023 | 21,507 | 2,436 | -19,071 |
| 2024 | 21,796 | 2,469 | -19,327 |
| 2025 | 22,090 | 2,502 | -19,588 |
| 2026 | 22,388 | 2,536 | -19,852 |
| 2027 | 22,688 | 2,570 | -20,118 |
| 2028 | 22,991 | 2,605 | -20,386 |
| 2029 | 23,299 | 2,639 | -20,660 |
| 2030 | 23,614 | 2,675 | -20,939 |
| 2031 | 23,935 | 2,711 | -21,224 |
| 2032 | 24,258 | 2,748 | -21,510 |
| 2033 | 24,584 | 2,785 | -21,799 |
| 2034 | 24,916 | 2,823 | -22,093 |

Fuente: Elaboración propia.

### Beneficiarios

Grupo objetivo. Se estima que el grupo objetivo estará compuesto por 17 400 pequeños productores agrarios organizados, que representan a  57,420 beneficiarios indirectos. Para su estimación, se ha considerado a los productores que participan en el financiamiento de los planes de negocio del proyecto, considerando un promedio de 15 productores por plan de negocio. Asimismo, por cada productor se considera 3.3 miembros. (INEI, 2017)

Para la focalización de los beneficiarios, se ha tomado como referencia las definiciones establecidas en el PP0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado”del MINAGRI, a fin de establecer la consolidación de los productores rurales en su articulación sostenible al mercado.

Es decir, se va a seleccionar a aquellos productores que ya estén en tránsito a articularse sosteniblemente al mercado, por cuanto, será de interés u objetivo del proyecto solo aquellos productores que ya muestran una articulación al mercado expresado en la existencia de productos que destinan a la venta.

Tabla 3: Criterios de priorización del PP 0121

Criterio de focalización PP 0121

Productores agrarios con cultivos que destinan la mayor parte de la producción a las ventas (CENAGRO, 2012)

Productores agrarios con cultivos que destinan a otras distintas a la venta (CENAGRO, 2012)

Productores cuyos ingresos derivados de la actividad agraria SI cubren los gastos para atender el hogar.

Productores cuyos ingresos derivados de la actividad agraria NO cubren los gastos para atender el hogar

Fuente: PP 0121 MINAGRI, 2018

De acuerdo a lo anterior, se tiene una clasificación de productores para el proyecto:

- Productores de subsistencia:

Corresponde a pequeños productores agrarios que destinan la mayor parte de la producción (agrícola y no agrícola) al autoconsumo.

- Productores en transición:

Corresponde a pequeños productores agrarios que destinan parte de la producción (agrícola y no agrícola) a la venta. Es decir, son pequeños productores que están en proceso de insertarse al mercado de forma sostenible.

- Productores consolidados

Corresponde a pequeños productores agrarios que destinan la mayor parte de la producción (agrícola y no agrícola) a la venta. Es decir, son pequeños productores que están en proceso de insertarse al mercado de forma sostenible.

A partir de ello, se aplican diversos criterios para identificar a la población objetivo, los cuales se detallan a continuación:

Focalización social

El Proyecto dirige sus recursos a los pequeños productores agrarios organizados, cuya principal actividad es la agricultura, ganadería, agroforestería, y/o el procesamiento primario y de transformación de los productos. Son pequeños productores, en condición de pobreza, que generan excedentes de producción, pero que aún no se han insertado al mercado de forma sostenible (productores en transición). En la estrategia de escalamiento y consolidación de AGRO RURAL los pequeños productores agrarios generalmente, no han alcanzado un nivel óptimo de desarrollo en sus organizaciones y emprendimientos (apoyados por PSSA u otros proyectos), por lo que no dependen económicamente sólo de este. Estos productores y sus familias diversifican sus medios para mitigar los riesgos y también para ser más resilientes a externalidades negativas (eventos climáticos extremos, caída de precios y demanda, u otros). En general, los productores agrarios focalizados y sus familias corresponden a la tipología de agricultores familiares. Se caracterizan por poseer parcelas (tituladas, arrendadas o en posesión) cuya superficie mide, en promedio, entre minifundios de 0,5 ha prevalentes en la Sierra, y extensiones de 20 ha en la Selva Alta. Pertenecen a comunidades campesinas, comunidades nativas y otras formas de asociación que, en algunos casos, han sido legalizadas por el PSSA u otros. Dentro de este grupo se priorizan las personas jóvenes y mujeres, que se involucren a través de proyectos productivos, de transformación y comercialización o de servicios asociados a las cadenas de valor.

Estrategias de focalización. El Proyecto aplicará las siguientes estrategias de autofocalización:

- Autofocalización. Cada organización acuerda su participación, según el enfoque del Proyecto y tomando en cuenta sus demandas y necesidades; así como su compromiso a aportar la cofinanciación en efectivo (con niveles diferenciados para no afectar a los más vulnerables).

- Focalización con inclusión social. En la composición del grupo objetivo, se respetarán las características étnicas/culturales, de género y etarias, buscando involucrar al mayor número posible de personas jóvenes y de mujeres, en las acciones y componentes del Proyecto, estableciendo estrategias diferenciadas y medidas positivas que aseguren su inclusión, así como su empoderamiento económico, social y de liderazgo. Las mujeres rurales constituyen el 51% (212 081 mujeres) de la población en el área del proyecto (2017). Se incluirán mujeres jefas de hogar; mujeres jóvenes, y mujeres indígenas. El Proyecto realizará una caracterización detallada de perfiles para definir estrategias diferenciadas para las mujeres. Las personas jóvenes (18 a 29 años) representan un 19% de la población en los distritos focalizados y alrededor de un 50% son mujeres (2017). Se estima alcanzar una participación de 40% de mujeres y 20% de jóvenes sobre el total de miembros de las organizaciones de pequeños productores agrarios participantes de PN. En las grupos de emprendimientos de servicios de apoyo a las cadenas se esperan estén integradas por, al menos, un 80% de jóvenes (50% hombres y 50% mujeres). Población indígena, en las regiones focalizadas se encuentra casi la misma composición de población, en la mayoría blanca y mestiza y con una relevante población indígena, siendo esta última incluida en el Proyecto, a partir de su auto-reconocimiento como población indígena.

- Focalización según organización. El Proyecto atenderá a: (i) organizaciones de pequeños productores agrarios con existencia legal, incluyendo aquellas apoyadas por el Proyecto PSSA y por otros proyectos o iniciativas y que cuentan con un negocio en marcha; (ii) Organizaciones nuevas o apoyadas en su formación por el Proyecto, y con un negocio productivo o de servicios por iniciar.

Al respecto, se debe indicar que la población objetivo del proyecto está constituida por aquellos productores en transición y que con ayuda del proyecto llegarán a estar consolidados.

A partir de dichos criterios, la población beneficiaria se ha estimado en:

Tabla 4: Estimación de la población beneficiaria.

|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Población Beneficiaria | Total | 1 | 2 | 3 |
| Población Beneficiaria por tipo de PN |  |  |  |  |
| Financiamiento de PN Avanzados | 600 | 150 | 225 | 225 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | 15,750 | 4,500 | 6,360 | 4,890 |
| Financiamiento de PN de jóvenes | 1,050 | - | 300 | 750 |
| Total de población beneficiaria | 17,400 | 4,650 | 6,885 | 5,865 |

Fuente: Elaboración propia

Considerando los miembros por familia promedio de 3.3 (INEI, 2017), se tiene un total de 57,942 beneficiarios directos.

## Análisis técnico del Proyecto:

- Localización

La localización del proyecto como Unidad Productora de servicios tendrá su sede principal en Lima. Pero también, desplegará en las agencias zonales de AGRO RURAL las capacidades necesarias para prestar los servicios prestados del proyecto.

En este caso particular, la localización responderá a los locales actualmente existentes, con la premisa que actualmente allí se vienen prestando los servicios a ser mejorados con el proyecto.

En ese sentido, cuentan con vías de acceso, servicios básicos y están ubicados en zonas con un nivel adecuado de exposición a peligros.

- Tamaño

Respecto al tamaño del proyecto, el dimensionamiento del mismo está en función del número de productores agropecuarios que se atenderán. A partir de este parámetro, se derivan el número de planes de negocios necesarios para contribuir con el objetivo del proyecto, siendo la herramienta principal.

En ese sentido, dentro de las metas físicas del proyecto se podrá observar el dimensionamiento del tamaño en función al número de planes de negocio a financiar. Articulado a ello, están las otras actividades complementarias y necesarias para la implementación de esta estrategia de intervención.

También, la capacidad de producción de servicios de apoyo al desarrollo productivo del proyecto se mide a través de la población atendida a través de los planes de negocio financiados. Y a su vez, el tamaño del proyecto se determina a través del número de planes de negocios que se financian.

A continuación, se describen los diferentes tipos de planes de negocios que financiará el proyecto.

Tabla 5: Tipo de Planes de Negocio

| Tipo de plan/Objetivo | Planes de Agronegocios (PAG) | Planes de Agronegocios (PAG) |
| --- | --- | --- |
| Financiamiento de PN Avanzados | US $ 100,000 | S/ 335,000 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | US $ 35,000 | S/ 117,250 |
| Financiamiento de PN de jóvenes | US $ 20,000 | S/ 67,000 |

Fuente: Elaboración propia.

Estos planes, todos tienen un enfoque de mercado. Es decir, todos los planes articulan los productos al mercado. En ese sentido, el componente de comercialización es implícito en cada plan de negocio.

El proyecto co-financiará el 80% de los planes, correspondiendo a los productores el cofinanciamiento en efectivo del 20% restante.

- Tecnología

En cuanto a la tecnología del proyecto, como se ha venido mencionando, esta tiene como principal herramienta para prestar los servicios de apoyo al desarrollo productivo el instrumento de los planes de negocio. La asignación de recursos se realizará a través de fondos concursables donde se seleccionarán planes de negocios rentables en un proceso competitivo y transparente a través de los CLAR.

El financiamiento de planes de negocio es el instrumento utilizado en el PSSA con un resultado exitoso y sobresaliente, esto se demuestra en las evaluaciones que se han realizado a dicho programa. Para lo cuál, se utiliza el mecanismo de fondo concursable, donde los productores agropecuarios organizados presentan sus planes de negocios, los cuales son evaluados por un Comité Evaluador. En ese sentido, los planes son elegidos en procesos competitivos, que permiten filtrar aquellos planes que cumplen requisitos mínimos de rentabilidad.

- Descripción de los componentes

El Proyecto se ejecutará a través de cuatro componentes: 1) Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales; 2) Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos; 3) Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento para la innovación; y 4) Gestión y administración. Los tres primeros engloban los aspectos programáticos del Proyecto. Los componentes están estrechamente interrelacionados. El Componente 1 mejorará el manejo sostenible de los recursos naturales (públicos, comunales) con enfoque de riesgos del clima, en beneficio de los negocios rurales de las organizaciones de pequeños productores agrarios apoyados en el Componente 2. En el Componente 2 se  busca consolidar y fortalecer las organizaciones de pequeños productores agrarios y sus negocios rurales; a través de inversiones en activos, asistencia técnica especializada, desarrollo de mercados, vinculación a mecanismos financieros y acceso a conocimientos e innovaciones. El Componente 3 actuará en complemento a los Componentes 1 y 2, mejorando la oferta de servicios financieros y no financieros y de innovaciones para apoyar a las organizaciones y a los negocios rurales de la población objetivo.

Ilustración 3: Componentes del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

El modelo de intervención parte del Componente 2 que articula el Componente 1 y 3 del proyecto. Esta secuencia lógica se puede observar en el siguiente esquema:

Ilustración 4: Esquema de actividades operativas

Fuente: Elaboración propia

Componente 1. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales

- Objetivo. Este componente busca mejorar los recursos naturales, de forma sostenible y con enfoque de riesgos del clima, que estén asociados a los negocios rurales de las organizaciones de pequeños productores agrarios. El Proyecto conducirá procesos participativos para la identificación de las necesidades respecto a los recursos naturales, que califiquen como bienes públicos, semipúblicos o comunales, por parte de las organizaciones de los pequeños productores y que de no atenderse podrán causar un efecto adverso en la rentabilidad y sostenibilidad de las inversiones.

El componente financiará la realización de diagnósticos para orientar la identificación de planes de gestión de recursos naturales (pequeña y mayor escala). Los planes de gestión de RRNN estarán asociados a los planes de negocios del Componente 2. En el caso de los de pequeña escala serán seleccionados mediante fondos concursables. En el caso de mayor escala serán dirigidos y ejecutados por el NEC. Contarán con fortalecimiento de los gobiernos regionales, locales y agencias agrarias, además de acompañamiento técnico para la ejecución de los planes. Estos planes se sujetarán a las reglas establecidas en las bases del concurso, más no a aprobaciones de otras instancias en AGRO RURAL.

- Resultados esperados (efectos). Organizaciones de pequeños productores agrarios cuentan con recursos naturales asociados a los negocios rurales con gestión sostenible y de riesgos del clima.

- Productos. Programas Provinciales de Gestión de Recursos Naturales implementados.

Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos

- Objetivo. Este componente busca mejorar las capacidades de los pequeños productores agrarios organizados en el desarrollo de negocios rurales rentables, sostenibles e inclusivos, que se asocien con mercados más exigentes y articulados a corredores económicos o circuitos comerciales y que sean capaces de estimular el desarrollo local. El fortalecimiento de las capacidades de los pequeños productores agrarios se hará a través de sus organizaciones, e incluirá los siguientes aspectos: (a) mejoras en sus sistemas productivos, con enfoque de gestión del riesgo y cambio climático, (b) fortalecimiento organizacional, (c) desarrollo empresarial y de mercado y; (d) inclusión financiera.

Esta actividad incluye los fondos concursables para la selección de los planes de negocios. En el caso de los planes de negocio avanzados, estos serán dirigidos, formulados y ejecutados por el NEC. Los otros planes de negocios serán ejecutados por los beneficiarios. El fondo concursable selecciona fichas de planes de negocios y únicamente a los ganadores recibirán el financiamiento para su formulación y posterior ejecución.

- Resultados esperados (efectos). Organizaciones de pequeños productores agrarios con capacidades mejoradas (productivas, asociativas, empresariales, de mercados y financieras) para el desarrollo de negocios rurales con adaptación al cambio climático.

- Productos. Planes de Negocios (PN) y Planes de Fortalecimiento Organizacional (PFO) implementados.

Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento

- Objetivo. Este componente busca fortalecer una oferta de servicios financieros y no financieros e innovaciones para el acceso y uso de las organizaciones de pequeños productores agrarios en el desarrollo de sus negocios rurales.

El fortalecimiento de la oferta de servicios e innovaciones requiere mejorar las capacidades técnicas de proveedores de servicios locales, desarrollar alianzas estratégicas con actores públicos y privados que brindan servicios, promover el desarrollo de innovaciones, y gestionar adecuadamente el conocimiento, aprendizaje y comunicación. Esta oferta de servicios debe responder a las necesidades de la población objetivo, según sus características específicas de género, juventud e interculturalidad.

- Resultados esperados (efectos). (i) Proveedores de servicios financieros (IFI, empresas de insumos, UNICAS, FinTech) y servicios no financieros (talentos, organizaciones de jóvenes) mejoran y fortalecen su oferta de servicios a pequeños productores, y (ii) Actores del Proyecto (organizaciones de pequeños  productores, proveedores de servicios, personal UCP) cuentan con recursos de conocimiento y comunicación para el desarrollo del Proyecto.

- Productos: (i) 1  Proveedores de servicios financieros y no financieros apoyados con asistencia técnica y (ii) Mecanismos empresariales/comerciales de apoyo a los negocios rurales desarrollados

- Productos: (i) Recursos de conocimiento y comunicación desarrollados; (ii). Capacitación en liderazgo para  mujeres, emprendedurismo para  jóvenes y rutas para productores líderes

Componente 4: Gestión y administración

Tiene como objetivo realizar la gestión y administración del Proyecto. Comprende las acciones para la ejecución efectiva del Proyecto mediante la planificación estratégica y operativa; la adecuada gestión financiera y administrativa; el seguimiento, la evaluación y la sistematización continua de sus resultados y experiencias; la presentación de informes financieros, y la eficaz articulación con los actores públicos y privados a nivel nacional y local para propiciar su apoyo a los PAG, PGRNA y otras iniciativas, en coordinación con AGRO RURAL.

- Sustento de alternativa única:

El presente proyecto propone una alternativa única. Esta alternativa única se sustenta en los siguientes fundamentos:

- El proyecto no propone intervenciones de infraestructura, por cuanto no se puede analizar alternativas de ubicación del proyecto, dado que las intervenciones son asistencias técnicas y capacitaciones.

- Los activos a intervenir en el proyecto son intangibles, centrados en el fortalecimiento de capacidades de los productores agrarios.

- En cuanto al modelo de intervención, este se basa en un modelo ya ejecutado por el PSSA y con el proyecto se busca la consolidación del modelo de la intervención.

## Costos del Proyecto:

- Costos de Inversión a precios de mercado (por componente)

El proyecto tiene un costo de inversión de S/238,343,760, de los cuales S/218,128,846 corresponde al Estado y S/20,214,914 al aporte de los beneficiarios, correspondiente al cofinanciamiento de los planes de negocios, correspondiente al componente 2. Este detalle se muestra a continuación:

Tabla 6: Costos de Inversión (En soles)

| Componentes | Total |
| --- | --- |
| Componente 1. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales | 43,349,474 |
| Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos | 138,597,345 |
| Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento | 13,473,228 |
| Componente 4. Administración y gestión del Proyecto | 22,708,798 |
| Sub Total | 218,128,846 |
| Aporte de los Beneficiarios (Componente 2) | 20,214,914 |
| Total | 238,343,760 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7: Costos de Inversión (Detalle) en soles

Componente 1. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales

| Descripción de actividades |  | Cantidades | Costo Unitario | Costos S/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total | S/ | Total |
| A. Desarrollo de inversiones en infraestructura natural y de conservación de RN en asociación a la producción y fortalecimiento para el manejo de la gestión sostenible del recurso natural |  |  |  |  |
| Diagnóstico Provincial de RRNN, gestion de riesgos y riesgos ambientales | Contrato | 15 | 16,835 | 252,519 |
| Financiamiento de Programas Provinciales de gestión de RRNN | Contrato | 15 | 2,462,480 | 36,937,193 |
| Asistencia Técnica para Apoyo del Componente | Contrato | 4.5 | 1,368,836 | 6,159,762 |
| Total Componente 1 |  |  |  | 43,349,474 |

El componente 1 se ejecuta en función a los planes de negocios ganadores en los concursos del Componente 2. Contarán con diagnósticos de RRNN para orientar el financiamiento de las intervenciones asociadas a los planes de negocios. Los programas provinciales de gestión de recursos naturales se ejecutarán vía planes de gestión de recursos naturales de mayor y pequeña escala, con fortalecimiento de los gobiernos regionales, locales y las agencias de AGRO RURAL. Los planes de mayor escala son dirigidos y los de menor escala vía fondo cocursable. Se acompañará también en la ejecución de estos planes.

Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos

| Descripción de actividades |  | Cantidades |  | Costo Unitario |  |  | Costos S/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total |  | S/ |  |  | Total |
| A.Fortalecimiento organizacional y desarrollo de inversiones en negocios rurales |  |  |  |  |  |  |  |
| Eventos para la promoción/participación productores, jóvenes y mujeres /a | Contrato | 101 |  | 1,692 |  |  | 170,896 |
| Formulación de PN y PFO | Contrato | 1,160 |  | 7,828 |  |  | 9,080,308 |
| Financiamiento de PN Avanzados | Transferencias | 40 |  | 287,435 |  |  | 11,497,420 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | Transferencias | 1,050 |  | 100,602 |  |  | 105,632,545 |
| Financiamiento de PN de jóvenes | Transferencias | 70 |  | 71,859 |  |  | 5,030,121 |
| Apoyo para revisión de PN por consultores especializados | Contratos | 40 |  | 1,022 |  |  | 40,864 |
| Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) | Talleres | 303 |  | 1,701 |  |  | 515,257 |
| Asistencia técnica del componente | Contrato | 4.5 |  | 1,473,319 |  |  | 6,629,934 |
| Sub total Componente 2 |  |  |  |  |  |  | 138,597,345 |
| APORTE DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de actividades |  |  | Cantidades |  | Unit Cost | Costos S/ |  |
|  | Unidad |  | Total |  | (US$) | Total |  |
| A.Fortalecimiento organizacional y desarrollo de inversiones en negocios rurales |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiamiento de PN Avanzados | Aportes |  | 40 |  | 47,565 | 1,902,580 |  |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | Aportes |  | 1,050 |  | 16,648 | 17,479,955 |  |
| Financiamiento de PN de jóvenes | Aportes |  | 70 |  | 11,891 | 832,379 |  |
| Total Componente 2 + Beneficiarios |  |  |  |  |  | 20,214,914 |  |
| Total Componente 2 + Beneficiarios |  |  |  |  |  | 158,812,259 |  |

El componente 2 se ejecuta vía fondos concursables para identificar los planes de negocios. Los planes de negocio avanzados serán dirigidos y ejecutados por el NEC. Los otros planes de negocios serán vía fondo concursable y ejecutados directamente por los beneficiarios, conjuntamente con sus aportes.

Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento

| Descripción de actividades |  | Cantidades | Costo Unitario | Costos S/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total | S/ | Total |
| A. Desarrollo de servicios de apoyo (financieros y no financieros) a las cadenas de valor y acceso a mercados |  |  |  |  |
| 1. Servicios Financieros |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de servicios financieros y educación financiera | Alianzas | 3 | 169,479 | 508,438 |
| Incentivo de capitalización para organizaciones con créditos en sus PN | Incentivos | 100 | 17,005 | 1,700,505 |
| Apoyo técnico para proveedores de insumos que brindan créditos comerciales | Asisten técnica | 10 | 84,598 | 845,980 |
| Creación y fortalecimiento de UNICAS | Transferencias | 100 | 11,904 | 1,190,353 |
| Fondo de incentivos para UNICAS | Transferencias | 100 | 17,005 | 1,700,505 |
| Articulación con companias de tecnología financiera FINTECH | Asistencia Técnica | 3 | 170,052 | 510,156 |
| Elaboración reglamento del Fondo Revolvente y capacitación | Contrato | 1 | 50,504 | 50,504 |
| Fondo de incentivos para fondos revolventes | Transferencias | 100 | 17,005 | 1,700,505 |
| Subtotal |  |  |  | 8,206,945 |
| 2. Servicios No Financieros |  |  |  | - |
| Encadenamientos productivos | Contrato | 5 | 102,236 | 511,179 |
| Registro de organizaciones para certificaciones /a | Contrato | 1 | 102,028 | 102,028 |
| Fortalecimiento de capacidades e incentivos para proveedores de servicios locales | Incentivos | 100 | 8,503 | 850,252 |
| Acceso a mercados y promoción comercial (ferias en mercados locales) | Contrato | 5 | 34,356 | 171,781 |
| Participación en ferias con organizaciones con potencial de crecimiento /b | Contrato | 5 | 54,970 | 274,850 |
| Subtotal |  |  |  | 1,910,090 |
| Subtotal |  |  |  | 10,117,035 |
| B. Gestión del Conocimiento |  |  |  | - |
| Desarrollo de estudios y levantamiento de información estratégica | Contrato | 6 | 68,021 | 408,125 |
| Desarrollo de metodologías y caja de herramientas | Contrato | 5 | 50,504 | 252,519 |
| Programa formación on line juventud y emprendedurismo | Contrato | 1 | 101,008 | 101,008 |
| Sistematización de experiencias y aprendizajes y publicaciones /c | Contratos | 4 | 103,584 | 414,335 |
| Rutas de aprendizaje, pasantías para productores líderes (Nacional e Internacional) /d | Rutas | 9 | 68,632 | 617,690 |
| Programas de liderazgo de mujeres y jóvenes /e | Talleres | 6 | 34,182 | 205,093 |
| Estudio de linea base | Contrato | 1 | 336,692 | 336,692 |
| Evaluación de medio término | Contrato | 1 | 240,469 | 240,469 |
| Evaluación terminal del proyecto | Contrato | 1 | 350,502 | 350,502 |
| Estudios evaluativos | Contrato | 3 | 17,350 | 52,051 |
| Digitalización de instrumentos de PSE y de pagos de PN y PGRN | Contrato | 1 | 336,692 | 336,692 |
| Capacitación del Equipo en S&E y temas de género, medio ambiente | Talleres | 4 | 10,255 | 41,019 |
| Subtotal |  |  |  | 3,356,194 |
| Total Componente 3 |  |  |  | 13,473,228 |

El componente 3 ejecuta las actividades para promover los servicios financieros y no financieros.

Componente 4. Administración y gestión del Proyecto

| Descripción de actividades |  | Cantidades | Costo Unitario | Costos S/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total | S/ | Total |
| A. Planificación, Seguimiento y auditorias |  |  |  |  |
| Diseño software contable y seguimiento | Contrato | 1 | 67,338 | 67,338 |
| Reuniones de planificación y avances del Equipo del Proyecto | Talleres | 4 | 10,255 | 41,019 |
| Auditoria | Contrato | 5 | 154,603 | 773,014 |
| Subtotal |  |  |  | 881,372 |
| B. Vehículos, Equipos y Materiales |  |  |  | - |
| Vehículos | Contrato | 11 | 134,000 | 1,474,000 |
| Muebles y enseres /a | Piezas | 1.3 | 50,621 | 65,808 |
| Motos | Contrato | 38 | 16,750 | 636,500 |
| Tablet | Equipos | 38 | 3,350 | 127,300 |
| Equipos de computadoras | Contrato | 37 | 5,025 | 185,925 |
| Impresoras | Contrato | 13 | 4,690 | 60,970 |
| Cañon Proyector con screen | Contrato | 12 | 4,020 | 48,240 |
| Materiales y repuestos | Contrato | 5 | 103,069 | 515,343 |
| Subtotal |  |  |  | 3,114,086 |
| Total A+B |  |  |  | 3,995,458 |
|  |  |  |  | - |
| C. Fortalecimiento y Operación de la Unidad Ejecutora del Proyecto |  |  |  | - |
| 1. Recursos Humanos |  |  |  | - |
| Coordinador del Proyecto | Contrato | 4.5 | 229,670 | 1,033,515 |
| Especialista en seguimiento y evaluación | Contrato | 4.5 | 145,001 | 652,502 |
| Especialista en negocios rurales | Contrato | 4.5 | 137,116 | 617,024 |
| Especialista en desarrollo de mercados | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en servicios financieros | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en gesión del conocimiento y comunicación | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en TIC e Informática | Contrato | 4.5 | 85,698 | 385,640 |
| Profesional técnico en Seguimiento y Evaluación | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en RRNN ambiental y cambio climatico | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en inclusión social (género, jóvenes e interculturalidad) | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Administrador | Contrato | 4.5 | 145,343 | 654,045 |
| Contador | Contrato | 4.5 | 137,116 | 617,024 |
| Auxiliar contable | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Tesorero | Contrato | 4.5 | 85,698 | 385,640 |
| Profesional en Adquisiciones | Contrato | 4.5 | 85,698 | 385,640 |
| Asistente de coordinación | Contrato | 4.5 | 49,019 | 220,586 |
| Chofer/apoyo servicios logísticos | Contrato | 4.5 | 678,726 | 3,054,267 |
| Subtotal |  |  |  | 11,785,151 |
| 2. Actividades de Seguimiento y Monitoreo de AGRO RURAL |  |  |  | - |
| Costos operativos y mantenimiento | Global | 4.5 | 1,539,598 | 6,928,189 |
| Total C |  |  |  | 18,713,340 |
| Total Componente 4 |  |  |  | 22,708,798 |

Fuente: Elaboración propia.

- Costos de operación y mantenimiento.

Por la naturaleza del proyecto, que interviene fundamentalmente en asistencia técnica y capacitación, los costos de operación y mantenimiento atribuibles al proyecto son cero.

- Costos de reposición.

Por la naturaleza del proyecto, que se refiere a asistencia técnica y capacitación, no se identifican reinverisones necesarias. Al ser activos intangibles, su actualización estará a cargo de las agencias zonales de AGRO RURAL en el área de influencia del proyecto.

- Costo de inversión por beneficiario.

El costo de inversión por beneficiario se muestra a continuación:

Tabla 8: Indicadores de rentabilidad costo/efectividad

| Costo de inversión por beneficiario | S/ |
| --- | --- |
| Costo de Inversión | 238,343,760 |
| Costo de Inversión por Beneficiario | 13,697.92 |

Fuente: Elaboración propia

- Sustento de costos.

Los costos han sido estimados teniendo en consideración un estudio de dimensionamiento de planes de negocio, así como estándares de costos del PSSA.

## Evaluación Social:

- Beneficios

Se ha estimado los beneficios incrementales del proyecto a partir de los márgenes de ganancia incremental que darán los planes de negocio. Estos resultados se muestran a continuación. ()

Tabla 9: Estimación de Beneficios Incrementales (En soles)

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-33 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 | 10 |
| Beneficios Incrementales del Proyecto | - | - | 10,530,563 | 26,115,795 | 39,314,100 | 39,314,100 |

Fuente: Elaboración propia

- Costos Sociales

Los costos sociales de inversión con proyecto corresponden a los costos de inversión que aplicados el factor de corrección de IGV, nos lleva a los costos sociales. A excepción de los aportes de los beneficiarios, que se considera su valor social y privado iguales.

Tabla 10: Costos de Inversión a precios sociales (En soles)

|  | Total | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos Sociales |  | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 |
| Costos de Inversión (Precios Privados) | 238,343,760 | 67,457,755 | 85,169,305 | 73,488,237 | 7,822,206 | 4,406,257 |
| Costos de Inversión (Precios Sociales) | 203,443,145 | 57,539,701 | 72,823,794 | 62,807,741 | 6,570,653 | 3,701,256 |

Fuente: Elaboración propia

Los costos de operación y mantenimiento, como se ha señalado, no se considerán por la naturaleza del proyecto.

- Metodología y Supuestos

Para la estimación de los beneficios, se ha tenido en consideración:

  - El número de productores por plan de negocio es de 15 agricultores.

  - Los márgenes incrementales con planes de negocio como resultados de la evaluación de planes de negocio del PSSA.

- Indicadores de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad social para la metodología costo/beneficio resultaron en:

Tabla 11: Indicadores de rentabilidad costo/beneficio

| Indicadores de rentabilidad |  |
| --- | --- |
| VAN | 65,805,144 |
| TIR | 13.3% |
| TSD | 8% |

Fuente: Elaboración propia

- Ranking de alternativas: Corresponde a una alternativa única.

- Sensibilidad: Para el anális de sensibilidad el proyecto, se ha identificado como variables sensibles a las siguientes:

- Número de productores por planes de negocio.

- Margen de ganancia con planes de negocio.

Estas variables se consideran que su variación haría variar los indicadores de rentabilidad, las mismas que podrían estar sometidas a un grado de variación posible durante la ejecución del proyecto. Por ello, se ha realizado el análisis de sensibilidad respecto a estas variables, teniendo los siguientes resultados:

Tabla 12: Análisis de Sensibilidad

| VAN |  | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65,805,144 | 2,366 | 2,524 | 2,682 | 2,840 | 2,997 | 3,155 | 3,313 | 3,471 | 3,628 | 3,786 | 3,944 |
| -25% | 11.25 | (61.2) | (48.4) | (35.6) | (22.9) | (10.1) | 2.7 | 15.4 | 28.2 | 41.0 | 53.7 | 66.5 |
| -20% | 12 | (52.8) | (39.2) | (25.6) | (11.9) | 1.7 | 15.3 | 28.9 | 42.5 | 56.2 | 69.8 | 83.4 |
| -15% | 12.75 | (44.4) | (30.0) | (15.5) | (1.0) | 13.4 | 27.9 | 42.4 | 56.9 | 71.3 | 85.8 | 100.3 |
| -10% | 13.5 | (36.1) | (20.7) | (5.4) | 9.9 | 25.2 | 40.5 | 55.9 | 71.2 | 86.5 | 101.8 | 117.2 |
| -5% | 14.25 | (27.7) | (11.5) | 4.7 | 20.8 | 37.0 | 53.2 | 69.4 | 85.5 | 101.7 | 117.9 | 134.1 |
| 0% | 15 | (19.3) | (2.3) | 14.7 | 31.8 | 48.8 | 65.8 | 82.8 | 99.9 | 116.9 | 133.9 | 150.9 |
| 5% | 15.75 | (11.0) | 6.9 | 24.8 | 42.7 | 60.6 | 78.4 | 96.3 | 114.2 | 132.1 | 149.9 | 167.8 |
| 10% | 16.5 | (2.6) | 16.1 | 34.9 | 53.6 | 72.3 | 91.1 | 109.8 | 128.5 | 147.2 | 166.0 | 184.7 |
| 15% | 17.25 | 5.8 | 25.4 | 44.9 | 64.5 | 84.1 | 103.7 | 123.3 | 142.8 | 162.4 | 182.0 | 201.6 |
| 20% | 18 | 14.2 | 34.6 | 55.0 | 75.5 | 95.9 | 116.3 | 136.7 | 157.2 | 177.6 | 198.0 | 218.5 |
| 25% | 18.75 | 22.5 | 43.8 | 65.1 | 86.4 | 107.7 | 128.9 | 150.2 | 171.5 | 192.8 | 214.1 | 235.4 |

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el VAN del proyecto es rentable hasta reducciones del 15% en los márgenes de ganancia de los proyectos.  De otro lado, aún cuando el número de beneficiarios por planes de negocio se reduzca hasta 15 participantes, el proyecto sigue siendo rentable.

## Sostenibilidad del Proyecto:

La gestión de los recursos para operación y mantenimiento de los activos tangibles e intangibles que genera el presente proyecto están a cargo de los beneficiarios. Se debe indicar que los activos más importantes son los activos intangibles que se construyen a partir de las actividades de asistencia técnica y capacitación. En ese sentido, la sostenibilidad se da en el uso que hagan los pequeños productores agropecuarios en el desarrollo de sus actividades. Es decir, en el desarrollo de sus negocios rurales.

Para las fases de ejecución del Proyecto, se requiere que AGRO RURAL gestione de manera oportuna los requerimientos presupuestales. La ejecución del proyecto se enmarca dentro de una operación de endeudamiento, por lo que se deberá organizar la institución para ejecutar el proyecto considerando los requerimientos particulares de este tipo de operaciones.

Por la naturaleza del proyecto, este está destinado a la formación de capital humano en los pequeños productores agropecarios. Estas capacidades serán ejercidas para el desarrollo se sus actividades productivas.

En ese sentido, se transfiere una capacidad de gestión mejorada, a fin de que puedan gestionar eficientemente sus activos. Esta capacidad de gestión se mostrará en el hecho que luego del proyecto los productores agropecuarios estarán en capacidad de producir en mayores volúmenes, gracias al incremento en su productividad. Asimismo, podrán diversificar sus productos, darle mayor valor agregado y acceder a nuevos mercados.

El no uso de los servicios que implementará el proyecto han sido abordados como parte del mismo proyecto. En ese sentido, desde la selección de las alternativas de solución del proyecto se ha priorizado las actividades que reduzcan el riesgo de no uso de los servicios del proyecto. Aún cuando la estrategia del proyecto consiste en fondos concursables y que haría atractivo su participación por parte de la población, el proyecto contempla el acompañamiento y respectiva sensibilización de los beneficiarios, a fin de que puedan cumplir con los requisitos exigidos en las bases de los concursos y puedan participar sin inconvenientes.

No se han identificado conflictos sociales derivados de la implementación del Proyecto. Sin embargo, se ha incorporado un componente de gestión del cambio, a fin de gestionar el cambio, a fin de minimizar posibles shocks tecnológicos, tanto en usuarios internos como externos.

El proyecto busca promover una cultura de demanda por servicios financieros y no financieros. En ese sentido, se procura cambiar los patrones de conducta respecto a su disposición a pagar por los servicios financieros y no financieros. Por ende, luego del proyecto los productores serán más proclives al pago por servicios en un mercado de servicios, dando sostenibilidad a las intervenciones.

En cuanto a los riesgos en contexto de cambio climático, se tiene que el proyecto contribuirá a reducir la exposición a peligros. Asimismo, proporcionará una mayor y mejorada infraestructura natural para reducir los niveles de vulnerabilidad del territorio frente a los efectos del cambio climático.

La infraestructura natural se verá intervenida, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, a fin de mitigar sus efectos.

## Gestión del Proyecto:

### Para la fase de ejecución:

Organización que se adoptará para la ejecución

El Organismo Responsable del Proyecto es el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, ente creado el 13 de marzo de 2008, como la Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, con la finalidad de promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos en zonas rurales de menor desarrollo económico.

Para la implementación del Proyecto, se establecerá una Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), que operará bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor Central (NEC), para una mayor autonomía de ejecución y gestión y dentro de las normas nacionales y del convenio de financiamiento. El NEC dependerá técnicamente de la Dirección de Desarrollo Agrario Rural, como órgano de línea de AGRO RURAL.

AGRO RURAL garantizará la buena gestión y administración del Proyecto bajo el mandato de la Dirección Ejecutiva. Sus funciones serán: (i) Cumplir con las condiciones para la pronta efectividad; (ii) Suscribir el acuerdo para la creación del NEC; (iii) Aprobar el MOP y sus enmiendas; (iv) Aprobar el POA y sus modificaciones; (v) Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades y el presupuesto; (vi) Facilitar los procesos de control y auditoría internos y externos, verificando el cumplimiento de las recomendaciones; (vii) realizar las evaluaciones del Proyecto y; (viii) Realizar supervisiones al Proyecto, conjuntamente con el FIDA. Para promover un mayor apropiamiento institucional del proyecto se prevee que las direcciones técnicas de nivel central (Infraestructura Agraria; Recursos Naturales y Cambio Climático), Órgano de Asesoramiento, brinden apoyo a la ejecución, seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento y comunicación de resultados. Las unidades encargadas de las áreas financieras darán soporte a los procesos financieros, contables, de adquisiciones y contratación.

Orientación y dirección: Se establecerá el Comité de Coordinación del Proyecto (CCP) como máxima instancia pública-institucional para la toma de decisiones, responsable de proporcionar orientaciones que aseguren el logro de los objetivos y resultados, en correspondencia con un enfoque de gestión basado en resultados y de eficiencia en el gasto público. El CCP se reunirá como mínimo dos veces al año y extraordinariamente, a solicitud de alguno de sus integrantes y tendrá las siguientes funciones: (i) Conocer el Manual Operativo del Proyecto - MOP y el Plan Operativo Anual – POA y las enmiendas sustanciales; (ii) Conocer los informes trimestrales de avance físico y financiero;  (iii) recomendar acciones para el mejor desempeño del Proyecto, de ser el caso;( iv) Recibir los informes anuales de auditoría externa y el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones; (v) Conocer los resultados de las evaluaciones del Proyecto, promoviendo el uso de la información para el aprendizaje y el diseño de políticas y proyectos; (vi) Mantener un diálogo fluido y continuo con el FIDA, MINAGRI - AGRO RURAL, MEF, sobre asuntos importantes de la ejecución que pudieran requerir de una especial atención. El CCP estará conformado por: i) el Director (a) Ejecutivo de AGRO RURAL, quien presidirá; (ii) el Director de Desarrollo Agrario de AGRO RURAL; (iii) un representante de la Dirección General de Endeudamiento Público del MEF; iv) un representante de la OPMI del MINAGRI; (v) el Coordinador de la UCP quien actuará como Secretario Técnico, con voz, pero sin voto. Podrá ser invitado el FIDA para participar como observador.

Estructura del Proyecto. La estructura responderá a un modelo funcional y contará con personal a nivel central y en los territorios (Direcciones y Agencias Zonales). A nivel central se establecerá la UCP, bajo la dirección del Coordinador del Proyecto. Tendrá un área técnica liderada por un Especialista en Negocios rurales encargado de coordinar a especialistas en: Recursos naturales y ambiental y cambio climático; Desarrollo de mercados; Servicios financieros; Inclusión social; y, Gestión del conocimiento y comunicación. Dentro del Área técnica se establecerá el área de seguimiento y evaluación, que contará con un Especialista en Seguimiento y evaluación, quien tendrá a su cargo un Especialista en TIC y sistemas digitales y un Profesional Técnico en Seguimiento y Evaluación. Habrá un área administrativa -financiera compuesta por un Administrador, quien tendrá a su cargo un Contador, un Tesorero, un Auxiliar contable y un profesional en adquisiciones. El equipo central tendrá un área de servicios compuesta por un asistente de coordinación, un chofer/apoyo de servicios logísticos. La selección del equipo del Proyecto será efectuada, según procesos competitivos y transparentes aceptables para el FIDA.

Implementación en Territorio. El Proyecto se implementará en los territorios definidos a través de sus órganos descentralizados: Direcciones y Agencias Zonales. Las Direcciones Zonales abarcan una o más regiones y/o provincias, son responsables de coordinar acciones con los Gobiernos Regionales y las instituciones públicas presentes. Estas Direcciones Zonales tienen bajo su jurisdicción una o más Agencias Zonales. Estas Agencias representarán al Proyecto en el territorio bajo su jurisdicción, según los alcances y estrategias del Proyecto. Serán responsables de: (i) Realizar la promoción del Proyecto; (ii) formular, ejecutar y dar seguimiento al POA correspondientes a su jurisdicción en directa coordinación con la UCP; (iii) identificar organizaciones de la población objetivo; (iv) acompañar el diseño, ejecución y seguimiento de los PN y PGRNA; (v) planificar, organizar y supervisar las actividades que se desarrollen en el marco de los CLAR; y vi) demás actividades que requiera el Proyecto.

AGRO RURAL cuenta con cuatro (4) Direcciones Zonales (DZ) (Amazonas, Ancash, Cajamarca y Lima) que estarán vinculadas al Proyecto y  diez (10) Agencias Zonales (AZ): A.Z. Luya-Chachapoyas (provincias Luya y Chachapoyas), AZ Moyobamba (provincias de Rioja, Lamas y Moyobamba) y AZ Rodríguez de Mendoza en Amazonas; AZ Huaylas-Yungay-Carhuaz (Provincia de Huaylas) en Ancash; AZ Celendín, A.Z. Chota-Hualgayoc (Provincia de Chota), AZ Cutervo, AZ San Miguel-San Pablo, AZ Santa Cruz en Cajamarca y AZ Huarochirí en Lima. El jefe zonal será el responsable del Proyecto según cada AZ y actuará en estrecha coordinación con el Coordinador del Proyecto. Estas AZ serán fortalecidas, con cargo a los recursos del Proyecto, con dos promotores, uno con perfil relacionado con producción, ambiente y cambio climático; y otro con perfil relacionado con empresarialidad y acceso a mercados y un apoyo administrativo. Se realizará una inducción al personal de las AZ para que conozcan los servicios del Proyecto y serán capacitados en áreas de aspectos de S&E participativo, orientado a resultados y tecnologías de información, género, juventud y las áreas temáticas.

## Marco Lógico:

La matriz de marco lógico del Proyecto, se presenta a continuación:

Tabla 13: Matriz de Marco Lógico del Proyecto

(Ver siguiente página)

| Jerarquía de objetivos | Indicador |  |  |  |  | Medio de verificación |  |  | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos | Nombre del indicador | Unidad | Línea base | RMT | Meta global | Fuente | Fre-cuencia | Respon-sable |  |
| Fin Contribuir al desarrollo social y económico sostenible de los pequeños productores agrarios organizados en la Sierra y Selva de las Regiones de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima, y San Martin | Pequeños productores agrarios organizados han incrementado los ingresos (40% o más), el valor de sus activos (físicos) en un 23% o más (CI) ODS 1) y la seguridad alimentaria en un 10% o más | Número | LB |  | 17,400 | Estudios evaluativos | Inicio, intermedio, final | UCP | - Los eventos/ cambios a nivel de gobierno no tienen efectos negativos en la implementación - El contexto internacional es favorable (precios estables, crisis) |
|  | - Mujeres | Número | LB |  | 5916 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes - Población indígena | Número | LB |  | 2958 |  |  |  |  |
|  |  | Número | LB |  | 887 |  |  |  |  |
| Objetivo de desarrollo Incrementar la competitividad y resiliencia de los pequeños productores agrarios organizados del área de intervención | Pequeños productores agrarios organizados que incrementan la productividad (43% o más) (IE) y producción (15% o más) (CI, ODS 2, ODS8) | Número | LB | 10057 | 17,400 | Reportes Sistema de S&E | Anual | UCP | - Las políticas macroeconómicas para la competitividad continúan vigentes - Eventos climatológicos extremos (sequía, inundaciones), sin efectos negativos en la producción |
|  | - Mujeres | Número | LB | 4022 | 5916 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | LB | 2011 | 2958 |  |  |  |  |
|  | - Población indígena | Número | LB | 577 | 887 |  |  |  |  |
|  | Pequeños productores agrarios organizados que habrán visto fortalecida su resiliencia (en un 20% o más (CI) (ODS 1, ODS 13) | Número | LB | 6786 | 10440 | Estudios evaluativo | Inicio, intermedio, final | UCP |  |
|  | - Mujeres | Número | LB | 2714 | 4176 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | LB | 1357 | 2088 |  |  |  |  |
|  | - Población indígena | Número | LB | 406 | 626 |  |  |  |  |
|  | Organizaciones de pequeños productores agrarios con capacidades mejoradas que escalan y consolidan en su asociatividad y negocios rurales, según tipo de organización, según tipo de organización (IE) | Número | LB |  | 986 | Estudio evaluativo, según IDO | Inicio intermedio Final | UCP |  |
|  | - Organizaciones de jóvenes | Número | LB |  | 42 |  |  |  |  |
| Componente 1. Manejo sostenible de recursos naturales* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Organizaciones de pequeños productores agrarios cuentan con recursos naturales asociados a negocios rurales con gestión sostenible y de riesgos del clima | Organizaciones de pequeños productores agrarios cuentan con recursos naturales asociados a sus negocios rurales gestionados de forma sostenible y con riesgo del clima (IE) | Número | LB | 270 | 404 | Reportes Sistema de S&E | Anual | UCP | - Los actores locales (gobiernos provinciales, distritales, juntas de regantes, comunidades) participan en la gestión de los recursos naturales |
|  | - Total pequeños productores | Número | LB | 4050 | 6060 |  |  |  |  |
|  | Mujeres | Número | LB | 1620 | 2424 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | LB | 810 | 1212 |  |  |  |  |
| Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Inversión en gestión sostenible de recursos naturales, según provincias | Programas Provinciales de Gestión de Recursos Naturales implementados (IE) | Número | 0 | 10 | 15 | Reportes Sistema de S&E | Anual | UCP |  |
| Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Organizaciones de pequeños productores agrarios con capacidades mejoradas (productivas, asociativas-empresariales, de mercados y financieras) para el desarrollo de negocios rurales | Organizaciones de pequeños productores agrarios mejoran su asociatividad y gestión empresarial (IE) | Número | LB | 749 | 1160 | Reportes de S&E, | Anual | UCP |  |
|  | Organizaciones de pequeños productores agrarios que declaran utilizar servicios financieros (CI 1.2.5): | Número | LB | 195 | 300 | Reportes de S&E, | Anual | UCP |  |
|  | - Vinculadas a IFI | Número |  | 65 | 100 |  |  |  |  |
|  | - Con fondo revolvente | Número |  | 65 | 100 |  |  |  |  |
|  | - Con Unicas | Número |  | 65 | 100 |  |  |  |  |
|  | - Con casas comerciales | Número |  | 195 | 300 |  |  |  |  |
|  | - Incentivo de capitalización | Número |  | 0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pequeños productores que declaran haber adoptado prácticas, tecnologías o insumos nuevos o con enfoque CC mejorados (CI 1.2.2) | Número | 0 | 10057 | 14790 | Reportes de S&E Estudio evaluativo | Anual Final | UCP |  |
|  | - Mujeres | Número | 0 | 4022 | 5916 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | 0 | 2011 | 2958 |  |  |  |  |
|  | - Población indígena | Número | 0 | 577 | 887 |  |  |  |  |
|  | Organizaciones de pequeños productores agrarios que declaran un aumento en las ventas en 18% respecto a la línea base (CI 2.2.5) | Número | LB | 641 | 986 | Reportes sistema S&E | Anual | UCP |  |
|  | Organizaciones de pequeños productores agrarios que han celebrado acuerdos/asociaciones formales o contratos con entidades públicas o privadas (CI 2.2.3) | Número | LB | 463 | 712 (40 pivot) | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
| Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Planes de negocios rurales (PN) y PFO implementados | Planes de Negocios (PN)y Planes de Fortalecimiento Organizacional (PFO) implementados | NúmeroPN | 0 | 769 | 1160 | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  |  | Número PFO |  | 769 | 1160 |  |  |  |  |
| 22 Pequeños productores asociados con asistencia técnica | Pequeños productores organizados que reciben asistencia técnica (IE) | Número | LB | 12006 | 17400 | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Mujeres | Número | LB | 4733 | 6960 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | LB | 2366 | 3480 |  |  |  |  |
|  | - Población indígena | Número | LB | 553 | 1044 |  |  |  |  |
| Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Proveedores de servicios financieros (IFI, empresas de insumos, UNICAS, Fintech) y servicios no financieros (talentos, organizaciones de jóvenes) fortalecen su oferta de servicios a pequeños productores | - Personas jóvenes | Número | LB | 2366 | 3480 |  |  |  | - Proveedores de servicios tienen interés en desarrollar productos financieros |
|  | - IFIS | Número | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | - Casas comerciales | Número | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | - Cías Fintech | Número | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | - UNICAS | Número | 0 | 100 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | - Talentos locales | Número | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
| Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Proveedores de servicios financieros y no financieros apoyados con asistencia técnica | Proveedores de servicios financieros (IFI, empresas de insumos, UNICAS, Fintech) apoyados (AT, incentivos, información, capacitación) (CI1.1.6): |  |  |  |  | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - IFIS | Número | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | - Casas comerciales | Número | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | - Cías Fintech - UNICAS | Número Número | 0 0 | 3 100 | 3 100 |  |  |  |  |
|  | - Proveedores técnicos (talentos) (30% con incentivos) | Número | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3.1.2 Mecanismos empresariales/comerciales y de conocimiento de apoyo a los negocios rurales desarrollados | Mecanismos empresariales/ comerciales desarrollados: - Alianzas 4 P desarrolladas | Número | 0 | 4 | 4 | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Alianza para certificación de productos | Número | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | - Mercados municipales establecidos | Número | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 3.2 Organizaciones de pequeños productores ( mujeres y jóvenes) y proveedores de servicios, cuentan con capacitación y recursos de conocimiento y comunicación para el desarrollo de negocios rurales | Organizaciones de pequeños productores (mujeres y jóvenes) que declaran cuentan/usan los recursos de conocimiento y comunicación: |  |  |  |  | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Organizaciones de productores | Número | 0 | 769 | 1160 |  |  |  |  |
|  | - Proveedores de servicios | Número | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Recursos de conocimiento y comunicación desarrollados para su adopción/escalamiento | Número de estudios/casos/productos de conocimientos desarrollados |  |  |  |  | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Sistematizaciones/estudios/casos | Número | 0 | 6 | 12 |  |  |  |  |
|  | - Cajas de herramientas generadas | Número | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2.2 Capacitación de jóvenes y mujeres | Capacitaciones realizadas: - Organizaciones de jóvenes capacitados en emprendedurismo | Número | 0 | 20 | 70 | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Mujeres capacitadas en liderazgo | Número | 0 | 230 | 350 |  | Anual | UCP |  |
|  | - Pequeños productores agrarios líderes capacitados para efecto multiplicador | Número | 0 | 90 | 135 |  | Anual | UCP |  |
|  | Mujeres | Número | 0 | 22 | 54 |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

# IDENTIFICACIÓN

## Diagnóstico:

### Área de estudio:

#### Marco orientador del proyecto

Como marco orientador del proyecto se tienen a las estrategias, políticas y/o programas nacionales relevantes para la pequeña agricultura, la reducción de la pobreza rural y la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional. Al respecto, el Acuerdo Nacional (2002) contiene las políticas de Estado que se resumen en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), o Plan Bicentenario 2021, cuya visión es “que el Perú sea una sociedad democrática en la que todos los habitantes tengan calidad de vida e igualdad de oportunidades, con un Estado moderno y una economía diversificada, descentralizada y de alta productividad, y donde los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible”. Las políticas de Estado se retoman en la Propuesta de Imagen de Futuro del Perú al 2030, proceso de diálogo y búsqueda de consenso para lograr una visión concertada que oriente la actualización del PEDN. Otras políticas relevantes son la Política General de Gobierno (PGG, 2018) para el desarrollo integral del país al 2021 y la Política y Plan Nacionales de Competitividad y Productividad  (PNCP). En el sector agropecuario destacan la Política Nacional Agraria (PNA) y la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF) (se está finalizando el Plan Nacional de Agricultura Familiar, PLANAF 2019-2021) y el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario 2012–2021 (PLANGRACCA) (Figura 1). La política de desarrollo económico y social que el país ha planteado hacia el 2021 delimita los actores y arreglos institucionales (comités y mesas sectoriales) relacionados con los temas de productividad, competitividad y sostenibilidad de la producción agraria. Las instituciones responsables del Proyecto (MINAGRI, AGRO RURAL) tendrán en cuenta estas prioridades para garantizar un adecuado alineamiento del Proyecto, así como promover alianzas estratégicas para el logro de los objetivos y resultados.

Ilustración 5: Políticas nacionales y sectoriales relevantes

Fuente: Elaboración propia.

#### Descripción del área geográfica

El área de estudio del proyecto estará enmarcada en el área de intervención, la cual corresponde a los siguientes departamentos:

- Amazonas

- Ancash

- Cajamarca

- Lima

- San Martín

Sin embargo, se tiene una priorización en las zonas de mayor pobreza, la cual incluye las áreas priorizadas por AGRO RURAL/MINAGRI con el objetivo de escalar y consolidar los impactos en el Proyecto Sierra y Selva Alta del Perú-PSSA, aumentando la productividad y competitividad de los pequeños productores agrarios, para lograr su bienestar económico sostenible. Bajo este criterio los distritos a intervenir son los siguientes:

Distritos intervenidos en el PSSA 1: Los departamentos, provincias y distritos, se indican a continuación.

Amazonas

- Rodriguez de Mendoza: Chirimoto, Limabamba, Omia y Vista Alegre

Cajamarca

- Chota: Anguia, Chadin, Chalamarca, Chiguirip, Chimban, Choropampa, Chota, Cochabamba, Conchán, Huambos, Lajas, Llama, Miracosta, Paccha, Pión, Querecoto, San Juan de Licupis, Tacabanmba y Tocmoche.

- Cutervo: Callayuc, Cujillo, Cutervo, La ramada, Querocotillo, San andrés de cutervo, San juan de cutervo, San luis de lucma, Santa cruz, Santo domingo de la capilla, Santo tomás, Socota, Toribio casanova.

- San Miguel: Calquis, Catilluc, Niepos, Tongod, Unión agua blanca.

- San Pablo: San Bernardino, San Luis, San Pablo, Tumbadén.

- Santa Cruz: Chancaybaños, Yauyucán.

Lima

- Huarochirí: Antioquía, Cuenca, Huarochirí, Lahuaytambo, Langa, Mariatana, San Andrés de Tupicocha, San Antonio, San Damián, San Lorenzo de Quinti, Sangallaya, Santiago de Anchucaya, Santiago de Tuna, Santo Domingo de Los Olleros.

San Martin

- Lamas: Alonso de Alvarado, Pinto Recodo, Shanao, Tabalosos.

- Moyobamba: Jepelacio

- Rioja: Awajún, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel, San Fernando, Yuracyacu.

Asimismo, se han implementado nuevos distritos según criterios de pobreza en los distintos departamentos que participaron en el PSSA1, y con el mismo criterio se implementaran nuevos distritos para el departamento de Ancash, los cuales se listarán a continuación:

Amazonas

- Chachapoyas: Chiliquín, Chuquibamba.

- Luya: Pisuquia, Santa Catalina.

- Rodriguez de Mendoza: Santa Rosa.

Áncash

- Huaylas: Caraz, Huallanca, Huata, Huaylas, Mato, Pamparomás, Pueblo Libre, Santa Cruz, Santo Toribio, Yuracmarca.

Cajamarca

- Celendín: Chumuch, La Libertad de Pallán, Miguel Iglesias, Oxamarca, Sorochuco.

- San Miguel: Bolívar, El Prado, La Florida.

- Santa Cruz: La Esperanza, Pulán, Santa Cruz.

San Martín

- El Dorado: San José de Sisa, Santa Rosa.

- Lamas: Barranquita, Zapatero.

Entonces, el área de intervención corresponde con las áreas priorizadas: 15 provincias y 101 distritos de las regiones de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martin, según la siguiente distribución.

- 71 distritos, 10 provincias de las regiones atendidas anteriormente, por el PSSA (Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martin), según la estrategia del gobierno de escalar y consolidar los resultados del PSSA. Excluye la Provincia de Yauyos (14 municipios), dado a la dinámica económica y social los productores, quienes viven principalmente en la ciudad de Lima, siendo difícil su ubicación.

- 10 distritos de la provincia de Huaylas en la región de Ancash. Esta región ha sido priorizada según la estrategia del gobierno, de ampliación de servicios públicos e innovaciones en nuevos territorios. Además, se tomó el potencial económico de Ancash.

- 20 distritos  y 4 provincias adicionadas en las regiones atendidas por PSSA y que se agregan bajo la estrategia de ampliación de servicios e innovaciones a otros territorios.

Los territorios se han focalizado según incidencia en la pobreza: en 2013, el promedio de pobreza en los distritos focalizados en Cajamarca fue de 74,75%, seguido de Amazonas con un 63,53% y Ancash con 51,39%. Con menores valores, están los distritos de San Martín, con 44,88% y de Lima con un 34,86%.

Población rural. Los territorios del área del Proyecto tienen un alto porcentaje de población rural, con valores entre un 90 y 100% para Amazonas, Ancash, Cajamarca y Lima (Huarochirí) y de un 60,32% en San Martín.

Tabla 14: Área geográfica de intervención

| Departa-mento | Pro-vincias | Distritos |  |  | Población Total/1 | Población rural (%)/2 | Pobreza en distritos focalizados (%)/ 3 | Pobreza extrema en distritos focalizados (%) /3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | PSSA | Nuevos |  |  |  |  |
| AMAZONAS | 3 | 9 | 4 | 5 | 24 734 | 100,00 | 63,53 | 28,89 |
| ÁNCASH | 1 | 10 | 0 | 10 | 51 334 | 93,70 | 51,39 | 17,90 |
| CAJAMARCA | 6 | 54 | 43 | 11 | 345 082 | 94,92 | 74,75 | 40,79 |
| LIMA | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 981 | 100,00 | 34,96 | 9,24 |
| SAN MARTÍN | 4 | 14 | 10 | 4 | 160 421 | 60,32 | 44,88 | 12,77 |
| Total | 15 | 101 | 71 | 30 | 596 552 | 89,79 |  |  |
| Fuente: /1INEI. Censo 2017. Los totales incluidos por provincia corresponden a la suma de los distritos a intervenir. /2 INEI. Censo 2017. El valor corresponde a la población rural en los distritos a intervenir. /3 CEPLAN 2017, proyección con base en INEI, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013. Nota: El número de personas en situación de pobreza monetaria. Promedio para los municipios focalizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |

De acuerdo con el Censo agrario del 2012, se tienen zonas de alta asociatividad como Huaylas, con un promedio de 73% de productores asociados, lo que permitirá construir sobre esta base ya existente, seguido de otras zonas como Huarochirí con un 63%. También existen zonas con menor porcentaje de asociatividad.

Diversidad de ecorregiones. Los territorios focalizados están ubicados en las macro ecorregiones Sierra y Selva Alta. El área del proyecto equivale a 20,707 km; incluye regiones ecológicas muy diversas, desde los bosques andinos y los valles interandinos, los páramos y la Puna de la Sierra, entre los 2,000 y 3,800 msnm, a las eco regiones sub-tropicales y pluviales tropicales de la Selva Alta, con una orografía e hidrografía muy complejas.

Zonas frágiles y de conservación. En los departamentos están establecidas las siguientes áreas protegidas: El Parque Nacional Cutervo, con los distritos de San Andrés de Cutervo, Santo Domingo de la Capilla, Callayuc, Santa Cruz y Santo Tomás; el bosque de protección Pagaibamba, en el distrito de Querecoto, el refugio de vida silvestre bosque Nublado de Udima en los distritos de Calquis y La Florida y la zona reservada Chancaybaños, en el distrito del mismo nombre en Cajamarca. En las regiones de San Martín y Amazonas se tiene respectivamente el Bosque de Protección Alto Mayo, que involucra el distrito de Pardo Miguel; y el Área de Conservación Regional Vista Alegre Omia, vinculada con el distrito de Omia. Para el caso de Ancash se tiene el Parque Nacional Huascarán , que abarca los distritos de Yuracmarca, Huaylas y Caraz.

Corredores económicos. El Proyecto aplicará el enfoque de corredores económicos o corredores viales, para acercar la oferta de los pequeños productores agrarios a mayores y mejores oportunidades comerciales, según los nodos de demanda (centros urbanos), contribuyendo al desarrollo de las provincias. El área del Proyecto  incluye 3 importantes corredores económicos: i) el corredor del Norte, que conecta las principales ciudades de Cajamarca, San Martín, Amazonas y Ancash y lleva a los importantes mercados de las ciudades costeras de Chiclayo y Trujillo, así como a la ciudad de Piura y el Puerto de Paita y Salaverry; ii) el corredor del Centro, que conecta la región de Lima con la capital y el Puerto del Callao, Huancayo y otras ciudades de la sierra central; y iii) el corredor del Oriente, que conecta las ciudades de la selva norte y selva central entre sí, como la ciudad de Tarapoto, Tocache, con Tingo María y Pucallpa, además de conectarse con los dos corredores anteriores. Estos corredores se habilitan a través de 3 vías transversales: La Carretera Panamericana en la costa, la Longitudinal de la Sierra en la zona de sierra, y la longitudinal de la selva (carretera marginal de la selva), así como las vías interoceánicas Norte y Centro (Anexo 2). El Proyecto realizará estudios sobre los corredores económicos y circuitos comerciales a fin de orientar la vinculación de los negocios rurales de las organizaciones de la población objetivo a los distintos mercados.

Tabla 15: Listado de distritos según provincia y departamento

| Departamento | Provincia | Distrito | Número de distritos por provincia |
| --- | --- | --- | --- |
| AMAZONAS | LUYA | PISUQUIA, SANTA CATALINA | 2 |
| AMAZONAS | RODRÍGUEZ DE MENDOZA | CHIRIMOTO,LIMABAMBA, OMIA, VISTA ALEGRE SANTA ROSA | 5 |
| AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA, CHILIQUÍN | 2 |
| ÁNCASH | HUAYLAS | PAMPAROMÁS,PUEBLO LIBRE, SANTA CRUZ, HUATA, MATO, YURACMARCA, SANTO TORIBIO, HUAYLAS, CARAZ, HUALLANCA | 10 |
| CAJAMARCA | CELENDÍN | LA LIBERTAD DE PALLÁN, CHUMUCH, SOROCHUCO, MIGUEL IGLESIAS, OXAMARCA | 5 |
| CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC, CUJILLO, CUTERVO, LA RAMADA, QUEROCOTILLO, SAN ANDRÉS DE CUTERVO, SAN JUAN DE CUTERVO, SAN LUIS DE LUCMA SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, SANTO TOMÁS, SOCOTA TORIBIO CASANOVA | 13 |
| CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN BERNARDINO, SAN LUIS, SAN PABLO, TUMBADÉN | 4 |
| CAJAMARCA | SAN MIGUEL | CALQUIS, CATILLUC, NIEPOS, TONGOD, UNIÓN AGUA BLANCA, BOLÍVAR EL PRADO, LA FLORIDA | 8 |
| CAJAMARCA | SANTA CRUZ | PULÁN, CHANCAYBAÑOS, YAUYUCÁN, LA ESPERANZA, SANTA CRUZ | 5 |
| CAJAMARCA | CHOTA | ANGUIA, CHADÍN, CHALAMARCA, CHIGUIRIP, CHIMBÁN,CHOROPAMPA CHOTA, COCHABAMBA, CONCHÁN, HUAMBOS, LAJAS, LLAMA, MIRACOSTA, PACCHA, PIÓN, QUEROCOTO, SAN JUAN DE LICUPIS, TACABAMBA, TOCMOCHE | 19 |
| LIMA | HUAROCHIRÍ | ANTIOQUÍA,CUENCA, HUAROCHIRÍ, LAHUAYTAMBO LANGA, MARIATAN, SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA SAN ANTONIO, SAN DAMIÁN, SAN LORENZO DE QUINTI, SANGALLAYA, SANTIAGO DE ANCHUCAYA SANTIAGO DE TUNA, SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 14 |
| SAN MARTÍN | LAMAS | ALONSO DE ALVARADO, PINTO RECODO, SHANAO, TABALOSOS, BARRANQUITA, ZAPATERO | 6 |
| SAN MARTÍN | EL DORADO | SANTA ROSA, SAN JOSÉ DE SISA | 2 |
| SAN MARTÍN | MOYOBAMBA | JEPELACIO,AWAJÚN, NUEVA CAJAMARCA, PARDO MIGUEL, SAN FERNANDO, YURACYACU | 1 |
| SAN MARTÍN | RIOJA |  | 5 |
| Total |  |  | 101 |

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el mapa del área de intervención del proyecto.

Ilustración 6: Mapas del área del proyecto

Fuente: FIDA, 2019

#### Características demográficas

Los distritos a ser intervenidos tienen las siguientes características de población:

- Área demográfica.

Según el Censo Nacional de Población, Vivienda y Comunidades Indígenas del año 2017, la población en el área del Proyecto es de 598,133 personas, de las cuales el 63.40%% (379174) se encuentran habitando en zona rural.

Así también, en el área urbana tenemos un total de 218,959 habitantes, que representa el 36.60% de la población del área del proyecto. Asimismo, se muestra a continuación distintas características de la población dentro del ámbito del proyecto.

Por lo tanto, las poblaciones en los distritos seleccionados en el ámbito del proyecto viven mayormente en las zonas rurales; siendo el distrito de Calquis ubicado en el departamento de Cajamarca el que presenta mayor porcentaje con un 97.58% del total de sus habitantes, seguido del distrito de Chirimoto en la provincia de Rodriguez de Mendoza – Amazonas con un 97.53%.

Así también, en el departamento de Áncash tenemos al distrito de Pamparomás en la provincia de Huaylas con un indicador de 94.27% de la población total que se encuentra habitando en zona rural.

Por su parte, en el departamento de Lima en los distritos ubicados en el área del proyecto, Santo Domingo de Olleros distrito de la provincia de Hauarochirí presenta el indicador más elevado de dicho departamento con un indicador de 85.57% de población habitando en zona rural. De la misma manera con un porcentaje un tanto menor el distrito de Pinto Recodo ubicado en la provincia de Lamas – San Martín es el indicador mas elevado de este departamento con un 73.56%.

Como se detalló, la mayor parte de la población en el ámbito del proyecto se encuentra habitando en zona rural; las mismas que presentan grandes fuentes de recursos físicos que requieren ser potenciandos, mediante transferencia de nuevos conocimientos, continuación e implementación de negocios rurales que les permitan lograr una articulación con los mercados locales y regionales, de una manera más competitiva logrando así consolidar a los distritos que ya participaron en el PSSA1 y de la misma manera incentivar al desarrollo de la productividad de los nuevos distritos a ser intervenidos.

- Género.

Según el Censo Nacional de Población, Vivienda y Comunidades Indígenas del año 2017, la población en el área del Proyecto es de 598,113 habitantes; de los cuales 49.56% son hombres y el 50.44% son mujeres.

Existe una ligera predominancia de similar porcentaje de ambos géneros; así mismo, encontramos el nivel más alto de población femenina en los departamentos de Ancash, con porcentajes por encima del 50%; Cajamarca con porcentajes entre 50% y 54% en todas sus provincias a excepción de la Provincia de Cutervo donde se observa una ligera predominancia de la población masculina, a pesar de ello la mayoría de las mujeres rurales enfrentan barreras sobre sus oportunidades de ser incluidas en la sociedad y en la economía; así lo indica el Índice de Empoderamiento de la Mujer en la Agricultura.

En el caso de Amazonas encontramos una predominancia total por parte de la población masculina en los distritos a intervenir, con porcentajes superiores al 52%; de la misma manera en el departamento de Lima donde se encuentra el distrito con mayor índice de población masculina en el ámbito del proyecto, con un 66.45% ubicado en la provincia de Huarochirí.

Por ultimo en el departamento de San Martín encontramos una población más equilibrada con una ligera predominancia de la población masculina en un punto porcentual respecto a la población femenina.

- Población joven

Según la definición de población joven mayores de edad por parte de la Organización Internacional del Trabajo para Países Andinos,  corresponde al grupo de edad entre 18 y 29 años, teniendo en cuenta que la probabilidad de que una persona pueda iniciar y sostener un pequeño negocio aumenta con la edad y requiere algún grado de experiencia laboral.

Esto se reafirma con que, “Si el grupo objetivo de un programa de promoción de emprendimientos es de 15 a 24 años, la parte de la población de 15 a 17 años no podrá ejercer ciertos derechos, como iniciar un negocio formal por su cuenta y, de otra parte, al limitarse hasta los 24 años, el programa no podrá alcanzar resultados significativos, por lo que convendría ampliar la población joven de 25 hasta 29 años” (Francisco Verdera).

Teniendo también en consideración que el 46% de los jovenes de zona rural a nivel nacional entre 20 y 29 años son pobres, conlleva a que el proyecto este dirigido a los jovenes mayores de edad entre 18 a 24 años y 25 a 29 años, los cuales representan un 9.49% y 6.69% de la población respectivamente; sumando un total de 16.18% de la población total del ámbito del proyecto.

El distrito con mayor índice de población joven entre 18 y 24 años pertenece al distrito de Yauyucán, provincia de Santa Cruz – Cajamarca con un 12.48%, pero con tal solo 355 habitantes jóvenes en este rango de edad. Así también, el distrito de Santo Domingo de los Olleros en la provincia de Huarochirí – Lima tiene el indicador mas elevado para la población joven entre 25 y 29 años con un 9.89% del total de su población.

Por su parte, en el Departamento de Cajamarca en la Provincia de Cutervo, a pesar de no estar entre los indicadores más elevados respecto a la población joven; encontramos al distrito con mayor número de población joven en el ámbito del proyecto; conformada por 5046 habitantes entre 18 a 24 años (9.91%) y 3740 habitantes entre 25 y 29 años (7.35%), los cuales hacen un total 8786 habitantes jóvenes.

#### Características físicas del territorio

Respecto a las características físicas del territorio, se tienen que las áreas de intervención se ubican por sobre los 1,000 msnm. Asimismo, se tienen otras características, las que se detallan a continuación.

- Ámbito Geográfico.

Los territorios de intervención del proyecto están ubicados en las macro ecorregiones de la Sierra y la Selva alta; alcanzando una superficie total de 23,122 km2, siendo la Sierra la que tiene mayor presencia en el ámbito del proyecto con 15,186 km2 de superficie; donde tenemos a los departamentos de Cajamarca, Áncash y Lima; estos dos últimos a pesar de ser departamentos costeros cuentan con una gran zona de influencia andina.

El distrito que tiene mayor alcance en superficie territorial en el ámbito del proyecto, es el de Pardo Miguel con 1,132 km2; ubicado en la provincia de San Martín en la ecoregión de la Selva Alta, por el lado de la región de la sierra tenemos al distrito de Querocotillo en Cutervo - Cajamarca, a la mayor superficie territorial de esta región con una superficie de 697km2.

La sierra en el ámbito del proyecto está conformada por cordilleras, valles profundos, pocas tierras planas, suelos pobres y con grandes diferencias térmicas entre el día y la noche; ocasionando una desfavorable condición agro-climática. No obstante, cuenta también con tierras abundantes dedicadas al pastoreo, y con amplias llanuras de altitud que presentan condiciones agro-climáticas favorables, principalmente en el departamento de Cajamarca.

Por otro lado, esta ecoregión cuenta con alturas entre 1500 msnm y 3500 msnm, lo cual génera problemas en la convectividad de muchos productores hacia los mercados; siendo el distrito de Mariatana ubicado en la provincia de Huarochirí – Lima, el que presenta la mayor altitud de esta región y también en el ámbito del proyecto con una altitud de 3533 msnm.

Por su parte, la Selva Alta presenta una orografía e hidrografía muy complejas, pendientes extremas y valles estrechos, no obstante; presenta tierras abundantes y condiciones agro-climáticas favorables lo cual permite una mayor producción de cultivos. Asi también, esta ecoregión presenta una altitud entre 800 msnm y 2,800 msnm, siendo el distrito de Chuquibamba ubicado en la provincia de Chachapoyas – Amazonas, el de mayor altitud en esta región con una altura de 2,815 msnm.

#### Características económicas

La agricultura es un sector productivo estratégico para el crecimiento sostenible económico y social del Perú. Se espera que para el 2022, los indicadores principales alcancen los siguientes valores: crecimiento de la economía del 4%, exportaciones agrícolas superiores a los USD 10,000 MM y una reducción del 50% de la pobreza rural.

De acuerdo al enfoque monetario, se considera como pobres a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos. Son pobres extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos. (INEI)

Según el contexto económico del país en el periodo 2000-2017 el PBI creció a un promedio de 3.1% y el Ingreso Nacional Bruto-INB per cápita paso de $210 a $5960. Este crecimiento económico junto con las políticas y programas sociales, y con una mayor inversión en la población pobre han incrementado la producción, el empleo y los ingresos, lo que ha generado una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad.

La índice pobreza a nivel nacional se redujo del 54,8% en el 2001 al 20.5% para el 2018, mientras la pobreza extrema se redujo de 24,4% a 2,8% en el mismo periodo.

Sin embargo, las tasas de pobreza y pobreza extrema en algunos departamentos siguen siendo altas como observaremos a continuación en los distritos priorizados en el área de intervención del proyecto.

En los departamentos del ámbito de influencia del proyecto, el 50.4% de la población en la zona rural tiene como actividad principal a las actividades agropecuarias, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017. En el ámbito de intervención del proyecto tenemos a 362897 habitantes que actualmente encuentran en situación de pobreza, los cuales representan el 60.67% de la población total a intervenir. Este índice de pobreza sube hasta un 92% en algunos distritos del departamento de Cajamarca, el cual según el último censo de Población, vivienda y comunidades indígenas del año 2017 realizado por el INEI presenta un índice de 47.5% de población pobre catalogándola como el departamento con mayor pobreza a nivel nacional.

Por lo que el este indicador de pobreza es más elevado en la región de la Sierra el cual llega a 63.28% de la población de los distritos a intervenir, el mismo que es superior al indicador de pobreza de Sierra rural a nivel nacional el cual es de 46.1%. Mientras que para los departamentos de la Selva Alta el indicador de pobreza es 43.22% el cual se encuentra 5 puntos porcentuales por encima del indicador de pobreza en Selva rural al nivel nacional (38.3%).

Otro de los indicadores importantes para la consideración de los distritos en el ámbito del proyecto es el nivel de pobreza extrema, el cual representa el 27.23% de la población total equivalente a 162840 habitantes. Este índice de pobreza extrema a nivel nacional presenta un 11,9%  para Sierra rural; el cual se encuentra muy debajo de nuestro indicador para el área de intervención del proyecto para la región de la Sierra el cual presenta una alarmante cifra del 31.09% de la población a intervenir en esta región. Así también como en el indicador de pobreza, para este indicador encontramos en el Departamento de Cajamarca al distrito de Miracosta; el cual presenta el mayor número de pobladores en pobreza extrema, con un índice de pobreza extrema de 69.67%.

Por último, el indicador nacional de pobreza extrema de la selva rural se encuentra en 7.6% el cual se encuentra tres puntos porcentuales por debajo del indicador de la Selva Alta (13.32%) en el ámbito del proyecto. En el Departamento de Amazonas encontramos al distrito con mayor número de habitantes en condición de pobreza extrema en esta región, con un índice de 54.72% el cual está ubicado en la Provincia de Luya.

#### Descripción de la accesibilidad

Los distritos a ser intervenidos, se encuentran conectados por diferentes vías nacionales, departamentales y vecinales.

Uno de los principales criterios para este análisis, fue el enfoque de corredores económicos en el área de intervención, el cual está vinculado directamente al acceso a vías. Esto se muestra en el siguiente mapa.

Ilustración 7: Corredores Económicos en el área de intervención

Fuente: FIDA, 2019

A continuación, mostraremos el acceso a los departamentos y asi como los accesos hacia las provincias de los distritos a ser intervenidos:

- Amazonas:

El acceso a la capital de este departamento desde Lima, se realiza a través de carretera por la auxiliar Panamericana norte, cruzando la ruta moche hacia la ruta kuelap – alto utcubamba que conecta con la interoceánica Perú Brasil, en un tiempo estimado de 20 horas y 29 minutos desde la ciudad de Lima. Asimismo, esta conexión permite que esta región del país pueda comercializar su producción pecuaria y agrícola con los mercados de la región de Lambayeque, Cajamarca y San Martín.

Ilustración 8: Ruta de acceso Lima - Chachapoyas

Fuente: Google maps, junio 2019

A continuación, veremos cual es la distancia y el tiempo, que se toma en llegar desde la ciudad de Chachapoyas hasta la capital de las provincias, de los distritos a ser intervenidos; de la misma manera las distancias existentes entre los distritos y la capital de la provincia.

- Chachapoyas

Esta provincia es la capital del departamento de Amazonas como se observa en la ilustración N°2, por lo cual a continuación solo sé mostrará cuales son las distancias hacia los distritos a ser intervenidos en esta provincia.

Tabla 16: Distancias Distritales Chachapoyas

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Chiliquin | 74.9km |
| Chuquibamba | 263km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Luya

El tiempo de llegada desde la ciudad de Chachapoyas es de 52 minutos con una distancia de 31.2 km, a través de la carretera Balsas-Leymebamba-Achamaqui (156km) la misma que forma parte del circuito turístico Lambayeque-Cajamarca-Chachapoyas y que permite articular a la provincia con los mercados de Chachapoyas y Cajamarca.

Ilustración 9: Ruta de acceso Chachapoyas - Luya

Fuente: Google maps, junio 2019

Ahora bien, para llegar desde la capital de la provincia hacia los distritos que serán intervenidos se tienen las siguientes distancias:

Tabla 17: Distancias Distritales Luya

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Pisuquia | 42.8km |
| Santa Catalina | 22km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Rodriguez de Mendoza

El tiempo de llegada desde la ciudad de Chachapoyas es de 2 horas y 14 minutos con una distancia de 84.9 km, a través de la carretera 8B; la cuál esta conectada al corredor económico Balsas-Chachapoyas-Rodriguez de Mendonza-Soritor, la misma que permite conectar a la provincia con nuevos mercados específicamente con San Martín y Loreto, con gran parte de las vías afirmadas y donde los principales productos de exportación son aquellos derivados de vacunos y producción de tara.

Ilustración 10: Ruta de acceso Chachapoyas – Rodriguez de Mendoza

Fuente: Google maps, junio 2019

Ahora bien, para llegar desde la capital de la provincia hacia los distritos que serán intervenidos se tienen las siguientes distancias:

Tabla 18: Distancias Distritales Rodriguez de Mendoza

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Chirimoto | 25.5km |
| Limabamba | 24.8km |
| Omia | 18.8km |
| Santa Rosa | 15.9km |
| Vista Alegre | 33.7km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Áncash

Para llegar a este departamento el tramo vía terrestre se realiza por la auxiliar de la panarmericana norte, siguiendo por la carretera 16 en el distrito de Paramonga de la Provincia de Barranca, hasta la carretera 3N que se dirige a Belen en Huaraz, la ruta perteneciente a uno de sus principales corredores económicos hacia las Costa del Perú; todo este tramo de 402 km se realizará en un tiempo de 6 horas y 47 minutos. Asimismo, esta región destaca por ser  uno de los grandes productores de arroz, caña de azúcar, algodón, maíz, papa y trigo.

Ilustración 11: Ruta de acceso Lima - Huaraz

Fuente: Google maps, junio 2019

A continuación, tenemos la ruta a seguir desde la capital del departamento de Áncash hacia la provincia de Huaylas y posteriormente a los distritos a ser intervenidos.

El acceso a la provincia de Huaylas desde la ciudad de Huaraz, se realiza via terrestre mediante la carretera 3N hasta llegar a la capital de dicha provincia en el distrito de Caraz, con una distancia de 69.2km lo cual tomará un tiempo de 1 hora y 37 minutos. Asimismo, esta vía pertenece al corredor économico del callejón de Huyalas  que conectan a la provincia con los distintos mercados de las provincias de Recuay, Aija, Huaraz, Carhuaz y Huyalas; en donde su principal producción es la agricultura de autoconsumo, basada en productos tradicionales; no obstante, existe un gran potencial en este corredor en el sector turismo, el mismo que esta influenciando favorablemente a la producción agrícola y al comercio.

Ilustración 12: Ruta de acceso Huaraz -Huaylas

Fuente: Google maps, junio 2019

A continuación, mostraremos las distancias existentes para poder acceder a los distritos que serán intervenidos en la provincia, desde la capital de la misma.

Tabla 19: Distancias Distritales Huaraz

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Caraz | Capital |
| Huallanca | 38.5km |
| Huata | 19.7km |
| Huaylas | 33.6km |
| Mato | 25.3km |
| Pamparomás | 67.3km |
| Pueblo Libre | 16.9km |
| Santa Cruz | 35km |
| Santo Toribio | 45.8km |
| Yuracmarca | 52.2km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Cajamarca

El acceso a la capital de este departamento es por via área la cual toma 1hora y 20minutos, o vía terrestre rrecoriendo una distancia de 860km en un tiempo de 14horas y 15 minutos; por este medio se utilizará la auxiliar de la panamericana norte hasta el cruce en Ciudad de Dios (Trujillo) perteneciente a la ruta moche, luegose tomara la carretera 8 la cual conduce directo hasta la capital de Cajamarca. Es así, que a través de estas vías permiten que se vincule con los mercados más importantes del norte del país, los mismos que son el principal destino de la producción de esta región.

Ilustración 13: Ruta de acceso Lima - Cajamarca

Fuente: Google maps, junio 2019

A continuación, vamos a ver las distancias existentes entre la capital del departamento hacia las provincias de los distritos a ser intervenidos dentro del departamento, así mismo las distancias respectivas entre las provincias y los distritos a intervenir.

- Celendín

El acceso a esta provincia se realiza por via terrestres desde la ciudad de Cajamarca, en un tramo de 102km el cual se realizará en 2 horas y 21 minutos, a través de la carreta 8B. Asimismo, esta provincia es uno de los principales mercados regionales de la zona sur del departamento, debido a que presenta una importante producción láctea la cuál es dirigida a los mercados de Bambamarca, Chota, Cajamarca y Lima; proveniente mayormente de los distritos de Sorochucho, Oxamarca y Celendín. Así también, cuentan con producción elevada en cacao proveniente de los distritos de Chumuch y Cortegana, que luego es procesado de manera artesanal para la venta de chocolate, el mismo que es comercializado en los mercados de Cajamarca, Lambayeque y Lima.

Por otro lado, la ciudad de Celendín cumple la función externa de ciudad intermedia en el corredor económico Trujillo/Chiclayo – Cajamarca – Celendín – Balsas – Chachapoyas, lo cual le permite tener también un intercambio comercial con el departamento de Amazonas, la cual es referida exclusivamente a la venta de materia prima como el cacao para la elaboración del chocolate y paja toquilla para la confección de los sombreros el cual es traído desde Rioja, no dejando de lado la comercialización de algunos frutales.

Ilustración 14: Ruta de acceso Cajamarca - Celendín

Fuente: Google maps, junio 2019

A continuación, mostraremos las distancias existentes para poder acceder a los distritos que serán intervenidos en la provincia, desde la capital de la misma.

Tabla 20: Distancias Distritales Celendín

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Chumuch | 31.4km |
| La Libertad de Pallan | 53.9km |
| Miguel Iglesias | 70km |
| Oxamarca | 51.2km |
| Sorochuco | 43.7km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Chota

Esta provincia es uno de los principales polos de desarrollo de la región con flujos económicos intra e inter regionales, que afectan la dinámica en la economía comercial del departamento.

El acceso a esta provincia se realiza por via terrestres desde la ciudad de Cajamarca, a través del corredor Chiclayo-Cajamarca-Bambamarca-Chota en un tramo de 144km el cual se realizará en 3 horas y 30 minutos, a través de la carreta 3N. Asimismo, la provincia tiene acceso al departamento de Lambayeque, el mismo que es uno de sus principales y pontenciales mercados de acceso junto con el mercado del departamento de la Libertad; en donde se destaca un importante comercio de productos agrícolas y de ganado vacuno y ovino con dichos mercados. Por otra parte, el comercio con la provincia de Cajamarca es un tanto restringido, limitándose a la comercialización de leche y pequeños volúmenes de papa.

Ilustración 15: Ruta de acceso Cajamarca - Chota

Fuente: Google maps, junio 2019

En esta provincia se intervendrá el 100% de sus distritos, asi que a continuación tenemos las distancias respectivas desde la capital de la Provincia hacia todos estos.

Tabla 21: Distancias Distritales Chota

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Anguia | 49.2km |
| Chadín | 72.9km |
| Chalamarca | 31.9km |
| Chiguirip | 28.8km |
| Chimbán | 38.9km |
| Choropampa | N.D |
| Chota | 0 km |
| Cochabamba | 34.6km |
| Conchán | 26.4km |
| Huambos | 54.2km |
| Lajas | 12.1km |
| Llama | 95.5km |
| Miracosta | 208km |
| Paccha | 67.7km |
| Pión | N.D. |
| Querocoto | 87.6km |
| San Juan De Licupis | 225km |
| Tacabamba | 35.8km |
| Tocmoche | 195km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Cutervo

El acceso a esta provincia se realiza a través de la carretera 3N desde la ciudad de Cajamarca en una ruta de acceso provincial, por un tramo de 208km, el mismo que toma un tiempo de 5horas y 12 minutos. Asimismo, la provincia tiene conexión con cuidades de la costa tales como Chiclayo y Trujillo, gracias a la vía carrozable que une a estos lugares; lo cual convierte a estas ciudades en uno de su principales mercados potenciales para la comercialización de sus productos agropecuarios, industriales, etc. También existe un flujo comercial con las provincias de Chota, Cajamarca, Jaén y con los departamentos de Amazonas y San Martín.

Ilustración 16: Ruta de acceso Cajamarca - Cutervo

Fuente: Google maps, junio 2019

En esta provincia se intervendrá a más del 90% de los distritos, los cuales se mencionan a continuación con sus respectivas distancias desde la capital del distrito.

Tabla 22: Distancias Distritales Cutervo

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Callayuc | 67.3km |
| Cujillo | 157km |
| Cutervo | 0 km |
| La Ramada | 55.3km |
| Querocotillo | 35.5km |
| San Andrés De Cutervo | 53.5km |
| San Juan De Cutervo | 33.7km |
| San Luis De Lucma | 51.2km |
| Santa Cruz | 60.6km |
| Santo Domingo De La Capilla | 30.3km |
| Santo Tomás | 123km |
| Socota | 26.4km |
| Toribio Casanova | 121km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- San Miguel

Para llegar a la capital de la provincia de San Miguel desde Cajamarca, se utiliza la carretera 8A hasta la provincia de San Pablo, luego desde ahí se sigue a través de la carretera 103 hasta la capital de San Miguel. Esta provicia presenta un importante comercio de leche con la capital de Cajamarca; así como venta de carne de res, ovinos, entre otros; asimismo destacar la importante producción de lana de ovino y alpaca. Asimismo, cuenta con conexión a los mercados de Bambamarca y Chota donde existe un importante comercio de diversos productos agropecuarios. Por otro lado, en los distritos de Los distritos de San Gregorio, Nanchoc y Bolívar son productores importantes de maíz amarillo duro, fríjol, arveja verde, los cuales son comercializados en los mercados de Chepen, Oyotún Chiclayo, Trujillo. Otro de sus distritos con un significativo nivel comercial es el distrito de la Florida, el cual tiene un importante flujo comercial con la ciudad de Chiclayo; además por la cercanía que hay con las ciudades de la costa, en este distrito se destaca la comercialización de productos como son el café orgánico que es exportado hasta los mercados de Europa.

Ilustración 17: Ruta de acceso Cajamarca – San Miguel

Fuente: Google maps, junio 2019

A continuación, veremos la distancia entre los distritos a ser intervenidos dentro del departamento con la capital del mismo.

Tabla 23: Distancias Distritales San Miguel

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Bolívar | 252km |
| Calquis | 6.5km |
| Catilluc | 51.6km |
| El Prado | 36.3km |
| La Florida | 259km |
| Niepos | 294km |
| Tongod | 48.6km |
| Unión Agua Blanca | 54.5km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- San Pablo.

Esta provincia pertence al corredor económico del sur de Cajamarca, la cual sustenta su economía principalmente en la producción pecuaria, agrícola, agroindustria y artesanal.

Para acceder a la provincia de San Pablo desde la capital del departamento de Cajamarca, se hace a traves de la carretera 3N hasta llegar al cruce con la carretera 8A, la cual conduce directo hacia la capital de la provincia, todo este tramo de 73.9km se realizará en un tiempo de 1hora y 49 min. Asimismo, tiene conexión con la costa peruana a través de la carretera Cajamarca – Ciudad de Dios en la vía panamericana que la conecta con la ruta moche.

Ilustración 18: Ruta de acceso Cajamarca – San Pablo

Fuente: Google maps, junio 2019

A continuación, veremos la distancia entre los distritos a ser intervenidos dentro del departamento con la capital del mismo.

Tabla 24: Distancias Distritales San Pablo

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| San Bernardino | 39.1km |
| San Luis | N.D. |
| San Pablo | 0 Km |
| Tumbadén | 51.4km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Santa Cruz.

Esta provincia pertenece al corredor económico del centro de Cajamarca donde tiene conexiones con los mercados de Chota, Hualgayoc y Cutervo comercializando principalmente cultivos andinos y ganadería.

Para poder acceder a esta provincia se utilizará la carretera 3N y luegoa la carretera 6B, la cual conducirá hacia la capital de la provincia, este tramo de 203km se realizará en 5horas y 23 minutos. Asimismo, presenta acceso con la ciudad de Chiclayo mediante de la vía que une Chota-Santa Cruz-Chiclayo, lo cual lo convierte en un gran mercado potencial en donde en el ultimo tiempo a abastecido en un 90% con su producción de zapallo. Así también, existe una gran producción de café grano fresco y grano seco, el cual es comercializado con distintas empresas del departamento de Lambayeque.

Ilustración 19: Ruta de acceso Cajamarca – Santa Cruz

Fuente: Google maps, junio 2019

A continuación, veremos la distancia entre los distritos a ser intervenidos dentro del departamento con la capital del mismo.

Tabla 25: Distancias Distritales Santa Cruz

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Chancaybaños | 20.2km |
| La Esperanza | 15.2km |
| Pulán | 30.1km |
| Santa Cruz | Capital |
| Yauyucán | 31.7km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Lima

Como bien se sabe este departamento es la capital del Perú, la misma que es una conexión hacía distintos mercados internacionales, y desde aquí se hara los traslados hacia los distintos distritos que serán intervenidos, pero asi también esta incluido dentro del área de influencia del proyecto; donde los distritos que serán intervenidos dentro del departamento se encuentran en la provincia de Huarochirí.

- Huarochirí

Esta provincia pertence al corredor económico Lima centro conectado a través de la carretera central, la misma que se tomará para acceder a esta provincia, en un tramo de 84.5km por un tiempo de 2 horas y 57 minutos. Asimismo, esta provincia su economía se sustenta básicamente en la producción agrícola y ganadera, cuyo principal mercado es Lima; así también existe producción de artesanía y tejidos andinos.

Ilustración 20: Ruta de acceso Lima - Huarochirí

Fuente: Google maps, junio 2019

A continuación, veremos la distancia entre los distritos a ser intervenidos dentro del departamento con la capital del mismo.

Tabla 26: Distancias Distritales Huarochiri

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Antioquía | 135km |
| Cuenca | 141km |
| Huarochirí | 0km |
| Lahuaytambo | 106km |
| Langa | 125km |
| Mariatana | N.D. |
| San Andrés De Tupicocha | 61.2km |
| San Antonio | N.D. |
| San Damián | 85.9km |
| San Lorenzo De Quinti | 191km |
| Sangallaya | 180km |
| Santiago De Anchucaya | 180km |
| Santiago De Tuna | 47.8km |
| Santo Domingo De Los Olleros | 158km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- San Martín

Para acceder a este departamento desde la ciudad de Lima, se puede hacer por via terrestresen un tramo de 1070km en un tiempo de 22horas y 21 minutos, a través de la panamerica norte hasta la carretera 1NC , donde luego se llegara hasta la carretera 3N y posteriormente a la carretera 18A ubicada en Huánuco, siguiendo por la misma hasta la carretera 5N  con dirección hacia San Martín, donde se tomara en el distrito de bellavista la carretera 102, para luego continuar por la 5N.

Ilustración 21: Ruta de acceso Lima - Moyobamba

Fuente: Google maps, junio 2019

Asimismo, este departamento a través del eje transversal Lambayeque - Olmos - Bagua - Tarapoto - Yurimaguas y ramal Bagua - Saramiriza, mantiene una estrecha articulación con los departamentos de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto.

En este departamento se intervendrá a los distritos de 4 provincias las cuales veremos a continuación, con su respectiva distancia y tiempo existente desde la capital del departamento en cuestión.

- El Dorado

El acceso a esta provincia desde la capital del departamento, se realiza la carreterra 5N y SM-102, en un tramo de 145km por 2horas y 37 minutos. Asimismo, los principales productos de exportanción de esta provincia  son el café y el sacha inchi.

Ilustración 22: Ruta de acceso Moyobamba – El Dorado

Fuente: Google maps, junio 2019

Así mismo, veremos la distancia entre los distritos a ser intervenidos dentro del departamento con la capital del mismo.

Tabla 27: Distancias Distritales El Dorado

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| San José De Sisa | Capital |
| Santa Rosa | 51.1km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Lamas

El acceso a esta provincia desde la capital del departamento, se realiza la carreterra Fernando Belaunde Terry, en un tramo de 96.3km por 1hora y 53 minutos. Asimismo, los principales productos de exportanción son el café, palmito y sacha inchi.

Ilustración 23: Ruta de acceso Moyobamba - Lamas

Fuente: Google maps, junio 2019

Así mismo, veremos la distancia entre los distritos a ser intervenidos dentro del departamento con la capital del mismo.

Tabla 28: Distancias Distritales Lamas

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Alonso De Alvarado | 141km |
| Barranquita | 120km |
| Pinto Recodo | 21km |
| Shanao | 16.1km |
| Tabalosos | 22.2km |
| Zapatero | 21.9km |

Fuente: Google maps, junio 2019

- Moyobamba

Esta es la capital del departamento, donde se intervendrá el distrito de Jelepecio; el cual esta a una distancia de 110km tomando un tiempo de 2 horas y 10 minutos. Asimismo, los principales productos de exportanción de esta provincia son el arroz y el café.

- Rioja

El acceso a esta provincia desde la capital del departamento, se realiza a través de la carreterra Fernando Belaunde Terry (5N), en un tramo de 24.9km por un tiempo de 29 minutos. Asimismo, los principales productos de exportanción de esta provincia son el arroz y el café.

Ilustración 24: Ruta de acceso Moyobamba - Rioja

Fuente: Google maps, junio 2019

Así mismo, veremos la distancia entre los distritos a ser intervenidos dentro del departamento con la capital del mismo.

Tabla 29: Distancias Distritales Rioja

| Distrito | Distancia |
| --- | --- |
| Awajún | N.D. |
| Nueva Cajamarca | 20.5km |
| Pardo Miguel | N.D. |
| San Fernando | 25km |
| Yuracyacu | 17.8km |

Fuente: Google maps, junio 2019

#### Descripción de la disponibilidad de servicios e insumos

Esta parte del diagnóstico, se lo ha dividido en servicios para el desarrollo productivo y servicios sociales.

Servicios para el desarrollo productivo

A continuación, se realiza el análisis de la disponibilidad de servicios en las áreas de intervención del proyecto. Al respecto, el 73% en el área de influencia tiene acceso a alumbrado público, el 80.08% acceso a telefonía y el 4.29% tiene acceso a Internet.  A continuación se destacan los principales indicadores.

- Nivel de acceso a los servicios de electricidad.

En cuanro a estos servicios, el 73.00% de la población en el área del ámbito del proyecto tienen acceso al alumbrado de red pública y el 27.00% no tienen acceso a este servicio.

Comparando niveles entre los departamentos del área del proyecto, tenemos el índice más alto de población con acceso a la red pública de alumbrado en el departamento de San Martín, exactamente en el distrito de Yaracyacu con un 89.51%, seguido de Nueva Cajamarca con un índice de 86.18%; ambos distritos de la provincia de Rioja.

Así también, en el distrito de Pueblo Libre en la Provincia de Huaylas – Áncash, presenta el menor índice de acceso a este servicio con un 37.12% de población, distrito en el cual representa uno de los números más altos de habitantes sin ser atendidos respecto a este servicio.

- Nivel de acceso a servicios de telefonía.

La información al acceso a este tipo de servicio de tecnología y comunicación nos permite conocer cuál es la brecha digital existente en el ámbito del proyecto.

En el 2017, según resultados del Censo Nacional, para el ámbito de influencia del proyecto tenemos que 478,971 habitantes acceden a este servicio, equivalente al 80.08% del total de habitantes a ser intervenidos. Por su parte el porcentaje de habitantes que aún no acceden a este servicio es de 19.92%, el cual indica que aún existe un gran margen en la brecha digital en las zonas pobres a pesar de que cada año esta disminuye.

Así mismo, el distrito de Antioquia ubicado en la provincia de Huarochirí – Lima presenta un indicado de 96.32% de habitantes que acceden a este servicio, el cual es el máximo indicador. Por su parte, el indicador más bajo de acceso al servicio de telefonía lo encontramos en el distrito de Vista Alegre en la provincia de Rodriguez de Mendoza con un 20.81% de población con acceso al servicio de telefonía.

- Nivel de acceso a servicios de internet

Otro de los servicios tecnológicos importantes es el acceso al servicio de internet, el cual presenta un total de 25,645 habitantes que acceden a este servicio en el ámbito del área del proyecto, representado tan solo el 4.29% del total de habitantes y por su parte el 95.71% de la población total aún se encuentra sin acceso al servicio de internet.

Se debe enfatizar en el poco porcentaje de población que tiene acceso a este servicio; ya que es uno de los indicadores importantes para la brecha digital, la cual tiene su pico más alto en el distrito de Caraz en la provincia de Huaylas - Áncash, con tan solo el 15.78% de la población del distrito con acceso a dicho servicio; a pesar de que mas del 60% de sus habitantes se encuentran en zona urbana.

Así mismo, en todo el ámbito del proyecto tenemos a 12 distritos de los 101 a intervenir que el 100% de su población no acceden a este servicio, siendo el departamento de Cajamarca el que presenta mayor número de distritos en esta situación.

- Proveedores de Insumos

Para lograr las metas propuestas al 2022, se requieren medidas efectivas para que los productores agrarios (pequeños y medianos) logren desarrollar una mayor producción sostenible y competitiva; tales como: capacitaciones, asistencia técnica y acceso a créditos. Por ello, a continuación se presenta cual ha sido el comportamiento de estas variables a nivel provincial; esperando replicar dichos índicadores a nivel distrital en el área del proyecto.

d.1. Capacitaciones y asistencia técnica recibida.

En el ámbito del proyecto, el 96.04% del total de unidades agropecuarias no han accedido a capacitaciones y tan solo el 3.96% han logrado acceder. Mientras que, solo 1.97% han recibido asistencia técnica y el 97.89% de los productores no acceden a este tipo de asistencia.

En el departamento de Lima se tiene al distrito de San Antonio, el cual presenta el  mayor acceso en el ámbito del proyecto ha capacitaciones y asistencia técnica con un 36.06% y 23.27% respectivamente. Por su parte, Cajamarca y Áncash son los departamentos que a nivel provincial han recibido menos capacitación (1.68% y 3.24%) y asistencia técnica (0.60% a 1.49%), siendo la provincia de Celendín la que recibió menos capacitación y asistencia técnica en todo el ámbito del proyecto con 1.72% y 0.60% respectivamente.

Asimismo, cinco de los 101 distritos a ser intervenidos nunca se les brindó asistencia técnica, donde cuatro de estos se encuentran ubicados en el departamento de Cajamarca. En este departamento también se tienen a los 2 únicos distritos en el ámbito del proyecto que no recibieron capacitación.

d.2. Acceso a créditos

Otra de las importantes medidas a considerar, es que las unidades agropecuarias puedan acceder a créditos y asi puedan hacer crecer sus oportunidades para lograr un mejor nivel de producción, tanto en cantidad como en calidad.

Para el ámbito de proyecto, tan solo el 5.40% del total de unidades agropecuarias realizó las gestiones para poder acceder a un crédito, de los cuales solo el 86.01% logró acceder a dicho crédito gestionado y el 13.91% no lograron acceder al crédito solicitado por distintos motivos.

Para la gestión de créditos; a pesar que en el ámbito del proyecto se tienen indicadores bajos, las provincias que más interés tuvieron en acceder a un crédito fueron: El Dorado (24.61%), Moyobamba (14.37%) y Rioja (17.28%), siendo el distrito de San Fernando el que mayor interés tuvo por gestionar algún crédito (52.08%)  en el ámbito del proyecto; todas estas ubicadas en el departamento de San Martín. Así mismo, el 95.80%, 92.11% y 87.62% de las unidades agropecuarias que solicitaron el crédito, de las respectivas provincias mencionadas lograron acceder al crédito solicitado.

Las provincias que mayor aprobación recibieron al crédito solicitado fueron: El Dorado – San Martín con 95.89% de créditos aprobados, seguido de San Miguel - Cajamarca con 93.03%.

Por otro lado, 173432 unidades agropecuarias que no gestionaron un crédito representando el 94.60% del total de unidades en el ámbito del proyecto, los cuales indicaron distintos motivos de su falta de interés para realizar las gestiones necesarias para lograr el acceso a un crédito.

El 43.20% de estos indicó que no necesitaban el crédito en ese momento, por su parte otro grupo significativo representado por el 25.66% indicó que los intereses de los créditos eran muy elevados y asi también, el 15.65% de estos no contaban con la garantía para poder acceder y realizar las gestiones para el crédito.

Por su parte, en el departamento de Amazonas las unidades agropecuarias de la provincia de Rodriguez de Mendoza indicaron en su mayoría que no necesitaban el crédito (46.34%) siendo el indicador más alto del departamento respecto a este motivo, y que se presentaban intereses muy altos (19.26%). De la misma manera, en los departamentos Áncash, Lima y Cajamarca indicaron estos motivos en su mayoría, siendo en Cajamarca exactamente en la provincia de Celendín donde el 52.30% de sus unidades indicó que no necesitaba el crédito.

Por el lado de San Martín, la mayor parte de sus unidades agropecuarias indicaron no necesitar hacer las gestiones para poder acceder a un crédito con un 58.33% y 53.35% en las provincias de El Dorado y Lamas respectivamente.

El 13.99% de las unidades que solicitó el crédito, no logró acceder a dichos créditos; principalmente por falta de garantía representando un total del 76.94% de estos. Asi también algunas de estas unidades indicaron que el no tener el título de propiedad de las tierras (15.14%) era otra de las razones por la que le negaban los créditos mayormente; y solo el 4.78% indicó tener aún deudas pendientes respecto a otros créditos.

Siendo en el área de influencia, la provincia de Rodriguez de Mendoza - Amazonas con un 87.80% la que la mayoría sus productores indicó no acceder al crédito por falta de garantías, replicable en la casi todos los distritos del departamento con un alto nivel de porcentaje concretado en esa respuesta, a excepción del distrito de Chuquibamba que también presenta un porcentaje igualado con 50% para las unidades que indicaron no acceder por no tener el título de propiedad de las tierras.

Por su parte en las provincias de los demás departamentos la mayoría de estas unidades agropecuarias indicó que la falta de garantía y el no tener el título de propiedad de las tierras eran los principales motivos por lo que no lograron acceder a los créditos solicitados.

De las unidades que solicitaron el crédito, tenemos que el 86.01% de estos accedieron al crédito, los cuales son un total de 8516 undidades agropecuarias.

Los cuales indicaron en su mayoría que el crédito solicitado los ultilizaron para la adquisición de insumos para la producción (55.46%); así mismo, algunos de estos productores usaron dicho crédito para la comercialización de sus productos (14.00%), la mejora de infraestructura (8.76%), compra de herramientas (7.07%), entre otros fines.

Siendo la provincia de Huaylas - Áncash (82.25%) la que designo mayormente el crédito solicitado a la adquisición de insumos; así mismo, en toda el área de influencia del proyecto la en la provincia de Huarochirí - Lima encontramos a los indicadores de más altos de las unidades que designaron el crédito para la compra de maquinaria (4.50%) y Rodriguez de Mendonza en compra de herramientas (14.89%).

En la provincia de Chachapoyas - Amazonas tenemos al 33.30% de las uinidades que utilizaron el crédito para la comercialización de sus productos, por su parte para la mejora de infraestructura el indicador más alto con un 21.56% lo encontramos en la provincia de Celendín - Cajamarca.

d.3. Acceso a Insumos.

El uso de fertilizantes para la agricultura, tiene por finalidad volver más fértil al suelo o plantas ya que estos aportan distintos nutrientes para una ópitma producción. Pero estos, utilizados de manera irresponsale traen consingo daños graves al medio ambiente; por la tanto se espera que para la conservación adecuada de los recursos naturales, los fertilizantes tengan un uso responble y adecuado. De la misma manera, se espera un uso adecuado de los insecticidas, fungicidas y herbicidas.

Dentro del ámbito del proyecto tenemos que los departamentos que más usan los fertilizantes son: Áncash y Cajamarca con un 66.47% y 42.99% respectivamente; mientras que los departamentos de Amazonas y San Martín son los que menos usan fertilizantes con indicadores de 94.41% y 77.69% respectivamente.

Asimiso, para el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas en el departamento Áncash es donde mayor uso de estos insumos se realiza con un  55.29%, 38.04% y 42.75% respectivamente según dichos insumos.

- Condiciones de Riego

Entre los distintos distritos en el ámbito del proyecto, la tendecia del 80% de estos es que sus superficies agricolas se encuentran en condición de secano. Así mismo, se tiene que en los departamentos de Amazonas y San Martín casi el 90% de la superficie agrícola se encuentra en secano, y apenas el 10% de estas tienen acceso a riego.

La misma condición se presenta el departamento de Cajamarca, pero con el 84.69% de sus superficies agricolas en este estado; a pesar de ello, en casi el 80% de los distritos a intervenir en este departamento sus indicadores para secano superan el 90% de la totalidad de su superficie agrícola.

Por su parte, en el departamento de Lima más del 80% de la superficie agrícola tiene acceso a riego por parte de sus productores; lo mismo ocurre a nivel distrital en este departamento alcanzo picos 99% de superficies bajo algún tipo de riego.

#### Análisis de las intervenciones realizadas por el Programa Sierra y Selva Alta - PSSA

- Análisis de los negocios.

El PSSA financió 1,167 planes de negocios, los cuales se han distribuido en las regiones de intervención, siendo 78 en Amazonas, 560 en Cajamarca, 351 en Lima y 178 en San Martín. Los planes de negocio por producto, considerando todas las regiones intervenidas, se concentran en cuyes, cerdos, café pergamino y vacunos. Esto se muestra a continuación.

Tabla 30: Planes de Negocio Financiados por el PSSA por Productos por años

| PDN por Producto | 2015 | 2016 | 2017 | Total | % | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUYES | 76 | 74 | 80 | 230 | 19.7% | 19.7% |
| CERDOS | 38 | 61 | 46 | 145 | 12.4% | 32.1% |
| CAFE PERGAMINO | 38 | 59 | 38 | 135 | 11.6% | 43.7% |
| VACUNOS | 29 | 38 | 22 | 89 | 7.6% | 51.3% |
| PALTAS | 13 | 19 | 9 | 41 | 3.5% | 54.8% |
| TRUCHAS | 15 | 16 | 10 | 41 | 3.5% | 58.4% |
| LECHE | 11 | 18 | 10 | 39 | 3.3% | 61.7% |
| MIEL DE AVEJA | 12 | 14 | 10 | 36 | 3.1% | 64.8% |
| QUESOS | 10 | 3 | 8 | 21 | 1.8% | 66.6% |
| MANZANA | 10 | 8 | 1 | 19 | 1.6% | 68.2% |
| POLLOS | 9 | 6 | 4 | 19 | 1.6% | 69.8% |
| CHOMPAS | 13 | 3 | 2 | 18 | 1.5% | 71.4% |
| GALLINAS | 5 | 7 | 5 | 17 | 1.5% | 72.8% |
| PAPA | 8 | 4 | 4 | 16 | 1.4% | 74.2% |
| TILAPIA | 6 | 5 | 3 | 14 | 1.2% | 75.4% |
| CHIRIMOYA | 7 | 5 | 1 | 13 | 1.1% | 76.5% |
| OVINOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 1.0% | 77.5% |
| ALFALFA | 4 | 7 |  | 11 | 0.9% | 78.5% |
| ARROZ | 5 | 6 |  | 11 | 0.9% | 79.4% |
| ARVEJA | 8 | 2 | 1 | 11 | 0.9% | 80.4% |
| GRANADILLA | 4 | 4 | 3 | 11 | 0.9% | 81.3% |
| CAPRINOS | 3 | 6 | 1 | 10 | 0.9% | 82.2% |
| HUEVOS | 3 | 4 | 3 | 10 | 0.9% | 83.0% |
| TUNA | 7 | 3 |  | 10 | 0.9% | 83.9% |
| PATOS | 1 | 5 | 3 | 9 | 0.8% | 84.7% |
| DURAZNO | 4 | 3 |  | 7 | 0.6% | 85.3% |
| FREJOL | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.6% | 85.9% |
| HOSPEDAJE | 2 | 4 | 1 | 7 | 0.6% | 86.5% |
| MELOCOTON | 4 | 2 | 1 | 7 | 0.6% | 87.1% |
| MIEL DE ABEJA | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.6% | 87.7% |
| ORIENTADOR TURISTICO | 4 | 2 | 1 | 7 | 0.6% | 88.3% |
| Otros | 67 | 46 | 24 | 137 | 11.7% | 100.0% |
| Total | 423 | 442 | 302 | 1167 |  |  |

Fuente: PSSA, 2019

De estas intervenciones, los productos en regiones con mayores planes de negocio son Café Pergamino y Vacunos en Amazonas, Cuyes y Cerdos en Cajamarca, Paltas y Cuyes en Lima, Café Pergamino y Cuyes en San Martín.  El detalle se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 31: Planes de Negocios Financiados por PSSA por tipo de producto en Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín

| AMAZONAS | PDN | % |
| --- | --- | --- |
| CAFE PERGAMINO | 30 | 38.5% |
| VACUNOS | 18 | 23.1% |
| CERDOS | 6 | 7.7% |
| MIEL DE ABEJA | 4 | 5.1% |
| CUYES | 4 | 5.1% |
| HUEVOS | 3 | 3.8% |
| CAFÉ | 3 | 3.8% |
| POLLOS | 2 | 2.6% |
| MARACUYA | 2 | 2.6% |
| Otros | 6 | 7.7% |
| Total | 78 | 100.0% |

Fuente: PSSA, 2019

| CAJAMARCA | PDN | % |
| --- | --- | --- |
| CUYES | 165 | 29.5% |
| CERDOS | 115 | 20.5% |
| VACUNOS | 50 | 8.9% |
| LECHE | 28 | 5.0% |
| CAFE PERGAMINO | 20 | 3.6% |
| MIEL DE ABEJA | 19 | 3.4% |
| TRUCHAS | 14 | 2.5% |
| CHOMPAS | 12 | 2.1% |
| GRANADILLA | 11 | 2.0% |
| Otros | 126 | 22.5% |
| Total | 560 | 100.0% |

Fuente: PSSA, 2019

| LIMA | PDN | % |
| --- | --- | --- |
| PALTAS | 38 | 10.8% |
| CUYES | 38 | 10.8% |
| TRUCHAS | 26 | 7.4% |
| VACUNOS | 20 | 5.7% |
| MANZANA | 19 | 5.4% |
| CERDOS | 12 | 3.4% |
| MIEL DE ABEJA | 11 | 3.1% |
| CHIRIMOYA | 11 | 3.1% |
| TUNA | 10 | 2.8% |
| Otros | 166 | 47.3% |
| Total | 351 | 100.0% |

Fuente: PSSA, 2019

| SAN MARTIN | PDN | % |
| --- | --- | --- |
| CAFE PERGAMINO | 85 | 47.8% |
| CUYES | 23 | 12.9% |
| CERDOS | 12 | 6.7% |
| ARROZ | 11 | 6.2% |
| LECHE | 6 | 3.4% |
| CACAO | 6 | 3.4% |
| GALLINAS | 5 | 2.8% |
| TILAPIA | 4 | 2.2% |
| ORIENTADOR TURISTICO | 4 | 2.2% |
| Otros | 22 | 12.4% |
| Total | 178 | 100.0% |

Fuente: PSSA, 2019

A continuación, se decriben en cada departamento las tres cadenas productivas que han recibido el mayor financiamiento de planes de negocios.

##### Análisis de cadenas productivas en Amazonas

###### Cadena Productiva de la Café en Amazonas

El cultivo de café se desarrolla adecuadamente entre altitudes de 900 y 2000 m.s.n.m., en zonas con temperaturas media entre 17 y 23 ºC, radiación solar de 300 a 450 cal.cm2 día -1, con precipitación anual entre 1800 a 4000 mm/año, humedad relativa del 70 al 85 %, evapotranspiración diaria de 3 a 4 mm y vientos menores a 5 km/hora.

Los suelos para cafetales a libre exposición solar, en general, deben de tener buenas características físicas como una profundidad efectiva de 80 cm, buena permeabilidad y adecuado drenaje natural y que evite un encharcamiento, suficiente aireación y alta resistencia a la erosión, entre otras.

El Café tiene cuatro Etapas Fisiológicas bien marcadas: Floración: dura 3 meses; Desarrollo de grano o Llenado de grano, dura 4 meses; Maduración de Frutos, dura 3 meses; y Etapa de Descanso, dura dos meses. Esto es un ciclo normal.

El proceso después de la cosecha es el despulpado, es un proceso mecánico por la cual se separa del cerezo del café, la pulpa y la cáscara exterior. Este proceso debe de ser rápido, es obligatorio que sea el mismo día de la cosecha, ya que define la calidad del café.

El fermentado, es el proceso por el cual se deja fermentar el grano de café durante varias horas para asegurar que el mucílago que rodea el grano se desprenda. Esto se logra gracias a la acción de las bacterias y levaduras de fermentación.

Sobre la base de la información proporcionada por el boletín estadístico de producción agrícola, pecuaria y avícola del Sistema Integrado de Información y estadística Agraria – SIEA y sumado a la información brindada por el Anuario Agrícola Ganadero del MINAGRI, para el año 2016, la superficie de hectáreas cosechadas en la región Amazonas llegaban a 53 258 hectáreas, llegando a una producción de 34,966 toneladas, básicamente de café pergamino.

Asimismo, sobre la base de la información proporcionada la OEEE – AMAZONAS de la Dirección Regional Agraria Amazonas para el periodo Agosto 2015 a Diciembre 2016, la superficie de has cosechadas en la región Amazonas llegó a 53,270, llegando a una producción de 34,965 toneladas, con un rendimiento de 656 Kg/has y para el Agosto 2016 a Diciembre 2017, la superficie de has cosechadas llegó a 55,174, llegando a una producción de 41,437 toneladas, con un rendimiento de 751 Kg/has, mejorando en todo aspecto lo alcanzado el año anterior.

Durante el 2015 al 2017 se desarrollaron iniciativas en la cadena productiva del café que involucraron la formación y desarrollo de asociaciones, dichas asociaciones fueron conformadas por hombres y mujeres. La cantidad que estos conformaron fueron variado de año en año, en líneas generales, la tendencia en ambos casos es la misma, mayor presencia de hombres frente a mujeres.

Para el caso de las mujeres esta tuvo una presencia en promedio del 6% y los hombres de 94%. Cabe mencionar que el 2017 presento una disminución considerable de la presencia de estos, ya que se redujo a 179 hombres y 12 mujeres.

Tabla N° 1: HOMBRES Vs MUJERES EN INICIATIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ 2015 - 2017

| AÑO | N° Mujeres | N° Hombres | TOTAL | % Mujeres | % Hombres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 5 | 99 | 104 | 5% | 95% |
| 2016 | 19 | 289 | 308 | 6% | 94% |
| 2017 | 12 | 179 | 191 | 6% | 94% |
| TOTAL | 36 | 567 | 603 | 6% | 94% |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

De las iniciativas presentadas el 2015 al 2017 en café, podemos concluir que esta inicio con 05 iniciativas, el 2016 se incrementa a 16, disminuyendo el 2017 a 12 iniciativas. Haciendo un total de 33 iniciativas.

Tabla N° 2: INICIATIVAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ 2015 - 2017

| AÑO | INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 12 |
| TOTAL | 33 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Las familias poseen parcelas de café entre 0.5 y 2 hectáreas, por lo que su rubro corresponde a la pequeña agricultura o agricultura familiar. Las variedades cultivadas eran sobre todo catimor, caturra, pache y típica.

Estas previamente no tenía ningún manejo técnico, por lo que, no era rentable producir. Asimismo, otras actividades económicas que complementan la producción de café, es la crianza de animales menores, como cuyes y gallinas, y el cultivo de hortalizas.

Las asociaciones formadas nos cuentan que gracias al proyecto, tuvieron varios aprendizajes mediante la asistencia técnica, que antes no implementaban y que han mejorado mucho la calidad, volumen, precio, de la producción, tanto del café, las hortalizas y los cuyes.

En general, los procesos de producción de café, alimentos y animales menores rinden mejor gracias a la complementariedad que existe entre ellos.

Respecto a la producción de café, podemos identificar lo siguiente:

- Primer momento, aprendieron a hacer análisis de suelos ya que los plantones de Café requieren en promedio 80 cm de profundidad para que puedan desarrollar bien las raíces. Con esto, se logró diagnosticar de qué nutrientes carecía la tierra de cultivo. Como medida, se aplicó la roca fosfórica y la cal agrícola para poder corregir el Ph del suelo, que tenía mucha acidez concentrada. Asimismo, se abonó la parcela con guano de isla.

- Segundo momento, se realizaron tareas de manejo de sombra, por lo que se tomó en cuenta la dirección de las copas de los árboles que darían sombra a las plantaciones de café, para mantener las condiciones adecuadas de los cultivos, así como la construcción de un vivero en donde los cafetos pudieran permanecer durante los primeros años para luego ser trasladados al bosque.

- Finalmente, se aprendió a podar adecuadamente los plantones de café. Asimismo, gracias al proyecto se aprendió a producir abono compost. Para ello se tiene una compostera en la que se aísla esta tierra mejorada, la cual es terminada de procesar por un gran número de lombrices

Se realizó la mejora de 23 ha. de plantaciones de café. Anteriormente, 1 ha. de café producía 10 quintales, pero actualmente, esta produce entre 15 a 20 quintales. Debido a las mejoras en la calidad, ahora se puede vender a un mejor precio, por lo que este, de ser vendido a S/. 1.80 soles, ahora puede ser vendido a S/.7 soles.

###### Cadena Productiva de Vacunos en Amazonas

La crianza de ganado vacuno se realiza bajo el sistema extensivo en algunos casos semi-extensivo o controlado, predominando las razas de aptitud lechera como: Brown Swiss, Semental, Gyr lechero y en gran proporción cruzado hibrido (criollo).

La crianza de ganado vacuno en la sierra y parte de la selva está orientada principalmente para la producción de carne, leche y trabajo (yunta). La producción está dirigida principalmente al mercado local, autoconsumo y al abastecimiento de ganado en pie para centros de engorde. Constituye una importante actividad para la gran mayoría de productores de la sierra, y una fuente de ahorro seguro. La mayoría de ganado responde al tipo criollo, con mayor o menor grado de mejora por cruzamiento con otras razas que se difundieron regionalmente.

Su alimentación se basa principalmente en los pastos naturales existentes, y también en pastos cultivados de corte y pastoreo, y el aprovechamiento de residuos de cosecha y subproductos agrícolas. El desarrollo de la actividad es poco tecnificada, con problemas de acceso para una adecuada asistencia técnica, y existencia de problemas sanitarios (muchos de ellos persistentes y crónicos) que merman el aumento de la población y la producción. En esta región, la crianza de ganado vacuno constituye una actividad económica muy importante no solo para sustento económico de muchas familias y pequeños productores, sino para el país por cuanto los pastos naturales allí existentes, permiten llevar a cabo una crianza económica que abastece de animales para la producción de carne a los principales centros de consumo del país, especialmente a las ciudades ubicadas en la costa, de mayor población.

En la Amazonía peruana los sistemas de producción en general se caracterizan por el empleo de ganado cruzado con diferente grado de mestizaje entre el criollo, cebú y europeo. La alimentación está basada principalmente en el uso de forraje al pastoreo (pasto natural o “toro urco”) denominado sistema extensivo, para lo cual se talan y queman extensiones de bosque que luego se siembran. Es pocos casos se tienen explotaciones con empleo de pastos cultivados tropicales. El desarrollo de la actividad es complementada con la explotación agrícola u otra actividad económica.

La labor del ganadero de la región Amazonas, se ha caracterizado por la aplicación de sistemas no sostenibles de uso, manejo de suelos y sus recursos, lo que ha generado continuos procesos de deterioro de los ecosistemas existentes. Así mismo, la presencia y actividades de las poblaciones migrantes hacia esta región han agudizado los problemas de tipo social, económico, legal y ambiental que han conducido a una permanente deforestación, pérdida gradual de la biodiversidad y contaminación ambiental.

Según INEI (2012), los datos sobre el mencionado distrito nos indican que el 82% de su territorio se dedica a la actividad ganadera, constituyéndose en el principal factor generador de empleo y recursos económicos para el desarrollo de los productores de ganado de este distrito.

Durante el 2015 al 2017 se desarrollaron iniciativas en la cadena productiva del ganado vacuno que involucraron la formación y desarrollo de asociaciones, dichas asociaciones fueron conformadas por hombres y mujeres. La cantidad que estos conformaron fueron variado de año en año, en líneas generales, la tendencia en ambos casos es la misma, mayor presencia de hombres frente a mujeres. Para el caso de las mujeres esta tuvo una presencia en promedio del 21% y los hombres de 79%. Cabe mencionar que el 2017 presento una disminución considerable de la presencia de estos, ya que se redujo a 26 hombres y 14 mujeres.

Tabla N° 3: HOMBRES Vs MUJERES EN INICIATIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS 2015 - 2017

| AÑO | N° Mujeres | N° Hombres | TOTAL | % Mujeres | % Hombres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 21 | 121 | 142 | 15% | 85% |
| 2016 | 26 | 151 | 177 | 15% | 85% |
| 2017 | 14 | 26 | 40 | 35% | 65% |
| TOTAL | 61 | 298 | 359 | 21% | 79% |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

De las iniciativas presentadas el 2015 al 2017 en la cadena productiva de vacuno, podemos concluir que esta inicio con 07 iniciativas, el 2016 se incrementa a 09, disminuyendo el 2017 a 02 iniciativas. Haciendo un total de 18 iniciativas.

Tabla N° 4: INICIATIVAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNO 2015 - 2017

| AÑO | INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 2 |
| TOTAL | 18 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

La población de ganado vacuno a enero del año 2018 en el departamento de Amazonas llegó a 354,945 unidades acorde a la información proporcionada por la OEEE de la Dirección Agraria de Amazonas del Gobierno Regional de Amazonas, de los cuales el 24.31% (186,431 unidades) están en la provincia de Chachapoyas, 22.38% (79,437 unidades) están en la provincia de Utcubamba y el 18.10% (64,260 unidades) en la provincia de Rodríguez de Mendoza, siendo estas tres provincias las que concentran el 64% de la población porcina de la región.

De otro lado, el rendimiento promedio de Kg/animal en promedio en el departamento de Amazonas fue para el año 2016 de 288 Kg/animal y para el año 2017 290.9 Kg/animal. Tomando el año 2017 la provincia que alcanza el mayor rendimiento Kg/animal es Luya con 333.3 Kg/animal y la de menor rendimiento Rodríguez de Mendoza con 208.6 Kg/animal, acorde a la información del Boletín Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadera 2017 II trimestre del Ministerio de Agricultura.

El Volumen de leche que se comercializa dentro del ámbito de intervención haciende a más de 4,765 litros/día; la alimentación del ganado vacuno está basada en forraje verde y en mínimas proporciones se suministra alimento balanceado, cabe mencionar que la provincia de Bongará es una región donde se ha identificado ganado vacuno con un buen patrón genético en las diferentes razas y una ineficiente alimentación.

La comercialización de la producción láctea en las zonas de intervención no se realiza mediante Cooperativas ni Empresas, porque no existen, solo se trabaja a través de asociaciones de ganaderos.

###### Cadena Productiva de Cerdos en Amazonas

La crianza de cerdos se dirige a la producción de carne, la cual cuenta con propiedades nutritivas importantes, siendo fuente de proteína (en 100 gr., de carne se puede encontrar hasta un 52% de proteínas), vitaminas del complejo B y minerales (Hierro, fósforo y Zinc). La carne es consumida fresca o procesada (embutidos).

La temperatura ambiental óptima para el desarrollo de un cerdo se prevé entre los 15 a 25 grados centígrados, dándose casos donde los cerdos han sido criados en zonas de nevada y bajas temperaturas.

Los cerdos suelen engordar menos en climas fríos, por lo tanto, se necesita una dieta elevada en calorías para mantener el peso adecuado del producto. Asimismo, los cerdos suelen sufrir choques térmicos al ser expuestos a mucho calor, por lo que se recomienda a los porcicultores la utilización de granjas o cocheras con aislamiento térmico en caso de climas fríos y buena ventilación en climas húmedos y cálidos.

No se han registrado problemas con la reproducción de los ejemplares en zonas de gran altitud, sin embargo, sus características físicas pueden presentar variaciones a nivel de órganos internos, como el ensanchamiento de pulmones y musculación.

Cada ejemplar de cerdo provee entre 40 kg a 60 kg de carne, dependiendo de la raza y de los procesos de engorde o tiempos en zona de cebo. Una vez beneficiado, existen varias estancias en la red de mercado y existen varias presentaciones en el mercado.

La economía familiar, gira fundamentalmente en torno a la agricultura de subsistencia (yuca, plátano, maní, arroz, maíz y cacao), en lo pecuario principalmente vacunos, aves y porcinos.

En la zona del proyecto los niveles de producción y calidad de los productos, sean éstos para subsistencia o para comercializar, resultan deficientes y contribuye a aumentar la presión humana sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

La población de la zona del proyecto se encuentran organizadas a nivel local en caseríos, algunas de ellas alcanzando la categoría de centros poblados en donde tienen incluso un alcalde delegado, elegidos democráticamente y participan activamente en las propuestas y toma de decisiones para ejecutar proyectos mediante los presupuestos participativos, estableciendo así acuerdos con las organizaciones de las cuencas para implementar el proyecto y con la participación de las autoridades y la población en general.

Durante el 2015 y 2016 se desarrollaron iniciativas en la cadena productiva de cerdo, que involucraron la formación y desarrollo de asociaciones, dichas asociaciones fueron conformadas por hombres y mujeres. La cantidad que estos conformaron fueron variado de año en año, en líneas generales, la tendencia en ambos casos es la misma, mayor presencia de hombres frente a mujeres.

Para el caso de las mujeres esta tuvo una presencia en promedio del 33% y los hombres de 67%. Cabe mencionar que el 2017 no se financio ninguna iniciativa en este tipo de productos en Amazonas.

Tabla N° 5: HOMBRES Vs MUJERES EN INICIATIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CERDOS 2015 - 2016

| AÑO | N° Mujeres | N° Hombres | TOTAL | % Mujeres | % Hombres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 17 | 40 | 57 | 30% | 70% |
| 2016 | 22 | 38 | 60 | 37% | 63% |
| TOTAL | 39 | 78 | 117 | 33% | 67% |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

De las iniciativas presentadas el 2015 al 2016 en cerdos, podemos concluir que este inicio con 03 y el 2016 se mantiene en 03, el 2017 a no se tuvo iniciativas al respecto. Haciendo un total de 06 iniciativas.

Tabla N° 6: INICIATIVAS EN CADENA PRODUCTIVA DE CERDOS 2015 - 2017

| AÑO | INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| TOTAL | 6 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

##### Análisis de cadenas productivas en Cajamarca

###### Cadena Productiva de Cerdos en Cajamarca

En cuanto al manejo de la crianza de cerdos, para el distrito de Bambamarca, en 24 centros poblados, se tiene la siguiente caracterización:

- Las instalaciones de los corrales de pocos productos son rudimentarios, es decir, tienen comederos y bebederos de material noble, cuyos techos son de calamina y teja, aunque no cuentan con pisos, lo cual hace que los cerdos estén en contacto con la tierra, pudiendo ocasionar enfermedades.

- El tipo de cerdo de más crianza es el criollo; sólo el 10.50% crían cerdos de raza.

- La crianza es principalmente familiar.

- En cuanto a la alimentación, esta se realiza de la recolección de residuos de cocina sin selección y tratamiento previo. Adicionalmente, utilizan el polvillo de arroz y suero de leche, los cuales son acompañados con maíz amarillo, amiláceo, pastos, residuos de maíz, choclo, cebada, afrecho de trigo, arrocillo, etc.

- Debido a la escasa asistencia técnica, los mismos productores tratan a sus cerdos, vacunando, desparasitando o tratamiento directo cuando los animales se enferman.

- En cuanto a la comercialización de la carne de cerdo, esta se realiza en los mercados de abastos y en diferentes jirones de la ciudad de Bambamarca; la cual es destinada para consumo familiar, del mercado local, regional, chicharronerias, restaurantes y cocinerías de mercados de abastos.

- Respecto al consumo de carne de cerdo, según MINAGRI, el consumo nacional es de 6.5 Kg./persona/año; sin embargo, suele variar según departamento (Lambayeque de 1.44 Kg/persona/año, Cusco y Cajamarca de 6 Kg./persona/año).

- En cuanto a los precios de venta, varían según los beneficios que obtiene el consumidor: un cerdo vivo con un peso promedio de 67 Kg. tiene un precio promedio de S/ 490.00; en cambio, el precio promedio de carne de cerdo es de S/ 11.00/Kg. (variando entre S/ 9.00 a S/ 12.00).

- El proceso de comercialización se inicia por el productor, quien vende al cerdo en pie al agente comercial; es decir, se identifican cuatro agentes: productor, comerciante, mayorista/minorista y consumidor final.

Para el diagnóstico de las Asociaciones Productivas de la cadena productiva del cerdo en el departamento de Cajamarca, se identifica aquellas que han recibido intervención con el PSSA. Así tenemos lo siguiente:

- El proyecto PSSA ha intervenido inicialmente en tres provincias: Chota, 19 distritos; Cutervo, 13 distritos y Santa Cruz, 2 distritos. Adicionalmente, se incluyeron 3 distritos en Santa Cruz.

- Solo para el caso de la Asociación de Productores Agropecuarios “El Señor de las ánimas” ha recibido intervención del PSSA en los años 2015 y 2016; las demás asociaciones sólo han recibido una intervención en alguno de los tres años del PSSA.

- En cuanto a la participación en las asociaciones, se observa que en el primer año, en promedio habían 5.33 mujeres, y 11.25 varones; sin embargo, al tercer año, la composición varía, incrementándose el número promedio de mujeres en las asociaciones (7.16 mujeres respecto a 8.09 varones).

Tabla N° 7: PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS

|  | Mujeres |  |  | Varones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Chota | 7.81 | 6.40 | 9.67 | 15.06 | 11.23 | 7.76 |
| Cutervo | 4.30 | 6.75 | 6.80 | 14.80 | 11.13 | 11.50 |
| Santa Cruz | 3.88 | 5.60 | 5.00 | 3.88 | 6.80 | 5.00 |
| Total | 5.33 | 6.25 | 7.16 | 11.25 | 9.72 | 8.09 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Respecto al presupuesto global que se ha invertido en las asociaciones, se puede observar que en promedio ha disminuido en los años; además, para la cadena productiva de cerdos, sólo se ha intervenido en tres provincias, alcanzando un nivel de ejecución total en el primer y tercer año del PSSA.

Tabla N° 8: PRESUPUESTO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CERDOS EN CAJAMARCA (2015-2017)

|  | Presupuesto Programado |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Chota | 30,671.13 | 27,443.23 | 27,744.33 | 30,674.88 | 27,070.32 | 27,744.33 |
| Cutervo | 33,105.55 | 29,073.34 | 29,752.81 | 33,105.43 | 29,073.34 | 29,752.81 |
| Santa Cruz | 16,160.00 | 19,840.00 | 16,000.00 | 16,160.00 | 19,840.00 | 16,000.00 |
| Total | 26,645.56 | 25,452.19 | 24,499.05 | 26,646.77 | 25,327.89 | 24,499.05 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

- Al realizar el comparativo en el presupuesto asignado por beneficiario, se observa que se ha ejecutado según lo previsto (100%), y que los montos presentan cierta variación entre provincias por el número de asociaciones financiadas en cada una de estas.

- En cuanto al periodo de ejecución se estimó un tiempo de 6 meses; sin embargo, se puede observar que año a año ha disminuido el tiempo de ejecución de los proyectos (se asume por un tema de aprendizaje de las acciones a realizar y el logro de los resultados esperados). En promedio, de 11.84 meses en el año 2015, se llegó a 9.01 meses en el año 2017; con lo cual se evidencia que el tiempo para cubrir toda la cadena productiva es en promedio 9 meses.

Tabla N° 9: PERIODO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CERDOS EN CAJAMARCA (2015-2017)

|  | Periodo Programado |  |  | Periodo Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Chota | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12.81 | 9.83 | 10.67 |
| Cutervo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12.70 | 8.13 | 7.80 |
| Santa Cruz | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 8.57 |
| Total | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 11.84 | 9.32 | 9.01 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Finalmente, al realizar el análisis del estado actual de los RUC de las asociaciones productivas conformadas para la cadena productiva de Cerdos, se observa que existe un alto porcentaje de baja de oficio de las asociaciones constituidas para la etapa de ejecución del PSSA, y que luego no continuaron con su actividad. Sin embargo, se debe resaltar que alrededor del 25% aún se mantienen y siguen operando hasta la fecha, lo cual demuestra el PSSA ha impulsado el desarrollo de la actividad porcina en dichas provincias.

Tabla N° 10: ESTADO ACTUAL DEL RUC DE LAS ASOCIACIONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CERDOS

|  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Activo | Baja de Oficio | No Cuenta con RUC | Suspensión Temporal | Total 2015 | Activo | Baja de Oficio | Total 2016 | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2017 |
| Chota | 5 | 10 |  | 1 | 16 | 7 | 23 | 30 | 4 | 15 | 2 | 21 |
| Cutervo | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Santa Cruz | 2 | 6 |  |  | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |  | 7 |
| Total | 9 | 20 | 2 | 3 | 34 | 11 | 32 | 43 | 9 | 24 | 5 | 38 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

En cuanto a la cadena productiva del cerdo, se tomará como referencia la información evidenciada en las consultorías, según el ámbito de intervención; así tenemos:

- En el estudio de casos de Organizaciones Rurales en la provincia de Cutervo, financiadas por el proyecto “Fortalecimiento del desarrollo local en áreas de Sierra y Selva Alta”, de Frida Cárdenas Díaz (setiembre 2016), se identificó lo siguiente:

- En el distrito de La Ramada, se constituyó una asociación (11.06.2015), con participación de 20 socios (25% mujeres).

- La crianza de cerdos se realizaba de manera artesanal, sin conocimiento de las buenas prácticas; la alimentación era a base de pastos y desperdicios de comida, incluso pastoreando junto a otros animales herbívoros; además del uso de cerdos criollos con poca conformación cámica.

- En ese sentido, la asociación presentó su Plan de Negocios denominado “Crianza y Comercialización de cerdos” (25.06.2015), con monto de inversión equivalente a S/ 41,428.50, donde el aporte del PSSA es del 80% y de la organización es 20% (equivale a S/ 414.30 por socio); las actividades financiadas son:

  - Asistencias técnica por un monto de S/ 20,600.00.

  - Participación de eventos y gestión por un monto de S/ 3,600.00.

  - Activos por un monto de S/ 17,228.50.

- En la etapa de ejecución del proyecto, se contrató el asistente técnico, se realizó la instalación de granja porcina centralizada (corrales adecuados, tanque elevado, pozo de oxidación) con animales genéticamente mejoradas (verracos y marranas: landrace, yorkshire y pietrain); así como visitas guiadas a otras granjas en Chiclayo. Implementado, además, un paquete sanitario (botiquín veterinario, con medicamentos básicos).

- Como resultado, la organización tiene una crianza semi-intensiva, la implementación de una granja de cerdos con todas las condiciones técnicas y se han posicionado como un núcleo de mejoramiento genético de la zona. En cuanto a la venta, ocurre entre 10 a 15 lechones mejorados cada 4 meses, por un precio de venta promedio de S/ 200; además de brindar el servicio de inseminación artificial semanal, dependiendo de la demanda, por un precio entre S/ 80 a S/ 150.

###### Cadena Productiva de Cuyes en Cajamarca

En cuanto al manejo de la crianza de cuyes se tiene la siguiente caracterización:

- La crianza de cuyes gira en torno a cuatro pilares básicos: manejo, sanidad, alimentación y genética.

- Los tipos de cuyes se clasifican de acuerdo al aspecto del pelaje: (i) Tipo 1, de pelo lacio, corto y pegado al cuerpo; (ii) Tipo 2, pelo corto, lacio y arrosetado e irregular; (iii) Tipo 3, pelo largo, lacio e irregular; (iv) Tipo 4, pelo erizado y crespo.

- Las líneas de cuyes se clasifican de acuerdo al color del manto, precocidad, prolificidad, etc.: (i) Línea Perú, tipo 1, buenos productores de carne, número de crías por parto de 3, colores de identificación son alazán puro o combinado con blanco; (ii) Línea andina, tipo 1, alta prolificidad de 5 crías por parto, color blanco puro; (iii) Línea Inti, tipo 1, tiene crías más resistentes, colores bayo puro o combinado con blanco.

- Las instalaciones para cuyes pueden ser: Pozas (construida con adobes o ladrillos) o jaulas (construida con madera y malla metálica).

- Las enfermedades del cuy pueden ser de tres tipos: (i) infecciosas, se encuentra en los excrementos de diversos animales, como salmonelosis, neumonía, linfadenitis; (ii) parasitarias, como piojos y pulgas, caracha, alicuya, coccidiosis; (iii) carenciales, de sus necesidades básicas de alimentación de calidad.

- Los tipos de alimentación del cuy son: de solo forraje, de forraje verde más concentrado y de concentrado más vitamina C y agua.

Para el diagnóstico de las Asociaciones Productivas de la cadena productiva del cuy en el departamento de Cajamarca, se identifica aquellas que han recibido intervención con el PSSA. Así tenemos lo siguiente:

- El proyecto PSSA ha intervenido inicialmente en cinco provincias: Chota, 19 distritos; Cutervo, 13 distritos; San Miguel, 5 distritos; San Pablo, 4 distritos; y Santa Cruz, 2 distritos. Adicionalmente, se incluyeron: 3 distritos en San Miguel y 3 distritos en Santa Cruz.

Solo para el caso de la Asociación de Productores Agropecuarios “El Señor de las ánimas” ha recibido intervención del PSSA en los años 2015 y 2016; las demás asociaciones sólo han recibido una intervención en alguno de los tres años del PSSA.

- En cuanto a la participación en las asociaciones, se observa que en el primer año, en promedio habían 7.67 mujeres, y 10.29 varones; sin embargo, al tercer año, la composición varía, disminuyendo el número promedio de mujeres en las asociaciones (6.62 mujeres), siendo casi la misma que la participación de varones.

Tabla N° 11: PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS

|  | Mujeres |  |  | Varones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Chota | 8.73 | 8.50 | 10.11 | 11.41 | 9.35 | 7.69 |
| Cutervo | 9.29 | 10.67 | 7.50 | 12.71 | 9.07 | 11.00 |
| San Miguel | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 10.00 | 9.80 | 8.50 |
| San Pablo | 4.00 | 11.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 8.00 |
| Santa Cruz | 6.33 | 7.00 | 6.00 | 4.33 | 4.00 | 4.00 |
| Total | 7.67 | 8.27 | 6.62 | 10.29 | 7.44 | 7.84 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

- Respecto al presupuesto global que se ha invertido en las asociaciones, se puede observar que en promedio ha disminuido en los años; alcanzando un nivel de ejecución del 99% para los dos últimos años.

Tabla N° 12: PRESUPUESTO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN CAJAMARCA (2015-2017)

|  | Presupuesto Programado |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Chota | 29,866.32 | 29,418.98 | 29,016.17 | 29,888.14 | 28,921.46 | 28,926.33 |
| Cutervo | 33,036.27 | 31,463.64 | 31,262.00 | 30,701.56 | 31,466.31 | 31,262.00 |
| San Miguel | 12,496.00 | 20,405.68 | 17,500.00 | 12,496.00 | 20,405.68 | 17,500.00 |
| San Pablo | 23,638.13 | 23,800.00 | 20,800.00 | 22,714.13 | 23,800.00 | 20,800.00 |
| Santa Cruz | 15,989.78 | 17,797.50 | 16,000.00 | 15,989.78 | 17,797.50 | 16,000.00 |
| Total | 23,005.30 | 24,577.16 | 22,915.63 | 22,357.92 | 24,478.19 | 22,897.67 |
|  |  |  |  | 97.2% | 99.6% | 99.9% |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

- Al realizar el comparativo en el presupuesto asignado por beneficiario, se observa que recién en el tercer año se ha ejecutado según lo previsto (100%).

- En cuanto al periodo de ejecución se estimó un tiempo de 6 meses; sin embargo, se puede observar que año a año ha disminuido el tiempo de ejecución de los proyectos (se asume por un tema de aprendizaje de las acciones a realizar y el logro de los resultados esperados). En promedio, de 13.93 meses en el año 2015, se llegó a 9.22 meses en el año 2017; con lo cual se evidencia que el tiempo para cubrir toda la cadena productiva es en promedio 9 meses.

Tabla N° 13: PERIODO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN CAJAMARCA (2015-2017)

|  | Periodo Programado |  |  | Periodo Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Chota | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 15.55 | 10.31 | 10.36 |
| Cutervo | 5.81 | 6.00 | 6.00 | 11.57 | 8.60 | 8.92 |
| San Miguel | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | 8.60 | 6.50 |
| San Pablo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 |
| Santa Cruz | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.56 | 10.50 | 10.33 |
| Total | 5.96 | 6.00 | 6.00 | 13.93 | 10.00 | 9.22 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

- Finalmente, al realizar el análisis del estado actual de los RUC de las asociaciones productivas conformadas para la cadena productiva de Cerdos, se observa que existe un alto porcentaje de baja de oficio de las asociaciones constituidas para la etapa de ejecución del PSSA, y que luego no continuaron con su actividad. Sin embargo, se debe resaltar que alrededor del 25% aún se mantienen y siguen operando hasta la fecha, lo cual demuestra el PSSA ha impulsado el desarrollo de la cadena productiva de cuyes en dichas provincias.

Tabla N° 14: ESTADO ACTUAL DEL RUC DE LAS ASOCIACIONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES

|  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Activo | Baja de Oficio | No Cuenta con RUC | Suspensión Temporal | Total 2015 | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2016 | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2017 |
| Chota | 5 | 15 | 1 | 1 | 22 | 5 | 19 | 2 | 26 | 6 | 29 | 1 | 36 |
| Cutervo | 5 | 12 | 4 |  | 21 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| San Miguel |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 |  | 5 | 2 |  |  | 2 |
| San Pablo | 2 | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Santa Cruz | 2 | 7 |  |  | 9 | 2 | 6 |  | 8 | 1 | 2 |  | 3 |
| Total | 14 | 36 | 5 | 1 | 56 | 14 | 37 | 4 | 55 | 11 | 41 | 2 | 54 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

En cuanto a la cadena productiva del cerdo, se tomará como referencia la información evidenciada en las consultorías, según el ámbito de intervención; así tenemos:

- En el estudio de casos de Organizaciones Rurales en la provincia de Cutervo, distrito de La Ramada, financiadas por el proyecto “Fortalecimiento del desarrollo local en áreas de Sierra y Selva Alta”, de Frida Cárdenas Díaz (setiembre 2016), se identificó lo siguiente:

- En el distrito de La Ramada, se constituyó una asociación (11.06.2015), con participación de 20 socios (40% mujeres).

- La crianza de cuyes se realizaba de manera familiar y artesanal, de raza criollos, sin ninguna selección, en las cocinas y salas; con una alimentación a base de rastrojos y pastos naturales, sin usar alimento balanceado; con alta mortalidad y bajos de peso, generando precios bajos de venta; aunque principalmente se realiza la crianza para autoconsumo.

- En ese sentido, la asociación presentó su Plan de Negocios denominado “Crianza y Comercialización de cuyes” (24.06.2015), con monto de inversión equivalente a S/ 41,090.00, donde el aporte del PSSA es del 80% y de la organización es 20% (equivale a S/ 410.00 por socio); las actividades financiadas son:

  - Asistencias técnica por un monto de S/ 19 920.00.

  - Participación de eventos y gestión por un monto de S/ 3,200.00.

  - Activos por un monto de S/ 17,970.00.

- En la etapa de ejecución del proyecto, con la asistencia técnica implementaron y ampliaron las instalaciones de sus jaulas, adquirieron semilla de alfalfa y maralfalfa; realizaron pasantías al Valle de Condebamba en Cajamarca, aquiriendo reproductores de raza Perú tipo 1, con alimentación míxta donde proporcionan forraje, alimento balanceado y agua. Finalmente, aprendieron la selección del pasto y manejo de sanidad animal.

- Como resultado, la organización tiene una crianza familiar-comercial, la implementación de espacios acondicionados y selección de alimentos alcanzaron a una población de 100 a 200 cuyes por socio, y para el mercado demoran en promedio 3 meses, alcanzando pesos entre 800 a 900 gms, reduciendo la mortandad al 5%. Es decir, el precio de venta oscila entre 20 a 25 soles, vendiendo aproximadamente 20 a 25 cuyes mensuales.

- En promedio, el costo de producción es de 12 soles.

- Presentan alta demanda de los cuyes como reproductores, por tratarse de raza mejorada.

###### Cadena Productiva de Vacunos en Cajamarca

En cuanto al manejo de la crianza de vacunos se tiene la siguiente caracterización:

- Productores de materia prima (leche y quesillo), está representado por abastecedores de leche fresca, proveedores regulares de leche que son ganaderos y no emplean intermediarios. Y los abastecedores de quesillo se ubican principalmente en las organizaciones campesinas.

- También se identifican los intermediarios, que abastecen a las grandes empresas como Nestle y Gloria, así como los intermediarios mixtos, para consumo o venta al por menor.

- Los procesadores pueden ser: (1) artesanos queseros, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus familias, (2) pequeños procesadores, que producen para un quesero mayorista, (3) queseros negociantes, que comercializan queso fresco, mantecoso y en menor cantidad queso suizo.

- También existen empresas de derivados lácteos, en pequeña, mediana y gran escala.

- La producción de leche tiene destinos por corredores: el sur esta marcadamente relacionado a las dos principales industrias de leche (Nestlé y Gloria) que demandan el 60% de la producción. El corredor del centro, la actividad quesera demanda el 44% del total de la producción y 36% es para la procesadoras. La demanda para programas sociales aun es baja, debido a que pocos municipios son los que adquieren leche fresca para los desayunos escolares.

Para el diagnóstico de las Asociaciones Productivas de la cadena productiva de vacunos en el departamento de Cajamarca, se identifica aquellas que han recibido intervención con el PSSA. Así tenemos lo siguiente:

- El proyecto PSSA ha intervenido inicialmente en cuatro provincias: Chota, 19 distritos; Cutervo, 13 distritos; San Pablo, 4 distritos; y Santa Cruz, 2 distritos. Adicionalmente, se incluyeron: 3 distritos en San Miguel y 3 distritos en Santa Cruz. Sin embargo, para el segundo año ya no participó la provincia de San Pablo, y para el tercer año tampoco la provincia de Santa Cruz.

- Solo para el caso de la Asociación de Productores Agropecuarios “El Señor de las ánimas” ha recibido intervención del PSSA en los años 2015 y 2016; las demás asociaciones sólo han recibido una intervención en alguno de los tres años del PSSA.

- En cuanto a la participación en las asociaciones, se observa que en el primer año, en promedio habían 4.35 mujeres, y 17.72 varones; sin embargo, al tercer año, la composición varía, aumentado el número promedio de mujeres en las asociaciones (7.32 mujeres).

Tabla N° 15: PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS

|  | Mujeres |  |  | Varones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Chota | 4.50 | 14.00 | 10.85 | 19.50 | 4.67 | 9.54 |
| Cutervo | 6.00 | 4.67 | 3.80 | 28.50 | 13.67 | 13.80 |
| San Pablo | 4.00 |  |  | 16.00 |  |  |
| Santa Cruz | 2.89 | 3.90 |  | 6.89 | 6.50 |  |
| Total | 4.35 | 7.52 | 7.32 | 17.72 | 8.28 | 11.67 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Tabla N° 16: PRESUPUESTO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS EN CAJAMARCA (2015-2017)

|  | Presupuesto Programado |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Chota | 32,332.00 | 29,645.00 | 31,842.46 | 32,662.00 | 29,645.00 | 31,842.46 |
| Cutervo | 33,143.00 | 27,989.60 | 29,106.00 | 33,057.38 | 27,989.60 | 29,106.00 |
| San Pablo | 32,320.00 |  |  | 32,320.00 |  |  |
| Santa Cruz | 15,990.67 | 16,800.00 |  | 15,990.67 | 16,800.00 |  |
| Total | 28,446.42 | 24,811.53 | 30,474.23 | 28,507.51 | 24,811.53 | 30,474.23 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

- Respecto al presupuesto global que se ha invertido en las asociaciones, se puede observar que en el último año ha aumentado respecto al inicial; alcanzando un nivel de ejecución del 100% para todos los años.

- Al realizar el comparativo en el presupuesto asignado por beneficiario, se observa que recién en el tercer año se ha ejecutado según lo previsto (100%).

- En cuanto al periodo de ejecución se estimó un tiempo de 6 meses; sin embargo, se puede observar que año a año ha disminuido el tiempo de ejecución de los proyectos (se asume por un tema de aprendizaje de las acciones a realizar y el logro de los resultados esperados). En promedio, de 12.40 meses en el año 2015, se llegó a 7.93 meses en el año 2017; con lo cual se evidencia que el tiempo para cubrir toda la cadena productiva es en promedio 8 meses.

Tabla N° 17: PERIODO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS EN CAJAMARCA (2015-2017)

|  | Periodo Programado |  |  | Periodo Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Chota | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 11.50 | 11.33 | 8.46 |
| Cutervo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 7.67 | 7.40 |
| San Pablo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 19.00 |  |  |
| Santa Cruz | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.11 | 10.00 |  |
| Total | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12.40 | 9.67 | 7.93 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Elaboración: Consultor

- Finalmente, al realizar el análisis del estado actual de los RUC de las asociaciones productivas conformadas para la cadena productiva de Vacunos, se observa que existe un alto porcentaje de baja de oficio de las asociaciones constituidas para la etapa de ejecución del PSSA, y que luego no continuaron con su actividad. Sin embargo, se debe resaltar que alrededor del 25% aún se mantienen y siguen operando hasta la fecha, lo cual demuestra el PSSA ha impulsado el desarrollo de la cadena productiva de Vacunos en dichas provincias.

Tabla N° 18: ESTADO ACTUAL DEL RUC DE LAS ASOCIACIONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS

|  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Activo | Baja de Oficio | No Cuenta con RUC | Suspensión Temporal | Total 2015 | Activo | Baja de Oficio | Total 2016 | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2017 |
| Chota | 1 | 3 |  |  | 4 |  | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 13 |
| Cutervo |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| San Pablo |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Santa Cruz | 3 | 6 |  |  | 9 | 2 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| Total | 4 | 10 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 16 | 3 | 12 | 3 | 18 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

En cuanto a la cadena productiva de vacunos, se tomará como referencia la información evidenciada en las consultorías, según el ámbito de intervención; así tenemos:

- El estudio de casos de Organizaciones Rurales en la provincia de Cutervo, distrito de Cutervo, financiadas por el proyecto “Fortalecimiento del desarrollo local en áreas de Sierra y Selva Alta”, de Frida Cárdenas Díaz (setiembre 2016), se identificó lo siguiente:

- Para el Centro Poblado de Huichud, que cuenta con servicios básicos de agua entubada, luz eléctrica, telefonía móvil y centros educativos, se promovió el aprovechamiento del ganado vacuno para la producción de quesos y derivados lácteos.

- La producción existente era artesanal, iniciando por la leche fresca y sus derivados como yogurt, quesillo, queso andino tipo suizo, queso mantecoso, manjar blanco y mantequilla.

- Para participar del Proyecto, se constituyó la organización (31.12.2015), integrada por 20 socios (5 mujeres).

- La asociación presentó su Plan de Negocios denominado “Elaboración y Producción de Derivados Lácteos” (16.04.2015), con monto de inversión equivalente a S/ 34 340.00, donde el aporte del PSSA es del 80% y de la organización es 20% (equivale a S/ 343.40 por socio); las actividades financiadas son:

- Asistencias técnica por un monto de S/ 14,800.00.

- Participación de eventos y gestión por un monto de S/ 6,700.00.

- Activos por un monto de S/ 12,840.00.

- En la etapa de ejecución del proyecto, con la asistencia técnica iniciaron las capacitaciones con las buenas prácticas de ordeño, mejorando la higiene durante el acopio y almacenamiento de la leche; además, se capacitaron en identificación y control de enfermedades, control y calidad de leche, control de acidez de la leche, entre otros.

- Realizaron pasantía a la granja Porcón, a fin de conocer procedimientos de una planta de mayor volumen, diversidad de productos y tecnificada.

- Además de la capacitación en variedades de queso, adquirieron equipos modernos para realizar la transformación de la leche.

- Antes del proyecto, la producción de queso tipo suizo sin pasteurizar era de 15 a 20 kg. Semanales; ahora, la producción es de 200 a 250 kg. Semanal, además de otras variedades, según demanda. El precio de venta anteriormente era de S/. 9.00 por unidad, ahora con las mejoras el queso se vende a S/. 15.00. Incluso han ampliado su mercado, vendiendo a la empresa PASTIZALES DE CAJAMARCA, en Lima, generando utilidades que les ha permitido la compra de un vehículo que sirve de acopio de leche y transporte de quesos hasta la ciudad de Cutervo.

- En cuanto al precio de la leche, la realizan en S/ 1.20 por litro, lo que ha permitido mejorar sus pasturas y adquirir animales mejorados de raza Fleckvieh, incluso han realizado inseminación artificial para mejorar el hato ganadero (antes producían de 3 a 4 litros/día/vaca, y ahora lo hacen de 6 a 7 litros/día/vaca,

- Finalmente, han implementado registros y contratado un contador para temas tributarios, además de iniciar acciones para tramitar su registro sanitario.

##### Análisis de cadenas productivas en Lima

###### Cadena Productiva de Palta en Lima

La palta se cultiva en una altitud que va desde el nivel del mar hasta los 2500 m.s.n.m, sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2500 m.s.n.m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente en las raíces.

Uno de los principales factores climáticos que condiciona el cultivo de la palta es la temperatura. La temperatura media más adecuada durante los meses cálidos es de 25°C y en los meses más fríos 15°C.

La palta es sensible a los vientos fuertes y desecantes; por lo tanto si se produjesen vientos con frecuencia, es necesario instalar barreras rompe vientos.

El árbol de la palta requiere cerca de 1200 mm de lluvias, repartidas durante todo el año; cuando la estación seca se alarga demasiado, corre el riesgo de defoliación.

Asimismo necesita suelos con textura ligera, profundos, bien drenados, con un pH neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7); sin embargo, también puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos, siempre que exista un buen drenaje.

En cuanto a la Palta, es un producto que en los últimos años, ha alcanzado mucha popularidad, sobre todo para aquellos mercados internacionales que buscan una alimentación más saludable, pues contiene una amplia variedad de nutrientes, además de también presentarse un mercado de industrialización en crecimiento.

De acuerdo a la información del proyecto actualmente se cuenta con un total de 60.3 Has de palta sembrada, con un producción total de 679.9 TM, lo cual viene desarrollándose en 9 distritos, los clientes actuales son acopiadores que provienen de Cañete o Lima, principalmente para exportación, y la campaña anterior fue muy una buena, alcanzándose precios entre S/ 6.30 por kilogramo en el caso de la palta fuerte (mercado local ) y hasta S/ 7.20 por Kilogramo en el caso de la pata Hass (exportación).

El estudio de mercado ha sido orientado hacia:

- Acopiadores mayorista, que demanda principalmente palta fuerte, estableciéndose una demanda de 110 TM mensuales, a un precio de acuerdo al mercado, pero a la fecha el precio promedio de primera es de S/.3.60; en el caso de segunda es de S/ 2.4 y tercera el precio es de S/. 1.50.

- Exportador, se ha identificado un requerimiento de aproximadamente 14,030 TM/año de palta Hass, de igual manera el precio será establecido por el mercado, se pudo establecer un precio mínimo de S/ 4.065 y un precio máximo de S/ 7.5, por un producto de calidad, con un adecuado índice de maduración, principalmente entre los meses de marzo a julio, entregados en jabas cosecheras de 20 kg, puesto en chacra, y el pago será realizado a la recepción del producto en planta.

Durante el 2015 al 2017 se desarrollaron iniciativas en la cadena productiva de la palta, que involucraron la formación y desarrollo de asociaciones, dichas asociaciones fueron conformadas por hombres y mujeres. La cantidad que estos conformaron fueron variado de año en año, en líneas generales, la tendencia en ambos casos es la misma, mayor presencia de hombres frente a mujeres.

Para el caso de las mujeres esta tuvo una presencia en promedio del 42% y los hombres de 58%. Cabe mencionar que el 2017 presento una disminución considerable de la presencia de estos, ya que se redujo a 83 hombres y 46 mujeres.

Tabla N° 19: HOMBRES Vs MUJERES EN INICIATIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTA 2015 - 2017

| AÑO | N° Mujeres | N° Hombres | TOTAL | % Mujeres | % Hombres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 64 | 82 | 146 | 44% | 56% |
| 2016 | 120 | 130 | 250 | 48% | 52% |
| 2017 | 46 | 83 | 129 | 36% | 64% |
| TOTAL | 230 | 295 | 525 | 42% | 58% |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

De las iniciativas presentadas el 2015 al 2017 en palta, podemos concluir que esta inicio con 11 iniciativas, el 2016 se incrementa a 18, disminuyendo prácticamente a la mitad el 2017 a 9 iniciativas. Haciendo un total de 38 iniciativas.

Tabla N° 20: INICIATIVAS EN CADENA PRODUCTIVA DE PALTA 2015 - 2017

| AÑO | INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 2015 | 11 |
| 2016 | 18 |
| 2017 | 9 |
| TOTAL | 38 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

En lima se tiene una superficie cosechada de 3,465 ha, con una producción de 37,791 t y un rendimiento de 10,907 kg/Ha. El precio en chacra en promedio es de 1.69 S/kg.

En la región Lima, la mayor producción se da entre los meses de mayo a setiembre, aunque podemos encontrar este delicioso fruto durante todo el año.

Respecto a clima, en la producción de palto hay que tener muy en cuenta 4 variables: temperatura, luminosidad, humedad y vientos.

Las zonas productoras de paltas poseen temperaturas promedio anuales entre 15 °C y 25 °C. Las temperaturas altas, que bordean los 40 °C, acompañadas con vientos calurosos durante la floración pueden resultar adversas para el cuajado de frutos, esto suele ocurrir en Israel y otros países.

El palto requiere de una adecuada luminosidad para lograr una apropiada diferenciación floral y para estimular la actividad de los agentes polinizadores. Una radiación fuerte e intensa ocasiona el quemado de la superficie de los frutos, siendo el daño mayor en plantas con deficiencias nutricionales, especialmente en potasio.

Las exigencias que tiene este frutal respecto a las condiciones de suelo y agua se resumen en: son convenientes suelos sueltos, franco arenosos y de pH entre 5,5 y 7,5; el contenido de sal no debe ser superior a los 3 mmhos/cm, a 25 °C.

###### Cadena Productiva de Cuyes en Lima

La cadena productiva comprende el conjunto de actividades y actores relevantes que se interrelacionan en una zona geográfica para proveer el producto terminado (cuy trozado empacado al vacío y cuy beneficiado) a los consumidores finales a través de supermercados y compradores mayoristas, respectivamente.

Las actividades se pueden agrupan en cuatro eslabones primarios:

- Disponibilidad de factores de producción (tierra, agua y mano de obra),

- Crianza y beneficiado del cuy,

- Transformación industrial y

- Comercialización.

Existe otro grupo de actividades, como los servicios de apoyo a la cadena, que no intervienen directamente en la trayectoria del producto terminado.

El cuy es un producto conocido y consumido desde épocas ancestrales, especialmente en las zonas alto andinas de todo el país, que además destaca por tener un valor distintivo por ser un producto con un valor nutricional muy grande, actualmente son 8 los distritos donde se desarrolla la actividad, con una producción de aproximadamente 19,340 unidades, se cuenta con clientes actuales que son los acopiadores, que presentan una demanda aproximada entre 100 a 2400 cuyes mensuales, dependiendo de la época del año, los cuales compran a precios entre S/ 12.00 y S/ 15.00.

El estudio de mercado ha permitido identificar dos segmentos de mercado como son:

- Acopiadores, donde se ha determinado una demanda por cuyes en pie principalmente de razas mejoradas, con un volumen de 2,820 cuyes mensuales, a un precio promedio de S/ 18.00, los cuales abastecen a zonas cercanas como Chincha, Cañete y Lunahuana; y

- Restaurantes, de los distritos de Lunahuana, en la provincia de Cañete; y en los distritos de Pachacamac, Lurín y San Juan de Miraflores en Lima, donde se estableció una demanda total de aproximadamente 2,715 cuyes mensuales, pero de cuyes beneficiado y eviscerado, cuyo precio puede llegar hasta los S/ 23.00; siendo en ambos casos un requerimiento necesario el abastecimiento permanente, utilizándose por lo tanto un canal de comercialización directo.

Durante el 2015 al 2017 se desarrollaron iniciativas en la cadena productiva de cuyes, que involucraron la formación y desarrollo de asociaciones, dichas asociaciones fueron conformadas por hombres y mujeres. La cantidad que estos conformaron fueron variando de año en año, pasando de una presencia mayoritaria de hombres en el 2015, en el 2016 una mayoritaria presencia e mujeres y una participación casi equitativa en el 2017.

Para el caso de las mujeres esta tuvo una presencia en promedio del 49% y los hombres de 51%. Cabe mencionar que el 2017 presento una disminución considerable de la presencia de estos, ya que se redujo a 62 hombres y 60 mujeres.

Tabla N° 21: HOMBRES Vs MUJERES EN INICIATIVAS DE LA CADENA DE CUYES 2015 - 2017

| AÑO | MUJERES | HOMBRES | TOTAL | % MUJERES | % HOMBRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 78 | 129 | 207 | 38% | 62% |
| 2016 | 105 | 67 | 172 | 61% | 39% |
| 2017 | 60 | 62 | 122 | 49% | 51% |
| TOTAL | 243 | 258 | 501 | 49% | 51% |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

De las iniciativas presentadas el 2015 al 2017 en cuyes, podemos concluir que este inició con 14, el 2016 se mantiene en 14, disminuyendo el 2017 a 10 iniciativas. Haciendo un total de 38 iniciativas.

Tabla N° 22: INICIATIVAS EN LA CADENA DE CUYES 2015 - 2017

| AÑO | INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 2015 | 14 |
| 2016 | 14 |
| 2017 | 10 |
| TOTAL | 38 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

La producción de cuyes actualmente cuenta con un mercado establecido que les compra el cuy vivo al barrer, si bien a un menor precio, pero sin las exigencias de peso, tamaño o razas, lo cual garantiza una articulación comercial de los productores.

Asimismo, debemos destacar que existe un desconocimiento general de los productores del mercado, no identificando a donde son llevados los cuyes vendidos, ni los precios que son comercializados, en muchos de los casos ni conocen con exactitud el nombre y/o dirección comercial de su comprador.

De los acopiadores existentes se puede apreciar que comercializan entre 1,000 a 2,400 unidades cuyes mensuales, a precios entre S/ 12.00 y S/ 15.00; con un peso entre 800 gr a 1 kg; en cada caso siempre se encuentra de 2 a 3 productores que presentan una mayor producción que en algunos casos puede duplicar el promedio mensual; en lo que respecta al comprador, se tiene principalmente 2, asimismo indicaron que existen varios compradores eventuales que dependiendo de la demanda sobre todo por las fechas festivas pueden llegar a pagar hasta S/ 20.00 por unidad.

###### Cadena Productiva de Truchas en Lima

Para el cultivo de truchas se requiere de un buen abastecimiento de agua. La cantidad y calidad determinan el éxito o el fracaso de esta actividad, debe tener vías de acceso vehicular, que permite la fluidez de la llegada de los insumos de producción y la salida del producto a los mercados establecidos, teniendo en consideración que el producto trucha es altamente perecible, se debe tener las precauciones necesarias para llevar al mercado un producto en perfecto estado sanitario y de buena calidad para el consumidor.

Lo que perjudica y/o limita el trabajo adecuado y oportuno es el manejo de Ovas y Alevines.

La cercanía a la materia prima (alevinos y alimentos). Se considera la cercanía a una estación pesquera y/o o centro de acuicultura, con la finalidad de asegurar un alto porcentaje de supervivencia de los alevinos durante el transporte. Para el caso del alimento extruido, cercanía a un centro de abastos, con el fin de minimizar los costos de transporte.

Respecto a la Trucha, su crianza ha crecido significativamente durante los últimos años, debido a que las favorables condiciones medioambientales de las zonas alto andinas, y la presencia de abundantes recursos hídricos que favorecen este crecimiento, este producto, es una rica fuente en componentes minerales como el calcio, fósforo, sodio potasio, omega 3, omega 6. El producto ofertado es trucha fresca para consumo humano, entera, de aproximadamente 250 gr, esta se viene desarrollando en un total de 6 distritos, alcanzando un total de 106.55 TM., la demanda actual viene dada por los restaurantes de la zonas los cuales por ser una zona netamente turística como es la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas que se encuentra en un fuerte crecimiento. La demanda actual es de aproximadamente 60 kg de trucha por restaurante durante los fines de semana, a un precio entre S/ 12.00 y S/ 13.00 por kilogramos de trucha (4 truchas aproximadamente), pero de acuerdo a la investigación realizada, esta demanda aún se encuentra en crecimiento, otro segmento investigado son los restaurantes del distrito de Lunahuana, donde se estableció una demanda aproximada de 7,200 kg/mes de trucha, teniendo como un punto crítico que los restaurantes no encuentran un proveedor que le abastezca de manera permanente el producto, lo cual podría hacer que la demanda se incremente.

De la siembra de 10 millares de alevines, se ha logrado una producción de 2,400.00 Kilos de truchas, las mismas que se han comercializado por un monto total de S/. 31,161.00 con una ganancia neta de S/.10,994.00 en un lapso de 5 meses.

Se han mejorado las capacidades productivas de los socios para manejar el negocio.

Se ha consolidado la organización de la asociación para la gestión, administración y operación del negocio.

Durante el 2015 al 2017 se desarrollaron iniciativas en la cadena productiva de trucha, que involucraron la formación y desarrollo de asociaciones, dichas asociaciones fueron conformadas por hombres y mujeres. La cantidad que estos conformaron fueron variado de año en año, en líneas generales, la tendencia en ambos casos es la misma, mayor presencia de hombres frente a mujeres.

Para el caso de las mujeres esta tuvo una presencia en promedio del 35% y los hombres de 65%. Cabe mencionar que el 2017 presento una disminución considerable de la presencia de estos, ya que se redujo a 42 hombres y 27 mujeres.

Tabla N° 23: HOMBRES Vs MUJERES EN INICIATIVAS DE LA CADENA DE TRUCHAS 2015 - 2017

| AÑO | MUJERES | HOMBRES | TOTAL | % MUJERES | % HOMBRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 25 | 57 | 82 | 30% | 70% |
| 2016 | 65 | 114 | 179 | 36% | 64% |
| 2017 | 27 | 42 | 69 | 39% | 61% |
| TOTAL | 117 | 213 | 330 | 35% | 65% |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

De las iniciativas presentadas el 2015 al 2017 en truchas, podemos concluir que esta inicio con 7, el 2016 se incrementa a 13, disminuyendo prácticamente a la mitad el 2017 a 6 iniciativas. Haciendo un total de 26 iniciativas.

Tabla N° 24: INICIATIVAS EN LA CADENA DE LA TTRUCHA 2015 - 2016

| AÑO | INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 6 |
| TOTAL | 26 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Respecto a la Trucha, su crianza ha crecido significativamente durante los últimos años, debido a que las favorables condiciones medioambientales de las zonas alto andinas, y la presencia de abundantes recursos hídricos que favorecen este crecimiento, este producto, es una rica fuente en componentes minerales como el calcio, fósforo, sodio potasio, omega 3, omega 6. El producto ofertado es trucha fresca para consumo humano, entera, de aproximadamente 250 gr, esta se viene desarrollando en un total de 6 distritos, alcanzando un total de 106.55 TM., la demanda actual viene dada por los restaurantes de la zonas los cuales por ser una zona netamente turística como es la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas que se encuentra en un fuerte crecimiento. La demanda actual es de aproximadamente 60 kg de trucha por restaurante durante los fines de semana, a un precio entre S/ 12.00 y S/ 13.00 por kilogramos de trucha (4 truchas aproximadamente), pero de acuerdo a la investigación realizada, esta demanda aún se encuentra en crecimiento, otro segmento investigado son los restaurantes del distrito de Lunahuana, donde se estableció una demanda aproximada de 7,200 kg/mes de trucha, teniendo como un punto crítico que los restaurantes no encuentran un proveedor que le abastezca de manera permanente el producto, lo cual podría hacer que la demanda se incremente

##### Análisis de cadenas productivas en San Martín

###### Cadena Productiva de Café y Café Pergamino en San Martín

Para una mirada más general acerca de las perspectivas del café, se ha revisado un documento de trabajo del Sector Café en el Peru, en donde se identificaron las siguientes características:

- El café es un cultivo permanente que en el Perú se siembra principalmente en los valles interandinos y se extiende por toda la banda oriental de la cordillera de los andes (selva alta o yungas). El café es el cultivo de mayor cobertura en la Amazonía (25% del área utilizada en agricultura).

- En el cultivo del café se usan habitualmente fertilizantes químicos nitrogenados y pesticidas, cuya contribución a la matriz de emisiones de GEI es significativa. Actualmente, los suelos cafetaleros están siendo degradados como consecuencia del mal manejo del cultivo.

- Cabe destacar que, en las zonas donde hay mayor presencia de café y cacao, tienen un mayor índice de pobreza (los ingresos promedio no llegan a los S/ 600 al mes)

- Se identifica que el 80% de los productores no están organizados. Sin embargo, se evidencia un gran potencial de producción. Así tenemos, el clúster del norte (Cajamarca, Amazonas y San Martín), el clúster de la Selva Central (Pasco y Junín), y el clúster del sur (Cusco y Puno).

Para el diagnóstico de las Asociaciones Productivas de la cadena productiva del café y café pergamino en el departamento de San Martín, se identifica aquellas que han recibido intervención con el PSSA. Así tenemos lo siguiente:

- El proyecto PSSA ha intervenido inicialmente en tres provincias: Lamas, 4 distritos; Moyobamba, 01 distrito; y Rioja, 05 distritos.

- De las 178 asociaciones que han recibido financiamiento para los productos promovidos en San Martín, se observa que 14% lo han recibido por dos años consecutivos.

- En cuanto a la participación en las asociaciones, para el caso del café en general, se observa que en el primer año, en promedio habían 2.00 mujeres, y 18.50 varones; sin embargo, al segundo año, disminuye el número de asociaciones dedicados al café en general y en consecuencia disminuye la participación del número promedio de mujeres en las asociaciones (1.00 mujeres respecto a 20.00 varones).

Tabla N° 25: PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS - CAFÉ

|  | Mujeres |  |  | Varones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas | 3.00 | 1.00 |  | 18.00 | 20.00 |  |
| Rioja | 1.00 |  |  | 19.00 |  |  |
| Total | 2.00 | 1.00 |  | 18.50 | 20.00 |  |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

En cambio, para la producción del café pergamino, la participación promedio de mujeres en las asociaciones el primer año era de 3.89, aumentado al tercer año a 4.39 mujeres por asociación. En consecuencia, el número de varones disminuye de 18.29 varones al primer año a 15.32 varones al tercer año.

Tabla N° 26: PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS – CAFÉ PERGAMINO

|  | Mujeres |  |  | Varones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas | 0.33 | 3.69 | 4.08 | 20.33 | 17.23 | 15.67 |
| Moyobamba | 4.50 | 5.80 | 4.50 | 20.63 | 16.50 | 15.75 |
| Rioja | 4.24 | 4.07 | 5.00 | 16.82 | 15.40 | 13.33 |
| Total | 3.89 | 4.39 | 4.32 | 18.29 | 16.32 | 15.32 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Respecto al presupuesto global que se ha invertido en las asociaciones, se puede observar que en promedio se ha incrementado en los años. Sin embargo, para la producción general de café sólo se realizó los dos primeros años y para la producción de café pergamino se ha incrementado en los tres años del PSSA.

Tabla N° 27: PRESUPUESTO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ EN SAN MARTÍN (2015-2017)

|  | Presupuesto Programado |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas | 32,340.00 | 32,340.00 |  | 32,340.00 | 32,340.00 |  |
| Rioja | 32,340.00 |  |  | 32,340.00 |  |  |
| Total | 32,340.00 | 32,340.00 |  | 32,340.00 | 32,340.00 |  |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Tabla N° 28: PRESUPUESTO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ PERGAMINO EN SAN MARTÍN (2015-2017)

|  | Presupuesto Programado |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas | 32,340.00 | 30,460.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | 30,460.00 | 32,340.00 |
| Moyobamba | 28,660.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | 28,660.00 | 32,340.00 | 32,340.00 |
| Rioja | 29,581.59 | 30,507.40 | 29,645.00 | 29,581.58 | 30,507.37 | 29,645.00 |
| Total | 29,613.82 | 30,973.45 | 31,914.47 | 29,613.82 | 30,973.44 | 31,914.47 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

- Al realizar el comparativo en el presupuesto asignado por beneficiario, se observa que se ha ejecutado según lo previsto (100%), todos los años.

- En cuanto al periodo de ejecución se estimó un tiempo de 6 meses; sin embargo, se puede observar que año a año se ha incrementado el tiempo de ejecución de los proyectos.

- Para el caso del café, se tiene inició con 6 meses, y en el segundo año se demoraron 8 meses.

- Para el caso del café pergamino, se inició con 6 meses, y para el tercer año se demoraron en promedio 8.89 meses, con lo cual se estima que se necesita un promedio de 9 meses para la ejecución del proyecto.

Tabla N° 29: PERIODO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ EN SAN MARTÍN (2015-2017)

|  | Periodo Programado |  |  | Periodo Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas | 6.00 | 8.00 |  | 9.00 | 8.00 |  |
| Rioja | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  |
| Total | 6.00 | 8.00 |  | 7.50 | 8.00 |  |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Tabla N° 30: PERIODO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ PERGAMINO EN SAN MARTÍN (2015-2017)

|  | Periodo Programado |  |  | Periodo Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.69 | 8.92 |
| Moyobamba | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.13 | 8.60 | 9.50 |
| Rioja | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.29 | 9.27 | 8.00 |
| Total | 6.00 | 7.21 | 8.00 | 7.71 | 9.24 | 8.89 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

- Finalmente, al realizar el análisis del estado actual de los RUC de las asociaciones productivas conformadas para la cadena productiva de café y café pergamino, se observa lo siguiente:

- En el caso del café, todas las asociaciones constituidas están con baja de oficio.

- En el caso del café pergamino, de las asociaciones conformadas el primer año aún se mantienen activos es de 46.4%; en el segundo año aún se mantienen activos 44.7%, aunque aquellas conformadas el tercer año sólo se mantienen activos es de 5.3%

Tabla N° 31: ESTADO ACTUAL DEL RUC DE LAS ASOCIACIONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ

|  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Baja de oficio | Total 2015 | Baja de oficio | Total 2016 |
| Lamas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rioja | 1 | 1 |  |  |
| Total | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | 100% |  | 100% |  |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Tabla N° 32: ESTADO ACTUAL DEL RUC DE LAS ASOCIACIONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ PERGAMINO

|  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2015 | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2016 | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2017 |
| Lamas | 2 |  | 1 | 3 | 7 | 6 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |
| Moyobamba | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rioja | 7 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 1 | 2 | 3 |
| Total | 13 | 8 | 7 | 28 | 17 | 14 | 7 | 38 | 1 | 15 | 3 | 19 |
|  | 46.4% | 28.6% |  |  | 44.7% | 36.8% |  |  | 5.3% | 78.9% |  |  |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Elaboración: Consultor

En cuanto a la cadena productiva del cerdo, se tomará como referencia la información evidenciada en las consultorías, según el ámbito de intervención; así tenemos:

- Para el caso de cadena productiva del café, se está tomando como referencia la información plasmada en el “Esquema de Desarrollo de la Sistematización Propuestos – Producto Café”; así tenemos:

- El ámbito de análisis son las provincias de Moyobamba, Tarapoto y Rioja.

- La producción de organizaciones va desde los 10 mil kg. Hasta los 60 mil kg. Al año, y la mediana de 28 mil kg. Al año. La variedad de café que producen es el pergamino, también, caturra, catimor y pache.

- En cuanto a las características del café, las asociaciones cuentas con cafés con un rango de humedad de 12% a 25%, un rendimiento va de 68 a 80 puntos, y la taza oscila entre 68% al 87%.

- La mayoría de organizaciones no cuenta con registro sanitario ni otros registros importantes para el posicionamiento en el mercado (precio justo, orgánico, entre otros). Muchos no tienen marca.

- Cabe señalar que, aunque existen muchas organizaciones que cuentan con productos con taza de 80% o más, contango con cafés de categoría de especiales o Premium, sin embargo, por problemas en la post cosecha ya que tienen alto grado de humedad y no disponer de certificaciones, presentan una gran diferencia en el precio y por ende, en el ingreso del agricultor.

- La venta se realiza de manera individual y pocos de manera asociada, dirigida a mercados locales o a empresas o bróker; la periodicidad de ventas es anual.

- Solo algunas organizaciones han realizado el tostado, molido y empacado, exhibiendo sus productos en los supermercados de Tarapoto.

- Las organizaciones tienen como costo de producción entre S/ 4.12 y S/ 4.99.

- Tienen como canales de distribución: (1) Productor – Consumidor Intermedio, (2) Consumidor Intermedio – Consumidor semi final extranjero o nacional, (3) Consumidor semi final extranjero o nacional – Consumidor Final.

- Entre las principales recomendaciones a las organizaciones, se ha identificado:

- las organizaciones debieran fortalecer en los procesos de post cosecha, adquirir equipos de secado, lavado, etc.

- Trabajar respecto a las certificaciones necesarias para fortalecer y acreditar el producto.

- Con ambos, aplicar una estrategia de diferenciación, para que el producto sea reconocido por su calidad y que el productos tenga el poder de negociación.

- Trabajar en la implementación de redes, considerando que muchas de las organizaciones tienen en común un producto de calidad (tazas por encima del 82%9 y existe un mercado internacional importante para cafés Premium y especiales.

- En el corto plazo, determinar, controlar y conocer bien los costos de producción, para poder determinar adecuadamente sus precios de venta acorde como esté la oferta y demanda y que no sea el intermediario quien le establezca el precio.

- Trabajar en tema de certificación de sanidad en la medida que las organizaciones tomen la decisión de producir café molido envasado.

- Finalmente, analizar la posibilidad de poder fabricar o producir productos derivados del café en una menor escala para un mercado puntual.

###### Cadena Productiva de Cuyes en San Martín

En cuanto al manejo de la crianza de cuyes, se tomará como referencia los aspectos técnicos indicados en anteriores departamentos, puesto que en general se realiza la crianza y producción de animales de manera similar.

Para el diagnóstico de las Asociaciones Productivas de la cadena productiva del cuy en el departamento de Cajamarca, se identifica aquellas que han recibido intervención con el PSSA. Así tenemos lo siguiente:

- El proyecto PSSA ha intervenido inicialmente en tres provincias: Lamas, 04 distritos; Moyobamba, 01 distrito; y Rioja, 05 distritos.

- De las 178 asociaciones que han recibido financiamiento para los productos promovidos en San Martín, se observa que 14% lo han recibido por dos años consecutivos.

- Sin embargo, a partir del segundo año, sólo se ha realizado intervención en la provincia de Rioja.

- En cuanto a la participación en las asociaciones, se observa que en el primer año, en promedio habían 6.83 mujeres, y 7.17 varones; sin embargo, al tercer año, la composición varía, incrementándose el número promedio de mujeres en las asociaciones (14.38 mujeres), y disminuyendo la participación de varones (5.46).

Tabla N° 33: PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS

|  | Mujeres |  |  | Varones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas | 1.75 |  |  | 9.75 |  |  |
| Moyobamba | 25.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| Rioja | 9.00 | 16.75 | 14.38 | 2.00 | 3.25 | 5.46 |
| Total | 6.83 | 16.75 | 14.38 | 7.17 | 3.25 | 5.46 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

- Respecto al presupuesto global que se ha invertido en las asociaciones, se puede observar que en promedio ha disminuido en los años; alcanzando un nivel de ejecución del 99% para los dos últimos años.

Tabla N° 34: PRESUPUESTO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN SAN MARTÍN (2015-2017)

|  | Presupuesto Programado |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas | 19,085.00 |  |  | 19,085.00 |  |  |
| Moyobamba | 32,340.00 |  |  | 32,340.00 |  |  |
| Rioja | 17,787.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | 17,787.00 | 32,340.00 | 32,340.00 |
| Total | 21,077.83 | 32,340.00 | 32,340.00 | 21,077.83 | 32,340.00 | 32,340.00 |
|  |  |  |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

- Al realizar el comparativo en el presupuesto asignado por beneficiario, se observa que recién en el tercer año se ha ejecutado según lo previsto (100%).

- En cuanto al periodo de ejecución se estimó un tiempo de 6 meses; sin embargo, en la ejecución se puede observar variaciones (se asume por un tema de aprendizaje de las acciones a realizar y el logro de los resultados esperados). En promedio, de 8.83 meses en el año 2015, se llegó a 8.15 meses en el año 2017; con lo cual se evidencia que el tiempo para cubrir toda la cadena productiva es en promedio 8.5 meses. Aun así, supera a la propuesta inicial de 6 meses.

Tabla N° 35: PERIODO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN SAN MARTÍN (2015-2017)

|  | Periodo Programado |  |  | Periodo Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas | 5.50 |  |  | 8.50 |  |  |
| Moyobamba | 6.00 |  |  | 12.00 |  |  |
| Rioja | 6.00 | 5.75 | 8.00 | 7.00 | 9.25 | 8.15 |
| Total | 5.67 | 5.75 | 8.00 | 8.83 | 9.25 | 8.15 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Finalmente, al realizar el análisis del estado actual de los RUC de las asociaciones productivas conformadas para la cadena productiva de Cuyes, se observa que existe un alto porcentaje de baja de oficio de las asociaciones constituidas para la etapa de ejecución del PSSA, y que luego no continuaron con su actividad.

Se observa que del primer año, sólo se mantienen activos el 33.3%; del segundo año se mantienen activos el 50% y del tercer año, solo se mantienen activos el 15.4%.

Tabla N° 36: ESTADO ACTUAL DEL RUC DE LAS ASOCIACIONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES

|  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2015 | Activo | Suspensión Temporal | Total 2016 | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2017 |
| Lamas | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyobamba | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rioja |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| Total | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 |
|  | 33.3% | 50.0% |  |  | 50.0% |  |  | 15.4% | 61.5% |  |  |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

En cuanto a la cadena productiva del cuy, se tomará como referencia la información evidenciada en las consultorías, según el ámbito de intervención; así tenemos:

- En el documento “Esquema de desarrollo de la Sistematización Propuestos – Producto cuy”, el cual analiza la tendencia del mercado del cuy en la Región San Martín, en donde se identificó lo siguiente:

- El ámbito de intervención del proyecto del PSSA se realizó en las provincias de Moyobamba, Tarapoto y Rioja.

- La oferta de cuyes es de 2.5 a 3 meses. Los ofertantes más relevantes de San Martín son “La Gazapera de San Martín”, la Asociación Agropecuaria Lamas “Terra Nostra”, entre productores locales y foráneos de Chiclayo y Cajamarca.

- De los 21 planes de negocio implementados por el PSSA, se identificó la siguiente oferta:

- La crianza se realiza de manera individual en cada organización.

- La oferta en unidades llega a 44,273 cuyes, además de la venta de reproductores, gazapos y cuyes de 1 kg. Promedio de peso. Las razas son Inti, Perú y California.

- La venta se realiza en los mercados locales, restaurantes y productores independientes y a personas para su autoconsumo; la periodicidad de venta es semanal, mensual o cada 4 meses.

- Ninguna cuenta con registro sanitario.

- Y aunque cuentan con RUC, no emiten boletas.

- En cuanto a la demanda, de preferencia es de 800 gr. a 1.2 Kg.

- Los costos de producción involucran: alimentos, asesoramiento, sanidad, mano de obra, comercialización, transporte, entre otros. Esto se estima entre S/ 14 a S/ 20.

- Entre los canales de distribución, se tienen: (1) Productor – Consumidor Intermedio, (2) Productor – Consumidor Final, (3) Consumidor Intermedio – Consumidor Final.

- Entre las principales conclusiones y recomendaciones del estudio, tenemos:

- Los costos de los platillos demandados con cuy oscila entre los S/ 40 y S/ 60

- La venta del cuy se realiza por unidades y en ocasiones beneficiada y pelada.

- El precio de venta al consumidor intermedio es de S/ 20 a S/ 25 por Kg.

- En el corto plazo, determinar, controlar y conocer bien los costos de producción, para poder determinar adecuadamente los precios de venta, así competir con otros productores.

- Se observa la importancia de trabajar como organización, para ganar reconocimiento del mercado, así como generar volumen y frecuencia  de oferta, para lo cual mejorar las dimensiones de las instalaciones.

- Continuar con la venta de gazapos, reproductores a personas naturales, y que esto genere un ingreso adicional, sin perder de vista el negocio principal.

###### Cadena Productiva de Cerdos en San Martín

En cuanto al manejo de la crianza de cuyes, se tomará como referencia los aspectos técnicos indicados en anteriores departamentos, puesto que en general se realiza la crianza y producción de animales de manera similar.

Para el diagnóstico de las Asociaciones Productivas de la cadena productiva de cerdos en el departamento de San Martín, se identifica lo siguiente:

- El proyecto PSSA ha intervenido inicialmente en tres provincias: Lamas, 04 distritos; Moyobamba, 01 distrito; y Rioja, 05 distritos.

- De las 178 asociaciones que han recibido financiamiento para los productos promovidos en San Martín, se observa que 14% lo han recibido por dos años consecutivos.

- En cuanto a la participación en las asociaciones, se observa que en el primer año, en promedio habían 8 mujeres, y 12 varones; sin embargo, al tercer año, la composición varía, disminuyendo el número promedio de mujeres en las asociaciones (6.20 mujeres).

Tabla N° 37: PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS

|  | Mujeres |  |  | Varones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas |  | 6.00 |  |  | 10.00 |  |
| Moyobamba |  | 9.00 | 10.00 |  | 11.00 | 10.00 |
| Rioja | 8.00 | 10.00 | 5.25 | 12.00 | 11.25 | 12.00 |
| Total | 8.00 | 9.17 | 6.20 | 12.00 | 11.00 | 11.60 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Respecto al presupuesto global que se ha invertido en las asociaciones, se puede observar que en el último año ha disminuido año tras año; alcanzando un nivel de ejecución del 100% para todos los años.

Tabla N° 38: PRESUPUESTO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CERDOS EN SAN MARTÍN (2015-2017)

|  | Presupuesto Programado |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas |  | 25,832.50 |  |  | 25,832.50 |  |
| Moyobamba |  | 32,340.00 | 32,340.00 |  | 32,340.00 | 32,340.00 |
| Rioja | 32,340.00 | 32,340.00 | 28,297.50 | 32,340.00 | 32,340.00 | 28,297.50 |
| Total | 32,340.00 | 31,255.42 | 29,106.00 | 32,340.00 | 31,255.42 | 29,106.00 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Al realizar el comparativo en el presupuesto asignado por beneficiario, se observa que se ha ejecutado según lo previsto (100%), para todos los años.

En cuanto al periodo de ejecución se estimó un tiempo de 6 meses; sin embargo, se puede observar que año a año ha aumentado el tiempo de ejecución de los proyectos (se asume por un tema de aprendizaje de las acciones a realizar y el logro de los resultados esperados). En promedio, de 7 meses en el año 2015, se llegó a 8.8 meses en el año 2017; con lo cual se evidencia que el tiempo para cubrir toda la cadena productiva es en promedio 9 meses.

Tabla N° 39: PERIODO PROGRAMADO Vs EJECUTADO DE LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CERDOS EN SAN MARTÍN (2015-2017)

|  | Periodo Programado |  |  | Periodo Ejecutado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lamas |  | 8.00 |  |  | 9.00 |  |
| Moyobamba |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 | 8.00 |
| Rioja | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 10.75 | 9.00 |
| Total | 6.00 | 7.33 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 8.80 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

Finalmente, al realizar el análisis del estado actual de los RUC de las asociaciones productivas conformadas para la cadena productiva de Cerdos, se observa que existe un alto porcentaje de baja de oficio de las asociaciones constituidas para la etapa de ejecución del PSSA, y que luego no continuaron con su actividad.

Tabla N° 40: ESTADO ACTUAL DEL RUC DE LAS ASOCIACIONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CERDOS

|  | 2015 |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Activo | Total 2015 | Activo | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2016 | Baja de Oficio | Suspensión Temporal | Total 2017 |
| Lamas |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Moyobamba |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Rioja | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Total | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |

Fuente: Información brindada por AgroRural y el Programa Sierra y Selva Alta.

En cuanto a la cadena productiva de Cerdos, se tomará como referencia la información evidenciada en las consultorías, según el ámbito de intervención; así tenemos:

- Del documento “Esquema de Desarrollo de la Sistematización Propuestos – Producto Cerdo”, se identificó lo siguiente:

- El ámbito de intervención son las provincias de Moyobamba, Tarapoto y Rioja.

- Se tiene a San Martí como el departamento con la mayor producción a nivel nacional  (42% de la producción total).

- Respecto a los ofertantes, se puede decir que existe empresas que se dedican a la crianza y comercialización de la carne, entre ellos, los más conocidos son Don Pollo Tropical S.A.C., Santillana, entre otros.

- Con el PSSA se han implementado 11 planes de negocios.

- La crianza de cerdos se realiza de manera individual en cada organización.

- La venta se realiza en los mercados locales y a persona naturales e intermediarios. Solo uno de ellos vende a restaurantes. La periodicidad de venta ocurre cada 6 meses.

- Ninguno cuenta con registro sanitario, y aunque cuentan con RUC, no emiten boletas.

- Los canales de distribución son: (1) Productor – Consumidor intermedio, (2) Productor – Intermediarios – Consumidor Intermedio, (3) Productor – Intermediario – Consumidor final,  (4) Productor – Consumidor Final.

- Entre las principales conclusiones y recomendaciones identificadas, se tienen las siguientes:

- La venta de carne de cerdo se da en carne fresca, cecina, chorizo, embutidos, etc.

- Los productores e intermediarios importantes venden los cerdos beneficiados y propuesto en el frigorífico.

- El precio de venta al consumidor intermedio es de S/ 9.5 por Kg. Y el precio promedio al consumidor final es de S/ 14.

- Las asociaciones venden cerdos en pie y lechones, tienen una oferta estacional y sus participaciones en el mercado son intermitentes e individuales por parte de sus miembros.

- El consumo de cerdo está muy ligado a la variación en los precios en comparación del pollo.

- Entre las principales recomendaciones, se identifican:

- En el corto plazo, se requiere determinar, controlar y conocer los costos de producción, para poder determinar adecuadamente sus precios de venta acorde a la oferta y demanda, y que no sea el intermediario quien establezca el precio.

- Trabajar en tema de certificados de salubridad de los cerdos, ya que les permitiría diferenciarlo de los productores locales similares, así conseguir mejores precios.

- Análisis de los Planes de Manejo de Recursos Naturales-PMRN

En cuanto a los Planes de Maneo de Recursos Naturales, el PSSA tiene en Amazonas las intervenciones concentradas en conservación de suelos y reforestación, cultivos agrícolas y manejo de agua y cultivos. En el caso de Cajamarca, está concentrado en la conservación de suelos y reforestación. En Lima, el énfasis está en manejo de agua y cultivos y el manejo de praderas. Finalmente, en San Martín, se concentra en reforestación y en conservación de suelos y reforestación. Esto se muestra a continuación.

Tabla 32: Planes de Gestión de Recursos Naturales por Región y Tipo de Intervención

| PGRN por región y tipo | Total | % de Región |
| --- | --- | --- |
| AMAZONAS | 52 | 100.0% |
| APICULTURA Y PISCICULTURA | 2 | 3.8% |
| CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y DE LA ORGANIZACIÓN | 2 | 3.8% |
| CONSERVACION DE SUELOS Y REFORESTACIÓN | 15 | 28.8% |
| CULTIVOS AGRÍCOLAS | 21 | 40.4% |
| GESTION AMBIENTAL | 1 | 1.9% |
| MANEJO DE AGUA Y CULTIVOS | 7 | 13.5% |
| MANEJO GANADERO | 4 | 7.7% |
| CAJAMARCA | 154 | 100.0% |
| CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y DE LA ORGANIZACIÓN | 8 | 5.2% |
| CONSERVACION DE SUELOS Y REFORESTACIÓN | 82 | 53.2% |
| GESTION AMBIENTAL | 3 | 1.9% |
| MANEJO DE AGUA Y CULTIVOS | 14 | 9.1% |
| MANEJO DE PRADERAS NATIVAS | 6 | 3.9% |
| MANEJO GANADERO | 12 | 7.8% |
| REFORESTACION | 4 | 2.6% |
| Otros | 25 | 16.2% |
| LIMA | 67 | 100.0% |
| CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y DE LA ORGANIZACIÓN | 2 | 3.0% |
| CONSERVACION DE SUELOS Y REFORESTACIÓN | 6 | 9.0% |
| CULTIVOS AGRÍCOLAS | 4 | 6.0% |
| MANEJO DE AGUA Y CULTIVOS | 35 | 52.2% |
| MANEJO DE PRADERAS NATIVAS | 9 | 13.4% |
| MANEJO GANADERO | 2 | 3.0% |
| REFORESTACION | 8 | 11.9% |
| Otros | 1 | 1.5% |
| SAN MARTIN | 86 | 100.0% |
| CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y DE LA ORGANIZACIÓN | 9 | 10.5% |
| CONSERVACION DE SUELOS Y REFORESTACIÓN | 14 | 16.3% |
| CULTIVOS AGRÍCOLAS | 5 | 5.8% |
| CULTURA, TURISMO, ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA | 1 | 1.2% |
| GESTION AMBIENTAL | 9 | 10.5% |
| MANEJO DE AGUA Y CULTIVOS | 10 | 11.6% |
| MANEJO GANADERO | 1 | 1.2% |
| REFORESTACION | 27 | 31.4% |
| Otros | 10 | 11.6% |
| Total | 359 |  |

Fuente: PSSA; 2019

Analizando la totalidad de los Planes de Gestión de Recursos Naturales sin distinguir las regiones, se tiene que estos están concentrados den conservación de suelos y reforestación, manejo de agua y cultivos y reforestación. Esto se muestra a continuación.

Tabla 33: Planes de Gestión de Recursos Naturales por tipo

| PGRN por tipo | Total | % de Región |
| --- | --- | --- |
| APICULTURA Y PISCICULTURA | 2 | 0.6% |
| CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y DE LA ORGANIZACIÓN | 21 | 5.8% |
| CONSERVACION DE SUELOS Y REFORESTACIÓN | 117 | 32.6% |
| CULTIVOS AGRÍCOLAS | 30 | 8.4% |
| CULTURA, TURISMO, ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA | 1 | 0.3% |
| GESTION AMBIENTAL | 13 | 3.6% |
| MANEJO DE AGUA Y CULTIVOS | 66 | 18.4% |
| MANEJO DE PRADERAS NATIVAS | 15 | 4.2% |
| MANEJO GANADERO | 19 | 5.3% |
| REFORESTACION | 39 | 10.9% |
| Otros | 36 | 10.0% |
| Total | 359 |  |

Fuente: PSSA; 2019

- Análisis de las organizaciones

Del análisis de las organizaciones, se observa que existen 1067 organizaciones que han participado en el PSSA, de las cuales 540 se encuentran en Cajamarca, 313 en Lima, 153 en San Martín y 61 en Amazonas.  Este detalle se muestra a continuación.

Tabla 34: Organizaciones participantes en el PSSA (A nivel Provincial)

| PDN y Organizaciones | PN | Organizaciones |
| --- | --- | --- |
| AMAZONAS | 78 | 61 |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA | 78 | 61 |
| CAJAMARCA | 560 | 540 |
| CHOTA | 265 | 260 |
| CUTERVO | 129 | 128 |
| SAN MIGUEL | 39 | 39 |
| SAN PABLO | 30 | 30 |
| SANTA CRUZ | 97 | 83 |
| LIMA | 351 | 313 |
| HUAROCHIRI | 181 | 171 |
| YAUYOS | 170 | 142 |
| SAN MARTIN | 178 | 153 |
| LAMAS | 52 | 48 |
| MOYOBAMBA | 26 | 20 |
| RIOJA | 100 | 85 |
| Total general | 1167 | 1067 |

Fuente: PSSA; 2019

Tabla 35: Organizaciones participantes en el PSSA (A nivel Distrital)

| PDN y Organizaciones | PDN | Organizaciones |
| --- | --- | --- |
| AMAZONAS | 78 | 61 |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA | 78 | 61 |
| CHIRIMOTO | 23 | 18 |
| LIMABAMBA | 10 | 7 |
| OMIA | 27 | 22 |
| VISTA ALEGRE | 18 | 14 |
| CAJAMARCA | 560 | 540 |
| CHOTA | 265 | 260 |
| ANGUIA | 14 | 14 |
| CHADIN | 12 | 12 |
| CHALAMARCA | 25 | 25 |
| CHIGUIRIP | 17 | 17 |
| CHIMBAN | 13 | 13 |
| CHOROPAMPA | 9 | 9 |
| CHOTA | 31 | 31 |
| COCHABAMBA | 12 | 12 |
| CONCHAN | 14 | 14 |
| HUAMBOS | 9 | 9 |
| LAJAS | 16 | 15 |
| LLAMA | 13 | 12 |
| MIRACOSTA | 5 | 5 |
| PACCHA | 14 | 14 |
| PION | 3 | 3 |
| QUEROCOTO | 14 | 11 |
| SAN JUAN DE LICUPIS | 16 | 16 |
| TACABAMBA | 19 | 19 |
| TOCMOCHE | 9 | 9 |
| CUTERVO | 129 | 128 |
| CALLAYUC | 10 | 10 |
| CUJILLO | 6 | 6 |
| CUTERVO | 23 | 23 |
| LA RAMADA | 10 | 10 |
| QUEROCOTILLO | 13 | 13 |
| SAN ANDRES DE CUTERVO | 11 | 11 |
| SAN JUAN DE CUTERVO | 4 | 4 |
| SAN LUIS DE LUCMA | 3 | 3 |
| SANTA CRUZ | 7 | 6 |
| SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | 12 | 12 |
| SANTO TOMAS | 11 | 11 |
| SOCOTA | 18 | 18 |
| TORIBIO CASANOVA | 1 | 1 |
| SAN MIGUEL | 39 | 39 |
| CALQUIS | 14 | 14 |
| CATILLUC | 7 | 7 |
| NIEPOS | 3 | 3 |
| TONGOD | 8 | 8 |
| UNION AGUA BLANCA | 7 | 7 |
| SAN PABLO | 30 | 30 |
| SAN BERNARDINO | 7 | 7 |
| SAN LUIS | 4 | 4 |
| SAN PABLO | 10 | 10 |
| TUMBADEN | 9 | 9 |
| SANTA CRUZ | 97 | 83 |
| CHANCAYBAÑOS | 50 | 44 |
| YAUYUCAN | 47 | 39 |
| LIMA | 351 | 313 |
| HUAROCHIRI | 181 | 171 |
| ANTIOQUIA | 15 | 14 |
| CUENCA | 9 | 8 |
| HUAROCHIRI | 18 | 18 |
| LAHUAYTAMBO | 4 | 4 |
| LANGA | 12 | 12 |
| MARIATANA | 14 | 12 |
| SAN ANDRES DE TUPICOCHA | 12 | 12 |
| SAN ANTONIO | 18 | 18 |
| SAN DAMIAN | 14 | 11 |
| SAN LORENZO DE QUINTI | 11 | 11 |
| SANGALLAYA | 14 | 13 |
| SANTIAGO DE ANCHUCAYA | 19 | 18 |
| SANTIAGO DE TUNA | 7 | 6 |
| SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 14 | 14 |
| YAUYOS | 170 | 142 |
| ALLAUCA | 18 | 14 |
| AZANGARO | 9 | 5 |
| CACRA | 7 | 5 |
| CARANIA | 15 | 12 |
| CHOCOS | 13 | 11 |
| COLONIA | 4 | 4 |
| HUANCAYA | 16 | 13 |
| HUANGASCAR | 8 | 6 |
| LINCHA | 12 | 10 |
| MADEAN | 6 | 5 |
| OMAS | 18 | 17 |
| TAURIPAMPA | 11 | 11 |
| TUPE | 19 | 15 |
| VIÑAC | 14 | 14 |
| SAN MARTIN | 178 | 153 |
| LAMAS | 52 | 48 |
| ALONSO DE ALVARADO | 16 | 16 |
| PINTO RECODO | 18 | 17 |
| SHANAO | 8 | 6 |
| TABALOSOS | 10 | 9 |
| MOYOBAMBA | 26 | 20 |
| JEPELACIO | 26 | 20 |
| RIOJA | 100 | 85 |
| AWAJUN | 22 | 17 |
| NUEVA CAJAMARCA | 29 | 26 |
| PARDO MIGUEL | 22 | 19 |
| SAN FERNANDO | 19 | 16 |
| YURACYACU | 8 | 7 |
| Total general | 1167 | 1067 |

Fuente: PSSA; 2019

- Organizaciones priorizadas para la intervención del proyecto

Las organizaciones priorizadas para el escalamiento productivo son las organizaciones beneficiarias del PSSA. Estas organizaciones cuentan con un nivel de organización que permitirá su escalamiento y consolidación con el presente proyecto.

Tabla 36: Organizaciones Priorizadas para la intervención

| AMAZONAS | 61 |
| --- | --- |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA | 61 |
| CHIRIMOTO | 18 |
| LIMABAMBA | 7 |
| OMIA | 22 |
| VISTA ALEGRE | 14 |
| CAJAMARCA | 540 |
| CHOTA | 260 |
| ANGUIA | 14 |
| CHADIN | 12 |
| CHALAMARCA | 25 |
| CHIGUIRIP | 17 |
| CHIMBAN | 13 |
| CHOROPAMPA | 9 |
| CHOTA | 31 |
| COCHABAMBA | 12 |
| CONCHAN | 14 |
| HUAMBOS | 9 |
| LAJAS | 15 |
| LLAMA | 12 |
| MIRACOSTA | 5 |
| PACCHA | 14 |
| PION | 3 |
| QUEROCOTO | 11 |
| SAN JUAN DE LICUPIS | 16 |
| TACABAMBA | 19 |
| TOCMOCHE | 9 |
| CUTERVO | 128 |
| CALLAYUC | 10 |
| CUJILLO | 6 |
| CUTERVO | 23 |
| LA RAMADA | 10 |
| QUEROCOTILLO | 13 |
| SAN ANDRES DE CUTERVO | 11 |
| SAN JUAN DE CUTERVO | 4 |
| SAN LUIS DE LUCMA | 3 |
| SANTA CRUZ | 6 |
| SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | 12 |
| SANTO TOMAS | 11 |
| SOCOTA | 18 |
| TORIBIO CASANOVA | 1 |
| SAN MIGUEL | 39 |
| CALQUIS | 14 |
| CATILLUC | 7 |
| NIEPOS | 3 |
| TONGOD | 8 |
| UNION AGUA BLANCA | 7 |
| SAN PABLO | 30 |
| SAN BERNARDINO | 7 |
| SAN LUIS | 4 |
| SAN PABLO | 10 |
| TUMBADEN | 9 |
| SANTA CRUZ | 83 |
| CHANCAYBAÑOS | 44 |
| YAUYUCAN | 39 |
| LIMA | 171 |
| HUAROCHIRI | 171 |
| ANTIOQUIA | 14 |
| CUENCA | 8 |
| HUAROCHIRI | 18 |
| LAHUAYTAMBO | 4 |
| LANGA | 12 |
| MARIATANA | 12 |
| SAN ANDRES DE TUPICOCHA | 12 |
| SAN ANTONIO | 18 |
| SAN DAMIAN | 11 |
| SAN LORENZO DE QUINTI | 11 |
| SANGALLAYA | 13 |
| SANTIAGO DE ANCHUCAYA | 18 |
| SANTIAGO DE TUNA | 6 |
| SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 14 |
| SAN MARTIN | 153 |
| LAMAS | 48 |
| ALONSO DE ALVARADO | 16 |
| PINTO RECODO | 17 |
| SHANAO | 6 |
| TABALOSOS | 9 |
| MOYOBAMBA | 20 |
| JEPELACIO | 20 |
| RIOJA | 85 |
| AWAJUN | 17 |
| NUEVA CAJAMARCA | 26 |
| PARDO MIGUEL | 19 |
| SAN FERNANDO | 16 |
| YURACYACU | 7 |
| Total general | 925 |

Fuente: Elaboración propia. Fuente: PSSA, 2019

El listado de las organizaciones, se muestra en el anexo del presente proyecto.

#### Análisis de otro tipo de intervenciones

##### AGROIDEAS

“El programa beneficia a pequeños y medianos productores asociados y cofinancia tres incentivos como: a) asociatividad, hasta 0.5 (UIT), b) gestión empresarial, hasta 12 (UIT) y solo por tres años de forma decreciente cofinanciando el 70%, 50% y 30%, respectivamente, por cada año, c) adopción de tecnología hasta 300 UIT, cofinanciamiento entre el 60% y 80% del plan de negocio (MEF, 2013).”

- Productividad del agro.

- No apoya en la elaboración del plan de negocio.

- Terceriza la evaluación del plan de negocio.

- Cofinancia por medio del reembolso de lo invertido por el productor de acuerdo con su plan de negocio.

- No registra con seguimiento o evaluaciones de los planes apoyados a la fecha con indicadores estandarizados para comparar.

Según su Memoria Anual 2017, se indica que el Programa desde el año 2011 al 2017 ha destinado una inversión total de S/407.4 millones en apoyo a 1 232 organizaciones de productores del Perú, que cuentan con 46,9 mil productores asociados, correspondiendo el 29% a productoras mujeres. Esto se muestra a continuación.

Tabla 37: Evolución de resultados en los principales indicadores (2011-2017) de AGROIDEAS

Fuente: Memoria 2017, AGROIDEAS

##### PROCOMPITE

A través de Procompite se pueden cofinanciar dos tipos de planes de negocio o propuestas productivas, como los denomina el reglamento de la ley correspondiente.

- Planes de Negocio Categoría A – Monto de inversión: hasta S/. 200,000 – Socios: mínimo 25 socios – Aporte de AEO: mínimo 20% del monto de inversión – Cofinanciamiento: hasta el 80% del monto de inversión – Límite: 50% como máximo del 10% de presupuesto para proyectos (excepto el gobierno local, cuyo 10% de presupuesto para proyectos sea menor a 120 UIT, en tal caso pueden destinar hasta el 100% de su Procompite para cofinanciar este tipo de iniciativas)

- Planes de Negocio Categoría B – Monto de inversión: mayor a S/. 200,000, hasta S/. 1’000,000 – Socios: personas jurídicas – Aporte de AEO: mínimo 50% del monto de inversión – Cofinanciamiento: hasta el 50% del monto de inversión – Límite: 50% como mínimo del 10% de presupuesto para proyectos.”

Como características principales, se puede mencionar que PROCOMPITE:

- El cofinanciamiento se realiza valorizando la mano de obra, terrenos y animales que intervienen en la propuesta productiva.

- En Procompite no se aplican normas Invierte.pe, por tanto, otras intervenciones que promuevan la actividad productiva se pueden realizar según las pautas del Invierte.pe.

- Es aprobada y ejecutada por los gobiernos regionales y locales. Es un instrumento descentralizado.

- Se puede ejecutar todos los años y más de una vez.

También, en la publicación se agruega que, en aras de mejorar sus resultados actuales, Procompite requiere realizar las siguientes acciones en su modelo de intervención:

- Identificar ideas de negocio bajo el enfoque de mercado y compradores con compromisos de compra de productos.

- Elaborar planes de negocio con metodologías de diagnóstico participativo que garanticen el involucramiento y compromiso de los productores.

- Facilitar la participación de operadores privados especializados para la elaboración y evaluación de los planes de negocio.

- Garantizar el acompañamiento técnico y comercial cuando menos en dos campañas o ciclos de producción.

- Implantar un sistema de seguimiento único, con indicadores estándar y comparables.

#### Análisis de las cadenas productivas intervenidas en las regiones

“Se define como Cadena Productiva al sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservacion, transformación, industrialización, cornercialización y el consumo final en los mercados internos y externos.” (Ley 28846, Ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas y conglomerados)

A continuación, se muestra el análisis de los estudios de cadenas productivas y resultados de intervenciones como PROCOMPITE, los mismos que ayudaron a complementar la priorización de las cadenas productivas.

##### Cadenas productivas priorizadas en Amazonas

En el Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado”, se tiene un planteamiento de cadenas productivas priorizadas, destacando para Amazonas lo siguiente:

Tabla 38: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas

| AMAZONAS |  |
| --- | --- |
| Cadena productiva priorizada | Productores agricolas |
| 1. Arroz | 2,321 |
| 2. Café | 17,676 |
| 3. Frijol | 870 |
| 4. Maiz amilaceo | 675 |
| 5. Yuca | 7,543 |
| Total | 29,085 |

Fuente: PP 0121, 2019

De las bases del Fondo Concursable PROCOMPITE regional 2019 de Amazonas, se tienen las siguientes cadenas productivas priorizadas:

- Aguaymanto

- Animales menores

- Artesanías y servicios turísticos

- Bambú

- Cacao

- Café

- Carne de porcino

- Carne de vacuno

- Flores

- Frutales exóticos (mango, granadilla)

- Frutales nativos (sauco, mora)

- Granadilla

- Lácteos

- Miel de abeja

- Panela

- Peces tropicales

- Piña

- Pitahaya

- Plátano-banano

- Sacha inchi

- Shiringa

- Tara

- Transforamación de la madera

- Truchas

En específico, del mismo concurso, se tienen priorizadas las siguientes cadenas en la provincia de Rodriguez de Mendoza, del ámbito de intervención:

- Café

- Piña

- Sacha inchi

- Miel de abeja

- Panela

En el portal del PROCOMPITE, del reporte del concurso se tiene las siguientes cadenas:

Tabla 39: Cadenas Productivas Priorizadas por PROCOMPITE

| Sector | Cadena | Producto |
| --- | --- | --- |
| AGRARIO | CAFE | CAFE |
| AGRARIO | FORESTAL | MADERA |
| AGRARIO | TARA | TARA |
| AGRARIO | FRUTALES NATIVOS | ZARZAMORAS ANDINAS |
| AGRARIO | FRUTALES NATIVOS | PITAHAYA |
| AGRARIO | PIÑA | PIÑA |
| AGRARIO | GRANADILLA | GRANADILLA |
| AGRARIO | BANANO | BANANO |
| AGRARIO | CACAO | CACAO |
| AGROINDUSTRIA | AGUAYMANTO | ENVASADO DE AGUAYMANTO |
| FORESTAL | MADERA | MADERA |
| INDUSTRIA | ARTESANIA | BISUTERIA |
| PESCA | TRUCHA | TRUCHA |
| TURISMO | PROMOCION DEL TURISMO | TURISMO RURAL COMUNITARIO |
| PECUARIO | PECES TOPICALES | PECES TROPICALES |
| PECUARIO | GANADO | LECHE |
| PECUARIO | GANADO | VACUNO |
| PECUARIO | PORCINO | PORCINO |
| AGRARIO | MANGO | MANGO |
| FORESTAL | SHIRINGA | SHIRINGA |
| FORESTAL | BAMBÚ | BAMBÚ |
| AGROINDUSTRIA | PANELA | PANELA |
| AGRARIO | FLORES | FLORES (VARIOS) |
| AGRARIO | SACHA INCHI | SACHA INCHI |
| INDUSTRIA | ARTESANIA | TEXTIL |
| PECUARIO | APICULTURA | MIEL DE ABEJA |
| PECUARIO | CUY | PRODUCCIÓN DE CUYES |

Fuente: Portal PROCOMPITE, 2019

Para el presente proyecto se ha organizado los productos en grupo de cadenas afines, delimitando la intervención para el análisis de la intervención del presente proyecto; esto se muestra a continuación:

Tabla 40: Cadenas Productivas priorizadas

Fuente: Elaboración propia. Fuente: PROCOMPITE, 2019

##### Cadenas productivas priorizadas en Ancash

En el Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado”, se tiene un planteamiento de cadenas productivas priorizadas, destacando para Ancash lo siguiente:

Tabla 41: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas.

| Ancash |  |
| --- | --- |
| Cadena productiva priorizada | Productores agricolas |
| 1. Alfalfa | 10,293 |
| 2. Maíz amarillo duro | 2,829 |
| 3. Maíz amilaceo | 9,667 |
| 4. Maiz choclo | 6,587 |
| 5. Papa | 17,191 |
| 6. Trigo | 3,316 |
| Total | 49,883 |

Fuente: PP 0121, 2019

De las bases del Fondo Concursable PROCOMPITE regional 2016 de Ancash, se tienen las siguientes cadenas productivas priorizadas por zonas geográficas:

Tabla 42: Cadenas productivas priorizadas en Concurso PROCOMPITE

Fuente: Bases del Fondo Concursable PROCOMPITE 2016 Ancash

También, en el portal del PROCOMPITE, del reporte del concurso se tiene las siguientes cadenas:

Tabla 43: Cadenas Productivas Priorizadas por PROCOMPITE

| Sector | Cadena | Producto |
| --- | --- | --- |
| AGRARIO | QUINUA | QUINUA |
| PECUARIO | CUY | CUY |
| AGRARIO | HORTALIZAS | HORTALIZAS |
| PECUARIO | ALPACA | CARNE Y LANA |
| PECUARIO | APICULTURA | APICULTURA |
| AGRARIO | MAIZ | MAIZ |
| AGRARIO | CHOCLO | CHOCLO |
| INDUSTRIA | ARTESANIA | TEXTIL |
| TURISMO | PROMOCION DEL TURISMO | TURISMO RURAL COMUNITARIO |
| PECUARIO | TRUCHA | TRUCHA |
| AGRARIO | ARVEJA | ARVEJA |
| AGRARIO | ARROZ | ARROZ |
| AGROINDUSTRIA | LACTEOS | QUESO |
| AGRARIO | ALGODON | ALGODON |
| AGRARIO | TARA | TARA |
| AGRARIO | BERRIES | AGUAYMANTO |
| PECUARIO | OVINOS | OVINOS |
| AGRARIO | FRUTALES | PALTA |
| AGRARIO | FRUTALES NATIVOS | CHIRIMOYA |
| AGRARIO | FRUTALES NATIVOS | MELOCON |

Fuente: Portal PROCOMPITE, 2016

Para el presente proyecto se ha organizado los productos en grupo de cadenas afines, delimitando la intervención para el análisis de la intervención del presente proyecto; esto se muestra a continuación:

Tabla 44: Cadenas Productivas Priorizadas.

Fuente: Elaboración propia

##### Cadenas productivas priorizadas en Cajamarca

En el Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado”, se tiene un planteamiento de cadenas productivas priorizadas, destacando para Cajamarca lo siguiente:

Tabla 45: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas

| CAJAMARCA |  |
| --- | --- |
| Cadena productiva priorizada | Productores agricolas |
| 1. Arveja | 5,343 |
| 2. Maiz amarillo duro | 11,800 |
| 3. Maíz amiláceo | 12,875 |
| 4. Papa | 31,670 |
| 5. Trigo | 3,789 |
| 6. Café | 40,932 |
| Total | 106,409 |

Fuente: PP 0121, 2018

Tabla 46: Cadenas productivas priorizadas en Concurso PROCOMPITE

Fuente: Bases PROCOMPITE 2018 Gobierno Regional Cajamarca

Tabla 47: Cadenas Productivas Priorizadas por PROCOMPITE

| Sector | Cadena | Producto |
| --- | --- | --- |
| PECUARIO | CUY | CUY |
| AGRARIO | CAFE | CAFE |
| AGROINDUSTRIA | LACTEOS | LECHE |
| AGRARIO | TARA | TARA |
| AGROINDUSTRIA | PALTA | ENVASADO DE PALTA |
| AGROINDUSTRIA | MAÍZ MORADO | ENVASADO DE MAÍZ MORADO |
| AGROINDUSTRIA | AGUAYMANTO | ENVASADO DE AGUAYMANTO |
| TURISMO | ARTESANÍA | ARTESANÍA VIDRIADA |
| AGROINDUSTRIA | MANGO | ENVASADO DE MANGO |
| AGROINDUSTRIA | CACAO | CACAO Y DERIVADOS |

Fuente: Portal PROCOMPITE 2018

Para el presente proyecto se a organizado los productos en grupo de cadenas afines, delimitando la intervención para el análisis de la intervención del presente proyecto; esto se muestra a continuación:

Tabla 48: Cadenas Productivas Priorizadas.

Fuente: Elaboración propia.

##### Cadenas productivas priorizadas en Lima Provincias

En el Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado”, se tiene un planteamiento de cadenas productivas priorizadas, destacando para Lima Provincias lo siguiente:

Tabla 49: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas

| LIMA |  |
| --- | --- |
| Cadena productiva priorizada | Productores agricolas |
| 1. Alfalfa | 5,437 |
| 2. Camote | 256 |
| 3. Cebolla | 161 |
| 4. Maiz Amarillo Duro | 3,193 |
| 5. Mandarina | 692 |
| 6. Manzano | 4,512 |
| 7. Palto | 4,835 |
| 8. Tomate | 42 |
| 9. Vid | 3,660 |
| Total | 22,788 |

Fuente: PP 0121, 2018

De otro lado, en los concursos de PROCOMPITE, también se ofrece un listado de cadenas productivas priorizadas.

Tabla 50: Cadenas productivas priorizadas en Concurso PROCOMPITE

| N° | CADENA PRODUCTIVA |
| --- | --- |
| 1 | Melocotón |
| 2 | Palta |
| 3 | Vacunos |
| 4 | Chirimoya |
| 5 | Uva |
| 6 | Cuyes |
| 7 | Trucha |
| 8 | Agricultura |
| 9 | Papa Nativa |
| 10 | Porcicultura |
| 11 | Pesca Artesanal |
| 12 | Artesania Junco |
| 13 | Turismo Rural ComUnitarios |
| 14 | Ovino |
| 15 | Tamal |
| 16 | Manzana |
| 17 | Plátano |

Fuente: Bases PROCOMPITE 2019 Gobierno Regional Lima Provincias

Del portal de PROCOMPITE, se resume las siguientes cadenas.

Tabla 51: Cadenas productivas priorizadas en Concurso PROCOMPITE

| Sector | Cadena | Producto |
| --- | --- | --- |
| PECUARIO | CUY | CUY |
| PESCA | PESCA ARTESANAL | PESCADO FRESCO |
| PECUARIO | APICULTURA | APICULTURA |
| AGRARIO | PAPAS | PAPAS |
| AGRARIO | BANANO | BANANO |
| TURISMO | PROMOCION DEL TURISMO | TURISMO RURAL COMUNITARIO |
| PECUARIO | PORCINO | PORCINO |
| PESCA | TRUCHA | TRUCHA |
| PECUARIO | OVINOS | OVINOS |
| AGRARIO | FRUTALES | PALTA |
| AGRARIO | FRUTALES NATIVOS | MANZANA |
| AGRARIO | FRUTALES NATIVOS | CHIRIMOYA |
| AGRARIO | FRUTALES NATIVOS | MELOCON |
| PECUARIO | GANADO | VACUNO |
| AGRARIO | UVA | UVA |
| TURISMO | GASTRONOMÍA | GASTRONOMÍA |
| TURISMO | ARTESANÍA | ARTESANÍA |

Fuente: Portal PROCOMPITE, 2019

Para el presente proyecto se a organizado los productos en grupo de cadenas afines, delimitando la intervención para el análisis de la intervención del presente proyecto; esto se muestra a continuación:

Tabla 52: Cadenas productivas priorizadas.

Fuente: Elaboración propia.

##### Cadenas productivas priorizadas en San Martín

En el Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado”, se tiene un planteamiento de cadenas productivas priorizadas, destacando para San Martín lo siguiente:

Tabla 53: Productores agrícolas, según cadenas productivas priorizadas

| SAN MARTIN |  |
| --- | --- |
| Cadena productiva priorizada | Productores agricolas |
| 1. Arroz | 5,438 |
| 2. Cacao | 13,860 |
| 3. Café | 21,406 |
| 4. Maíz Amarillo D. | 13,181 |
| 5. Plátano | 11,111 |
| 6. Yuca | 5,206 |
| Total | 70,202 |

Fuente: PP 0121, 2018

En el Plan Regional Exportador de San Martín, se priorizan las siguientes cadenas productivas, las mismas que son consideradas para el análisis de la intervención del presente proyecto.

Tabla 54: Cadenas productivas priorizadas en el Plan Regional Exportador

| MESA | CADENA | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Café,cacao y derivados | Cafés especiales y cacao |
| 2 | Frutos, hortalizas y derivados | Cítricos(Naranja), plátano, ajíes regionales (charapita, tabasco). |
| 3 | Flores, forestales, maderablaes y no maderables | Orquídeas, Heliconias, anturio, plantas medicinales (uña de gato y sangre de grado), madera (Bolaina, Capirona, Shihuahuaco y otras). |
| 4 | Agroindustrial | Sacha inchi y derivados, coco y derivados, aceite de palma, palmito. |

Fuente: Plan Regional Exportador San Martín, 2016

#### Cadenas priorizadas para el proyecto

De acuerdo al análisis de las cadenas productivas que han sido relevadas como las prioritarias en los concursos del PSSA, así como también han sido identificadas en los concursos de PROCOMPITE analizados, se ha determinado para el proyecto cadenas productivas priorizadas a intervenir. Para ello, se ha considerado aquellas cadenas productivas con mayor cantidad de planes de negocios financiados por el PSSA, así como aquellas que aparecen en los PROCOMPITE analizados y el trabajo de campo, como es para el caso de Ancash. Estas cadenas priorizadas son las siguientes:

Tabla 55: Cadenas productivas priorizadas

AMAZONAS

CAFE PERGAMINO

VACUNOS

CERDOS

ANCASH

CUYES

KIWUICHA

QUINUA

CAJAMARCA

CUYES

CERDOS

VACUNOS

LIMA

PALTAS

CUYES

TRUCHAS

SAN MARTIN

CAFE PERGAMINO

CUYES

CERDOS

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Análisis y trabajo de campo, 2019

Sin embargo, estas cadenas productivas no tienen carácter limitativo, dado que en la ejecución del proyecto se podría demostrar la priorización de otras cadenas productivas promisorias, que responderán a la evaluación de sus planes de negocios.

#### Análisis de las necesidades para el desarrollo de negocios rurales de las cadenas productivas priorizadas

Las cadenas productivas priorizadas son ocho, que aparecen en las distintas regiones, tal como se muestra en el siguiente esquema:

Ilustración 25: Distribución de las cadenas productivas priorizadas por departamentos

Fuente: AGRO RURAL

Con el objetivo de recabar información actual sobre las necesidades para el desarrollo de negocios rurales en la zona de intervención, se realizó un relevamiento de información en los ámbitos de intervención, en las cuales se analizaron las siguientes dimensiones:

  - Dimensión Condiciones Básicas de Calidad del Negocio

  - Dimensión Comercialización

  - Dimensión Acceso a Formación

  - Dimensión Financiamiento

  - Dimensión Organización

Este análisis se llevó a cabo en los ámbitos de intervención del proyecto, considerando las e primeras cadenas productivas que fueron beneficiarias por el PSSA, que responde a más del 80% de los planes de negocio financiados.

Tabla 56: Recuento de Cadenas Productivas y su ámbito de acción en proyecto de inversión

|  | Amazonas | Áncash | Cajamarca | Lima | San Martin | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Café | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| Cerdos | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |
| Cuyes |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kiwicha |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Palta |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Quinua |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Truchas |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Vacunos | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Totales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |

Fuente: Informe de resultados encuesta (02-04 set de 2019)

De análisis de las encuestas realizado, se tiene como principales conclusiones lo siguiente:

- Para la cadena productiva de vacunos en las regiones de Amazonas y Cajamarca, se puede afirmar que existen necesidades diferenciadas de infraestructura, equipamiento, conocimiento de mercado y asistencia técnica según cada ámbito de intervención. Por otro lado, respecto a comercialización de los productos vacunos en Amazonas se sabe que venden al mercado regional, nacional, a través intermediarios y a otros mercados, mientras que en Cajamarca se vende al mercado local, a través de intermediarios y a otros mercados. En relación, a la existencia de servicios de educativos dirigidos a los productores de vacunos, se tiene la presencia de Universidades e Institutos tecnológicos que ofrecen dentro de sus programas ese tipo de oferta académica. Adicionalmente, a la pregunta sobre la presencia de servicios financieros especializados en temas agropecuarios en Amazonas y Cajamarca, los expertos señalaron la existencia de entidades financieras. Por otra parte, acerca del nivel organizativo de los productores de vacunos en las regiones de Amazonas y Cajamarca se tienen en ambas regiones la existencia de productores que acceden a mercados competitivos, industrializan sus productos, pero no exportan. Finalmente, en lo que respecta al nivel de participación de la mujeres y jóvenes en el negocio de vacunos en las regiones de Amazonas y Cajamarca, en ambos casos existe la participación de los predichos segmentos poblacionales.

- Acerca a la cadena productiva de palta en la región Lima, se puede afirmar que existen necesidades de infraestructura, equipamiento, conocimiento de mercado y asistencia técnica. Por otro lado, respecto a comercialización de la palta en Lima se sabe que venden al mercado local, regional, nacional, a través intermediarios y a otros mercados. En relación, a la existencia de servicios de educativos dirigidos a los productores de palta, se tiene la presencia de Universidades e Instituciones especializadas que ofrecen dentro de sus programas ese tipo de oferta académica. Adicionalmente, a la pregunta sobre la presencia de servicios financieros especializados en temas agropecuarios en Lima, el experto señaló la existencia de entidades financieras. Por otra parte, acerca del nivel organizativo de los productores de palta en la región de Lima se tiene productores que acceden a mercados competitivos, que exportan pero que no industrializan la palta. Finalmente, en lo que respecta al nivel de participación de la mujeres y jóvenes en el negocio de palta en la región de Lima, se conoce que existe la participación de los predichos segmentos poblacionales.

- Para la cadena productiva de trucha en la región Lima, se puede afirmar que existen necesidades de infraestructura, equipamiento, conocimiento de mercado y asistencia técnica. Por otro lado, respecto a comercialización de la trucha en Lima se sabe que venden al mercado local, regional, nacional y a través intermediarios. En relación, a la existencia de servicios de educativos dirigidos a los productores de trucha, se tiene la presencia de Universidades e Instituciones especializadas que ofrecen dentro de sus programas ese tipo de oferta académica. Adicionalmente, a la pregunta sobre la presencia de servicios financieros especializados en temas agropecuarios en Lima, el experto señaló la existencia de entidades financieras. Por otra parte, acerca del nivel organizativo de los productores de trucha en la región de Lima se tiene productores que acceden a mercados competitivos pero que no industrializan y exportan la trucha. Finalmente, en lo que respecta al nivel de participación de la mujeres y jóvenes en el negocio de trucha en la región de Lima, se conoce que existe la participación de los predichos segmentos poblacionales.

- Para la cadena productiva del Café en las regiones Amazonas y San Martín, se puede afirmar que existen necesidades de infraestructura, equipamiento, conocimiento de mercado y asistencia técnica diferenciadas. Por otro lado, respecto a comercialización del Café en la región de Amazonas se sabe que la venta se realiza en el mercado nacional, a través de intermediarios y en otros mercados, en cambio, en la región San Martín su expendio se realiza en el mercado local, regional, nacional, mediante intermediarios y en otros mercados. En relación, a la existencia de servicios de educativos dirigidos a los productores de café en las regiones de Amazonas y San Martín, se tiene la presencia de Universidades e Instituciones especializadas que ofrecen dentro de sus programas ese tipo de oferta académica. Adicionalmente, a la pregunta sobre la presencia de servicios financieros especializados en temas agropecuarios en las regiones de Amazonas y San Martín, los expertos señalaron la existencia de entidades financieras. Por otra parte, acerca del nivel organizativo de los productores de café en las regiones de Amazonas y San Martín, se tienen productores que acceden a mercados competitivos, industrializan sus productos y exportan. Por último, en lo que respecta al nivel de participación de la mujeres y jóvenes en el negocio del café en las regiones de Amazonas y San Martín, se conoce que existe la participación de los predichos segmentos poblacionales.

- Para la cadena productiva de quinua en la región Ancash, se puede indicar que existen necesidades de infraestructura, equipamiento, conocimiento de mercado y asistencia técnica. Por otro lado, respecto a comercialización de la quinua en Ancash se sabe que venden al mercado local, regional, nacional, a través intermediarios y otros tipos de mercados. En relación, a la existencia de servicios de educativos dirigidos a los productores de quinua, se tiene la presencia de Universidades e Instituciones especializadas que ofrecen dentro de sus programas ese tipo de oferta académica. Adicionalmente, a la pregunta sobre la presencia de servicios financieros especializados en temas agropecuarios en Ancash, los expertos señalaron la existencia de entidades financieras. Por otra parte, acerca del nivel organizativo de los productores de trucha en la región de Ancash se tiene productores que acceden a mercados competitivos, industrializan sus productos, pero no exportan. Por último, en lo que respecta al nivel de participación de la mujeres y jóvenes en el negocio de quinua en la región de Ancash, se conoce que existe la participación de los predichos segmentos poblacionales.

- En relación a la cadena productiva del amaranto (Kiwicha) en la región Ancash, se puede señalar que existen necesidades de infraestructura, equipamiento, conocimiento de mercado y asistencia técnica. Por otro lado, respecto a comercialización del amaranto en Ancash se sabe que venden al mercado local, regional, nacional, a través intermediarios y otros tipos de mercados. En relación, a la existencia de servicios de educativos dirigidos a los productores de Kiwicha, se tiene la presencia de Universidades e Instituciones especializadas que ofrecen dentro de sus programas ese tipo de oferta académica. Adicionalmente, a la pregunta sobre la presencia de servicios financieros especializados en temas agropecuarios en Ancash, los expertos señalaron la existencia de entidades financieras. Por otra parte, acerca del nivel organizativo de los productores de amaranto en la región de Ancash se tiene productores que acceden a mercados competitivos, industrializan sus productos, pero no exportan. Por último, en lo que respecta al nivel de participación de la mujeres y jóvenes en el negocio de amaranto en la región de Ancash, se conoce que existe la participación de los predichos segmentos poblacionales.

- Para la cadena productiva del porcino en las regiones de Amazonas y Cajamarca, se puede afirmar que existen necesidades de infraestructura, equipamiento, conocimiento de mercado y asistencia técnica diferenciadas. Por otro lado, respecto a comercialización del cerdo en la región de Amazonas se sabe que la venta se realiza en el mercado local, mercado regional, a través de intermediarios y en otros mercados, en cambio en la región Cajamarca su expendio se realiza en el mercado regional y mediante intermediarios. En relación, a la existencia de servicios de educativos dirigidos a los productores del porcino en las regiones de Amazonas y Cajamarca, se tiene la presencia de Universidades e Instituciones especializadas que ofrecen dentro de sus programas ese tipo de oferta académica. Adicionalmente, a la pregunta sobre la presencia de servicios financieros especializados en temas agropecuarios en las regiones de Amazonas y Cajamarca, los expertos señalaron la existencia de entidades financieras. Por otra parte, acerca del nivel organizativo de los productores de cerdo en las regiones de Amazonas, se tiene que los productores de cerdo acceden a mercados competitivos, pero no industrializan su producto ni lo exportan, a diferencia de los productores de Cajamarca cuyos productos no ingresan a mercados competitivos, no lo industrializan ni lo exportan. Por último, en lo que respecta al nivel de participación de la mujeres y jóvenes en el negocio del café en las regiones de Amazonas y Cajamarca, se conoce que existe la participación de los predichos segmentos poblacionales.

- Para la cadena productiva del cuy para las regiones de Lima, Ancash y Cajamarca, se pueden afirmar que existen necesidades de infraestructura, equipamiento, conocimiento de mercado y asistencia técnica diferenciadas. Por otro lado, respecto a comercialización del cuy en las regiones de Lima y Amazonas se sabe que la venta de conejillos de indias se realiza en el mercado local, mercado regional, a través de intermediarios y en otros mercados, al igual que Cajamarca sin embargo en esta última región no se identificó venta a otros mercados. En relación, a la existencia de servicios de educativos dirigidos a los productores del cuy en las regiones de Lima, Ancash y Cajamarca, se tiene la presencia de Universidades e Instituciones especializadas que ofrecen dentro de sus programas ese tipo de oferta académica. Adicionalmente, a la pregunta sobre la presencia de servicios financieros especializados en temas agropecuarios en las regiones de Lima, Ancash y Cajamarca, los expertos señalaron la existencia de entidades financieras. Por otra parte, acerca del nivel organizativo de los productores de cuy, en las tres regiones (Lima, Ancash y Cajamarca) se sabe que ingresan a mercados competitivos, en relación a la industrialización de sus productos se sabe que en la región Cajamarca existe la industrialización de sus productos, mientras que en Lima y Ancash no, respecto a la exportación en las tres regiones (Lima, Ancash y Cajamarca) no existen organizaciones dedicadas a la exportación del cuy. Por último, en lo que respecta al nivel de participación de la mujeres y jóvenes en el negocio del cuy en las regiones de Lima, Ancash y Cajamarca, se conoce que existe la participación de los predichos segmentos poblacionales.

A continuación, se ofrece un análisis más detallado en los departamentos de cada una de las cadenas productivas:

##### Análisis de necesidades en la Cadena Productiva de Vacunos

Seguidamente se presenta y detalla las respuestas obtenidas a través de la encuesta por parte de los expertos, así como el análisis de las dimensiones evaluadas de la cadena productiva del VACUNO en las regiones de AMAZONAS y CAJAMARCA (Ver Anexo N° 01):

- Dimensión Condiciones Básicas de Calidad del Negocio:

P.1.1 Las necesidades de infraestructura para Amazonas están orientadas a aquellas tareas destinadas a la producción, beneficio y comercialización, mientras que para la región Cajamarca las necesidades de infraestructura están orientadas para el manejo estabulado (confinamiento perenne del animal para obtener una mejor producción y calidad del producto) o a las actividades de extensión en los diferentes pisos ganaderos.

P1.2 Las necesidades de equipamiento para la región Amazonas están orientadas a satisfacer las necesidades básicas de los vacunos, mientras que en la región Cajamarca la necesidad de equipamiento están orientadas al sistema de manejo (cerco eléctrico) y a equipamiento para asignación de pasturas.

P1.3 Las necesidades de conocimiento de mercado en la región Amazonas recaen sobre temas vinculados a la articulación al mercado, mientras que para la región de Cajamarca radica principalmente en temáticas relacionadas al acceso de los productos transformados (derivados lácteos) a mercados competitivos.

P1.4 Dentro de otras necesidades del negocio para la región Amazonas se requiere identificar ventanas negociables, así como la de transformación de los productos vacunos, por otro lado, para la región Cajamarca en relación a otras necesidades del negocio están a orientadas a la asistencia técnica durante las diferentes etapas del proceso productivo.

P2   Las necesidades   de Asistencia Técnica para el ingreso a mercados competitivos para la región Amazonas se encuentran focalizados   temas relacionados a la transformación e integración de la cadena productiva, mientras que para la región Cajamarca se requiere asistencia a través de escuelas de campo (fincas pilotos y fincas satélites) liderado por ganaderos exitosos en coordinación estrecha con profesionales de AGRO RURAL.

- Dimensión Comercialización:

P3.1 En relación a cómo es la venta local de vacunos en la región Amazonas se identificó que la producción de los semimóviles se destinaba para el consumo interno, mientras que en la región Cajamarca la venta local de vacunos se realizaba mediante Ferias Locales (E.g. ISOCONGA).

P3.2 Respecto a cómo es la venta regional de vacunos en la región Amazonas se sabe que ésta se realiza en el Mercado Regional, por otro lado, en referencia a la venta regional en el ámbito de la región Cajamarca, el experto indicó que no se realizaba venta regional.

P3.3 Acerca de cómo es la venta nacional de los productos vacunos en la región Amazonas, los expertos indicaron que es limitada y que se realiza por intermediarios (transportan a los animales vivos hacia el lugar de destino), en contraste, para la región Cajamarca el experto indicó que no se realizaba venta nacional.

P3.4 En referencia a la venta de productos vacunos mediante intermediarios en la región Amazonas, el experto expresó que existe la presencia de intermediarios, quienes compran el ganado al productor y lo trasladan hacia los mercados nacionales; igualmente para la región Cajamarca el experto indicó que existe presencia de intermediarios, sin embargo, no especificó mayor detalle.

P3.5 En cuanto a otros tipos de mercado dónde los productores de vacuno comercializan sus productos se tiene para la región Amazonas se tiene a las Ferias, mientras que en la región Cajamarca se indicó que, si existen otros canales de venta, pero no se detallaron cuáles son.

- Dimensión Acceso a Formación:

P4 En relación a la presencia proveedores de servicios educativos en temas agropecuarios que podrían acceder los productores de palta, se sabe que en la región Lima existen universidades públicas e institutos tecnológicos que ofrecen dentro sus programas ese tipo de oferta académica, mientras que para el caso de la región Cajamarca se identificó a la Facultad de Pecuaria de la Universidad Nacional de Cajamarca.

- Dimensión Financiamiento:

P5 Respecto a la presencia de entidades financieras en las zonas priorizadas para la región Amazonas se identificó la presencia de la Banca Privada y Cajas de Crédito, por otro lado, para el caso de la región Cajamarca se identificaron las Cajas de Crédito tales como la Caja Trujillo y Caja Piura.

P6 Acerca de las entidades financieras especializadas en créditos agropecuarios en Amazonas se mencionaron a las Cajas de Crédito y AGROBANCO, igualmente para la región Cajamarca se mencionó a la entidad financiera AGROBANCO con presencia en las provincias de Cutervo Cajamarca, y Chota, la cual que ofrece los créditos financieros especializados en ganadería.

- Dimensión Organización:

P7 En cuanto a la identificación de organizaciones de producción de vacunos con acceso a mercados competitivos para la región Amazonas se identificaron organizaciones localizadas en “Molino Pampa”, “Bagua Grande” y “Chachapoyas”, por otro lado, para la región Cajamarca se identificó a la organización denominada Cooperativa Agraria Renacer Andino.

P8 En referencia a la identificación de organizaciones de productoras de vacunos que hayan incursionado en la industrialización (procesamiento primario y/o transformación) de sus productos se tiene para la región Amazonas la industria del cuero la cual depende directamente de los intermediarios, mientras que en la región Cajamarca, el experto señaló algunas organizaciones que habían incursionado en cierto grado en la industrialización tales como: Cooperativa Inka, Renacer Andino y ASEGAN.

P9 Sobre la identificación de alguna organización que destina sus ventas a la exportación, en ambas regiones (Amazonas y Cajamarca) los expertos indicaron que no existían organizaciones dedicadas a la exportación total o parcial de sus productos.

P10.1En relación al nivel de inclusión de mujeres en los negocios de vacunos, para la región Amazonas su participación se encuentra orientada en el cuidado de los semimóviles, mientras que el experto de Cajamarca indica que la presencia de las mujeres en los negocios de vacunos se encuentra en un porcentaje del 80%.

P10.2 Respecto al nivel de inclusión de jóvenes en los negocios vacunos, para la región Amazonas su participación se encuentra orientada en el cuidado de los semimóviles, mientras que en la región Cajamarca el experto indicó que la tendencia de la participación de los jóvenes va decreciendo puesto que existe un alto nivel de migración de los jóvenes del campo a la ciudad debido a la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias.

A continuación, se presenta un cuadro resumen mostrando en forma dicotómica (Sí /No) las respuestas obtenidas de la cadena productiva del VACUNOS en la región de AMAZONAS y CAJAMARCA:

Tabla 57: Resumen de análisis de vacunos

| ID | Preguntas | Amazonas | Cajamarca |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Requerimiento de Infraestructura | SI | SI |
| P1.2 | Requerimiento de Equipamiento | SI | SI |
| P1.3 | Requerimiento de Conocimiento de mercado | SI | SI |
| P1.4 | Otros requerimientos del negocio | SI | SI |
| P2 | Requerimiento de Asistencia técnica | SI | SI |
| P3.1 | Venden al mercado local | NO | SI |
| P3.2 | Venden al mercado regional | SI | NO |
| P3.3 | Venden al mercado nacional | SI | NO |
| P3.4 | Venden a través de intermediarios | SI | SI |
| P3.5 | Venden a otros mercados | SI | SI |
| P4 | Proveedores de servicio educativos | SI | SI |
| P5 | Presencia de entidades financieras en la zona | SI | SI |
| P6 | Entidades financieras especializadas en crédito agropecuarios | SI | SI |
| P7 | Presencia de organizaciones en mercados competitivos | SI | SI |
| P8 | Presencia de organizaciones industrializaciones | SI | SI |
| P9 | Presencia de organizaciones que exportan | NO | NO |
| P10.1 | Participación de mujeres en los negocios | SI | SI |
| P10.2 | Participación de jóvenes en los negocios | SI | SI |

Fuente: Informe de resultados encuesta (02-04 set de 2019)

##### Análisis de necesidades en la Cadena Productiva de PALTA

Subsiguientemente, se muestra y detalla las respuestas obtenidas mediante la encuesta por parte de los expertos, así como el análisis de las dimensiones evaluadas de la cadena productiva de la PALTA en el ámbito de la región LIMA:

- Dimensión Condiciones Básicas de Calidad del Negocio:

P.1.1 Las necesidades de infraestructura para la región Lima en lo que respecta al fruto de la palta están orientadas al almacenamiento de aguas en las partes altas a través de reservorios garantizando de esta manera la dotación permanente del recurso hídrico e infraestructura de riego tecnificado para el aprovechamiento eficiente del uso del agua.

P1.2 Las necesidades de equipamiento para la región Lima para el palto según el experto encuestado principalmente están orientadas a equipos de riego (goteo), de poda y fumigación.

P1.3 Las necesidades de conocimiento de mercado en la región Lima en lo que respecta al cultivo de palta recaen sobre temas de información estadística por zonas productoras, así como la gestión de la producción y abastecimiento.

P1.4 Dentro de otras necesidades del negocio para el fruto de la palta en la región Lima se requiere de embalaje adecuado y eco-amigable para la cosecha y post cosecha (distribución local y nacional).

P2   Las necesidades   de Asistencia Técnica para el ingreso de la palta a mercados competitivos para la región Lima se encuentran focalizados a temas relacionados a: la producción del cultivo, asociatividad, calidad (estandarización), gestión de los costos, mercadotecnia (Redes sociales) y la selección y presentación del producto.

- Dimensión Comercialización:

P3.1 En relación a cómo es la venta local de palta en la región Lima, el experto identificó que se vendía al “Mercado de Frutas” y a otros mercados de los diferentes distritos de Lima Metropolitana, así como a centros comerciales.

P3.2 Respecto a cómo es la venta regional de la palta en la región Lima se sabe que ésta se realiza los mercados de las capitales de las diferentes provincias.

P3.3 Acerca de cómo es la venta nacional de la palta en la región Lima, el experto indicó que lo hacían a mediante los mercados mayoristas.

P3.4 En referencia a la venta de la palta mediante intermediarios en la región Lima, el experto expresó que existe la presencia de intermediarios durante la fase de producción y comercialización.

P3.5 En cuanto a otros tipos de mercado dónde los productores de palta comercializan sus productos se tiene para la región Lima se tienen a los compradores ocasionales (turistas) y en mercados orgánicos.

- Dimensión Acceso a Formación:

P4 En relación a la presencia de proveedores de servicios educativos en temas agropecuarios que podrían acceder los productores de palta, se sabe que en la región Lima existen instituciones agropecuarias en las provincias de Lima tales como en las provincias de Cajatambo y Yauyos, así como Instituciones especializadas (Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Instituto Nacional de Innovación Agraria, Universidad Nacional Agraria La Molina).

- Dimensión Financiamiento:

P5 Respecto a la presencia de entidades financieras en las zonas priorizadas para la región Lima se identificó la presencia de la Banca Pública (Agro Banco) y Cajas de Crédito (Caja Huancayo, Arequipa, Piura, entre otras).

P6 Acerca de las entidades financieras especializadas en créditos agropecuarios en Lima, el experto mencionó a las Cajas de Crédito Rurales y AGROBANCO.

- Dimensión Organización:

P7 En cuanto a la identificación de organizaciones de productores de palta con acceso a mercados competitivos para la región Lima, el experto indicó que existen algunos micro - productores que acceden a mercados competitivos gracias a la asistencia técnica de la Dirección Zonal Lima de AGRO RURAL.

P8 En referencia a la identificación de organizaciones de productoras de palta que hayan incursionado en la industrialización (procesamiento primario y/o transformación) de sus productos, el experto señaló que no existen organizaciones de producción de palta industrializadas.

P9 Sobre la identificación de alguna organización que destina sus ventas a la exportación en la región Lima, el experto indicó que no existían organizaciones dedicadas a la exportación total o parcial de sus productos.

P10.1En relación al nivel de inclusión de mujeres en los negocios de palto para la región Lima su participación se encuentra en toda la fase de producción de la palta, desde la instalación de la plantación hasta la comercialización del producto.

P10.2 Respecto al nivel de inclusión de jóvenes en los negocios del palto, para la región Lima su participación se encuentra orientada en aquellas labores dónde se necesita mayor fuerza de trabajo, sin embargo, la tendencia es la migración hacia las ciudades, expresó el experto.

A continuación, se presenta un cuadro resumen mostrando en forma dicotómica las respuestas obtenidas de la cadena productiva de la PALTA en la región LIMA:

Tabla 58: Resumen de análisis de Palta

| ID | Preguntas | Lima |
| --- | --- | --- |
| P1.1 | Requerimiento de Infraestructura | SI |
| P1.2 | Requerimiento de Equipamiento | SI |
| P1.3 | Requerimiento de Conocimiento de mercado | SI |
| P1.4 | Otros requerimientos del negocio | SI |
| P2 | Requerimiento de Asistencia técnica | SI |
| P3.1 | Venden al mercado local | SI |
| P3.2 | Venden al mercado regional | SI |
| P3.3 | Venden al mercado nacional | SI |
| P3.4 | Venden a través de intermediarios | SI |
| P3.5 | Venden a otros mercados | SI |
| P4 | Proveedores de servicio educativos | SI |
| P5 | Presencia de entidades financieras en la zona | SI |
| P6 | Entidades financieras especializadas en crédito agropecuarios | SI |
| P7 | Presencia de organizaciones en mercados competitivos | SI |
| P8 | Presencia de organizaciones industrializaciones | NO |
| P9 | Presencia de organizaciones que exportan | SI |
| P10.1 | Participación de mujeres en los negocios | SI |
| P10.2 | Participación de jóvenes en los negocios | SI |

Fuente: Informe de resultados encuesta (02-04 set de 2019)

##### Análisis de necesidades en la Cadena Productiva de TRUCHA

Seguidamente se presenta y detalla las respuestas obtenidas a través de la encuesta por parte de los expertos, así como el análisis de las dimensiones evaluadas de la cadena productiva de la TRUCHA en la región de LIMA.

- Dimensión Condiciones Básicas de Calidad del Negocio:

P.1.1 Las necesidades de infraestructura para la región Lima en lo que respecta a la cadena productiva de la trucha están orientadas a estanques de producción (alevinos y engorde), así como las jaulas flotantes y para la conducción del agua.

P1.2 Las necesidades de equipamiento para la región Lima para la cadena productiva de la trucha según el experto encuestado están orientados al equipamiento para los sistemas de producción por estanques cultivos y de jaulas flotantes, así como equipamiento de pesca (redes, atarrayas, tinas)

P1.3 Las necesidades de conocimiento de mercado en la región Lima en relación de la cadena productiva de la trucha recaen sobre temas de identificación de mercados locales e identificación de empresas que compran el producto desde la piscigranja (Eg. Comunidad Campesina de Laraos).

P1.4 Dentro de otras necesidades del negocio para la cadena productiva de la trucha, el experto indicó que se requiere mejorar la gastronomía a base del producto ictiológico.

P2   Las necesidades   de Asistencia Técnica para el ingreso de la trucha a mercados competitivos para la región Lima se encuentran focalizadas en temas para la mejora de la producción (garantizar los volúmenes solicitados por el cliente), para la conservación de las truchas desde la cosecha hasta el destino final, así como en temas de fortalecimiento de la asociatividad.

- Dimensión Comercialización:

P3.1 En relación a cómo es la venta local de la trucha en la región Lima, el experto identificó que se vendía en restaurantes de “comida típica”, centros comerciales y mercados distritales.

P3.2 Respecto a cómo es la venta regional de la trucha en la región Lima se sabe que ésta se realiza los mercados locales de las principales ciudades (Barranca, Huacho, Cañete, Lima, Huaral)

P3.3 Acerca de cómo es la venta nacional de la palta en la región Lima, el experto indicó que lo hacían a mediante los mercados mayoristas de las principales ciudades del país y en los supermercados.

P3.4 En referencia a la venta de la trucha mediante intermediarios en la región Lima, el experto expresó que existe la presencia de intermediarios, quienes acopian y distribuyen el producto hacia los mercados locales y regionales.

P3.5 En cuanto a otros tipos de mercado dónde los productores de trucha comercializan sus productos se tiene para la región Lima, el experto no detalló la existencia de otros tipos de mercados.

- Dimensión Acceso a Formación:

P4 En relación a la presencia de proveedores de servicios educativos en temas agropecuarios que podrían acceder los productores de trucha, se sabe que en la región Lima existen instituciones agropecuarias en las provincias de Lima tales como Universidades públicas (Universidad Nacional Agraria La Molina) e institutos agropecuarios.

- Dimensión Financiamiento:

P5 Respecto a la presencia de entidades financieras en las zonas priorizadas para la región Lima se identificó la presencia de la Banca Pública (Banco de la Nación) y Cajas de Crédito Rurales en las ciudades como son Barranca, Huacho, Huaral, Cañete.

P6 Acerca de las entidades financieras especializadas en créditos agropecuarios en Lima, el experto mencionó a las Cajas de Crédito Rurales (Caja Huancayo, Caja Piura, Caja Arequipa) y AGROBANCO.

- Dimensión Organización:

P7 En cuanto a la identificación de organizaciones de productores de trucha con acceso a mercados competitivos para la región Lima, el experto indicó que la Comunidad Campesina de Laraos una producción de 1500 kilogramos a 2000 kilogramos cada quince (15) días.

P8 En referencia a la identificación de organizaciones de productoras de truchas que hayan incursionado en la industrialización (procesamiento primario y/o transformación) de sus productos, el experto señaló que no existen organizaciones de producción industrializada de truchas.

P9 Sobre la identificación de alguna organización que destina sus ventas a la exportación en la región Lima, el experto indicó que no existían organizaciones dedicadas a la exportación total o parcial de los productos dulciacuícolas.

P10.1En relación al nivel de inclusión de mujeres en los negocios de la trucha para la región Lima, el experto señaló que la participación involucra a toda la familia dividiendo las actividades según la destreza en función al género.

P10.2 Respecto al nivel de inclusión de jóvenes en los negocios de la trucha, para la región Lima su participación se encuentra orientada directamente a labores de limpieza de estanques, en la cosecha y evisceración de la trucha.

Debajo, se presenta un cuadro resumen mostrando en forma dicotómica las respuestas obtenidas de la cadena productiva de la TRUCHA en la región LIMA:

Tabla 59: Resumen de análisis de Trucha

| ID | Preguntas | Lima |
| --- | --- | --- |
| P1.1 | Requerimiento de Infraestructura | SI |
| P1.2 | Requerimiento de Equipamiento | SI |
| P1.3 | Requerimiento de Conocimiento de mercado | SI |
| P1.4 | Otros requerimientos del negocio | SI |
| P2 | Requerimiento de Asistencia técnica | SI |
| P3.1 | Venden al mercado local | SI |
| P3.2 | Venden al mercado regional | SI |
| P3.3 | Venden al mercado nacional | SI |
| P3.4 | Venden a través de intermediarios | SI |
| P3.5 | Venden a otros mercados | - |
| P4 | Proveedores de servicio educativos | SI |
| P5 | Presencia de entidades financieras en la zona | SI |
| P6 | Entidades financieras especializadas en crédito agropecuarios | SI |
| P7 | Presencia de organizaciones en mercados competitivos | SI |
| P8 | Presencia de organizaciones industrializaciones | NO |
| P9 | Presencia de organizaciones que exportan | NO |
| P10.1 | Participación de mujeres en los negocios | SI |
| P10.2 | Participación de jóvenes en los negocios | SI |

Fuente: Informe de resultados encuesta (02-04 set de 2019)

##### Análisis de necesidades en la Cadena Productiva de CAFÉ

A continuación, se presenta y detalla las respuestas obtenidas a través de la encuesta por parte de los expertos, así como el análisis de las dimensiones evaluadas de la cadena productiva del CAFÉ en el ámbito de las regiones de AMAZONAS y SAN MARTÍN.

- Dimensión Condiciones Básicas de Calidad del Negocio:

P.1.1 Las necesidades de infraestructura para Amazonas están orientadas a infraestructura vial, manejo post- cosecha e infraestructura para la mejora del beneficio del café (tanques o tinas), mientras que para la región San Martín se necesita infraestructura orientada a mantener la calidad agrícola y fitosanitaria (relacionado a la prevención y curación de las plantas) del grano en el manejo postcosecha.

P1.2 Las necesidades de equipamiento para la región Amazonas están orientadas aquellas a actividades de post cosecha para evitar dañar el producto primario que viene del campo, así como equipamiento referido para el beneficio del café (“Beneficio húmedo”), mientras que en la región San Martín se requiere equipamiento para mantener la calidad agrícola y fitosanitaria del grano postcosecha.

P1.3 Las necesidades de conocimiento de mercado en la región Amazonas recaen sobre temas vinculados a información sobre “mercados de cafés especiales”, mientras que para la región San Martín se precisa de conocimiento para el manejo de estándares de calidad y calendarios de cosecha que permitan garantizar volúmenes, frecuencia y calidad.

P1.4 Dentro de otras necesidades del negocio para la región Amazonas se requiere apoyo en abonos orgánicos, manejo de campo y mercadeo, por otro lado, para la región San Martín se necesita apoyo para el fortalecimiento organizacional que facilite la gestión productiva y comercialización con calidad, idoneidad y oportunidad.

P2   Las necesidades de Asistencia Técnica para el ingreso a mercados competitivos para la región Amazonas se encuentran focalizados temas relacionados al manejo de campo (pre-cosecha y cosecha) y post cosecha (evitar el afecto adverso de la Roya) y asistencia especializada en marketing, mientras que para la región San Martín, el experto manifestó, que se necesitaba asistencia técnica directamente en campo promoviendo el uso de semilla certificada y con paquetes tecnológicos validados para cada variedad y zona edafoclimática.

- Dimensión Comercialización:

P3.1 En relación a cómo es la venta local del café en la región Amazonas se identificó que la producción se destinaba para el consumo interno y a través de pequeños intermediarios, mientras que en la región San Martín la venta local del café se realiza a través de tiendas tipo “market” (La Inmaculada, Tío Sergio) y otras tiendas “especializadas” (Oro Verde, Quilpa Café, Betel y Aromacafé).

P3.2 Respecto a cómo es la venta regional del café en la región Amazonas, el experto indicó que la producción se destinaba al consumo interno y no a la venta regional, por otro lado, en referencia a la venta regional en el ámbito de la región San Martín el experto indicó que si realizaba venta regional mediante las siguientes organizaciones: Cooperativa Cafetalera Oro Verde, Cooperativa Bosque del Alto Mayo, Cooperativa Fe y Esperanza, CAPEMA Nueva Cajamarca, Agroindustrial Rio Mayo SAC.

P3.3 Acerca de cómo es la venta nacional del café en la región Amazonas, los expertos indicaron que se comercializaba en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque y Lima, igualmente, para la región San Martín el experto indicó que se realizaba el expendio del café a través de las siguientes organizaciones: Cooperativa Cafetalera Oro Verde, Cooperativa Bosque del Alto Mayo, Cooperativa Industrial Nuevo Progreso, Cooperativa Alto Huallaga.

P3.4 En referencia a la venta de café mediante intermediarios en la región Amazonas, el experto mencionó a dos organizaciones que lo hacían a través de la predicha modalidad (Huancaruna y Cenfrocafe); igualmente para la región San Martín el experto indicó que existe la presencia de intermediarios tales como: Alto Mayo SAC, Perales Huancaruna SAC, Louis Dreyfus Company.

P3.5 En cuanto a otros tipos de mercado dónde los productores de café comercializan sus productos se tiene para la región Amazonas las Cooperativas que exportan como son Lonya Grande y Rodríguez de Mendoza, mientras que en la región San Martín, el experto señaló que desconocía si existían otros tipos de mercados donde se comercializaba el café.

P4 En relación a la presencia proveedores de servicios educativos en temas agropecuarios que podrían acceder los productores de café, se sabe que en la región Amazonas existen universidades (Universidad Intercultural Fabiola Zalazar Leguía de Bagua y Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza) que ofrecen dentro sus programas ese tipo de oferta académica, así como existen profesionales y técnicos que brindan asistencia técnica a un pequeño porcentaje de productores, mientras que para el caso de la región San Martín se identificó a la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”, el Instituto para la Amazonía Peruana y a la Universidad Nacional de San Martín como agentes de servicios educativos en cuyos programas educativos brinda oferta académica relacionada a  temas agropecuarios.

- Dimensión Financiamiento:

P5 Respecto a la presencia de entidades financieras en las zonas priorizadas para la región Amazonas se identificó la presencia de la Banca Pública (Banco de la Nación y Agro Banco), Cajas de Crédito (Caja Piura, Caja Sullana) y Cooperativas (CEPROA, ECOOP Bagua Grande), por otro lado, para el caso de la región San Martín se identificaron a la Banca Pública (AGROBANCO), la Banca Privada (Banco de Crédito del Perú, BBVA, Interbank y Scotiabank) y las Cajas de Crédito y Ahorros (Caja Piura, Caja Sullana, Caja Maynas, Caja Trujillo, Caja Huancayo).

P6 Acerca de las entidades financieras especializadas en créditos agropecuarios en Amazonas se mencionaron a AGROBANCO, Santo Cristo de Bagazan y Banco de Crédito del Perú, igualmente para la región San Martín se mencionó a la Banca Pública (AGROBANCO) y las cajas de crédito y ahorros (Caja Piura, Caja Sullana, Caja Trujillo, Caja Huancayo).

- Dimensión Organización:

P7 En cuanto a la identificación de organizaciones de producción de café con acceso a mercados competitivos para la región Amazonas se identificaron  organizaciones: PRONATUR, APROCOYCE, 	Alta Montaña, APROEXPOR, 	Valle Verde, Montaña Azul, SECAFE, Valle Alto, CEPROA, APROCAM y Cooperativa Cafetalera Bagua Grande y Cooperativa de Productores Agrarios Rodríguez de Mendoza (COOPARM), por otro lado para la región San Martín se identificaron a las siguientes organizaciones : Cooperativa Oro Verde y Cooperativa Alto Huallaga.

P8 En referencia a la identificación de organizaciones de productoras de café que hayan incursionado en la industrialización (procesamiento primario y/o transformación) de sus productos se tiene para la región Amazonas la industria del proceso primario de tostado y molido del café (CEPROA y AFROCAM), por otro lado, en la región San Martín, el experto señaló la existencia de organizaciones industrializadas, tales como: Cooperativa Oro Verde, Cooperativa Alto Huallaga y Cooperativa Bosque del Alto Mayo.

P9 Sobre la identificación de alguna organización que destina sus ventas a la exportación, en la región Amazonas se tiene a las organizaciones, tales como: Cooperativa Cafetalera Bagua Grande, CEPROA, APROCAM y COOPARM, por otra parte, para la región San Martín existen organizaciones que destinan de forma parcial y/o total sus ventas a la exportación entre las cuales se tienen: Cooperativa Oro Verde, Cooperativa Alto Huallaga y Cooperativa Bosque del Alto Mayo.

P10.1En relación al nivel de inclusión de mujeres en los negocios cafetaleros, para la región Amazonas su participación se encuentra orientada al cultivo del café, pero es limitada, mientras que el experto de San Martín indica que la participación del género femenino era medianamente activa.

P10.2Respecto al nivel de inclusión de jóvenes en los negocios cafetaleros, para la región Amazonas su participación se encuentra orientada al cultivo del café, pero es limitada, mientras que el experto de San Martín indica que la participación de los jóvenes es baja.

Debajo, se presenta un cuadro resumen mostrando en forma dicotómica (Si/No) las respuestas obtenidas de la cadena productiva del CAFÉ en la región de AMAZONAS y SAN MARTÍN:

Tabla 60: Resumen de análisis de Café

| ID | Preguntas | Amazonas | San Martín |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Requerimiento de Infraestructura | SI | SI |
| P1.2 | Requerimiento de Equipamiento | SI | SI |
| P1.3 | Requerimiento de Conocimiento de mercado | SI | SI |
| P1.4 | Otros requerimientos del negocio | SI | SI |
| P2 | Requerimiento de Asistencia técnica | SI | SI |
| P3.1 | Venden al mercado local | NO | SI |
| P3.2 | Venden al mercado regional | NO | SI |
| P3.3 | Venden al mercado nacional | SI | SI |
| P3.4 | Venden a través de intermediarios | SI | SI |
| P3.5 | Venden a otros mercados | SI | SI |
| P4 | Proveedores de servicio educativos | SI | SI |
| P5 | Presencia de entidades financieras en la zona | SI | SI |
| P6 | Entidades financieras especializadas en crédito agropecuarios | SI | SI |
| P7 | Presencia de organizaciones en mercados competitivos | SI | SI |
| P8 | Presencia de organizaciones industrializaciones | SI | SI |
| P9 | Presencia de organizaciones que exportan | SI | SI |
| P10.1 | Participación de mujeres en los negocios | SI | SI |
| P10.2 | Participación de jóvenes en los negocios | SI | SI |

Fuente: Informe de resultados encuesta (02-04 set de 2019)

##### Análisis de necesidades en la Cadena Productiva de QUINUA

A continuación, se presenta y detalla las respuestas obtenidas a través de la encuesta por parte de los expertos, así como el análisis de las dimensiones evaluadas de la cadena productiva de la QUINUA en el ámbito de la región ÁNCASH.

- Dimensión Condiciones Básicas de Calidad del Negocio:

P.1.1 Las necesidades de infraestructura en la región Ancash para la cadena productiva de la quinua están orientadas a infraestructura para la selección (trilla), el almacenamiento y acopio y mejoramiento de plantas para el proceso de desaponificación (eliminación de la saponina responsable del sabor amargo del cultivo) de los granos de quinua.

P1.2 Las necesidades de equipamiento para la región Áncash se encuentran orientados al procesamiento del grano, entre las cuales se requieren de los siguientes equipos: clasificadoras, molienda del grano, balanzas, hojueleras, escarificadoras (retira la saponina de la quinua), envasadoras y selladoras.

P1.3 Las necesidades de conocimiento de mercado para la cadena productiva de la quinua en la región Ancash recaen sobre temas vinculados a información sobre la demanda y la oferta de la producción del grano andino a nivel de la región.

P1.4 Dentro de otras necesidades del negocio para la región Ancash para la cadena productiva de la quinua se requiere el mejoramiento genético y certificación de la semilla, desarrollo de capacidades y acceso a opciones de financiamiento.

P2   Las necesidades de Asistencia Técnica para el ingreso de la quinua a mercados competitivos para la región Ancash se encuentran focalizados temas referidos al desarrollo de capacidades para la asociatividad, fortalecimiento organizacional (alfabetización financiera y gestión empresarial) y de mercadotecnia, así como para el manejo agronómico del grano (control fitosanitario, entre otros) y el procesamiento de la amarantácea (quinua).

- Dimensión Comercialización:

P3.1 En relación a cómo es la venta local de la quinua en la región Ancash se identificó que se realiza en los mercados distritales en las regiones de Áncash, Huaraz, Carhuaz, así como a través de ferias locales semanales.

P3.2 Respecto a cómo es la venta regional de la quinua en la región Ancash, los expertos indicaron que el grano andino se expendía en los mercados de las regiones de Huaraz, Chimbote, Barranca y Trujillo.

P3.3 Acerca de cómo es la venta nacional de la quinua en la región Ancash, los expertos señalaron que se vendía en mercados de Lima y Trujillo (Por ejemplo: Avenida Tacna y Mercado Hermelinda - Trujillo).

P3.4 En referencia a la venta de la quinua mediante intermediarios en la región Ancash, los expertos mencionaron que los intermediarios compran usualmente en las ferias provinciales de Huaraz, Carhuaz y Yungay.

P3.5 En cuanto a otros tipos de mercado dónde los productores de quinua comercializan sus productos se tiene para la región Ancash como otros tipos de mercado la venta a empresas (Perla del Huascarán, Empresa Agropecuaria Individual Chavín, Kiwa huarmi, Ampar), asociación de productores (Cochapetí), centros feriales (Challhua) y a comerciantes de tiendas de abarrotes (Comercial Bravo).

P4 En relación a la presencia proveedores de servicios educativos en temas agropecuarios que podrían acceder los productores de quinua, se sabe que en la región Ancash existen Universidades (“Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" – Facultad de ciencias agrarias) e Institutos Tecnológicos (I.T. Eleazar Guzmán Barrón En Yungay: I. T de Yanama En Huaylas. Caraz. I.T Daniel Villar En Asunción, entre otros).

- Dimensión Financiamiento:

P5 Respecto a la presencia de entidades financieras en las zonas priorizadas para la región Ancash, los expertos señalaron la presencia de Cajas de crédito y ahorro (Huancayo, Sullana, Trujillo, Raíz, Caja del Santa) y la Banca pública y privada (Mi Banco, Agro Banco, BBVA, Scotiabanck, Banco de crédito del Perú, Chiquinquira, Banco de la Nación AGROBANCO).

P6 Acerca de las entidades financieras especializadas en créditos agropecuarios en Ancash, los expertos mencionaron a las Cajas de crédito y ahorros (Cajas de ahorro y crédito: Huancayo, Sullana, Trujillo, Raíz, Caja del Santa), la Banca pública (AGROBANCO: Capital de trabajo) y la Banca privada (Mi Banco: Capital de trabajo).

- Dimensión Organización:

P7 En cuanto a la identificación de organizaciones de productoras de quinua con acceso a mercados competitivos para la región Ancash se identificaron organizaciones: Perla del Huascarán, Kiwa Huarmi, Industrial Chavín, AMPAR, Asociacion de productores de Cochapetí, Molino de grano andino SRL, DIGESNAT, Inversiones agrícolas e industriales Acuarius.

P8 En referencia a la identificación de organizaciones de productoras de quinua que hayan incursionado en la industrialización (procesamiento primario y/o transformación) de sus productos se tiene a las siguientes organizaciones: Perla del Huascarán, Kiwa Huarmi, Industrial Chavín, AMPAR, Asociacion de productores de Cochapetí, Molino de grano andino SRL, DIGESNAT, Inversiones agrícolas e industriales Acuarius.

P9 Sobre la identificación de alguna organización productora de quinua que destina sus ventas a la exportación, en la región Ancash los expertos indicaron que no existían organizaciones dedicadas a la exportación total o parcial de los granos andinos.

P10.1En relación al nivel de inclusión de mujeres en los negocios de la quinua, para la región Ancash su participación se encuentra orientada a los procesos de producción, almacenamiento y comercialización.

P10.2 Respecto al nivel de inclusión de jóvenes en los negocios de la quinua, para la región Ancash su participación se encuentra orientada al cultivo de la quinua, la producción, el almacenamiento y la comercialización.

En seguida, se presenta un cuadro resumen mostrando en forma dicotómica (Si/No) las respuestas obtenidas de la cadena productiva de la QUINUA en la región de ANCASH:

Tabla 61: Resumen de análisis de Quinua

| ID | Preguntas | Ancash |
| --- | --- | --- |
| P1.1 | Requerimiento de Infraestructura | SI |
| P1.2 | Requerimiento de Equipamiento | SI |
| P1.3 | Requerimiento de Conocimiento de mercado | SI |
| P1.4 | Otros requerimientos del negocio | SI |
| P2 | Requerimiento de Asistencia técnica | SI |
| P3.1 | Venden al mercado local | SI |
| P3.2 | Venden al mercado regional | SI |
| P3.3 | Venden al mercado nacional | SI |
| P3.4 | Venden a través de intermediarios | SI |
| P3.5 | Venden a otros mercados | SI |
| P4 | Proveedores de servicio educativos | SI |
| P5 | Presencia de entidades financieras en la zona | SI |
| P6 | Entidades financieras especializadas en crédito agropecuarios | SI |
| P7 | Presencia de organizaciones en mercados competitivos | SI |
| P8 | Presencia de organizaciones industrializaciones | SI |
| P9 | Presencia de organizaciones que exportan | NO |
| P10.1 | Participación de mujeres en los negocios | SI |
| P10.2 | Participación de jóvenes en los negocios | SI |

Fuente: Informe de resultados encuesta (02-04 set de 2019)

##### Análisis de necesidades en la Cadena Productiva de KIWICHA

Subsiguientemente, se muestra y detalla las respuestas obtenidas a través de la encuesta por parte de los expertos, así como el análisis de las dimensiones evaluadas de la cadena productiva de la KIWICHA en el ámbito de la región ÁNCASH (Ver Anexo N° 06):

- Dimensión Condiciones Básicas de Calidad del Negocio:

P.1.1 Las necesidades de infraestructura en la región Ancash para la cadena productiva de la Kiwicha están orientadas a infraestructura de almacenamiento y acopio, así como el mejoramiento de las plantas procesadoras.

P1.2 Las necesidades de equipamiento en la región Áncash para la cadena productiva de la Kiwicha están orientadas al equipamiento para el procesamiento o transformación del amaranto (molino, tostadora o popeadora, tamizadora, empacadora y selladora).

P1.3 Las necesidades de conocimiento de mercado para la cadena productiva de la Kiwicha en la región Ancash recaen sobre temas vinculados a información sobre la demanda y la oferta de la producción del grano andino a nivel local, regional y nacional.

P1.4 Dentro de otras necesidades del negocio para la región Ancash para la cadena productiva de la Kiwicha se requiere la implementación de la certificación orgánica del grano y el mejoramiento de la calidad de la semilla.

P2   Las necesidades de Asistencia Técnica para el ingreso de la Kiwicha a mercados competitivos para la región Ancash se encuentran focalizados temas relacionados al desarrollo de capacidades en la producción y transformación del amaranto, manejo agronómico (certificación orgánica y control fitosanitario), implementación del análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) en los procesos de transformación, asistencia en el diseño de nuevos productos.

- Dimensión Comercialización:

P3.1 En relación a cómo es la venta local de la Kiwicha en la región Ancash se identificó que se realiza en los mercados distritales en las regiones de Áncash, Huaraz, Carhuaz, así como a través de ferias locales semanales (Caraz, Carhuaz y Yungay) y centros feriales (Challhua).

P3.2 Respecto a cómo es la venta regional de la Kiwicha en la región Ancash, los expertos indicaron que el grano andino se expendía en los mercados de las regiones de Huaraz, Chimbote (Mercado el Progreso y La Florida) y Trujillo (Mercado Hermelinda).

P3.3 Acerca de cómo es la venta nacional de la kiwicha en la región Ancash, los expertos señalaron que se vendía en mercados de Lima (Por ejemplo: Avenida Aviación 23 de febrero, Puente Piedra, Empresa MG NATURA y DEGUSTE).

P3.4 En referencia a la venta de la Kiwicha mediante intermediarios en la región Ancash, los expertos mencionaron que los intermediarios adquieren la producción desde el mismo productor (“Chacra”) y en algunos casos a través de las ferias provinciales.

P3.5 En cuanto a otros tipos de mercado dónde los productores de kiwicha comercializan sus productos se tiene para la región Ancash como otros tipos de mercado la venta a empresas (Mundo Natural, MG Natura, DIGESNAT).

P4 En relación a la presencia proveedores de servicios educativos en temas agropecuarios que podrían acceder los productores de kiwicha, se sabe que en la región Ancash existen Universidades (“Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" – Facultad de ciencias agrarias, Industrias Alimentarias)

- Dimensión Financiamiento:

P5 Respecto a la presencia de entidades financieras en las zonas priorizadas para la región Ancash, los expertos señalaron la presencia de Cajas de crédito y ahorro (Huancayo, Sullana, Trujillo, Raíz y Confianza) y la Banca pública y privada (Mi Banco, Agro Banco, BBVA, Scotiabanck, Banco de crédito del Perú, Chiquinquira, Banco de la Nación AGROBANCO), sin embargo, uno de los expertos mencionó que a nivel distrital no se encontraban muchas de las entidades financieras antes mencionadas.

P6 Acerca de las entidades financieras especializadas en créditos agropecuarios en Ancash, los expertos mencionaron a las Cajas de crédito y ahorros (Cajas de ahorro y crédito: Huancayo, Sullana, Trujillo, Raíz, Caja del Santa), la Banca pública (AGROBANCO: Capital de trabajo) y la Banca privada (Mi Banco: Capital de trabajo).

- Dimensión Organización:

P7 En cuanto a la identificación de organizaciones de productoras de kiwicha con acceso a mercados competitivos para la región Ancash se identificaron organizaciones: Cooperativa Agraria Kiwicha Wayi, Waraq granos andinos, Perla del Huascarán, MYPE DIGESNET.

P8 En referencia a la identificación de organizaciones de productoras de kiwicha que hayan incursionado en la industrialización (procesamiento primario y/o transformación) de sus productos se tiene a las siguientes organizaciones: Waraq granos andinos, Perla del Huascarán, Molino de grano de oro, DIGESNAT.

P9 Sobre la identificación de alguna organización productora de kiwicha que destina sus ventas a la exportación, en la región Ancash los expertos indicaron que no existían organizaciones dedicadas a la exportación total o parcial de los granos andinos.

P10.1En relación al nivel de inclusión de mujeres en los negocios de la Kiwicha, para la región Ancash su participación se encuentra orientada a los procesos de producción, almacenamiento y comercialización. Asimismo, un experto señaló que el 80% de las mujeres se dedicaba al proceso de transformación.

P10.2 Respecto al nivel de inclusión de jóvenes en los negocios de la Kiwicha, para la región Ancash su participación se encuentra orientada al cultivo de la quinua, la producción, el almacenamiento y la comercialización (difusión del producto en las redes sociales).

En seguida, se presenta un cuadro resumen mostrando en forma dicotómica (Si/No) las respuestas obtenidas de la cadena productiva de la KIWICHA en la región de ANCASH:

Tabla 62: Resumen de análisis de Kiwicha

| ID | Preguntas | Ancash |
| --- | --- | --- |
| P1.1 | Requerimiento de Infraestructura | SI |
| P1.2 | Requerimiento de Equipamiento | SI |
| P1.3 | Requerimiento de Conocimiento de mercado | SI |
| P1.4 | Otros requerimientos del negocio | SI |
| P2 | Requerimiento de Asistencia técnica | SI |
| P3.1 | Venden al mercado local | SI |
| P3.2 | Venden al mercado regional | SI |
| P3.3 | Venden al mercado nacional | SI |
| P3.4 | Venden a través de intermediarios | SI |
| P3.5 | Venden a otros mercados | SI |
| P4 | Proveedores de servicio educativos | SI |
| P5 | Presencia de entidades financieras en la zona | SI |
| P6 | Entidades financieras especializadas en crédito agropecuarios | SI |
| P7 | Presencia de organizaciones en mercados competitivos | SI |
| P8 | Presencia de organizaciones industrializaciones | SI |
| P9 | Presencia de organizaciones que exportan | NO |
| P10.1 | Participación de mujeres en los negocios | SI |
| P10.2 | Participación de jóvenes en los negocios | SI |

Fuente: Informe de resultados encuesta (02-04 set de 2019)

##### Análisis de necesidades en la Cadena Productiva de CERDO

Debajo, se muestra y detalla las respuestas obtenidas a través de la encuesta por parte de los expertos, así como el análisis de las dimensiones evaluadas de la cadena productiva del CERDO en los ámbitos de las regiones ÁMAZONAS y CAJAMARCA (Ver Anexo N° 07):

- Dimensión Condiciones Básicas de Calidad del Negocio:

P.1.1 Las necesidades de infraestructura para la cadena productiva del Cerdo en la región Amazonas están orientadas a la infraestructura para la crianza del cerdo, mientras que para la región Cajamarca las necesidades de infraestructura están orientadas al mejoramiento de porquerizas y plantas procesadoras de cárnicos.

P1.2 En relación, a las necesidades de equipamiento para la cadena productiva del cerdo en la región Amazonas, el experto indicó que existía la necesidad de mejorar el equipamiento, pero no realizó mayor detalle sobre qué aspectos en particular; por otra parte, para el ámbito de la región Cajamarca las necesidades de equipamiento están relacionadas a aquellos equipos para la producción y transformación del porcino (Ejemplo: Molino de carne, entre otros).

P1.3 Las necesidades de conocimiento de mercado en la región Amazonas recaen sobre temas vinculados a la identificación de mercados donde se pueda vender la carne de cerdo, así como conocimiento para la transformación del producto, para el ámbito de la región Cajamarca las necesidades de conocimiento de mercado están relacionadas a incrementar los conocimientos respecto al mercado de productores y consumidores, así como elevar los conocimientos sobre la transformación del porcino.

P1.4 Dentro de otras necesidades del negocio para la región Amazonas se requiere que existan mecanismos para la transformación de la carne de cerdo, por otro lado, para la región Cajamarca en relación a otras necesidades del negocio, el experto señaló que era necesario desarrollar capacidades para consolidar la industria y ofrecer mejores servicios en los puntos de venta.

P2   Las necesidades   de Asistencia Técnica para el ingreso a mercados competitivos para la región Amazonas se encuentran focalizados   temas relacionados a la transformación de la carne del cerdo (resaltando su importancia nutritiva) y acceso a mercado, mientras que para la región Cajamarca se requiere asistencia técnica en temáticas relacionadas a la transferencia de conocimiento y tecnología.

- Dimensión Comercialización:

P3.1 En relación a cómo es la venta local de cerdos en la región Amazonas se identificó que la producción de los porcinos se destinaba para el consumo interno y en lugares aledaños donde se criaba el cerdo, mientras que en la región Cajamarca se identificó que la venta local de los porcinos se destinaba para el consumo interno.

P3.2 Respecto a cómo es la venta regional de porcinos en la región Amazonas se sabe que ésta si se realiza en las presentaciones de carne seca y deshilachada (elaborado de forma artesanal), por otro lado, en referencia a la venta regional en el ámbito de la región Cajamarca, el experto indicó que la venta regional era limitada y que principalmente se destinaba a la región Lima.

P3.3 Acerca de cómo es la venta nacional de los productos porcinos en la región Amazonas, los expertos indicaron que no se realiza venta nacional, igualmente, para la región Cajamarca el experto indicó que no se acopiaba a los porcinos para procesar las carnes.

P3.4 En referencia a la venta de productos porcinos mediante intermediarios en la región Amazonas, el experto expresó que existe la presencia de intermediarios dentro del ámbito local y regional; igualmente para la región Cajamarca el experto indicó que si existía la presencia de intermediarios, quienes realizaban la compra local del porcino para su posterior distribución a los camales.

P3.5 En cuanto a otros tipos de mercado dónde los productores de porcinos comercializan sus productos se tiene para la región Amazonas a las Ferias Locales, mientras que en la región Cajamarca se indicó que, la venta a otros tipos de mercados era limitada debido a que no se contaba con el registro sanitario otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

- Dimensión Acceso a Formación:

P4 En relación a la presencia proveedores de servicios educativos en temas agropecuarios que podrían acceder los productores de porcinos, se sabe que en la región Amazonas existen universidades e institutos tecnológicos que ofrecen dentro sus programas ese tipo de oferta académica, mientras que para el caso de la región Cajamarca se identificó a la Universidad Nacional de Cajamarca quien ofrece la especialidad de Zootecnia, sin embargo, acotó el experto que el conocimiento e investigación que genera la Universidad no se traslada a los productores de porcinos.

- Dimensión Financiamiento:

P5 Respecto a la presencia de entidades financieras en las zonas priorizadas para la región Amazonas se identificó la presencia de las entidades financiera AGROBAMBA, Santo Cristo de Bagazan y Cajas de crédito como son: Caja Piura y Huancayo, por otro lado, para el caso de la región Cajamarca se identificaron a la Banca privada (Scotiabank, BCP) y a las cajas de crédito y ahorros (Caja Piura, caja Maynas, caja Trujillo, caja Cajamarca).

P6 Acerca de las entidades financieras especializadas en créditos agropecuarios en Amazonas se mencionaron a la Banca Privada (Banco de Crédito de Perú e Interbank) y a las Cajas de Crédito; en cambio para la región Cajamarca se mencionó a la Banca Pública (AGROBANCO).

- Dimensión Organización:

P7 En cuanto a la identificación de organizaciones de productoras de porcinos con acceso a mercados competitivos para la región Amazonas se identificaron organizaciones localizadas en “Pedro Ruíz Gallo” y “Chachapoyas”, en contraste, para la región Cajamarca, el experto señaló que no existían organizaciones de productores de porcinos que tenían acceso a mercados competitivos.

P8 En referencia a la identificación de organizaciones de productoras de porcinos que hayan incursionado en la industrialización (procesamiento primario y/o transformación) de sus productos, según el experto de la región Amazonas no existen organizaciones industrializadas, igualmente para la región Cajamarca, el experto señaló que no existían organizaciones industrializadas.

P9 Sobre la identificación de alguna organización que destina sus ventas a la exportación, en ambas regiones (Amazonas y Cajamarca), los expertos indicaron que no existían organizaciones dedicadas a la exportación total o parcial de sus productos, en relación a la región.

P10.1En relación al nivel de inclusión de mujeres en los negocios de los porcinos, para la región Amazonas, el experto señaló que la participación involucra a toda la familia, pero la participación de la mujer es limitada, en cambio para la región Cajamarca la participación de las mujeres estaba orientada al cuidado de los animales.

P10.2 Respecto al nivel de inclusión de jóvenes en los negocios porcinos, para la región Amazonas el experto señaló que la participación involucra a toda la familia, pero la participación de los jóvenes es limitada, mientras que en la región Cajamarca, el experto indicó que, los jóvenes ayudaban a sus padres, pero no se encuentran involucrados en el proceso de industrialización del cerdo.

A continuación, se presenta un cuadro resumen mostrando en forma dicotómica (Si/No) las respuestas obtenidas de la cadena productiva del CERDO en la región de AMAZONAS y CAJAMARCA:

Tabla 63: Resumen de análisis de Cerdo

| ID | Preguntas | Amazonas | Cajamarca |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Requerimiento de Infraestructura | SÍ | SÍ |
| P1.2 | Requerimiento de Equipamiento | SÍ | SÍ |
| P1.3 | Requerimiento de Conocimiento de mercado | SÍ | SÍ |
| P1.4 | Otros requerimientos del negocio | SÍ | SÍ |
| P2 | Requerimiento de Asistencia técnica | SI | SI |
| P3.1 | Venden al mercado local | SI | NO |
| P3.2 | Venden al mercado regional | SI | SI |
| P3.3 | Venden al mercado nacional | NO | NO |
| P3.4 | Venden a través de intermediarios | SI | SI |
| P3.5 | Venden a otros mercados | SI | NO |
| P4 | Proveedores de servicio educativos | SI | SI |
| P5 | Presencia de entidades financieras en la zona | SI | SI |
| P6 | Entidades financieras especializadas en crédito agropecuarios | SI | SI |
| P7 | Presencia de organizaciones en mercados competitivos | SI | NO |
| P8 | Presencia de organizaciones industrializaciones | NO | NO |
| P9 | Presencia de organizaciones que exportan | NO | NO |
| P10.1 | Participación de mujeres en los negocios | SI | SI |
| P10.2 | Participación de jóvenes en los negocios | SI | SI |

Fuente: Informe de resultados encuesta (02-04 set de 2019)

##### Análisis de necesidades en la Cadena Productiva de CUY

Seguidamente, se presenta y detalla las respuestas obtenidas a través de la encuesta por parte de los expertos, así como el análisis de las dimensiones evaluadas de la cadena productiva del CUY en los ámbitos de las regiones LIMA, ÁNCASH y CAJAMARCA:

- Dimensión Condiciones Básicas de Calidad del Negocio:

P.1.1 Las necesidades de infraestructura para la región Lima en lo que respecta a la cadena productiva del cuy están orientadas a mejorar la infraestructura de los galpones y pozas (tamaño y material) e instalación de camales en las diferentes zonas de Lima, en relación a las necesidades de infraestructura de Ancash están orientadas al almacenaje de alimentos (forraje, alimentos secos), mejoras paras las áreas de crianza (distribución, instalaciones de agua, energía eléctrica) y salas de beneficio. Finalmente, para la región Cajamarca las necesidades de infraestructura están orientadas al mejoramiento de galpones y pastos, así como de plantas procesadoras.

P1.2 Las necesidades de equipamiento para la región Lima para la cadena productiva del cuy según el experto encuestado están orientados al equipamiento para la crianza de los cuyes (bebederos, comederos, termómetros, balanza y mochila fumigadora) en relación a las necesidades de equipamiento para Ancash, se requiere de equipamiento para la crianza de los cuyes (jaulas, gazaperas, comederos, botiquín, comederos, bebederos) , equipamiento para el beneficio (Pailas, peladoras, cuchillos, ganchos, congeladores, equipo para el envasado al vacío) y equipos de protección personal para los productores. Por último, en lo que respecta la región Cajamarca se requiere de equipamiento para la crianza de los cuyes (jaulas, gazaperas, comederos, botiquín, comederos, bebederos), equipamiento para el beneficio y el empacado.

P1.3 Las necesidades de conocimiento de mercado en la región Lima en relación de la cadena productiva del cuy, el experto comentó la producción de cuyes estaba dirigido a “restaurantes campestres o turísticos” y/o mercados locales en relación a las necesidades de conocimiento de mercado para Ancash están orientadas a aquellos conocimientos que apoyen a incrementar la producción local. En relación a la región Cajamarca, se requiere de asistencia tecnológica para el procesamiento y asistencia técnica para la comercialización.

P1.4 Dentro de otras necesidades del negocio para la cadena productiva del cuy, el experto de la región Lima indicó que se requiere disminuir los costos de producción, en relación a otras necesidades del negocio para Ancash se necesita mejorar la tecnología para la elaboración de alimentos balanceados, mejoramiento de pastos y asistencia técnica para las etapas de producción y comercialización. Respecto a la región Cajamarca, otras necesidades del negocio resulta necesario incrementar la asistencia técnica para los productores de los conejillos de india.

P2   Las necesidades   de Asistencia Técnica para el ingreso del cuy a mercados competitivos para la región Lima se encuentran focalizadas en temas para la estandarización de la producción (control del peso de los cuyes), para la región Ancash el experto indicó que se requería asistencia técnica en las siguientes temáticas: bioseguridad, cultivo de pastos, balanceo de alimentos, mejoramiento genético en el manejo de crías y gestión empresarial. En la región Cajamarca, se requiere asistencia técnica mediante la metodología “aprender haciendo” y la de ECAS.

- Dimensión Comercialización:

P3.1 En relación a cómo es la venta local del cuy en la región Lima, el experto identificó que si existía venta local y que ésta se realizaba a través de diferentes modalidades (productor – consumidor final, mayorista - restaurantes), por otra parte, en la región Ancash la venta local se realiza a los recreos turísticos (Caraz, Yungay, Carhuaz, Huaraz y Chasquitambo) y en las ferias locales. Finalmente, en la región Cajamarca la venta local del cuy se realiza bajo la presentación de “carne fresca” en los mercados.

P3.2 Respecto a cómo es la venta regional de cuy en la región Lima, el experto señaló que la venta regional se realizaba a través de intermediarios quienes recolectaban a los animales y los distribuían a los principales mercados de la capital (Unicachi, Huamantanga), por otra parte, en la región Ancash se expende regionalmente en ferias regionales y gastronómicas, así como en recreos turísticos. En relación a la venta regional para el ámbito geográfico de Cajamarca, el cuy se expende en los mercados de: Cajamarca, Cutervo, Chota, entre otros, según lo indicó el experto.

P3.3 Acerca de cómo es la venta nacional del cuy en la región Lima, el experto indicó que lo hacían a mediante los agentes mayoristas y/o restaurantes, por otra parte, en la región Ancash, en relación a la venta nacional se comercializa principalmente en mercados de Lima (Mercado Caquetá- Mercado 23 de febrero, Aviación La Victoria. Lima) y también en mercados de otras regiones. Para la región Cajamarca el experto indicó que los cuyes de la provincia de Cajabamba son comercializados en el Mercado de la región San Martin.

P3.4 En referencia a la venta de cuyes mediante intermediarios en la región Lima, el experto expresó que existe la presencia de intermediarios, quienes acopian y distribuyen el producto hacia los mercados locales y regionales, por otra parte, en la región Ancash al igual que en Lima, los intermediarios son los que comercializan al cuy hacia los mercados regionales y nacionales. En contraste, de acuerdo al experto encuestado, se sabe que en la región Cajamarca existen pocos intermediarios puesto que los mismos productores del cuy realizan la venta directamente.

P3.5 En cuanto a otros tipos de mercado dónde los productores de cuyes comercializan sus productos se tiene para la región Lima, el experto señaló que se comercializaba en pequeñas cantidades en los supermercados, por otra parte, en la región Ancash, el experto indicó que entre los mismos productores el cuy era muy consumido. Respecto a la región Cajamarca, el experto no indicó mayor detalle.

- Dimensión Acceso a Formación:

P4 En relación a la presencia de proveedores de servicios educativos en temas agropecuarios que podrían acceder los productores de cuyes, se sabe que en la región Lima existen Universidades e institutos tecnológicos que ofrecen carreras profesionales o técnicas en temas agropecuarios, en relación a la oferta de servicios educativos en el ámbito geográfico de Áncash se sabe que existe la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) con su facultad de industrias alimentarias y quince (15) Institutos Tecnológicos. Para la región Cajamarca como proveedores de servicios educativos se tienen a: la Universidad Nacional de Cajamarca, ONG SCODEVI y CEDEPAS.

- Dimensión Financiamiento:

P5   Respecto a la presencia de entidades financieras en las zonas priorizadas para la región Lima se identificó la presencia de Cajas de Crédito rurales (Caja Huancayo, Arequipa, Piura), por otra parte, en la región Ancash se identificó a la Banca Privada y la Banca Pública (Banco de la Nación, BCP, BBVA, SCOTIABANK, INTERBANK, MI BANCO, AGRO BANCO) y las cajas de ahorro y crédito (Raíz, Caja Municipal Trujillo, Sullana, Huancayo, Arequipa y Santa). Por último, en la región Cajamarca se identificaron los siguientes oferentes de servicios financieros: cajas de ahorro y crédito y Banca Privado.

P6 Acerca de las entidades financieras especializadas en créditos agropecuarios en Lima, el experto mencionó a las Cajas de Crédito Rurales (Caja Huancayo, Caja Piura, Caja Arequipa) por otra parte en la región Ancash los expertos mencionaron a las Cajas de crédito y ahorros (Cajas de ahorro y crédito: Huancayo, Sullana, Trujillo, Raíz, Caja del Santa), la Banca pública (AGROBANCO: Capital de trabajo) y la Banca privada (Mi Banco: Capital de trabajo). Finalmente, en la región Cajamarca se tiene a los siguientes agentes financieros especializados en créditos agropecuarios: Banca pública (AGROBANCO: Capital de trabajo) y a las Cajas de crédito y ahorros.

- Dimensión Organización:

P7 En cuanto a la identificación de organizaciones de productores de cuy con acceso a mercados competitivos para la región Lima, el experto indicó un bajo número de productores que cumplían con el volumen y exigencias del mercado, por otra parte, en la región Ancash se tiene a las siguientes organizaciones que acceden a mercados competitivos: Cooperativa Agraria del Valle Fortaleza y purísima, COOPAAR, Central de Asociaciones de Productores CAPDA. Respecto a la región Cajamarca, el experto señaló que existen cooperativas que ingresan a mercados competitivos tales como las Cooperativas Agrarias de Condebamba.

P8 En referencia a la identificación de organizaciones de productoras de cuyes que hayan incursionado en la industrialización (procesamiento primario y/o transformación) de sus productos, para las regiones de  Lima y Cajamarca, los expertos señalaron que no existen organizaciones de producción industrializada de cuyes, en cambio para la región Ancash se tiene a los siguientes productores que industrializan el cuy: Cooperativa Agraria del Valle Fortaleza y purísima, COOPAAR, Central de Asociaciones de Productores CAPDA.

P9 Sobre la identificación de alguna organización que destina sus ventas a la exportación en la región Lima, el experto indicó que no existían organizaciones dedicadas a la exportación total o parcial de los productos del cuy, igualmente, en la región Ancash los expertos indicaron que no existían organizaciones dedicadas a la exportación total o parcial de los productos de conejillo de indias, igualmente para la región Cajamarca no existen organizaciones que exportan.

P10.1En relación al nivel de inclusión de mujeres en los negocios de los cuyes para la región Lima, el experto señaló que la participación de la mujer se centra principalmente en la alimentación y limpieza de los cuyes, por otra parte, las regiones Ancash y Cajamarca las actividades de la mujer en los negocios de cuyes se encuentran orientadas a la producción, alimentación y limpieza de los galpones

P10.2 Respecto al nivel de inclusión de jóvenes en los negocios de los cuyes, para la región Lima su participación se encuentra orientada directamente a siembra de pastos, limpieza de las pozas y beneficio de los cuyes, por otra parte, en la región Ancash los jóvenes se ocupan la siembra de pastos, mejoramiento de la infraestructura y sanidad. Respecto a la región Cajamarca, se sabe que los jóvenes ayudan a sus familias, pero no se ven inmersos en el proceso de industrialización del conejillo de indias.

Debajo, se presenta un cuadro resumen mostrando en forma dicotómica (Si/No) las respuestas obtenidas de la cadena productiva del CUY en la región de LIMA, ANCASH y CAJAMARCA:

Tabla 64: Resumen de análisis de Cuy

| ID | Preguntas | Lima | Áncash | Cajamarca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Requerimiento de Infraestructura | SÍ | SÍ | SÍ |
| P1.2 | Requerimiento de Equipamiento | SÍ | SÍ | SÍ |
| P1.3 | Requerimiento de Conocimiento de mercado | SÍ | SÍ | SÍ |
| P1.4 | Otros requerimientos del negocio | SÍ | SÍ | SÍ |
| P2 | Requerimiento de Asistencia técnica | SI | SI | SI |
| P3.1 | Venden al mercado local | SI | SI | SI |
| P3.2 | Venden al mercado regional | SI | SI | SI |
| P3.3 | Venden al mercado nacional | SI | SI | SI |
| P3.4 | Venden a través de intermediarios | SI | SI | SI |
| P3.5 | Venden a otros mercados | SI | SI | - |
| P4 | Proveedores de servicio educativos | SI | SI | SI |
| P5 | Presencia de entidades financieras en la zona | SI | SI | SI |
| P6 | Entidades financieras especializadas en crédito agropecuarios | SI | SI | SI |
| P7 | Presencia de organizaciones en mercados competitivos | SI | SI | SI |
| P8 | Presencia de organizaciones industrializaciones | NO | NO | SI |
| P9 | Presencia de organizaciones que exportan | NO | NO | NO |
| P10.1 | Participación de mujeres en los negocios | SI | SI | SI |
| P10.2 | Participación de jóvenes en los negocios | SI | SI | SI |

Fuente: Informe de resultados encuesta (02-04 set de 2019)

#### Identificación de peligros que puedan afectar a la Unidad Productora (UP)

Los peligros pueden ser de origen natural de carácter natural, de carácter tecnológico o generado por el hombre (INDECI, 2006). Esto se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 26: Clasificación de los principales peligros

De acuerdo al MINAM, “los principales peligros que afectan a nuestro territorio, podemos mencionar: movimientos sísmicos, aluviones, lluvias torrenciales, inundaciones, huaicos, aludes, deslizamientos y derrumbes, erupciones volcánicas, maremotos, maretazos, tsunamis, bravezas del mar, heladas, sequías y granizadas.”

Sin embaro, realizando el análisis de los principales peligros que podrían afectar el territorio en el ámbito de influencia del proyecto, se tiene a los siguientes:

- Sismos

  - Según la “Memoria descriptiva de vulnerabilidad física del Perú”, se considera que el territorio nacional está expuesto a sismos con foco superficial, foco intermedio y con foco profundo. Sin embargo, identifica el sistema de fallas geológicas, entre las que destacan en la zona de influencia del proyecto la falla en la cordillera de Ancash, falla de Quinche en Ancash.

  - De otro lado, en el Mapa de peligros por sismos de la referida memoria, en los territorios del área de influencia del proyecto se observan ocurrencia de simos con foco superficial. (Ver Mapa Sísmico del Perú)

- Vulcanismo

  - Según la “Memoria descriptiva de vulnerabilidad física del Perú”, si bien el territorio peruano presenta en algunas zonas actividad volcánica, no se identifica dentro de estas a los territorios del ámbito del proyecto.

- Peligros de origen geológico

  - Según la “Memoria descriptiva de vulnerabilidad física del Perú”, se identifican peligros por este tipo de origen a las caída (alud, caída de roca, derrumbes), deslizamiento, flujo (aluvión, avalancha de roca, flujos de detritos, huaycos), reptación, otros (arenamiento, erosión de laderas, erosión fluvial, hudimiento, inundación).

  - De acuerdo al mapa de peligros geológicos del referido documento, se identifica en la zona de influencia del proyecto la incidencia de este tipo de peligros, que fundamentalmente están asociados al manejo de los recursos naturales en el territorio, que el proyecto busca mejorar, actuando como una medida de mitigación de este tipo de peligros. (Ver Mapa de Peligros de origen geológico)

- Heladas

  - Según la “Memoria descriptiva de vulnerabilidad física del Perú”, las heladas se presentan en territorios por sobre los 3,800 msnm.

  - En el ámbito de influencia del proyecto solo se ubica al distrito de Carania, provincia de Yauyos en Lima, que se ubica por sobre los 3,800 msnm. En los demás distritos, están debajo de esta altitud, por cuanto su exposición a este tipo de peligro se considera baja.

- Sequías

  - Según la “Memoria descriptiva de vulnerabilidad física del Perú”, “las zonas de mayor impacto de las sequías se localizan en la región sur andina del país, afectando principalmente a los departamentos de Huancavelica, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco”.

  - En ese sentido, no se presenta una exposición alta al peligro de sequías en la zona de influencia. Sin embargo, el proyecto contempla mejorar el manejo del recurso hídrico, que se califica como una medida de mitigación a este tipo de riesgo.

- Tsunamis

  - Según la “Memoria descriptiva de vulnerabilidad física del Perú”, se identifica como principalmente afectados a las zonas costeras, no incluyendo a las zonas del ámbito de influencia del proyecto.

Ilustración 27: Mapa Sísmico del Perú

Fuente: MINAM, 2011

Ilustración 28: Mapa de peligros de origen geológico

Fuente: INGEMMET, 2016

#### Identificación de límites para contextualizar la problemática

La problemática, en función a la naturaleza del proyecto, corresponde a promover el desarrollo productivo de las poblaciones asentadas en el área de influencia. En ese sentido, los aspectos que se identifican como límites para contextualizar la problemática son:

- Productores con bajos niveles de pobreza.

- Población rural en distritos con mayor pobreza.

- Productores agrarios con bajo nivel de capacitación y/o asistencia técnica que reciben las poblaciones.

- Bajos niveles de producción, valor agregado y diversificación de productos.

- Territorios con mayores potencialidades productivas.

### La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto

#### Identificación de la Unidad Productora de Bienes y Servicios

La unidad productora de servicios se deriva del servicio que intervendrá el proyecto, el cual es:

- Servicio de apoyo al desarrollo productivo.

En ese sentido, AGRO RURAL, dentro del Ministerio de Agricultura, es el encargado de prestar este tipo de servicios. Sin embargo, esto lo desarrollo principalmente a través de la Dirección de Desarrollo Agrario, la cual constituye para el presente proyecto la Unidad Productora de Servicios.

Esta Dirección coordina con las dependencias desconcentradas para prestar los servicios. Actualmente, en el ámbito del proyecto AGRO RURAL cuenta con 4 Direcciones Zonales y 10 subsedes. Estas se listan a continuación.

Tabla 65: Direcciones zonales y sub sedes de AGRO RURAL

| SEDE | SUB SEDE |
| --- | --- |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS |
|  | A.Z. MOYOBAMBA |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC |
|  | A.Z. CUTERVO |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO |
|  | A.Z. SANTA CRUZ |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI |

Fuente: Control patrimonial. AGRO RURAL, 2019

#### Análisis de la situación de los factores productivos de la UP

- Recursos humanos

Las sedes en el área de influencia del proyecto, registran un total de 65 trabajadores, de los cuales 54 son promotores y 11 choferes.

Tabla 66: Personal de las sedes en las zonas de intervención

| SEDE | SUB SEDE | PROMOTORES | CHOFERES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS | 2 | 1 | 3 |
|  | A.Z. MOYOBAMBA | 5 | 1 | 6 |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA | 2 | 1 | 3 |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ | 4 | 1 | 5 |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN | 2 | 1 | 3 |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC | 7 | 1 | 8 |
|  | A.Z. CUTERVO | 5 | 1 | 6 |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO | 4 | 1 | 5 |
|  | A.Z. SANTA CRUZ | 2 | 1 | 3 |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI | 5 | 1 | 6 |
| SEDE CENTRAL - LIMA |  | 16 | 1 | 17 |
| TOTAL |  | 54 | 11 | 65 |

Fuente: AGRO RURAL, 2019

- Infraestructura

Las sedes zonales cuentan con infraestructrua propia y otras están en locales de los gobiernos regionales o locales, tal como se especifica en el cuadro anterior.  En las zonas a intervenir, se reporta una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades.

En las zonas de intervención, las sedes son:

Tabla 67: Sedes en las zonas de intervención

| SEDE | SUB SEDE | AMBITO DE INTERVENCIÓN (PROVINCIA) |
| --- | --- | --- |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS | Luya y Chachapoyas |
|  | A.Z. MOYOBAMBA | Rodriguez de Mendoza |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA | Moyobamba, San Martín y Rioja |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ | Huaylas – Yungay – Carhuaz |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN | Celendín |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC | Chota y Hualgayoc |
|  | A.Z. CUTERVO | Cutervo |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO | San Miguel y San Pablo |
|  | A.Z. SANTA CRUZ | Santa Cruz |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI | Huarochiri |

Fuente: Control patrimonial. AGRO RURAL, 2019

En el caso del departamento de San Martín, su agencia zonal de Moyobamba se encuentra dentro de la dirección zonal de Amazonas.

- Equipamiento, Mobiliario y Vehículos

Las sedes en el área de influencia del proyecto, registran 435 mobiliarios, de los cuales el 20.2% esta en estado Bueno, los demás se encuentran en estado regular. Esto se muestra a continuación.

Tabla 68: Estado de Mobiliario

| SEDE | SUB SEDE | MOBILIARIO |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | R |  |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS | 4 12 | 21 | 25 |
|  | A.Z. MOYOBAMBA |  | 12 | 24 |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA | 14 | 26 | 40 |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ | - | 60 | 60 |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN | 1 | 37 | 38 |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC | 16 7 10 1 | 22 | 38 |
|  | A.Z. CUTERVO |  | 38 | 45 |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO |  | 61 | 71 |
|  | A.Z. SANTA CRUZ |  | 36 | 37 |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI | 8 | 49 | 57 |
| TOTAL |  | 73 | 362 | 435 |

Fuente: Control patrimonial. AGRO RURAL, 2019

Estas diferentes zonas, tienen 72 vehículos, de los cuales el 50% se encuentra en estado regular, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 69: Vehículos en el área de influencia.

| SEDE | SUB SEDE | VEHICULOS |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | R |  |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS | 2 | 2 | 4 |
|  | A.Z. MOYOBAMBA | 15 | 1 | 16 |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA | 4 | 1 | 5 |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ | - | 5 | 5 |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN | 1 | 2 | 3 |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC | 5 | 7 | 12 |
|  | A.Z. CUTERVO | 4 | 5 | 9 |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO | 2 | 3 | 5 |
|  | A.Z. SANTA CRUZ | 1 | 4 | 5 |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI | 2 | 6 | 8 |
| TOTAL |  | 36 | 36 | 72 |

Fuente: Control patrimonial. AGRO RURAL, 2019

De estos 72 vehículos, se registra que 51 corresponden a motocicletas, 13 camionetas y el resto a camiones.

Tabla 70: Vehículos en el área de influencia por tipo

| SEDE | SUB SEDE | CAMION FURGON | CAMIONETA | MOTOCICLETA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS | 1 |  | 3 | 4 |
|  | A.Z. MOYOBAMBA |  | 3 | 13 | 16 |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA | 1 |  | 4 | 5 |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ |  | 1 | 4 | 5 |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC | 2 | 2 | 8 | 12 |
|  | A.Z. CUTERVO | 1 | 2 | 6 | 9 |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO |  | 1 | 4 | 5 |
|  | A.Z. SANTA CRUZ |  | 1 | 4 | 5 |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI | 2 | 2 | 4 | 8 |
| TOTAL |  | 8 | 13 | 51 | 72 |

Fuente: Control patrimonial. AGRO RURAL, 2019

En cuanto a los equipos, se tienen 139 equipos, de los cualesel 53% se encuentran en estado regular, 35% en buen estado y el resto son nuevos. Esto se muestra a continuación:

Tabla 71: Equipos en el área de influencia

| SEDE | SUB SEDE | EQUIPO |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | B | R |  |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS | 0 | 12 | 5 | 17 |
|  | A.Z. MOYOBAMBA | - | 12 | - | 12 |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA | 3 | 4 | 8 | 15 |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ | 3 | 4 | 10 | 17 |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN | - | 1 | 5 | 6 |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC | 4 | 1 | 5 | 10 |
|  | A.Z. CUTERVO | - | 1 | 8 | 9 |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO | - | 9 | 12 | 21 |
|  | A.Z. SANTA CRUZ | 3 | 1 | 9 | 13 |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI | 3 | 4 | 12 | 19 |
| TOTAL |  | 16 | 49 | 74 | 139 |

Fuente: Control patrimonial. AGRO RURAL, 2019

Asimismo, en las diferentes zonas se tienen un total de 69 equipos de cómputo, de los cuales 55 son computadoras y 14 laptops. Esto se muestra a continuación:

Tabla 72: Equipos de cómputo en el área de influencia por tipo

| SEDE | SUB SEDE | COMPUTADORA | LAPTOP | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS | 4 | 2 | 6 |
|  | A.Z. MOYOBAMBA | 4 | 5 | 9 |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA | 3 | 3 | 6 |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ | 5 | 0 | 5 |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN | 4 | 2 | 6 |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC | 7 | 0 | 7 |
|  | A.Z. CUTERVO | 5 | 0 | 5 |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO | 11 | 0 | 11 |
|  | A.Z. SANTA CRUZ | 2 | 1 | 3 |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI | 10 | 1 | 11 |
| TOTAL |  | 55 | 14 | 69 |

Fuente: Control Patrimonial AGRO RURAL, 2019

- Procesos

Los procesos que siguen en las agencias zonales están regidos por el cumplimiento de las funciones que tienen a su cargo. Esta es principalmente de brindar asistencia técnica y capacitación a los productores agrarios.

- Niveles de producción de servicios

Con el personal y equipamiento, se tienen que el nivel de prestación de servicios es limitado. En ese sentido, se traduce en los indicadores mostrados anteriormente, debido al bajo nivel de productores agropecuarios que reciben los servicios de asistencia técnica y capacitación.

#### Identificación de restricciones para la prestación de bienes y servicios

Por el lado de la oferta, en la que participan diversos actores, públicos (entre ellos la UPS) y privados, de manera individual o grupal las principales restricciones son:

- Escasos oferentes privados con orientación empresarial (manejo de costos, calidad, competencia para la atención a la demanda, fortalecimiento permanente de sus capacidades, rentabilidad en la provisión de servicios).

- Importante presencia de ONG que proveen servicios sin una orientación empresarial, pues cumplen una función social o utilizan esto como medio de captación permanente de recursos.

- Servicios inadecuados para las características socioculturales de grupos particulares, como las poblaciones indígenas (con bajos niveles de educación formal, manejo de tradiciones ancestrales, lenguas maternas nativas, etc.), pues han sido tradicionalmente provistos como paquetes estándar en metodologías y contenidos.

- Escaso conocimiento e información sobre la demanda y su capacidad de pago.

- Incertidumbre sobre la voluntad de pago por parte de los productores

Por el lado de la demanda, conformada principalmente por productores agropecuarios y no agropecuarios de diferente desarrollo relativo en términos de organización, eficiencia productiva y articulación a los mercados, destacan los siguientes problemas:

- Limitada capacidad de pago, debido a bajos ingresos o restricciones de liquidez.

- Escasa organización de los productores, lo cual impide alcanzar economías de escala para acceder a los servicios y para que proveerlos resulte rentable.

- Poca valoración de los servicios para la mejora de la competitividad de los negocios rurales, especialmente en entornos de baja rentabilidad de los mismos y falta de oportunidades para mejorarla.

- Escaso conocimiento e información sobre la oferta, en términos de oferentes, servicios y precios; pocas capacidades para la selección de oferentes.

#### Definición de los niveles de servicio (Cantidad, Calidad y Oportunidad)

El servicio de apoyo al desarrollo productivo para el fortalecimiento de cadenas productivas, es considerado como servicio especializado, orientado a atender la demanda de los productores por asistencia técnica, capacitación o entrenamiento, asesoría empresarial y productiva. Estos servicios se orientan a facilitar la adopción y aplicación de tecnologías y conocimientos que mejoren la productividad y el manejo de los negocios, incluyendo innovaciones empresariales, comerciales, tecnológicas, de gestión y organizacionales, en las diferentes fases de la cadena productiva. A continuación se decriben los servicios de apoyo:

- Asistencia técnica: Comprende actividades de acompañamiento y entrenamiento a los productores en la sede del negocio, en la aplicación de tecnologías innovadoras (nuevas o mejoradas), en cualquiera de las fases de la cadena productiva, bajo la modalidad “aprender haciendo”; se podrá implementar módulos demostrativos para aplicación de los conocimientos que se impartan durante la asistencia técnica. Este servicio deberá ser provisto por promotores previamente capacitados o agentes privados especializados contratados.

- Capacitación: que comprenderá eventos específicos o programas continuos, pasantías, en temas relacionados con la mejora de procesos productivos, acceso a mercados (manejo del productos, planes de negocio, información, asociatividad, negociación, entre otros), gestión del negocio (financiamiento, procesos, etc.). La capacitación o entrenamiento estará dirigida, a promotores, o a productores.

- Asesoría empresarial: comprende actividades de acompañamiento y  orientación a los productores en gestión del negocio, conectividad con el mercado, acceso a servicios financieros;

- Implementación de equipos de uso común: con el objetivo de apoyar en la adopción y aplicación de nuevos paquetes tecnológicos en la cadena productiva para mejorar la productividad y calidad del producto y/o dar mayor valor agregado.

Estos servicios de apoyo buscan satisfacer las necesidades de productores organizados, los cuales posteriormente serán provistos por sus propias organizaciones. En efecto, estas organizaciones representan para los asociados el único medio de lograr economías de escala que les permitan mejorar su competitividad en los mercados, tanto si se trata de vender productos como de comprar insumos, servicios, herramientas o maquinarias; muchas veces son la única forma de acceder a algún servicio de apoyo. De ahí que al fortalecimiento de la gestión empresarial de las organizaciones de productores se le atribuya el carácter de estratégico.

Los servicios de apoyo al desarrollo productivo son clave para el desarrollo tanto de las organizaciones rurales, como de las capacidades y oportunidades de sus asociados. Sin embargo, los servicios que se ofrecen no siempre son los más pertinentes para el desarrollo de las organizaciones ni de las personas asociadas, o no siempre están al alcance o tienen suficiente cobertura. Por otro lado, también tienen problemas de relevancia [calidad, contenido, oportunidad] y en muchos casos no son sostenibles en el tiempo.

Los servicios de apoyo al desarrollo productivo deben responder a demandas reales, esto es, suplir necesidades en términos de contenido, condiciones y oportunidad, lo cual es fundamental para asegurar la sostenibilidad de los servicios. Por otro lado, la pertinencia y relevancia de los servicios cambia con el tiempo en la medida en que las personas asociadas se desarrollan, y el contexto en que estas llevan a cabo sus actividades también cambia; por lo tanto, los servicios deben ser evaluados periódicamente y ajustadospara asegurar su pertinencia y relevancia en el tiempo.

Para diseñar servicios de apoyo al desarrollo productivo con un enfoque de cadenas de valor, se debe conocer los intereses y las capacidades de los diferentes actores que podrían demandar u ofertar estos servicios. Cada actor en la cadena tiene intereses que pretende satisfacer al relacionarse con otros actores de la cadena. Estos intereses pueden tener implicaciones directas o indirectas para el fortalecimiento de los servicios existentes y/o el diseño de nuevos servicios.  A continuación se describe los estándares requeridos a fin de asegurar la calidad y niveles de servicio:

- Disponibilidad: Se refiere si el servicio está disponible considerando la capacidad económica [o liquidez], administrativa y técnica que tiene la UP para ofrecer el servicio.

- Pertinencia: Se refiere si el servicio tiene una demanda real y se adapta a las necesidades del productor. Es decir, el servicio suple una necesidad concreta del productor y este se encuentra dispuesto a pagar.

- Relevancia: Es cuando el servicio suple las necesidades del productor en términos de contenido, condiciones y oportunidad.

#### Análisis de optimización del servicio actual

Bajo el enfoque de activos, actualmente la UPS cuenta con activos intangibles para la prestación del servicio. Sin embargo, debido al cambio en las necesidades de los productores agropecuarios, dichos activos deben actualizarse, para dar paso a nuevos modelos de intervención. Estos nuevos modelos de intervención requieren el mejoramiento de los instrumentos de intervención actuales, que rebasan la capacidad actual de la propia UPS. Es por ello, que se ha planteado la presente intervención, a fin de atender esta necesidad.

#### Análisis de los usuarios de la UP

El Programa Presupuestal 121: Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado, considera como población potencial a los Productores agropecuarios de todo el territorio nacional, que destinan la mayor parte de su producción a la venta y a otras inversiones distintitas a la venta (autoconsumo, autoinsumo, alimento para sus animales). Con base en ello, la cuantificación de dicha población estima un total de 1´868 594 productores.  A fin de acotar dicha población el diseño del programa establece los siguientes criterios de focalización para los subsectores:

Agrícola

- Productores agrarios con cultivos que destinan la mayor parte de la producción a las ventas (CENAGRO, 2012)

- Productores agrarios con cultivos que destinan a otras distintas a la venta (CENAGRO, 2012)

- Productores cuyos ingresos derivados de la actividad agraria (venta) NO cubren los gastos para atender el hogar

- Productores cuyos ingresos derivados de la actividad agraria (otros distintos a la venta) SI cubren los gastos para atender el hogar

- Departamentos con cultivos con mayor VBP 2015 (MINAGRI-DGESEP)

- Departamentos con cultivos con mayor superficie cosechada 2015 (MINAGRI-DGESEP)

- Departamentos con cultivos priorizados según brechas de rendimiento 2015 (MINAGRI-DGESEP)

Pecuario:

- Mayor Valor Bruto de la Producción Pecuaria

- Brecha de rendimiento de la producción pecuaria

- Mayor Superficie de pastos naturales y cultivados

- Menor cobertura de servicio de asistencia técnica y capacitación

Con base en ello, el sector agricultura y riego diseña y aprueba el indicador de brecha de servicio “Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica”, el cual considera como población objetivo a los productores agrarios con mayor VBP, mayor superficies cosechada, y brecha de rendimiento, que destinan a las ventas y otras distintas a la ventas, cuyos ingresos producto de la actividad agropecuaria en el caso de aquellas que destinan a las ventas no les es suficiente para cubrir sus gastos y aquellos que destinan a otras formas distintas a las ventas, los ingresos si les alcanza para cubrir sus gastos . La cuantificación de la población permite estimar un total de 1’338,308 productores.

a)	Estimación del número de usuarios de la UP en el área de influencia del proyecto.

La población potencial del proyecto se estima con respecto a la población objetivo de la brecha de servicio “Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica” para el área de estudio. A continuación, se presenta la población potencial por región y por tipo de productor para el área de estudio del proyecto.

Tabla 73: Población Potencial del proyecto

| Departamento | Productor Agrícola | Productor Pecuario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazonas | 38,181 | 13,401 | 51,582 |
| Cajamarca | 112,050 | 81,966 | 194,016 |
| San Martin | 47,460 | 14,351 | 61,811 |
| Lima | 35,372 | 17,417 | 52,789 |
| Ancash | 47,276 | 28,846 | 76,122 |
| Total | 280,339 | 155,981 | 436,320 |

Fuente: Formato 4-A: Indicador de brecha de Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica, Programa Multianual de Inversiones (PMI) del sector agricultura y riego 2020-2022.

b)	Análisis de los productores agropecuarios como usuarios de servicios

Perfil actual del productor u organización

Con base en el diagnóstico sobre las organizaciones y emprendimientos elaborado como base para la formulación de la estrategia de consolidación y sostenibilidad, en particular sobre los negocios rurales realizado por PSSA , se ha observado que los productores y sus organizaciones, aplican distintas metodologías, instrumentos, prácticas, que son consideradas innovaciones para el contexto de la zona y la población objetivo:

En innovaciones en aspectos técnicos destacan:

- Producción tecnificada de cuyes, lechones y pollos parrilleros; producción tecnificada de árboles de especies nativas (vivero y plantación);

- Producción de harina de plátano; establecimiento de un mariposario; producción y secado de stevia;

- Producción de alimentos concentrados para acuicultura con productos locales; el uso de concentrado para alimentación de los cerdos con insumos de la zona como pituca, yuca y plátano y elaboración de chorizos y chicharrón.

- Secado de café y producción de café con certificado orgánico y de comercio justo. Se agrega la elaboración de productos de panificación y repostería con insumos de la zona;

En innovaciones en gestión empresarial básica, destacan:

- La administración de los fondos y el control social de los mismos; la apertura de cuentas de ahorro y seguros; el RUC, facturas o boletas, el registro de compras y ventas.

Adicional a ello el diagnóstico aporta información para considerar en aspectos puntuales del diseño de la estrategia de consolidación y sostenibilidad del Proyecto, referida a los PN con mayor probabilidad de éxito, destacando los siguientes resultados:

- El limitado conocimiento y uso de los servicios financieros;

- La falta de conocimiento sobre el cálculo de los costos en general, para determinar los precios considerando los costos y el mercado, con conceptos mínimos de flujo de caja, punto de equilibrio y rentabilidad, poniendo especial atención en valorar los aportes en mano de obra y otros que hacen las organizaciones;

- La falta de permisos sanitarios para venta de alimentos;

- Limitado uso de boletas y facturas (a veces tienen pero no las utilizan) y de registro de compras y ventas;

- Limitado mantenimiento de activos fijos, especialmente maquinaria y equipo, y del concepto de capacidad ociosa y reposición de activos;

- Un enfoque de mercado y comercialización general que debe ser más focalizado y especializado en las líneas productivas

Perfil deseado del productor u organización

El perfil deseado, se configura de acuerdo a un modelo de funcionamiento de una economía de mercado, donde los productores son agentes económicos activos que participan en el mercado. Para lo cual, cuentan con las siguientes características:

- Cuentan con capacidades para producir un producto demandado en un mercado específico.

- Cuentan con activos para producir el producto demandado.

- Son sujetos de crédito en el sistema financiero formal.

- Articula sus actividades con su territorio con un uso sostenible de los recursos naturale

c)	Análisis de los negocios rurales en la zona de intervención del proyecto

Con base en el diagnóstico y en la información proporcionada por el PSSA en esta etapa de formulación del Proyecto se ha identificado que:

- Las líneas productivas de los planes de negocio demandados (financiado) se concentra (51.3%) en emprendimientos de cuyes, café, cerdos y bovinos;

- Existe una “especialización productiva” de las regiones: Cajamarca (cuyes y cerdos); Lima (frutales, piscicultura y cuyes); San Martín (café y cuyes); Amazonas (café, cerdos y bovinos);

- El mayor número de PN y mayor asignación de recursos financieros en Cajamarca, seguido de Lima, San Martín y Amazonas que se refleja en la asignación de recursos en las líneas productivas de acuerdo a la “especialización productiva”;

Adicional a ellos, el diagnóstico permite inferir algunos criterios para PDN a consolidar, lo cual debe tomar en cuenta la disponibilidad real de recursos. De la aplicación de criterios se obtendrían grupos de emprendimientos, por ejemplo:

- PDN con mercado seguro y en expansión, con una organización dinámica y empoderada de su emprendimiento y gestión del mismo, al que hay que apoyar con pequeñas inversiones en activos fijos nuevos para aumentar su volumen de producción.

PDN con mercado seguro y en expansión, con una organización dinámica y empoderada de su emprendimiento y gestión del mismo al que hay que apoyar con inversiones pequeñas en activos fijos nuevos para facilitar y/o mejorar los procesos productivos en la planta y diversificar los servicios.

### Los involucrados en el proyecto

#### Identificación de involucrados

Se identifican a los siguientes actores involucrados:

- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

El MEF es el encargado de armonizar la política económica y financiera del país, a través de la transparencia y responsabilidad fiscal, contribuyendo así al crecimiento económico sostenido del país. Asimismo, este órgano tiene por finalidad administrar con eficiencia los recursos públicos del estado, logrando asi reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.

- Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

El MINAGRI  es el encargado de conducir, fomentar y promover el desarrollo competitivo, sostenible y descentralizado del sector agrario, articulándolo al mercado nacional e internacional, contribuyendo al crecimiento económico, seguridad alimentaria y reducción de la pobreza rural del país; aprovechando de manera sustentable los recursos naturales y asegurando la entrega de bienes y servicios agrarios de calidad. Así también, uno de sus principales objetivos de este órgano es mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

- Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)

El SENASA esta encargado de gestionar el Sistema de Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria a los productores agrarios, actores de la cadena agroalimentaria, consumidores y gobiernos sub-nacionales, de una manera confiable, efectiva,eficiente, transparente y accesible; con la finalidad de incrementar la productividad y calidad de sus productos agroalimentarios

- Autoridad Nacional del Agua (ANA)

El ANA es un órgano especializado que pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego; asimismo, es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Así también, este órgano es el encargado de ejercer la rectoría técnica - normativa y establecer los procedimientos para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios de agua y población en general, de manera oportuna y eficaz.

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

El SERFOR es un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego; así también, es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú; y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). Asimismo, es el encargado de ejercer  la rectoría técnica y normativa para gestionar y promover la sostenibilidad y competitividad del sector forestal y de fauna silvestre en beneficio de la población y el ambiente, de una manera articulada y eficaz.

- Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

El INIA es un organismo técnico especializado que pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego, y a su vez es el ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA). Tiene por finalidad liderar la investigación y contribuir a la innovación agraria inclusiva y sostenible en coordinación con los actores del SNIA, para promover el sector productivo con seguridad alimentaria e incrementar los niveles de competitividad de la producción agraria orientada, especialmente,  a la inclusión social de los pequeños y medianos productores.

- Ministerio del Ambiente (MINAM)

El MINAM es el encargado de asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno de manera normativa, efectiva, descentralizada y articulada con las organizaciones públicas y privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental.

- Ministerio de la Producción (PRODUCE)

El Ministerio de la Producción es el encargado de formular y proponer las acciones y recomendaciones a ser ejecutadas por las instituciones competentes, configurando una estrategia nacional para contrarrestar los delitos aduaneros y los delitos de piratería; supervisando permanentemente la ejecución de las mismas por las instituciones responsables, con el fin de eliminar y/o reducir la proliferación de estos delitos, en bien de la industria formal, del público consumidor y del erario nacional.

- Ministerio de Salud (MINSA)

El MINSA es el encargado de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales.

- Dirección General de Salud (DIGESA)

La Dirección General de Salud es un órgano de línea del MINSA que depende del Despacho Viceministerial de Salud Pública. Asimismo, este órgano técnico normativo se encarga de  orientar sus acciones a la protección de la salud de la población, a través de certificación, prevención, vigilancia, supervigilancia, fiscalización y control de los riesgos sanitarios en materia de salud ambiental, inocuidad alimentaria y salud ocupacional, ejerciendo rectoría con calidad y eficiencia, contribuyendo al desarrollo del país.

- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)

El MIDIS esta encargado de garantizar que las políticas y los programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno actúen de manera coordina y aticulada, con el propósito de cerrar brechas tanto en el acceso a los servicios públicos universales de calidad, como en el acceso a las oportunidades que abre el crecimiento económico.

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vunerables (MIMP)

El MIMP es el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y poblaciones vulnerables que diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, desplazadas y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en el marco de una cultura de paz.

- Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU)

El SENAJU es un órgano de asesoramiento del MINEDU, el cual esta encargado de liderar, asistir y acompañar la incorporación del enfoque de juventud en las políticas sectoriales, en los tres niveles de gobierno, constituyéndose en el aliado de otros actores públicos y privados para el desarrollo de las acciones de su competencia, en lo concerniente a jóvenes. Así también, tiene por finalidad contribuir al desarrollo integral de los jóvenes peruanos en temas de empleabilidad, mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social, participación y acceso a espacios en todos los ámbitos del desarrollo humano.

- Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)

El MTC es el órgano responsable del desarrollo de los sistemas de transporte y de la infraestructura de las comunicaciones y las telecomunicaciones del país. Presenta una labor crucial para el desarrollo socioeconómico porque permite la integración regional, nacional e internacional, la facilitación del comercio, la reducción de la pobreza y el bienestar del ciudadano.

- Gobiernos Regionales/Locales

Son organizamos sectoriales de gobierno cuya finalidad es organizar y conducir la gestión pública regional o local de acuerdo a sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, promoviendo la inversión pública y privada con el objetivo de contribuir al desarrollo integral y sostenible de su región o localidad.

- Instituciones Financieras Internacionales (IFIs)

Las IFIs son instituciones financieras que están fundadas por más de un país, están encargadas de facilitar la financiación de ciertos proyectos o programas; entre estas instituciones destacan los bancos multilaterales de desarrollo, tales como el Banco Mundial, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Banco Europeo de Naciones, entre otros.

- Sector privado

El sector privado es un aliado importante ya que desempeña un papel importante como un motor de crecimiento económico y creador de empleos en países en desarrollo como lo es el Perú. Asimismo, brinda bienes y servicios, generando así ingresos tributarios para financiar infraestructura social y económica esencial. Por otro lado, desarrolla soluciones nuevas e innovadoras que ayudan a abordar los desafíos que conlleva el desarrollo.

- Universidades/ centros de capacitación

Son entidades públicas o privadas que se encargarán de apoyar en la formación de productores agrarios, prestadores de servicios, así como del desarrollo de actividades de gestión del conocimiento; con el fin de ponteciar las habilidades de los productores agropecuarios.

- El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

El FIDA es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo mandato consiste en ayudar a las mujeres y hombres pobres de las zonas rurales a mejorar su seguridad alimentaria y su nutrición, aumentar sus ingresos y reforzar su resiliencia. Asimismo, se encarga de facilitar el acceso de los habitantes de zonas rurales pobres a los recursos naturales, tecnologías agrícolas mejoradas, servicios financieros, mercados de insumos competitivos; con la finalidad 	que los habitantes de estas zonas se doten de habilidades y organizaciones necesarias para sacar provecho.

- Sierra y Selva Exportadora

Sierra y Selva Exportadora es un organismo adscrito al MINAGRI, que tiene por finalidad articular las actividades y recursos del sector publico y/o privado destinados a impulsar la actividad económica de las zonas rurales de sierra y selva, a fin de lograr el acceso de los pequeños y medianos productores a los mercados de manera sostenible y competitiva, contribuyendo a la reducción de la pobreza.

- Programa Subsectorial de Irrigacionaes (PSI) - SIERRA

El PSI-SIERRA es un programa del MINAGRI encargado de contribuir con el incremento de la producción y la productividad agrícola en la sierra, promoviendo el cambio sostenible de una agricultura tradicional por una de mayor rentabilidad, a través de la tecnificación de los sistemas de riego y la asociatividad de los pequeños agricultores.

#### Problema de acceso a servicios de parte de los usuarios

Dado que se ha descrito la estimación de los productores agropecuarios anterioremente, en esta parte se desarrollará la sistematización de la problemática referida a los problemas de acceso a servicios por parte de los usuarios. Se debe tener en cuenta que el servicio bajo análisis de acuerdo al Programa Multianual de Inversiones es el Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo.

- Identificación de problemas que afectan a la población objetivo

Los problemas referidos al acceso a los servicios de apoyo al desarrollo productivo, se mencionan a continuación:

- Bajo acceso a capacitación y asistencia técnica de los pequeños productores.

- Bajo acceso a créditos o financiamiento para sus actividades productivas.

- Baja participación en ferias para la promoción de sus productos.

- Aspectos demográficos que limitan el acceso a servicios

Del diagnóstico realizado, respecto a los aspectos demográficos, se observa como problemática para el acceso a servicios los siguientes:

- Bajo nivel educativo de la población para que pueda acceder a servicios de asistencia técnica y capacitación.

- Escasa participación de la población joven en el desarrollo de emprendimientos.

- Escasa participación de las mujeres en el desarrollo de emprendimientos.

- Alta dispersión de la población, que limita su articulación al mercado.

- Aspectos económicos que limitan el acceso a servicios

En cuanto a los aspectos económicos, para el acceso a servicios, se tiene:

- Bajos niveles de ingresos, que no les permiten capitalizar y desarrollar emprendimientos.

- Bajos niveles de capitalización para el aprovechamiento de sus potencialidades en el desarrollo de agronegocios y negocios verdes.

- Uso no sostenible de los recursos naturales.

- Alta renuencia a solicitar o usar servicios financieros.

- Aspectos sociales que limitan el acceso a servicios

En cuanto a los aspectos sociales, se tienen los siguientes:

- Bajos niveles de organización de la población, que limita su participación conjunta en el desarrollo de emprendimientos.

- Bajo nivel organizacional con el objetivo de desarrollar emprendimientos.

- Aspectos culturales que limitan el acceso a servicios

En cuanto a los aspectos culturales, se tiene:

- El idioma representa en muchos casos una limitación para el acceso a servicios. Se requiere contar con especialistas que conozcan las lenguas locales, a fin de facilitar el acceso a los servicios que a veces se prestan.

- Criterios para la determinación de la población demandante de referencia, potencial y efectiva

Para la definición de la población demandante referencia, potencial y efectiva, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- Criterios del PP 0121:

  - Población Potencial:

    - Productores agropecuarios de todo el territorio nacional, que destinan la mayor parte de su producción a la venta y a otros distinto a la venta (autoconsumo, autoinsumo, alimento para sus animales)

  - Criterios de focalización

    - Productores agrarios con cultivos que destinan la mayor parte de la producción a las ventas (CENAGRO, 2012)

    - Productores agrarios con cultivos que destinan a otras distintas a la venta (CENAGRO, 2012)

    - Productores cuyos ingresos derivados de la actividad agraria NO cubren los gastos para atender el hogar

    - Productores cuyos ingresos derivados de la actividad agraria SI cubren los gastos para atender el hogar

- Criterios propios del proyecto:

  - Productores de subsistencia:

Corresponde a pequeños productores agrarios que destinan la mayor parte de la producción (agrícola y no agrícola) al autoconsumo.

  - Productores en transición:

Corresponde a pequeños productores agrarios que destinan la mayor parte de la producción (agrícola y no agrícola) a la venta. Es decir, son pequeños productores que están en proceso de insertarse al mercado de forma sostenible.

  - Productores consolidados

Corresponde a pequeños productores agrarios que destinan la mayor parte de la producción (agrícola y no agrícola) a la venta. Es decir, son pequeños productores que están en proceso de insertarse al mercado de forma sostenible.

- Determinación de la población objetivo

Al respecto, se debe indicar que la población objetivo del proyecto está constituida por aquellos productores en transición y que con ayuda del proyecto llegarán a estar consolidados.

- Características o patrones de consumo de los servicios del proyecto.

De acuerdo al diagnóstico, el acceso a servicios es reducido. Se tiene que en el área de influencia del proyecto el 2.11% accedió a los servicios de asistencia técnica.

En cuanto a los servicios financieros, se tiene que el 5% solicitó créditos, de los cuales, el 85.46% accedió a uno.

- Criterios de delimitación del área de influencia del Proyecto

Para la delimitación del área de influencia del proyecto, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- Regiones, provincias y distritos con mayor incidencia de la población en zonas rurales.

- Regiones, provincias y distritos donde ha intervenido el Programa PSSA.

#### Aspectos inclusivos

Como parámetros a considerar en el diseño del proyecto, se identifica como relevantes los siguientes enfoques:

- Enfoque de género en el proyecto

La gran mayoría de las mujeres rurales enfrentan barreras que inhiben sus oportunidades de inclusión satisfactoria en la sociedad y la economía. Tal como señala el Índice de Empoderamiento de la Mujer en la Agricultura (WEIA por sus siglas en inglés), en todas sus variables (decisiones sobre producción agrícola; acceso sobre recursos productivos; control sobre sus ingresos; liderazgo en la comunidad; uso del tiempo) las mujeres rurales tiene el peor desempeño que sus pares masculinos: la brecha de género entre hombres y mujeres que conducen parcelas por condición de tenencia de título de tierras es de 3,6% ; la tasa de analfabetismo en el caso de éstas última asciende a 23,5% frente al 7,4% de los primeros; limitado acceso al crédito y brecha digital (12,5% de mujeres rurales acceden a internet); poco menos de la mitad de las mujeres rurales no tiene ingresos propios (42%) frente al 12,1% de los hombres ; la doble/triple  jornada que se impone a las mujeres rurales que se calcula en 47 horas semanales de trabajo doméstico no remunerado . Además, la falta de participación y liderazgo de las mujeres rurales en la toma de decisiones (solo 22% de ellas participan en una asociación, cooperativa y/o comité ), así como el bajo el número de ellas calificadas y empoderadas, son limitantes para mejorar sus condiciones de vida.  Los proyectos agrícolas impactan en las dinámicas intrafamiliares y pueden afectar los niveles de empoderamiento de otros miembros del hogar, por ejemplo, mejorando los niveles de nutrición y educación de los hijos. Por ello, el empoderamiento de las mujeres rurales contribuye a una reducción sostenible de la pobreza . El gobierno aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género en abril de 2019 , reconociendo la necesidad de adoptar mecanismos orientados a combatir la desigualdad económica (laboral y productiva) de las mujeres.

- Enfoque de interculturalidad en el proyecto

El proyecto se desarrollará en zonas de sierra y selva, las cuales se caracterizan por su riqueza intercultural. En ese sentido, las actividades del proyecto reconocen este aspecto y consideran estos enfoques para su desarrollo. En ese sentido, se rescatarán los valores y conocimientos locales, a fin de potenciarlos y convertirlos en activos que se incorporen a sus procesos productivos, a fin de dar sostenibilidad a sus emprendimientos.

- Enfoque de estilos de vida en el proyecto

El área de influencia del proyecto focaliza su interención en los pequeños productores locales, los cuales cuentan con estilos de vida propios de estas actividades. Como objetivo, el proyecto busca el desarrollo de emprendimientos basados en recursos naturales y en sus productos actuales, buscando incrementar su producción, darle un mayor valor agregado y diversificar. Sin bien es cierto, puede tener un efecto en sus estilos de vida, estos serán cambiantes pero en torno a sus actividades actuales.

- Enfoque de énfasis en la nutrición

A nivel nacional se estiman 520 mil niños y niñas con anemia (43,6% de la población de 6 y 35 meses) (2017). En las áreas urbanas y sobretodo suburbanas la anemia asciende al 40%, mientras que en las zonas rurales llega al 53,3%. En la selva rural se incrementa al 57%, mientras que en la sierra rural llega a 55,9%. Los índices de anemia son mayores en San Martín (50,7%) y Amazonas (51,5%), seguidos de Ancash (42,8%) y Cajamarca (32,7%). En el caso de desnutrición crónica infantil (DCI), la media de los territorios focalizados por el Proyecto es de 15%, siendo liderado por Cajamarca (26,6%) y seguido por Amazonas (17,1%), Ancash (16,1%), San Martín (12,1%) y Lima región (9,6%). La prioridad dada por el Gobierno a la reducción de la anemia en infantes menores de 35 meses, mujeres gestantes y mujeres adolescentes se basa en una estrategia donde cada sector cumple sus funciones según sus competencias, de esta forma en agricultura, bajo el liderazgo de MINAGRI se aportará a la seguridad alimentaria, mediante proyectos productivos y de seguridad que incrementen la producción alimentaria agropecuaria de los alimentos con alto y mejor contenido de hierro. De esta manera, por el alcance de este Proyecto se estará aportando a la seguridad alimentaria, a través de la mejora en la productividad, la diversificación y la agregación de valor a la producción.  El Proyecto llevará registros de seguimiento de estas variables, según rubros productivos con contenido de hierro, que son utilizados en la dieta de la población, de acuerdo con sus valores culturales.

- Enfoque de costumbres en el proyecto

El proyecto se desarrollará en los territorios del ámbito de intervención, donde desarrollará diferentes actividades, las cuales se desarrollarán tomando en consideración y revalorando las costumbres de la zona. En ese sentido, se insertarán cada una de las actividades, a fin de coincidir con festividades, costumbres, entre otros aspectos del patrimonio inmaterial de las zonas de intervención.

- Enfoque de patrones culturales en el proyecto

En el Perú, la limitada presencia del Estado en los territorios indígenas tiene implicancias negativas en el reconocimiento de los derechos y acceso a servicios públicos, por lo  esta población presenta altas tasas de analfabetismo (19,4%), lo que dificulta superar la brecha que los separa también de los pequeños productores pobres no indígenas, situación a la cual contribuyen profundos sesgos sociales y culturales. La incidencia de pobreza total es mayor cuando se tiene un idioma indígena como lengua materna, con respecto al castellano . Ser joven indígena rural de lengua materna indígena significa tener el doble de privaciones multidimensionales con respecto a un joven no indígena. Esta situación afecta en particular a los indígenas andinos, aunque los nativos amazónicos enfrentan también problemas de invasión y despojo de sus territorios por las actividades extractivas de gran escala (sobretodo minería y explotación maderera y por políticas para colonización de la Amazonía y zonas de frontera). En los últimos años también se han registrado casos de vulneración de derechos de pueblos indígenas vinculados cultivos agroindustriales como la palma aceitera . En el ámbito del proyecto se encuentran los los pueblos originarios Awajún, Yaminahua, Kapanahua, Kiwcha y Shawi en San Martín .

- Enfoque de condiciones especiales como discapacidad en el proyecto

El proyecto no centra su atención en la intervención sobre poblaciones con discapacidad u otros talentos. Sin embargo, no será un aspecto de discriminación. Al contrario, de identificar dentro de la población objetivo durante la ejecución a estas poblaciones, serán priorizadas y tendrán una atención especial.

- Enfoque de cambio climático o de contaminación ambiental

El cambio climático es el mayor riesgo que actualmente experimentan la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del Perú. Los eventos meteorológicos que influyen  principalmente, en el clima (y su variabilidad) son El Fenómeno del Niño y de La Niña. En el ámbito del Proyecto, la vulnerabilidad agraria promedio es mayormente de nivel medio, involucrando al 41% de los distritos. En Lima y Amazonas la vulnerabilidad es baja y en Cajamarca de media a alta. En Cajamarca y San Martín el 10% de los distritos focalizados presentan vulnerabilidad muy alta . Existe un nivel de riesgo medio a sequía, inundación y friaje, siendo el riesgo más el de sequía en Cajamarca, Amazonas, Ancash y Lima; seguido del riesgo a inundación en Cajamarca, Lima y San Martín; y friaje en Amazonas y San Martín. El riesgo a heladas en general es bajo y se presenta en Ancash y Lima. El estrés hídrico por efecto del cambio climático ha incrementado la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a actividades antrópicas y ha reducido la capacidad de captación, almacenamiento y distribución regular del recurso hídrico, así como la protección del suelo por erosión fluvial en pajonales, matorrales y bosques secos. Por otra parte, los proyectos viales y la promoción agraria han promovido de manera indirecta la deforestación, siendo San Martin el más afectado.  Algunas provincias presentan de alta a media suceptibilidad física a deslizamientos por la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos: Lima (provincias Huaral, Canta y Huarochirí), Amazonas (sur de la provincia de Chachapoyas), Cajamarca (provincias Cutervo, Chota, Santa Cruz y San Miguel) y Ancash (provincias Huaylas, Carhuaz y Yungay) .

- Enfoque de prevención de conflictos sociales

El proyecto centra su atención en la prevención de conflictos sociales con la incorporación del enfoque de gestión del cambio y gestión del conocimiento. A través de estos enfoques busca que las poblaciones que participen en el proyecto puedan recibir además del entrenamiento en aspectos productivos, también se pueda recibir una formación para adaptarse a un entorno cambiante y la búsqueda de soluciones pacíficas en torno a cualquier tipo de conflicto.

- Enfoque de grupo focalizado en jóvenes

En Perú, una persona joven está en el rango de edad entre los 15 y 29 años, pero el rango desde los 15 años hasta los 18 años comprende a la adolescencia. De acuerdo al Indicador de Privación Multidimensional de la Juventud (IPM-J , existe una profunda brecha entre los jóvenes urbanos y rurales: casi dos veces más jóvenes rurales sufren de privaciones multidimensionales. Esto se debe principalmente a la insuficiente calidad de la educación y limitado acceso a la información. La mayoría de los jóvenes rurales no posee ni tienen acceso a tierra propia y otros activos. La única opción es trabajar en la parcela de su padre pero las condiciones del trabajo en el campo, la baja o nula remuneración (si trabaja con su familia) y la falta de oportunidades de socialización y recreación, actúan como factores expulsores de los jóvenes de los territorios rurales. El marco político e institucional para la juventud carece de una clara visión integrada y no hay coordinación multinivel entre los gobiernos. Existen planes de educación, empleo y salud para jóvenes, pero no son complementarios, ni intersectoriales y no hay una estrategia de juventud.

- Relación entre los temas priorizados.

En el área del Proyecto existen muchas comunidades campesinas conformadas por mestizos e indígenas andinos y comunidades nativas, cuyos habitantes son indígenas amazónicos. Esto conlleva retos especiales que han sido considerados en algún grado desde el PSSA, pero que requieren mejorarse a través de la definición de estrategias diferenciadas y medidas de discriminación positiva, para favorecer la participación y acceso de las mujeres, jóvenes e indígenas. Cada grupo poblacional requerirá un abordaje de su problemática de manera diferenciada, según el negocio a desarrollar y características como tipo de tenencia de la tierra, sexo, condición etaria y étnica, ingresos de las familias, estrategias de supervivencia y otros. A manera de ejemplo: en el caso de las mujeres hay que considerar las brechas señaladas, así como que la carga y responsabilidad del trabajo doméstico compite con la actividad productiva y su participación en espacios de toma de decisión dentro las cooperativas y/o asociaciones, por lo que se requerirán medidas de discriminación positiva y estrategias efectivas para su atención, que deberán ser tomadas en cuenta desde la identificación de las organizaciones y la preparación de los planes de negocios y de fortalecimiento organizacional, de manera que no sean independientes, sino que estén relacionadas con estos. Los retos que hay que enfrentar para estimular la participación efectiva de estos grupos son importantes, de manera se pueda consolidar y escalar sus negocios de forma competitiva y aumentar su resiliencia, especialmente al cambio climático y los desastres naturales, dentro de una estrategia del Proyecto que apuesta a los pequeños productores agrarios con excedentes para el mercado y que tengan la predisposición a trabajar asociativamente.

#### Matriz de involucrados

La matriz de involucrados se resume a continuación:

Tabla 74: Matriz de involucrados

(Ver página siguiente)

| Institución | Intereses u Objetivos relevantes al proyecto | Problemas Percibidos | Recursos |
| --- | --- | --- | --- |
| MEF | Diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de su competencia asumiendo la rectoría de ella, en esta línea es responsable de la política de competitividad y productividad. | A través de la Dirección General de Inversión Pública y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público se encargan de coordinar las operaciones de endeudamiento, percibiendo retrasos en la ejecución de este tipo de proyectos. | Tiene como competencias la gestión de los proyectos con endeudamiento. |
| MINAGRI | Incrementar la producción y productividad agraria. Fortalecer la asociatividad de actores del sistema productivo agrario. Mejorar el acceso competitivo y sostenible del productor agrario a los mercados. Fortalecer la articulación y la gestión descentralizada en el sector. | Tiene a su cargo la política agraria y tiene como uno de sus Programas Presupuestales para el apoyo a los pequeños productores, dado que persisten problemas del limitado acceso al mercado. | Tiene las competencias para conducir la política en agricultura. |
| SENASA | Preservar la condición sanitaria del sector productivo agropecuario y forestal, el mejoramiento sanitario de la producción animal y vegetal y garantizar la inocuidad alimentaria en la producción y procesamiento | Se encarga de garantizar la inocuidad en el sector agrario, donde persisten los problemas sanitarios en la producción, donde los pequeños productores no están extentos. | Tiene competencias para establecer la política sanitaria en el país. |
| ANA | Administrar, conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible. | Se encarga de administrar los recursos hídricos, que en un contexto de cambio climático la mejora en la eficiencia en su uso se ha convertido en un problema a revertir. | Tiene competencias para la administración de los recursos hídricos. |
| SERFOR | Gestionar y promover la sostenibilidad y competitividad del sector forestal y de fauna silvestre en beneficio de la población y el ambiente | Se encarga de promover el uso de los recursos forestales y de fauna silvestre, cuyo manejo sostenible es un problema persistente y ha promover. | Tiene compentencias en materia de recursos forestales y de fauna silvestre. |
| INIA | Promover y ejecutar diversas actividades que faciliten el desarrollo y fortalecimiento de la innovación tecnológica agraria para la seguridad alimentaria e incremento de competitividad de la producción agraria orientada, y la inclusión de los pequeños y medianos productores | La incorporación de innovación tecnológica constituye un limitante para el desarrollo de los pequeños agricultores. | Tiene competencias para promover la innovación tecnológica en el sector agrario. |
| Ministerio del Ambiente/ | Formular, planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional del Ambiente, aplicable a todos los niveles de gobierno y de gestión de los recursos naturales, y de la diversidad biológica. | En un contexto de cambio climático, el uso sostenible de los recursos naturales es un aspecto primordial, a fin de revertir el uso inadecuado de los recursos naturales. | Tiene competencias sobre temas de ambiente. |
| Ministerio de la Producción | Formular, concertar políticas de promoción y el acceso de la pequeña y mediana empresa, a los servicios financieros, de tecnología y de desarrollo empresarial para su competitividad | Los pequeños productores agrarias presentan una baja inserción al mercado, debido a su baja producción, escaso valor agregado y diversificación. Esto persiste como un problema compartido con el Sector Producción. | Tiene competencias en materia de Mype y de Pesca y Acuicultura. |
| Ministerio de Salud | Proponer la regulación de infracciones y las sanciones por la transgresión o incumplimiento de las normas sanitarias. | Se relaciona con el problema de la inocuidad de los alimentos, para lo cual los productores agricolas también deben estar inmersos. | Tiene competencias en materia de inocuidad alimentaria. |
| DIGESA | Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental. | Relacionado también con el tema de la inocuidad en los alimentos. | Tiene competencias en materia de inocuidad alimentaria. |
| MIDIS | Rector de las políticas de desarrollo e inclusión social para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Responsable del SINAFO, los programas sociales (JUNTOS, CUNAMAS, Alimentación Escolar Qali Warma, FONCODES), y el fondo a los gobiernos regionales para reducir la DCI y la anemia. | Con énfasis en las poblaciones más vulnerables, se orienta a revertir los problemas sociales en los pesqueños productores. | Encargado de promover la inclusión social. |
| MIMP | Diseñar, establecer, promover, ejecutar y supervisar políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación. | También, con el énfasis en grupos de población vulnerables, como la mujer, busca revertir el escaso empoderamiento de las mujeres en el desarrollo de emprendimientos rurales. | Tiene competencias en materia de poblaciones vulnerables. |
| SENAJU | Órgano asesor encargado de encargado de formular y proponer políticas en el sector de juventud. | Busca revertir el problema de la baja inserción de jóvenes en el desarrollo de emprendimientos, incluyendo a los pequeños productores agropecuarios. | Tiene compentencias en torno a la política a favor de jóvenes. |
| Ministerio de Transporte | Conectar e integrar al país a través del desarrollo de sistemas de transporte, y de la infraestructura de las comunicaciones y las telecomunicaciones. Ejecutar los Programas de Corredores logísticos, infraestructura vial | Tiene como problema la limitada conectividad de las zonas más alejadas del país, donde se desarrolla la agricultura por pequeños productores. | Es ente rector en temas de transporte. |
| Gobiernos Regionales/Locales | Formular, ejecutar, evaluar, los planes, políticas agrarios regionales y locales. Desarrollar la vigilancia para el uso sostenible de los recursos naturales. | Tienen a su cargo revertir la problemática de los pequeños agricultures, incluyendo su baja articulación al mercado. | Son encargados de la política regional y local agraria. |
| IFIs | Facilitar la financiación y otros recursos para la actividad productiva y comercial | Se tiene una escasa presencia de las IFI en las zonas rurales del país. | Encargadas de brindar finaciamiento. |
| Sector privado | Articulación para contribuir a la inversión, desarrollo de la producción, acceso a mercado, análisis de oportunidades/limitaciones y el empleo | Escasa aritulación con el sector agrario rural y sus emprendimientos. | Se articulan a través de los mercados de bienes y de factores. |
| Universidades/ centros de capacitación | Apoyo en la formación de productores agrarios, prestadores de servicios, y desarrollo de actividades de gestión del conocimiento | Escasa articulación con el sector agrario rural y sus emprendimientos. | Se encargan de la oferta de servicios no financieros para el desarrollo agrario. |
| FIDA | En el Perú, los préstamos del FIDA buscan satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores en las tierras altas del sur, la región más empobrecida del país, y dar respuesta a importantes desafíos en materia de recursos naturales, asistencia técnica, servicios financieros y gestión de la producción. | Persisten en las zonas rurales los niveles de pobreza y la escasa articulación al mercado de pequeños productores. | Tiene competencia para financiar proyectos a favor de los pequeños agricultores. |
| Sierra y Selva Exportadora | Impulsar la actividad económica de las zonas rurales de sierra y selva, logrando así el acceso de los pequeños agropecuarios a los mercados de manera sostenible y competitiva. | Pequeños productores que no logran acceso a los mercados y aún se encuentran en pobreza. | Se encarga de brindar apoyo mediante capacitaciones para los pequeños productores. |
| PSI-SIERRA | Contribuye al incremento de la producción y la productividad agrícola en el Sierra Peruana, a través de la tecnificación de los sitemas de riego y asociatividad de los pequeños agricultores | Inadecuados sistemas de riego que cuentan la mayoría de los pequeños productores agrícolas. | Encargados de brindar tecnificación a los sistemas de riego, y capacitaciones a los pequeños productores. |
| Pequeños Productores Agropecuarios | Mejorar sus negocios rurales. | Insuficiente acceso a créditos y apoyo para el desarrollo de negocios rurales. Bajas capacidades para el desarrollo de negocios rurales. | Recursos naturales y propiedad de la tierra. |

Fuente: Elaboración propia.

## Definición del problema, sus causas y efectos

### Problema central del proyecto

El problema central del proyecto se ha definido como:

“Limitado acceso de los pequeños y medianos productores agrarios a servicios de apoyo al desarrollo productivo.”

Si bien el sector agropecuario ha perdido cierto grado de importancia en términos de su aporte a la producción nacional en los últimos años, más del 30% del territorio nacional está dedicado a la agricultura y a la crianza de diversos animales domésticos. Aunque el desarrollo de este sector puede estar ligado a múltiples factores, la literatura nacional ha hecho especial énfasis en el bajo nivel de competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios (Cannock, 2011; Vela & Tapia, 2011) y en los altos costos de transacción que estos enfrentan (De los Ríos & Trivelli, 2007; Escobal, 2000; Escobal et al., 2015).

El diagnóstico realizado en el área de estudio del proyecto, ha identificado que la articulación de los pequeños productores rurales a los mercados se ve afectadoa por la presencia de fallas de mercado que tiene por consecuencia elevado costos de transacción .  Como consecuencia de ello, se hacen inviables economías de escala necesarias para la compra de insumos e inversiones fijas estratégicas, para la producción y venta de los productos rurales, así como se hacen inviable el acceso a servicios para la innovación y servicios financieros. Ello agrava las limitadas capacidades de los pequeños productores rurales para gestionar de manera empresarial sus unidades productivas o emprender con éxito otros negocios rurales. Igualmente agrava las restricciones de liquidez que impiden hacer efectiva su demanda por innovación para mejoras tecnológicas, gerenciales y organizaciones, así como la inversión en insumos e infraestructura necesaria.

Con base en ello, el problema central identificado es la “baja capacidad de los pequeños productores agrarios para la innovación productiva, desarrollo y gestión de negocios rurales rentables y sostenibles que limitan su competitividad y resilencia”.

Para un análisis detallado de estos problemas debe señalarse el amplio conjunto de oportunidades posibles de aprovechar (agropecuarias y no agropecuarias), derivadas de las actuales características del área de estudio. Las oportunidades no agropecuarias tienen un crecimiento importante como fuente de ingreso y empleo. Basados en los análisis de los ingresos en sierra rural, Escobal y Valdivia (2004) estimaron que el 57% de estos ingresos provienen de actividades no agropecuarias (salariales y no salariales), además de las actividades salariales agropecuarias. Ello significa que el 43% proviene de actividades productivas agropecuarias (no salarial). La diversidad de negocios rurales no agropecuarios es amplia, siendo las más prometedoras las relacionadas con la generación de valor agregado en la transformación de la producción agropecuaria, el aprovechamiento de los recursos naturales y de la biodiversidad, entre otros.

### causas del problema central

Con base en la descripción del problema central se ha logrado identificar las siguientes causas directas:

- Inadecuada asistencia técnica para la explotación de los recursos naturales (agua, suelos, forestal)

- Inadecuada asistencia técnica productiva, empresarial, comercial y asociativa

- Inadecuada articulación para el acceso y uso de servicios financieros y de apoyo a la producción

Cada una de estas causas directas cuenta con causas indirectas, las cuales se describe a continuación:

Causa Directa 1: Inadecuada asistencia técnica para la explotación de los recursos naturales (agua, suelos, forestal)

En el área de influencia del proyecto el aprovechamiento de los recursos naturales es llevado a cabo a nivel individual o familiar, no hay capacidades fortalecidas para trabajar organizadamente, ni para la agregación de valor, con lo cual se limitan las posibilidades de insertarse en el mercado y mejorar su calidad de vida con base al manejo sostenible. En gran medida esto se debe a la poca o nula oferta del servicio de capacitación, acompañamiento técnico y asesoría por parte de las entidades públicas competentes para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos.

Las causas indirectas relacionadas son:

Causa Indirecta 1.1 Inadecuados instrumentos de manejo (conservación y aprovechamiento) de la cobertura vegetal y arbórea

El diagnóstico evidencia que la actividad de manejo de los recursos y servicios del bosque en el ámbito es limitada y principalmente informal, debido a la falta de recursos financieros y técnicos para poder implementarlas de manera sostenible y rentable, contexto en el cual existen limitadas capacidades institucionales para asegurar la conservación del paisaje forestal.

Causa Indirecta 1.2 Inadecuados instrumentos de manejo (conservación y aprovechamiento) de los recursos hídricos

El diagnóstico ha evidenciado que el acceso al agua es determinante para garantizar la obtención de cultivos.  Asimismo, la precariedad del acceso a este recurso está determinada por el grado de tecnificación de la canalización. Por lo cuál, en el caso de los beneficiarios del PSSA, este puede ser un factor de riesgo debido a que el 68.8% de ellos dependen de las lluvias para obtener agua para irrigación.

Causa Directa 2: Inadecuada asistencia técnica productiva, empresarial, comercial y asociativa

Las organizaciones rurales existentes en el área de influencia del proyecto son, en su mayoría, débiles en términos empresariales. Tienen capacidades limitadas para identificar y analizar puntos críticos en sus cadenas productivas y, por tanto, encontrar estrategias o acciones claves para mejorar su negocio.

Rondon y Colliot (citados por Cannock et.al 2016) mencionan que la limitada capacidad organizacional de los pequeños y medianos productores representa un obstáculo para formar asociaciones con fines productivas, lo cual podría restringir sus posibilidades para acceder a servicios de apoyo técnico y extensión y, por lo tanto, alcanzar mayores niveles de eficiencia.

Para Juárez y Córdova (2012) el nivel de escolaridad, de los pequeños productores, resulta determinante para la mejor gestión técnico-productiva y comercial de la unidad productiva, en el entendido de que la formación académica recibida facilita una mejor toma de decisiones para la solución de situaciones críticas y una mejor comprensión del entorno por las mayores opciones de acceso a la información disponible.

Las causas indirectas relacionadas son:

Causa Indirecta 2.1: Limitada promoción de la producción, valor agregado  y diversificación

En términos generales, la producción agraria nacional presenta bajos niveles de productividad y competitividad, como consecuencia de un conjunto de factores estructurales y no estructurales, tanto internos como externos al sector. Si bien dispone de un sector agroexportador próspero, no sucede lo mismo con la gran mayoría de la agricultura de autoconsumo y la que se orienta al mercado interno. Si se exceptúa la agricultura de exportación y una parte de la relacionada con los mercados internos más dinámicos, sobre todo la relacionada con las agroindustrias, el nivel tecnológico del agro es bajo.

Tal es así que en la Sierra (ámbito de intervención del proyecto) la mayor parte de la agricultura es de subsistencia y para el mercado interno. También comporta riesgos elevados y bajos rendimientos (la productividad del trabajo es la mitad de la del conjunto del país y el ingreso neto por familia es 1,3 dólares por día en relación a 3,1 a nivel nacional).

La Selva (ámbito de intervención del proyecto) constituye un sistema basado en recursos forestales, todavía poco explotados comercialmente, con pequeñas áreas de agricultura de subsistencia poco tecnificada, básicamente indígena, y algunas grandes explotaciones ganaderas extensivas. Sólo el 4% de la tierra agrícola a nivel nacional dispone de sistemas de riego. La Selva genera el 15% del producto sectorial.

Causa Indirecta 2.2: Limitados instrumentos para promover la capacidad para acceder a los mercados (locales, regionales, nacionales e internacionales)

Los pequeños productores del área de estudio al no tener suficientes mecanismos diseñados e implementados para la promoción comercial de sus productos rurales ven limitado sus posibilidades de acceso al mercado. Debido a esta limitada articulación comercial los pequeños productores rurales tienen limitado conocimiento del comportamiento de los mercados, de las oportunidades de los mercados y de las preferencias de los consumidores.

Según Cannock y Geng (citado por Cannock et.al, 2016) los altos costos de transacción derivados de la lejanía y gran dispersión geográfica de las zonas productivas agrarias, dificulta la comunicación e interacción entre productores que podrían compartir información sobre precios de insumos o canales de venta. El autor concluye que para explicar la estrategia de vinculación comercial se debe considerar la distancia y el tiempo que toma llegar a los mercados, la experiencia del productor en dichos mercados, la estabilidad de sus relaciones con los agentes con los que comercia, y los recursos que invierte en obtener información relevante y supervisar el cumplimiento de contratos.

Causa Directa 3: Inadecuada articulación para el acceso y uso de servicios financieros y no financieros por los pequeños productores agrarios

La población rural establecida en el área de intervención del proyecto, al encontrarse limitada a los servicios que ofrece el sistema financiero formal les impide invertir y mejorar su producción con lo que se limita su acceso a mercados. Según cifras de la ENA 2015 a nivel nacional se ha identificado la porción de productores que acceden a algún tipo de financiamiento (No solicito 87.2%, Solicito y no obtuvo 1.4% y Solicito y obtuvo 11.3%). Importante comprender porque solo el 12.7% solicito crédito, de los cuales solo el 11.3% lo obtuvieron quedando un 87.2% que no lo solicitaron. Esto en principio puede explicarse por la escasez de productos financieros adecuados a las características de la población rural. Las Instituciones Financieras Intermediarias IFI’s reguladas perciben el sector agropecuario como de muy elevado riesgo, pues presenta condiciones de alta fragmentación y dispersión de la propia población y principalmente de las unidades económicas generadoras de ingreso, que operan en volumen de pequeña escala con bajos niveles de tecnología aplicada al proceso de producción con personal técnico poco especializado, entre otros factores.

Las causas indirectas relacionadas son:

Causa Indirecta 3.1 Limitada articulación de servicios financieros en el ámbito local

No obstante la escaza oferta, aquellas IFI´s que orientan alguna parte de sus servicios hacia el pequeño productor agropecuario lo hacen con productos poco adaptados a la realidad del demandante. La creencia del mayor riesgo incentiva la ausencia de productos financieros que recojan las características peculiares del pequeño productor agropecuario notándose una ausencia de crédito para inversiones de mediano a largo plazo. De lo anterior se desprende que la población rural, especialmente los pequeños productores agropecuarios, son excluidos de los servicios financieros en la consideración que no son rentables, por la creencia del “mayor riesgo” y los mayores costos por las distancias a sus hogares o el tamaño de su producción individual.

Por el lado de la demanda de los pequeños productores rurales, lo que se advierte es gran desconfianza acerca de las operaciones que pueden contratar con las IFIs lo cual se explica en el pago de alto intereses, el riesgo de perder su patrimonio al haber suscrito documentos donde lo otorgan como garantías, personas que sutraen sus ahorros, y otros similares. Los pequeños productores sienten que son excluidos por que se les considera poco atractivos. En ese sentido la falta de conocimiento financiero se convierte en un problema debido a la importancia de comprender como funciona el sistema financiero y como mejorar sus decisiones financieras que les permita incrementar sus ingresos y evitar sobrecostos, o la propia corrección de operaciones que pudieran resultarles nocivas a su patrimonio o que en un momento dado, se puedan ver desprotegidos por los órganos rectores.

Causa Indirecta 3.2 Limitada articulación de la oferta de proveedores de servicios de apoyo a la producción en el ámbito local

Una de las principales causas por la que existe una  baja adopción de tecnologías, es la limitada oferta de servicios tecnológicos para la pequeña producción agraria. Con relación a los mercados de servicios a la innovación, el Censo Agropecuario de 1994, destaca que apenas el 8% de los productores a nivel nacional recibían algún tipo de asistencia técnica; asimismo, de los que recibieron asistencia técnica, las dos terceras partes provinieron de alguna institución pública y el 20% de alguna ONG. En ambos casos, esta provisión de servicios fue gratuita y estuvo determinada por los oferentes del servicio antes que por los propios usuarios. Tan solo el 1,2% de agricultores censados recibió asistencia de alguna empresa y pago por ella.

Causa Indirecta 3.3 Limitada articulación para el acceso y uso de información de servicios a la producción y mercados

Los pequeños productores agrarios establecidos en el área de estudio no cuentan con la información confiable y oportuna para planificar su producción y aprovechar las oportunidades comerciales (Demanda de productos y precios) y tomar las decisiones acertadas. Cannock et.al (2016) mencionan que debido al bajo acceso a información comercial por parte de los productores, éstos suelen enfrentarse al problema de información asimétrica e incompleta, tanto al momento de adquirir sus insumos como al momento de vender sus productos. Asimismo, señalan que a pesar que en la literatura nacional no se ha cuantificado aún cuál es el impacto de la falta de información en el sector agrario peruano, sí existe evidencia que muestra una demanda insatisfecha de sistemas de información por parte del sector privado.

### efectos del problema central

El efecto directo son las bajas capacidades de los pequeños productores agrarios en innovación productiva y en el desarrollo de negocios rurales rentables y sostenibles, que está limitando su competitividad y resiliencia al cambio climático. Con base en la descripción del problema central y de sus causas se ha logrado identificar los siguientes efectos indirectos:

- Poca resiliencia al cambio climático

- Producción no apta para mercados más exigentes

- Insuficiente capitalización de activos

- Niveles de productividad no son óptimos

Efecto Directo 1: Poca resiliencia al cambio climático

En el área de intervención del proyecto, los productores de pequeña escala y las comunidades rurales son los más vulnerables a eventos tales como exceso de lluvia, erosión, inundaciones, tormentas, deslizamientos, sequía, terremoto, erupciones volcánicas, e incendios; ello debido a su ubicación geográfica, la gran variabilidad climática, la exposición a fenómenos extremos y a la debilidad institucional y socio-económica de su población. Estos eventos afectan la productividad agropecuaria y por ende se incrementa el riesgo de agotamiento de reservas de alimentos.

Según el estudio elaborado por el Banco Mundial, en la sierra predominan los pequeños productores y la agricultura campesina de subsistencia, con bajísimos niveles de productividad. La sierra es una región agroecológicamente muy compleja que ha sufrido una severa deforestación. La mayor parte de la agricultura es allí de subsistencia o para el consumo interno, con bajos rendimientos y riesgos elevados; la erosión afecta entre el 55 y 60 por ciento de las tierras en diversos grados. En el 2002, solo el 43 por ciento de los ingresos totales de las familias provenían de su actividad como agricultores, aun si de aquellos se excluyen los provenientes de rentas y transferencias (ENAHO, citada por Escobal y Valdivia 2004).

Efecto Directo 2: Producción no apta para mercados más exigentes

Los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales, ha generado grandes expectativas sobre los mercados externos como una fuente de oportunidades para la pequeña producción rural. No obstante, políticas únicamente sesgadas hacia la agroexportación evidencian que se ignora la complejidad de la problemática de la gran mayoría de pequeños productores que enfrentan serias restricciones, y eventualmente la inviabilidad, para reconvertirse hacia este tipo de productos o incluso tentar nichos de mercado domésticos.

Entre las restricciones se tiene para el área de influencia del proyecto, se presenta una escasa aplicación de los sistemas de aseguramiento de la calidad, la cual conlleva a que los productores no logren productos con la calidad requerida por los mercados, sobre todo en aquellos que tienen consumidores que buscan que sus productos sean inocuos. Una forma de medir la calidad de los productos es la penetración a mercados exigentes.

Efecto Directo 3: Insuficiente capitalización de activos

La capitalización de la actividad económica (incluida la unidad agropecuaria) se encuentra restringida por la carencia de activos que puedan emplear los pequeños y medianos productores rurales en el sistema financiero como colaterales para acceder a los servicios y, por tanto, a los beneficios que este posibilita. Actualmente, la insuficiente capitalización no les permite tecnificar sus actividades, puesto que se ven impedidos de invertir en la adquisición de equipos sofisticados que les permitan mejorar su producción.

Si bien entre los años 2011 y 2016 el valor de las colocaciones en el sector agropecuario a nivel nacional creció más del doble, estas continúan representando una proporción baja del total de créditos en el mercado (similar para el área de estudio), correspondiendo al sector agrario un porcentaje mínimo (5%) del total de préstamos en el sistema, bastante inferior al de sectores como el comercio (25%) y manufactura (21%). Asimismo, la proporción de créditos que Agrobanco otorga al sector, la cual representaba únicamente 4% del total en el 2011, se incrementó a 17% en el 2016. No obstante, la Banca Múltiple se mantiene como la fuente principal de financiamiento: dos tercios del total de préstamos al sector proviene de esta.

Efecto Directo 4: Niveles de productividad no son óptimos

Este efecto se vincula, en primer lugar, con la ineficiencia técnica generada por el limitado conocimiento y habilidad de los productores sobre técnicas de producción agraria, lo cual refleja el bajo nivel de instrucción que poseen; y al limitado acceso a recursos para mejorar la capacidad de gestión de sus unidades agropecuarias. Al respecto, Vela Meléndez y Gonzales Tapia (2011) señalan que uno de los factores básicos que afectan la competitividad de la actividad agropecuaria es el elevado fraccionamiento de la tierra de uso agrícola y la baja productividad de la mano de obra, en su mayoría no calificada.

En segundo lugar, se encuentra el factor de adopción de tecnología, el cual se ve limitado debido a que existe una reducida oferta de nuevas tecnologías y bajos niveles de acceso a bienes de capital. Los bajos niveles tecnológicos de los sistemas productivos implementados en las parcelas de los pequeños y medianos productores no siempre se adecúan a las condiciones de los suelos y el medio ambiente lo que trae como resultado bajos niveles de producción de los cultivos y crianzas.

A su vez, se tienen otros efectos indirectos, tales como:

- Desarrollo local bajo

- Ingresos por ventas son bajos

- Inseguridad alimentaria y nutricional

Efecto Final: Los pequeños productores agrarios tienen bajo desarrollo económico y social

La teoría señala que el crecimiento de la competitividad y productividad agraria cumple un rol fundamental para acelerar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población. Ello porque a medida que la agricultura adquiere mayor competitividad y productividad libera recursos hacia otros sectores generando una estructura más diversificada en la producción con actividades de mayor valor agregado. Por ello, diversos autores plantean que el desarrollo de la agricultura es una precondición para la transformación de la estructura productiva hacia un proceso de industrialización (Ludena, 2010; Stringer, 2001; Krueger, Valdes & Schiff, 1991; Adelman & Morris, 1988).

Arias, Hallam, Krivonos y Morrison (2013), señalan que en los países de ingresos bajos, los mercados agrícolas están a menudo subdesarrollados y se caracterizan por múltiples deficiencias e imperfecciones. Teniendo en cuenta que los pequeños productores son responsables de un gran porcentaje de la producción agrícola en numerosos países en desarrollo, el grueso de esta producción se caracteriza por pequeños volúmenes de producción de calidad variable, acceso limitado a los insumos, bajos niveles de inversión y acceso limitado a tecnologías y prácticas agrícolas mejoradas, así como conocimiento limitado de las mismas. La infraestructura insuficiente, los elevados costos de almacenamiento y transporte y los mercados no competitivos también dificultan la producción de un excedente comercializable. Estas limitaciones hacen que la mayoría de las explotaciones agrícolas de países en desarrollo no estén integradas en mercados formales ni aprovechen plenamente las oportunidades que de otra forma podría proporcionarles el comercio.

### árbol de problemas, causas y efectos

El árbol de problemas, causas y efectos se muestra a continuación:

Ilustración 29: árbol de problemas, causas y efectos

Fuente: Elaboración propia.

## Objetivo del proyecto

### Objetivo Central

Con base en la identificación del problema central, metodológicamente se plantea el objetivo central del proyecto como “Mayor acceso de los pequeños y medianos productores agrarios a servicios de apoyo al desarrollo productivo.”

Sin embargo, lo anterior se articula a un objetivo estratégico para “Incrementar la competitividad y resiliencia de los pequeños productores agrarios del área de intervención.”

### Objetivos Específicos

Medio de Primer Nivel 1: Adecuada asistencia técnica para la explotación de los recursos naturales (agua, suelos, forestal) Se requiere el fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sus productos y servicios ecosistémicos, en ello participan principalmente las comunidades con derechos legalmente otorgados, identificando las líneas de negocios para la conservación de los recursos naturales, para mejorarlas, fortalecerlas, organizarlas y articularlos al mercado formal.

- Medio Fundamental 1.1: Adecuados instrumentos de manejo de la cobertura vegetal y arbórea

- Medio Fundamental 1.2: Adecuados instrumentos de manejo de los recursos hídricos

Medio de Primer Nivel 2: Adecuada asistencia técnica productiva, empresarial, comercial y asociativa

Han sido ya discutidos los beneficios de contar con organizaciones de productores con capacidad empresarial para gestionar negocios rurales, en términos de lograr economías de escala y reducir costos de transacción. Sin embargo, son muchas las barreras que deben ser superadas para lograr esto, especialmente en un contexto de desconfianza entre los mismos productores.

En cuanto a las oportunidades asociadas a actividades agropecuarias, que siguen siendo ejes de desarrollo de las economías rurales, la conformación de corredores económicos y el fortalecimiento del mercado interno presenta opciones interesantes como consecuencia del crecimiento de las áreas urbanas y los requerimientos de sus canales de comercialización, como los mercados mayoristas y minoristas, entre otros. Igualmente importantes son los mercados de agroexportación que pueden ser atendidos por la pequeña producción.

Estos espacios territoriales funcionales permiten la generación de demandas externas e internas a los mismos, que amplían los mercados para los productos rurales, impulsando su transformación productiva a partir del aprovechamiento de sus ventajas comparativas, en un marco de diversificación y multisectorialidad. En este sentido, el hecho de que los corredores faciliten el desarrollo de una competitividad sistémica (vía innovación), además de la especialización y la aglomeración, contribuye de manera importante con el fortalecimiento de los mercados internos, así como la atención de demandas específicas para productos asociados a nichos de mercado.

Esto se sustenta en los siguientes medios fundamentales:

- Medio Fundamental 2.1: Mayor promoción de la producción, valor agregado y diversificación.

- Medio Fundamental 2.2: Mayores instrumentos para promover la capacidad para acceder a los mercados

Medio de Primer Nivel 3: Adecuada articulación para el uso de servicios financieros y no financieros por los pequeños productores agrarios

Las medidas orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados de servicios financieros rurales deben apuntar a reducir los costos de transacción causados por la dispersión geográfica de los clientes, el alto riesgo del sector, la falta de información , los complejos trámites que deben desarrollarse en ámbitos rurales, entre otros. De lo contrario, como consecuencia de estos costos el precio (tasa de interés) de los servicios financieros seguirá siendo alto, haciéndolos inaccesibles para los pobladores rurales o generando una concentración de las carteras en proyectos altamente rentables pero riesgosos a la vez (selección adversa).

Así también, es necesario conocer a profundidad la demanda rural de servicios financieros, que es altamente heterogénea y segmentada, para que la oferta pueda adecuarse a sus requerimientos. Asimismo, es necesario viabilizar la demanda de aquellos pobladores rurales que están dispuestos y tienen la capacidad de asumir el costo de los servicios financieros, además de tener capacidad de repago, pero que no logran acceder a estos mercados (o no quieren hacerlo) por los costos de transacción que enfrentan, por el riesgo que perciben en esto, o porque no encuentran una oferta adecuada a sus necesidades.

Por otro lado, la asignación de recursos en cofinanciamiento para la promoción del mercado de servicios debe darse bajo mecanismos eficientes y efectivos. Instrumentos competitivos como fondos concursables, a través de los que se seleccionen, para su cofinanciamiento, los planes de servicios de innovación más sólidos para la mejora de los negocios rurales más prometedores, presentan estos atributos.

Esto se sustenta en los siguientes medios fundamentales:

- Medio Fundamental 3.1: Mayor articulación de los servicios financieros en el ámbito local

- Medio Fundamental 3.2: Mayor articulación de la oferta de proveedores de servicios de apoyo a la producción en el ámbito local

- Medio Fundamental 3.3: Mayor articulación para el acceso y uso de información de servicios a la producción y mercados

### árbol de objetivos, medios y fines

El árbol de objetivos, medios y fines se muestra a continuación:

Ilustración 30: árbol de objetivos, medios y fines

Fuente: Elaboración propia

## Planteamiento de alternativas de solución

El presente proyecto propone una alternativa única. Esta alternativa única se sustenta en los siguientes fundamentos:

- El proyecto no propone intervenciones de infraestructura, por cuanto no se puede analizar alternativas de ubicación del proyecto, dado que las intervenciones son asistencias técnicas y capacitaciones.

- Los activos a intervenir en el proyecto son intangibles, centrados en el fortalecimiento de capacidades de los productores agrarios.

- En cuanto al modelo de intervención, este se basa en un modelo ya ejecutado por el PSSA y con el Programa se busca la consolidación del modelo de la intervención.

### identificación de medios fundamentales

Los medios fundamentales, se muestran a continuación:

Ilustración 31: Medios fundamentales identificados

Fuente: Elaboración propia

### planteamiento de acciones para los medios fundamentales

Las actividades y acciones propuestas son:

Ilustración 32: Planteamiento de acciones

Fuente: Elaboración propia

### Análisis de actividades mutuamente excluyentes y complementarias

Las actividades planteadas son complementarias, por cuanto no permiten plantear alternativas de solución.

## Alternativa de solución única

La intervención, se está organizando en el desarrollo de los siguientes componentes y acciones:

Del análisis anterior, con la finalidad de facilitar la ejecución del proyecto, se ha organizado este en tres componentes, denominados:

1) Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales,

2) Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos;

3) Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento para la innovación.

Los componentes engloban los aspectos programáticos del Proyecto. En donde; el Componente 1 comprende la planificación territorial, a través de Planes de Desarrollo Regional Concertado- PDRC, planes de zonificación forestal, Planes de Vida y otros, los cuales serán empleados para ordenar y orientar las inversiones en bienes públicos, semipúblicos y privados, según las problemáticas, potencialidades y oportunidades de cada territorio.

El Componente 2 se centra en consolidar y fortalecer las organizaciones de pequeños productores mediante inversiones en activos, tecnología y asistencia técnica especializada. Este componente es el punto de partida, dada la lógica de intervención.

El Componente 3 actuará en complemento a los Componentes 1 y 2, mejorando la oferta de servicios de apoyo a las cadenas de valor priorizadas por el Proyecto. Este componente apoya  los negocios rurales, fortaleciendo las capacidades técnicas de una red de extensión rural, mejorando los servicios financieros y no financieros y generando información de actividades de gestión del conocimiento, aprendizaje y comunicación.

Las inversiones promovidas por el Proyecto buscan el aumento de la productividad agrícola, pecuaria y forestal, la diversificación, la creación de valor y el fortalecimiento de servicios empresariales que apoyen la consolidación y el escalamiento de producciones y negocios rurales inclusivos, basados en recursos naturales y servicios ecosistémicos y cadenas de valor priorizadas con valor cultural, sostenibles y resilientes al cambio climático, y dentro de un marco de corredores y circuitos económicos predominantes en el área del Proyecto. Las actividades del Proyecto se realizarán en coordinación y cooperación con los gobiernos subnacionales.

Los temas de género, juventud y cambio climático son transversales a todos los componentes, que incluirán actividades específicas.

# FORMULACIÓN

## Definición del horizonte de evaluación del proyecto

Para la definición del horizonte de evaluación, se ha tenido en consideración:

- La intervención es de asistencia técnica y capacitación, que se realizará a través del financiamiento de planes de negocios.

- Estas intervenciones, dado que están asociadas a los negocios, se considera que el horizonte para verificar la generación de beneficios depende del ciclo de los diferentes negocios.

- En ese sentido, para contabilizar los beneficios incrementales atribuibles al proyecto, se considera que estos se van a generar como una perpetuidad, luego de la intervención.

- Sin embargo, se considera que el horizonte para esta verificación de beneficios será de 10 años.

Esto se presente en el siguiente esquema:

| Ejecución física | Funcionamiento |
| --- | --- |
| 5 años | 10 años |

## Estudio de mercado del servicio público

### Análisis de la Demanda:

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se realizará lo siguiente:

#### Servicios que serán intervenidos por el proyecto

a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados durante la fase de funcionamiento.

#### Ámbito de influencia del proyecto

El ámbito de influencia del proyecto ha sido definido de acuerdo a los siguientes criterios:

- Criterio 1: Se ha considerado los distritos que forman parte del Proyecto Sierra y Selva Alta. Únicamente de estos distritos, se han dejado de lado los correspondientes a la provincia de Yauyos, debido a que en la ejecución del proyecto se evidenció que estas poblaciones no residían en la zona y resultó difícil ubicarlo y desarrollar las actividades.

- Criterio 2: Se agregaron nuevos distritos en Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martín, de acuerdo a su nivel de pobreza y en aquellos distritos donde al menos 20 productores agrarios pertenecían a alguna organización. Para la ubicación de los distritos más pobres, se ordenó las regiones por las provincias más pobres. Luego, dentro se ordenó los distritos más pobres. Seguidamente, se eligió a los distritos más pobres que tengan almenos 20 productores que pertenezcan a alguna organización.

- También, se aplicaron criterios de exclusión, eliminando distritos que si bien cumplían con los criterios anteriores, por su ubicación geográfica dispersa y no estar articuladas a los corredores económicos.

#### Estimación de la demanda efectiva actual

Con los criterios anteriores, se ha definido el área de influencia del proyecto. A partir de ello, se ha definido la población total, población demandante y la población demandante efectiva, a fin de proyectar la actual y futura.

- Demanda total: Se considera a la población total en los distritos del área de influencia.

- Demanda potencial: Se considera a los productores agropecuarios en los distritos del área de influencia del distrito.

- Demanda efectiva: Se considera a aquellos productores agrarios que pertenecen a alguna organización.

Con ello, se tiene los siguientes resultados:

Tabla 75: Estimación de la Demanda Efectiva Anual

| Distritos | Demanda total (Población Total) | Demanda Potencial (Productores Agropecuarios) | Demanda Efectiva (Productores Organizados) |
| --- | --- | --- | --- |
| AMAZONAS | 25917 | 6695 | 817 |
| CHACHAPOYAS | 2366 | 925 | 70 |
| CHILIQUÍN | 585 | 268 | 25 |
| CHUQUIBAMBA | 1781 | 657 | 45 |
| LUYA | 6656 | 1890 | 93 |
| PISUQUIA | 4768 | 1311 | 57 |
| SANTA CATALINA | 1888 | 579 | 36 |
| RODRÍGUEZ DE MENDOZA | 16895 | 3880 | 654 |
| CHIRIMOTO | 2498 | 2643 | 140 |
| LIMABAMBA | 2280 | 140 | 40 |
| OMIA | 8793 | 298 | 433 |
| SANTA ROSA | 512 | 141 | 28 |
| VISTA ALEGRE | 2812 | 658 | 13 |
| ÁNCASH | 51334 | 12336 | 9029 |
| HUAYLAS | 51334 | 12336 | 9029 |
| CARAZ | 24128 | 2956 | 1335 |
| HUALLANCA | 960 | 227 | 203 |
| HUATA | 1344 | 866 | 827 |
| HUAYLAS | 1614 | 950 | 791 |
| MATO | 1849 | 477 | 469 |
| PAMPAROMÁS | 7804 | 1730 | 1052 |
| PUEBLO LIBRE | 6371 | 2407 | 2212 |
| SANTA CRUZ | 4229 | 1395 | 1125 |
| SANTO TORIBIO | 1055 | 922 | 792 |
| YURACMARCA | 1980 | 406 | 223 |
| CAJAMARCA | 345082 | 129633 | 2490 |
| CELENDÍN | 25650 | 11958 | 223 |
| CHUMUCH | 2600 | 768 | 31 |
| LA LIBERTAD DE PALLÁN | 6434 | 1776 | 101 |
| MIGUEL IGLESIAS | 3870 | 1084 | 49 |
| OXAMARCA | 5394 | 1625 | 21 |
| SOROCHUCO | 7352 | 6705 | 21 |
| CHOTA | 142984 | 53868 | 535 |
| ANGUIA | 3211 | 2505 | 1 |
| CHADÍN | 3449 | 1065 | 10 |
| CHALAMARCA | 9134 | 5251 | 11 |
| CHIGUIRIP | 3641 | 3113 | 16 |
| CHIMBÁN | 2199 | 662 | 19 |
| CHOROPAMPA | 2336 | 490 | 24 |
| CHOTA | 47279 | 13045 | 97 |
| COCHABAMBA | 5546 | 2302 | 1 |
| CONCHÁN | 5643 | 2838 | 4 |
| HUAMBOS | 7972 | 3460 | 103 |
| LAJAS | 11093 | 5676 | 4 |
| LLAMA | 7075 | 1628 | 146 |
| MIRACOSTA | 3203 | 1211 | 22 |
| PACCHA | 4445 | 1694 | 16 |
| PIÓN | 1214 | 596 | 6 |
| QUEROCOTO | 8023 | 2738 | 40 |
| SAN JUAN DE LICUPIS | 958 | 394 | 7 |
| TACABAMBA | 15704 | 4841 | 6 |
| TOCMOCHE | 859 | 359 | 2 |
| CUTERVO | 112745 | 41684 | 399 |
| CALLAYUC | 9361 | 3130 | 17 |
| CUJILLO | 2330 | 772 | 58 |
| CUTERVO | 50905 | 18974 | 68 |
| LA RAMADA | 3652 | 957 | 3 |
| QUEROCOTILLO | 12987 | 6549 | 2 |
| SAN ANDRÉS DE CUTERVO | 4172 | 1523 | 7 |
| SAN JUAN DE CUTERVO | 1858 | 481 | 1 |
| SAN LUIS DE LUCMA | 3000 | 864 | 12 |
| SANTA CRUZ | 2622 | 1384 | 14 |
| SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | 4701 | 1809 | 94 |
| SANTO TOMÁS | 6988 | 2452 | 87 |
| SOCOTA | 9054 | 2433 | 13 |
| TORIBIO CASANOVA | 1115 | 356 | 23 |
| SAN MIGUEL | 20959 | 7811 | 850 |
| BOLÍVAR | 1319 | 415 | 27 |
| CALQUIS | 4094 | 1497 | 29 |
| CATILLUC | 2747 | 1029 | 309 |
| EL PRADO | 1627 | 624 | 135 |
| LA FLORIDA | 2165 | 705 | 119 |
| NIEPOS | 3293 | 1321 | 182 |
| TONGOD | 2688 | 1075 | 35 |
| UNIÓN AGUA BLANCA | 3026 | 1145 | 14 |
| SAN PABLO | 21102 | 5784 | 58 |
| SAN BERNARDINO | 4294 | 1318 | 4 |
| SAN LUIS | 958 | 211 | 2 |
| SAN PABLO | 12463 | 3097 | 41 |
| TUMBADÉN | 3387 | 1158 | 11 |
| SANTA CRUZ | 21642 | 8528 | 425 |
| CHANCAYBAÑOS | 3355 | 1870 | 4 |
| LA ESPERANZA | 2321 | 2389 | 36 |
| PULÁN | 3896 | 1763 | 44 |
| SANTA CRUZ | 9226 | 1742 | 338 |
| YAUYUCÁN | 2844 | 764 | 3 |
| LIMA | 15349 | 5915 | 3181 |
| HUAROCHIRÍ | 15349 | 5915 | 3181 |
| ANTIOQUÍA | 1225 | 594 | 583 |
| CUENCA | 449 | 163 | 125 |
| HUAROCHIRÍ | 1302 | 508 | 457 |
| LAHUAYTAMBO | 616 | 264 | 12 |
| LANGA | 889 | 363 | 73 |
| MARIATANA | 1357 | 460 | 51 |
| SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA | 1320 | 362 | 270 |
| SAN ANTONIO | 912 | 391 | 145 |
| SAN DAMIÁN | 1202 | 465 | 288 |
| SAN LORENZO DE QUINTI | 1223 | 771 | 91 |
| SANGALLAYA | 688 | 427 | 320 |
| SANTIAGO DE ANCHUCAYA | 630 | 264 | 68 |
| SANTIAGO DE TUNA | 411 | 306 | 202 |
| SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 3125 | 577 | 496 |
| SAN MARTÍN | 160431 | 23697 | 3044 |
| EL DORADO | 20971 | 3864 | 225 |
| SAN JOSÉ DE SISA | 14639 | 2305 | 157 |
| SANTA ROSA | 6332 | 1559 | 68 |
| LAMAS | 49086 | 8083 | 750 |
| ALONSO DE ALVARADO | 13462 | 2877 | 240 |
| BARRANQUITA | 6429 | 1240 | 113 |
| PINTO RECODO | 8086 | 1626 | 221 |
| SHANAO | 1975 | 241 | 40 |
| TABALOSOS | 13879 | 1159 | 106 |
| ZAPATERO | 5255 | 940 | 30 |
| MOYOBAMBA | 15377 | 3528 | 492 |
| JEPELACIO | 15377 | 3528 | 492 |
| RIOJA | 74997 | 8222 | 1577 |
| AWAJÚN | 7479 | 1988 | 66 |
| NUEVA CAJAMARCA | 43476 | 2847 | 379 |
| PARDO MIGUEL | 16797 | 2305 | 244 |
| SAN FERNANDO | 3413 | 528 | 458 |
| YURACYACU | 3832 | 554 | 430 |
| Total general | 598113 | 178276 | 18561 |

Fuente: Elaboración propia. Fuente: CENSO 2017, CENAGRO 2012

#### Análisis de las tendencias de utilización del servicio

Como se ha definido anteriormente, el servicio que se intervendrá en el proyecto; son los servicios de apoyo al desarrollo productivo. Estos servicios son demandados por los pequeños productores agrarios. En donde, estos servicios son de demanda permanente, dado que se requieren en todas las fases de los eslabones de la cadena productiva de sus productos.

La tendencia es que mayor cantidad de productores demanden los servicios de asistencia técnica, a medida que se demuestre las ganancias en productividad e ingresos de su uso en las actividades agropecuarias.

Entre los determinantes que la afectan, se pueden mencionar:

- La valoración del productor de la asistencia técnica sobre su efecto en la productividad.

- La valoración del productor de la asistencia técnica sobre su efecto en los ingresos.

Los supuestos para la proyección de la demanda, se mencionan a continuación:

- La demanda se deriva de la población demandante efectiva y se cuantifica a partir del número de productores que demandan servicios de asistencia técnica y capacitación.

- Se está asumiendo que cada productor demanda servicios de asistencia técnica y capacitación de manera anual, al menos una vez al año. De acuerdo a ello, se considera a la población como la unidad de medida para la proyección de demanda.

#### Proyección de demanda efectiva

Para la proyección de la demanda efectiva, se considera la tasa de crecimiento intercensal del número de productores agropecuarios, el mismo que se utiliza para proyectar la demanda efectiva durante el horizonte temporal del proyecto. Considerando la tasa de crecimiento anual de 1.4%, que es la última tasa intercensal del Censo Agropecuario 2012 comparado con Censo Agropecuario de 1994, se tiene que la proyección para el 2019 es de 20,387 productores agropecuarios que demanda efectivamente los servicios del proyecto. Estos proyectados al último año del horizonte de evaluación del proyecto, se tiene que alcanzan los 24,258 productores agropecuarios. Esto se muestra a continuación.

Tabla 76: Proyección de la Demanda Efectiva

| Distritos | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2032 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAZONAS | 895 | 907 | 967 | 1028 | 1054 | 1081 |
| CHACHAPOYAS | 77 | 78 | 83 | 88 | 90 | 92 |
| CHILIQUÍN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| CHUQUIBAMBA | 52 | 53 | 58 | 63 | 65 | 67 |
| LUYA | 100 | 101 | 106 | 111 | 113 | 115 |
| PISUQUIA | 64 | 65 | 70 | 75 | 77 | 79 |
| SANTA CATALINA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| RODRÍGUEZ DE MENDOZA | 718 | 728 | 778 | 829 | 851 | 874 |
| CHIRIMOTO | 154 | 156 | 166 | 176 | 180 | 185 |
| LIMABAMBA | 47 | 48 | 53 | 58 | 60 | 62 |
| OMIA | 476 | 483 | 518 | 554 | 570 | 586 |
| SANTA ROSA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| VISTA ALEGRE | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ÁNCASH | 9944 | 10081 | 10799 | 11566 | 11889 | 12221 |
| HUAYLAS | 9944 | 10081 | 10799 | 11566 | 11889 | 12221 |
| CARAZ | 1471 | 1491 | 1598 | 1711 | 1759 | 1808 |
| HUALLANCA | 224 | 227 | 242 | 258 | 266 | 274 |
| HUATA | 910 | 923 | 989 | 1059 | 1089 | 1119 |
| HUAYLAS | 871 | 883 | 946 | 1013 | 1041 | 1070 |
| MATO | 518 | 525 | 562 | 602 | 618 | 636 |
| PAMPAROMÁS | 1159 | 1175 | 1259 | 1348 | 1386 | 1424 |
| PUEBLO LIBRE | 2436 | 2470 | 2646 | 2835 | 2914 | 2995 |
| SANTA CRUZ | 1239 | 1256 | 1345 | 1441 | 1481 | 1523 |
| SANTO TORIBIO | 872 | 884 | 947 | 1014 | 1042 | 1071 |
| YURACMARCA | 244 | 247 | 265 | 285 | 293 | 301 |
| CAJAMARCA | 2697 | 2728 | 2890 | 3063 | 3136 | 3210 |
| CELENDÍN | 237 | 239 | 254 | 269 | 275 | 281 |
| CHUMUCH | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| LA LIBERTAD DE PALLÁN | 108 | 109 | 119 | 129 | 133 | 137 |
| MIGUEL IGLESIAS | 56 | 57 | 62 | 67 | 69 | 71 |
| OXAMARCA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| SOROCHUCO | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| CHOTA | 571 | 577 | 608 | 643 | 659 | 675 |
| ANGUIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CHADÍN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CHALAMARCA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| CHIGUIRIP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CHIMBÁN | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| CHOROPAMPA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| CHOTA | 104 | 105 | 111 | 121 | 125 | 129 |
| COCHABAMBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONCHÁN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HUAMBOS | 111 | 113 | 123 | 133 | 137 | 141 |
| LAJAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LLAMA | 160 | 162 | 172 | 182 | 188 | 194 |
| MIRACOSTA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| PACCHA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| PIÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| QUEROCOTO | 47 | 48 | 53 | 58 | 60 | 62 |
| SAN JUAN DE LICUPIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TACABAMBA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| TOCMOCHE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CUTERVO | 427 | 431 | 451 | 474 | 484 | 494 |
| CALLAYUC | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| CUJILLO | 65 | 66 | 71 | 76 | 78 | 80 |
| CUTERVO | 75 | 76 | 81 | 86 | 88 | 90 |
| LA RAMADA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| QUEROCOTILLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAN ANDRÉS DE CUTERVO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SAN JUAN DE CUTERVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SAN LUIS DE LUCMA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SANTA CRUZ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | 101 | 102 | 107 | 115 | 119 | 123 |
| SANTO TOMÁS | 94 | 95 | 100 | 105 | 107 | 109 |
| SOCOTA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| TORIBIO CASANOVA | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| SAN MIGUEL | 930 | 942 | 1002 | 1062 | 1087 | 1113 |
| BOLÍVAR | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| CALQUIS | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| CATILLUC | 340 | 345 | 370 | 395 | 406 | 418 |
| EL PRADO | 149 | 151 | 161 | 171 | 175 | 179 |
| LA FLORIDA | 133 | 135 | 145 | 155 | 159 | 163 |
| NIEPOS | 203 | 206 | 221 | 236 | 242 | 248 |
| TONGOD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| UNIÓN AGUA BLANCA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SAN PABLO | 65 | 66 | 71 | 76 | 78 | 80 |
| SAN BERNARDINO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SAN LUIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAN PABLO | 48 | 49 | 54 | 59 | 61 | 63 |
| TUMBADÉN | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| SANTA CRUZ | 467 | 473 | 504 | 539 | 553 | 567 |
| CHANCAYBAÑOS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LA ESPERANZA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| PULÁN | 51 | 52 | 57 | 62 | 64 | 66 |
| SANTA CRUZ | 373 | 378 | 404 | 434 | 446 | 458 |
| YAUYUCÁN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LIMA | 3502 | 3550 | 3794 | 4058 | 4172 | 4288 |
| HUAROCHIRÍ | 3502 | 3550 | 3794 | 4058 | 4172 | 4288 |
| ANTIOQUÍA | 642 | 651 | 697 | 747 | 767 | 789 |
| CUENCA | 139 | 141 | 151 | 161 | 165 | 169 |
| HUAROCHIRÍ | 504 | 511 | 546 | 586 | 602 | 618 |
| LAHUAYTAMBO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| LANGA | 80 | 81 | 86 | 91 | 93 | 95 |
| MARIATANA | 58 | 59 | 64 | 69 | 71 | 73 |
| SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA | 298 | 302 | 322 | 346 | 356 | 366 |
| SAN ANTONIO | 159 | 161 | 171 | 181 | 187 | 193 |
| SAN DAMIÁN | 316 | 320 | 343 | 368 | 378 | 388 |
| SAN LORENZO DE QUINTI | 98 | 99 | 104 | 109 | 113 | 117 |
| SANGALLAYA | 353 | 358 | 383 | 410 | 422 | 434 |
| SANTIAGO DE ANCHUCAYA | 75 | 76 | 81 | 86 | 88 | 90 |
| SANTIAGO DE TUNA | 223 | 226 | 241 | 257 | 265 | 273 |
| SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 545 | 553 | 593 | 635 | 653 | 671 |
| SAN MARTÍN | 3349 | 3397 | 3640 | 3899 | 4007 | 4116 |
| EL DORADO | 246 | 249 | 265 | 285 | 293 | 301 |
| SAN JOSÉ DE SISA | 171 | 173 | 184 | 199 | 205 | 211 |
| SANTA ROSA | 75 | 76 | 81 | 86 | 88 | 90 |
| LAMAS | 826 | 838 | 900 | 965 | 991 | 1017 |
| ALONSO DE ALVARADO | 263 | 267 | 287 | 307 | 315 | 323 |
| BARRANQUITA | 127 | 129 | 139 | 149 | 153 | 157 |
| PINTO RECODO | 242 | 245 | 262 | 282 | 290 | 298 |
| SHANAO | 47 | 48 | 53 | 58 | 60 | 62 |
| TABALOSOS | 117 | 119 | 129 | 139 | 143 | 147 |
| ZAPATERO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MOYOBAMBA | 541 | 549 | 589 | 630 | 648 | 666 |
| JEPELACIO | 541 | 549 | 589 | 630 | 648 | 666 |
| RIOJA | 1736 | 1761 | 1886 | 2019 | 2075 | 2132 |
| AWAJÚN | 73 | 74 | 79 | 84 | 86 | 88 |
| NUEVA CAJAMARCA | 417 | 423 | 453 | 485 | 499 | 513 |
| PARDO MIGUEL | 269 | 273 | 293 | 313 | 321 | 330 |
| SAN FERNANDO | 505 | 512 | 547 | 587 | 603 | 619 |
| YURACYACU | 472 | 479 | 514 | 550 | 566 | 582 |
| Total | 20387 | 20663 | 22090 | 23614 | 24258 | 24916 |

Fuente: Elaboración propia. Fuente: CENAGRO 2012.

Tabla 77: Proyección de Demanda de personas por servicios de apoyo al desarrollo productivo

| Años | Demanda |
| --- | --- |
|  | (N° de agricultores que demandan servicios de apoyo al desarrollo productivo) |
| 2019 | 20,387 |
| 2020 | 20,663 |
| 2021 | 20,941 |
| 2022 | 21,222 |
| 2023 | 21,507 |
| 2024 | 21,796 |
| 2025 | 22,090 |
| 2026 | 22,388 |
| 2027 | 22,688 |
| 2028 | 22,991 |
| 2029 | 23,299 |
| 2030 | 23,614 |
| 2031 | 23,935 |
| 2032 | 24,258 |
| 2033 | 24,584 |
| 2034 | 24,916 |

Fuente: Elaboración propia. Fuente: CENAGRO 2012.

### Análisis de la Oferta:

La estimación de la oferta actual parte del análisis de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en la zona. En ese sentido, en la zona se ha identificado como ofertantes al Ministerio de Agricultura y Riego a través principalmente de AGRO RURAL.

#### Estimación de la capacidad actual y futuras de producción

Para la estimación de la capacidad actual y futura de producción, se parte primero de analizar a los ofertantes de servicios de apoyo al desarrollo productivo. En ese sentido, se identifica como principal proveedor de estos servicios a AGRO RURAL, que lo realiza a través agencias zonales.

Del diagnóstico realizado, en el área de influencia del proyecto se tiene que los ofertantes:

Tabla 78: Direcciones zonales y sub sedes de AGRO RURAL en la zona de influencia del proyecto

| SEDE | SUB SEDE |
| --- | --- |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS |
|  | A.Z. MOYOBAMBA |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC |
|  | A.Z. CUTERVO |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO |
|  | A.Z. SANTA CRUZ |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI |

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Control patrimonial. AGRO RURAL

Como se puede observar, se cuenta con una agencia zonal para coberturar los distritos del área de influencia. Por tanto, se identifica que existen ofertentes en la zona.

En cuanto a sus capacidades, de acuerdo al diagnóstico realizado, se tiene que estas presentan ciertas limitaciones en cuanto al modelo de asistencia técnica y capacitación que pueden realizar. En ese sentido, esta oferta es limitada, dado que únicamente se circuscribe a las capacidades del personal actual, el cual es limitado. Asimismo, de acuerdo a sus capacidades logísticas disponibles, están resultan insuficientes.

Pero, sobre todo, en su posibilidad de aplicar modelos de asistencia técnica y capacitación utilizando el mecanismo de financiamiento de planes de negocios, estos están restringidos. Por lo cual, este tipo de oferta específica de apoyo al desarrollo productivo está limitado.

Por lo tanto, de acuerdo a ello, se considera que la capacidad de atención de estas entidades de acuerdo a este modelo de oferta definido es cero.

Sin embargo, este supuesto ha sido contrastado con los resultados del CENAGRO 2012, donde se reporta que el 11.3% de productores agrícolas reciben asistencia técnica. Considerando dicho porcentaje, se considera que esta es la cobertura de oferta actual del servicio, teniendo los siguientes resultados para el área de influencia.

Tabla 79: Proyección de la Oferta (N° de personas atendidas con servicios de apoyo al desarrollo productivo con estándares de oferta del proyecto)

| Año | Oferta actual (N° de agricultores atendidos con servicios de apoyo al desarrollo productivo con estándares de oferta del proyecto) |
| --- | --- |
| 2019 | 2,310 |

Fuente: Elaboración propia. Fuente: CENAGRO 2012.

#### Análisis de la oferta actual y su evolución futura sin proyecto

En cuanto a la oferta actual, se tiene que la cobertura según las cifras de CENAGRO alcanzan a un 11.3% de los productores. Luego del análisis de las limitaciones que presenta AGRO RURAL para prestar los servicios, se espera que el mejor escenario sea sostener esa cifra en los siguientes años. En ese sentido, se desprende de este análisis la necesidad de contar con una intervención que ayude a revertir esta situación. Asimismo, la oportunidad que da un proyecto de esta naturaleza de poder poner en práctica otro tipo de intervenciones novedosas, como son la intervención a través de planes de negocio.

#### Estimación de la oferta optimizada

En cuanto a la oferta optimizada, se tiene que las agencias zonales están funcionando aprovechando la totalidad de sus recursos humanos  y activos tangibles. Con ello, se lleva a cabo la atención de los servicios. Pero como ha evidenciado el diagnóstico, tanto las limitaciones del lado de la oferta, como las necesidades amplias por el lado de la demanda, limitan que el servicio pueda alcanzar y coberturar el 100% de la demanda.

#### Proyección de oferta

En este caso, la oferta optimizada coincide con la oferta actual, por cuando su proyección sería la misma. Esta proyección se ha realizado considerando la población demandante y el porcentaje de 11.3% que accede a asistencia técnica.

Tabla 80: Proyección de la Oferta (N° de personas atendidas con servicios de apoyo al desarrollo productivo con estándares de oferta del proyecto)

| Años | Oferta proyectada (N° de agricultores atendidos con servicios de apoyo al desarrollo productivo con estándares de oferta del proyecto) |
| --- | --- |
| 2019 | 2,310 |
| 2020 | 2,341 |
| 2021 | 2,372 |
| 2022 | 2,404 |
| 2023 | 2,436 |
| 2024 | 2,469 |
| 2025 | 2,502 |
| 2026 | 2,536 |
| 2027 | 2,570 |
| 2028 | 2,605 |
| 2029 | 2,639 |
| 2030 | 2,675 |
| 2031 | 2,711 |
| 2032 | 2,748 |
| 2033 | 2,785 |
| 2034 | 2,823 |

Fuente: Elaboración propia. Fuente: CENAGRO 2012.

### Determinación de la brecha:

Luego del análisis de demanda y oferta realizada, se determina la brecha de oferta y demanda en función del número de personas que demandan el servicio de asistencia técnica y no son atendidos por la oferta actual en el área de influencia del proyecto. Esto se muestra a continuación:

Tabla 81: Brecha de Oferta y Demanda de Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo (N° de agricultures que demandan el servicio)

| Años | Demanda (N° de agricultores que demandan servicios de apoyo al desarrollo productivo) | Oferta (N° de agricultores que reciben servicios de apoyo al desarrollo productivo) | Brecha de Oferta y Demanda |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 20,387 | 2,310 | -18,077 |
| 2020 | 20,663 | 2,341 | -18,322 |
| 2021 | 20,941 | 2,372 | -18,569 |
| 2022 | 21,222 | 2,404 | -18,818 |
| 2023 | 21,507 | 2,436 | -19,071 |
| 2024 | 21,796 | 2,469 | -19,327 |
| 2025 | 22,090 | 2,502 | -19,588 |
| 2026 | 22,388 | 2,536 | -19,852 |
| 2027 | 22,688 | 2,570 | -20,118 |
| 2028 | 22,991 | 2,605 | -20,386 |
| 2029 | 23,299 | 2,639 | -20,660 |
| 2030 | 23,614 | 2,675 | -20,939 |
| 2031 | 23,935 | 2,711 | -21,224 |
| 2032 | 24,258 | 2,748 | -21,510 |
| 2033 | 24,584 | 2,785 | -21,799 |
| 2034 | 24,916 | 2,823 | -22,093 |

Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior, se tiene que para el 2034 se tendrá 22,093 productores agropecuarios que en el área de intervención no reciben servicios de asistencia técnica y capacitación.

## Análisis técnico de las alternativas de solución

### Estudio técnico

#### Análisis del tamaño del proyecto

Respecto al tamaño del proyecto, el dimensionamiento del mismo está en función del número de productores agropecuarios que se atenderán. A partir de este parámetro, se derivan el número de planes de negocios necesarios para contribuir con el objetivo del proyecto, siendo la herramienta principal.

En ese sentido, dentro de las metas físicas del proyecto se podrá observar el dimensionamiento del tamaño en función al número de planes de negocio a financiar. Articulado a ello, están las otras actividades complementarias y necesarias para la implementación de esta estrategia de intervención.

En ese sentido, la capacidad de producción de servicios de apoyo al desarrollo productivo del proyecto se mide a través de la población atendida a través de los planes de negocio financiados. Y a su vez, el tamaño del proyecto se determina a través del número de planes de negocios que se financian.

En ese sentido, a continuación se describen los diferentes tipos de planes de negocios que financiará el proyecto.

Tabla 82: Tipo de Planes de Negocio

| Tipo de plan/Objetivo | Planes de Agronegocios (PAG) | Planes de Agronegocios (PAG) |
| --- | --- | --- |
| Financiamiento de PN Avanzados | US $ 100,000 | S/ 335,000 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | US $ 35,000 | S/ 117,250 |
| Financiamiento de PN de jóvenes | US $ 20,000 | S/ 67,000 |

Fuente: Elaboración propia.

Se debe tener en cuanta que el proyecto cofinanciará en promedio el 80% del costo de implementación del plan de negocios, correspondiendo el otro 20% a las organizaciones, cuyos aportes serán en efectivo.

Estos planes, todos tienen un enfoque de mercado. Es decir, todos los planes articulan los productos al mercado. En ese sentido, el componente de comercialización es implícito en cada plan de negocio.

También, la determinación del tamaño está en función de las organizaciones que participan en los planes de negocio. En ese sentido, se ha determinado para ello diferentes criterios para su focalización.

Focalización social

El Proyecto dirige sus recursos a los pequeños productores agrarios organizados, cuya principal actividad es la agricultura, ganadería, agroforestería, y/o el procesamiento primario y de transformación de los productos. Son pequeños productores, en condición de pobreza, que generan excedentes de producción, pero que aún no se han insertado al mercado de forma sostenible (productores en transición). En la estrategia de escalamiento y consolidación de AGRO RURAL los pequeños productores agrarios generalmente, no han alcanzado un nivel óptimo de desarrollo en sus organizaciones y emprendimientos (apoyados por PSSA u otros proyectos), por lo que no dependen económicamente sólo de este. Estos productores y sus familias diversifican sus medios para mitigar los riesgos y también para ser más resilientes a externalidades negativas (eventos climáticos extremos, caída de precios y demanda, u otros). En general, los productores agrarios focalizados y sus familias corresponden a la tipología de agricultores familiares. Se caracterizan por poseer parcelas (tituladas, arrendadas o en posesión) cuya superficie mide, en promedio, entre minifundios de 0,5 ha prevalentes en la Sierra, y extensiones de 20 ha en la Selva Alta. Pertenecen a comunidades campesinas, comunidades nativas y otras formas de asociación que, en algunos casos, han sido legalizadas por el PSSA u otros. Dentro de este grupo se priorizan las personas jóvenes y mujeres, que se involucren a través de proyectos productivos, de transformación y  comercialización o de servicios asociados a las cadenas de valor.

Estrategias de focalización

El Proyecto aplicará las siguientes estrategias de autofocalización:

- Autofocalización. Cada organización acuerda su participación, según el enfoque del Proyecto y tomando en cuenta sus demandas y necesidades; así como su compromiso a aportar la cofinanciación en efectivo (con niveles diferenciados para no afectar a los más vulnerables).

- Focalización con inclusión social. En la composición del grupo objetivo, se respetarán las características étnicas/culturales, de género y etarias, buscando involucrar al mayor número posible de personas jóvenes y de mujeres, en las acciones y componentes del Proyecto, estableciendo estrategias diferenciadas y medidas positivas que aseguren su inclusión, así como su empoderamiento económico, social y de liderazgo. Las mujeres rurales constituyen el 51% (212 081 mujeres) de la población en el área del proyecto (2017). Se incluirán mujeres jefas de hogar; mujeres jóvenes, y mujeres indígenas. El Proyecto realizará una caracterización detallada de perfiles para definir estrategias diferenciadas para las mujeres. Las personas jóvenes (18 a 29 años) representan un 19% de la población en los distritos focalizados y alrededor de un 50% son mujeres (2017). Se estima alcanzar una participación de 40% de mujeres y 20% de jóvenes sobre el total de miembros de las organizaciones de pequeños productores agrarios participantes de PN. En las grupos de emprendimientos de servicios de apoyo a las cadenas se esperan estén integradas por, al menos, un 80% de jóvenes (50% hombres y 50% mujeres). Población indígena, en las regiones focalizadas se encuentra casi la misma composición de población, en la mayoría blanca y mestiza y con una relevante población indígena, siendo esta última incluida en el Proyecto, a partir de su auto-reconocimiento como población indígena.

- Focalización según organización. El Proyecto atenderá a: (i) organizaciones de pequeños productores agrarios con existencia legal, incluyendo aquellas apoyadas por el Proyecto PSSA y por otros proyectos o iniciativas y que cuentan con un negocio en marcha; (ii) Organizaciones nuevas o apoyadas en su formación por el Proyecto, y con un negocio productivo o de servicios por iniciar.

Grupo objetivo.

Se estima que el grupo objetivo estará compuesto por 17,400 pequeños productores agrarios organizados, que representan a  57,420 beneficiarios indirectos. Este grupo objetivo es el que se mantendrá en todo el horizonte temporal del proyecto. La totalidad del grupo objetivo se apoyará a través del Componente 2 Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos. En el Componente 1 Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales se beneficiarán pequeños productores con proyectos de mejora de la gestión de los recursos naturales que se asocien a sus negocios, correspondiendo a la misma población objetivo del Componente 2, por lo que no son adicionales y, por lo tanto, que no se suman para no realizar doble conteo.  Igual para las organizaciones incluidas en el Componente 3.

A continuación, se muestra el desagregado de tamaño de productores:

Tabla 83: Población Beneficiaria por nivel de organización

| Departamentos / Provincia /Distrito | Productores con nivel Avanzado | Productores con nivel No Avanzado | Total Beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| AMAZONAS | 800 | 995 | 1,795 |
| CHACHAPOYAS |  | 408 | 408 |
| CHILIQUÍN |  | 268 | 268 |
| CHUQUIBAMBA |  | 140 | 140 |
| LUYA |  | 185 | 185 |
| PISUQUIA |  | 128 | 128 |
| SANTA CATALINA |  | 57 | 57 |
| RODRÍGUEZ DE MENDOZA | 800 | 402 | 1,202 |
| CHIRIMOTO | 240 | 40 | 280 |
| LIMABAMBA |  | 140 | 140 |
| OMIA | 257 | 41 | 298 |
| SANTA ROSA |  | 141 | 141 |
| VISTA ALEGRE | 303 | 40 | 343 |
| ÁNCASH | 117 | 999 | 1,116 |
| HUAYLAS | 117 | 999 | 1,116 |
| CARAZ |  | 289 | 289 |
| HUALLANCA |  | 22 | 22 |
| HUATA | 60 | 40 | 100 |
| HUAYLAS |  | 93 | 93 |
| MATO |  | 60 | 60 |
| PAMPAROMÁS |  | 169 | 169 |
| PUEBLO LIBRE | 57 | 40 | 97 |
| SANTA CRUZ |  | 136 | 136 |
| SANTO TORIBIO |  | 90 | 90 |
| YURACMARCA |  | 60 | 60 |
| CAJAMARCA | 3,271 | 7,252 | 10,523 |
| CELENDÍN |  | 1,163 | 1,163 |
| CHUMUCH |  | 75 | 75 |
| LA LIBERTAD DE PALLÁN |  | 173 | 173 |
| MIGUEL IGLESIAS |  | 106 | 106 |
| OXAMARCA |  | 159 | 159 |
| SOROCHUCO |  | 650 | 650 |
| CHOTA | 2,028 | 2,272 | 4,300 |
| ANGUIA | 211 | 40 | 251 |
| CHADÍN |  | 104 | 104 |
| CHALAMARCA | 198 | 40 | 238 |
| CHIGUIRIP | 376 | 40 | 416 |
| CHIMBÁN | 141 | 521 | 662 |
| CHOROPAMPA | 139 | 40 | 179 |
| CHOTA | 243 | 40 | 283 |
| COCHABAMBA |  | 225 | 225 |
| CONCHÁN | 149 | 40 | 189 |
| HUAMBOS |  | 338 | 338 |
| LAJAS | 215 | 40 | 255 |
| LLAMA |  | 159 | 159 |
| MIRACOSTA |  | 118 | 118 |
| PACCHA | 104 | 40 | 144 |
| PIÓN |  | 60 | 60 |
| QUEROCOTO |  | 267 | 267 |
| SAN JUAN DE LICUPIS |  | 60 | 60 |
| TACABAMBA | 252 | 40 | 292 |
| TOCMOCHE |  | 60 | 60 |
| CUTERVO | 693 | 1,798 | 2,491 |
| CALLAYUC |  | 300 | 300 |
| CUJILLO |  | 75 | 75 |
| CUTERVO | 174 | 40 | 214 |
| LA RAMADA |  | 93 | 93 |
| QUEROCOTILLO |  | 617 | 617 |
| SAN ANDRÉS DE CUTERVO | 104 | 40 | 144 |
| SAN JUAN DE CUTERVO |  | 60 | 60 |
| SAN LUIS DE LUCMA |  | 84 | 84 |
| SANTA CRUZ |  | 135 | 135 |
| SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | 161 | 40 | 201 |
| SANTO TOMÁS |  | 239 | 239 |
| SOCOTA | 254 | 40 | 294 |
| TORIBIO CASANOVA |  | 35 | 35 |
| SAN MIGUEL |  | 763 | 763 |
| BOLÍVAR |  | 41 | 41 |
| CALQUIS |  | 146 | 146 |
| CATILLUC |  | 100 | 100 |
| EL PRADO |  | 61 | 61 |
| LA FLORIDA |  | 69 | 69 |
| NIEPOS |  | 129 | 129 |
| TONGOD |  | 105 | 105 |
| UNIÓN AGUA BLANCA |  | 112 | 112 |
| SAN PABLO |  | 604 | 604 |
| SAN BERNARDINO |  | 129 | 129 |
| SAN LUIS |  | 60 | 60 |
| SAN PABLO |  | 302 | 302 |
| TUMBADÉN |  | 113 | 113 |
| SANTA CRUZ | 550 | 652 | 1,202 |
| CHANCAYBAÑOS | 261 | 40 | 301 |
| LA ESPERANZA |  | 230 | 230 |
| PULÁN |  | 172 | 172 |
| SANTA CRUZ |  | 170 | 170 |
| YAUYUCÁN | 289 | 40 | 329 |
| LIMA | 174 | 803 | 977 |
| HUAROCHIRÍ | 174 | 803 | 977 |
| ANTIOQUÍA |  | 58 | 58 |
| CUENCA |  | 60 | 60 |
| HUAROCHIRÍ |  | 50 | 50 |
| LAHUAYTAMBO |  | 60 | 60 |
| LANGA | 56 | 40 | 96 |
| MARIATANA |  | 60 | 60 |
| SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA |  | 60 | 60 |
| SAN ANTONIO DE CHACLLA | 118 | 40 | 158 |
| SAN DAMIÁN |  | 60 | 60 |
| SAN LORENZO DE QUINTI |  | 75 | 75 |
| SANGALLAYA |  | 60 | 60 |
| SANTIAGO DE ANCHUCAYA |  | 60 | 60 |
| SANTIAGO DE TUNA |  | 60 | 60 |
| SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS |  | 60 | 60 |
| SAN MARTÍN | 1,961 | 1,028 | 2,989 |
| EL DORADO |  | 377 | 377 |
| SAN JOSÉ DE SISA |  | 225 | 225 |
| SANTA ROSA |  | 152 | 152 |
| LAMAS | 571 | 391 | 962 |
| ALONSO DE ALVARADO | 213 | 40 | 253 |
| BARRANQUITA |  | 121 | 121 |
| PINTO RECODO | 254 | 40 | 294 |
| SHANAO |  | 60 | 60 |
| TABALOSOS | 104 | 40 | 144 |
| ZAPATERO |  | 90 | 90 |
| MOYOBAMBA | 505 | 40 | 545 |
| JEPELACIO | 505 | 40 | 545 |
| RIOJA | 885 | 220 | 1,105 |
| AWAJÚN | 318 | 40 | 358 |
| NUEVA CAJAMARCA | 279 | 40 | 319 |
| PARDO MIGUEL | 108 | 40 | 148 |
| SAN FERNANDO | 180 | 40 | 220 |
| YURACYACU |  | 60 | 60 |
| Total general | 6,323 | 11,077 | 17,400 |

Fuente: Elaboración propia.

El Proyecto cuenta con Indicadores de Alcance para el seguimiento social. Estos indicadores deberán ser medidos y reportados en su cobertura desde el inicio de la ejecución en los informes de seguimiento y evaluación.

También, se puede identificar la intervención sobre proveedores de servicios financieros y no financieros. Diferentes proveedores de servicios en apoyo al grupo objetivo serán fortalecidos a través de alianzas estratégicas.

Dimensionamiento del Tamaño de los Planes de Negocios

Para la determinación de los posibles tamaños de los planes de negocios, se realizó una reconstrucción de los planes de negocios financiados por el PSSA, considerados el inicio para la incursión en un determinado negocio. Luego, se simuló la necesidad de un plan de negocio para la consolidación o escalamiento, determinando así algunos tipos de tamaño posibles para planes de negocios. Estos resultados se analizan para las cadenas priorizadas por el proyecto.

##### Cadena Productiva de Vacunos

###### Presupuesto de inicio en la cadena productiva del vacuno

El PSSA durante el 2015 al 2017, apoyo iniciativas en la cadena productiva de vacuno, específicamente en el engorde de ganado, para la venta de carne; planteándose como primer objetivo la asociatividad, se constituyeron y registraron asociaciones, cada una de estas compuestas por 15 miembros; como segundo objetivo, fue el impulsar y consolidar esta iniciativa, en esta primera etapa del proyecto, mediante la articulación de los productos a los mercados locales.

El presupuesto que se detalla líneas abajo contempla un año de operación, la cual se enfoca en actividades que sustentaron los objetivos antes descritos,  proyectando como ingreso la cantidad de S/ 30,412.80, por la venta de 2,765.00 kilos de carne de vacuno a un precio por kilo de S/ 11.00; partiendo del supuesto que cada asociación inicia sus actividades con un módulo de vacunos compuesta por 3 machos y 12 hembras, con un rendimiento promedio en carne de cada vacuno de 288.00 kilogramos.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa contemplan un costo promedio de S/26,075.00; los que comprenden una infraestructura adecuada que contenga al ganado vacuno, alimentación, sanidad, asistencia técnica de un médico veterinario; personal que se encargó de la alimentación, mantenimiento y cuidado del ganado, contemplando a la vez todos los equipos necesarios para el trabajo diario,  así como el transporte del ganado para la venta al mercado local.

Tabla N° 41: PRESUPUESTO DE INICIO DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DE VACUNO

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO VACUN0 Kg/Vacuno | 288 |
| PRECIO EN CORAL VACUNO S/Kg | 11.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 15.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE VACUNOS POR MIEMBRO ASOCIACIÓN Unidad | 1.00 |
| COMPOSICIÓN DEL MODULO DE VACUNOS | 3 MACHOS Y 12 HEMBRAS |
| CANTIDAD PROMEDIO DE VACUNOS POR ASOCIACIÓN PARA LA VENTA AL AÑO | 12 |

| RUBRO | VACUNOS (CARNE) |
| --- | --- |
| LÍNEA | Especies animales |
| MESES | 12 |

| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| INGRESOS (IT) |  |  |  | S/ 30,412.80 |
| VACUNOS (CARNE) | 2,765 | KILOGRAMOS | S/ 11.00 | S/ 30,412.80 |

| COSTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  | S/ 13,989.00 |
| ALIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| PASTO MEJORADO (SOPORTABILIDAD 2.5/HA/AÑO) | 3 | HA | S/ 700.00 | S/ 2,100.00 |
| SAL MINERAL | 10 | KILO | S/ 15.00 | S/ 150.00 |
| SANIDAD |  |  |  |  |
| CATOSAL | 3 | FRASCO | S/ 77.00 | S/ 231.00 |
| VIGANTOL | 3 | FRASCO | S/ 78.00 | S/ 234.00 |
| DEXTROYER | 3 | FRASCO | S/ 118.00 | S/ 354.00 |
| BIOMIZONA DORADA | 3 | FRASCO | S/ 40.00 | S/ 120.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| OBRERO PARA MUDA DE PASTO Y AGUA | 12 | MENSUAL | S/ 900.00 | S/ 10,800.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  | S/ 12,086.00 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| ESTABLO TECHADO, COMEDEROS Y RAMPA DE CARGUIO | 1 | GLOBAL | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  |
| NARIZERA (S/ 30.00 VU 10 AÑOS) | 12 | UNIDAD | S/ 1.25 | S/ 15.00 |
| CINTA BOVINOMETRICA (S/ 36 V.U. 5 AÑOS) | 12 | UNIDAD | S/ 3.00 | S/ 36.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| FORMATOS DE REGISTRO | 0.5 | CIENTO | S/ 10.00 | S/ 5.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS | 12 | MES | S/ 350.00 | S/ 4,200.00 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| TRANSPORTE PARA VENTA LOCAL | 3 | UNIDAD | S/ 250.00 | S/ 750.00 |
| SERVICIOS |  |  |  |  |
| CONTABILIDAD | 1 | MES | S/ 80.00 | S/ 80.00 |
| ASISTENCIA TÉCNICA (MÉDICO VETERINARIO) | 4 | VISITA | S/ 500.00 | S/ 2,000.00 |
| COSTO TOTAL |  |  |  | S/ 26,075.00 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

###### Presupuesto de mejora del Proyecto de Sierra y Selva inicio en la cadena productiva del vacuno

Se asume que con el proyecto se tiene por objetivo hacer que estas iniciativas en la cadena productiva de vacuno, específicamente en el engorde de ganado, para la venta de carne;  mejoren su producción tanto en calidad como en cantidad, articulando su producción no solo a mercados locales, sino principalmente a mercados regionales más próximos, así como a la capital.

El presupuesto que se detalla líneas abajo se enfoca en actividades productivas que se desarrollaron e implementar nuevas actividades, proyectando como nuevos ingresos la cantidad de   S/ 91,238.40, por la venta de 5,702.00 kilos de carne de vacuno a un precio por kilo de S/ 16.0; partiendo del supuesto que cada asociación inicia sus actividades con un módulo de vacunos compuesta por 4 machos y 16 hembras, con un rendimiento promedio en carne de cada vacuno de 317.00 kilogramos.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa, contemplan un costo promedio de S/56,818.11; los que comprenden mantener la actividad productiva propiamente dicha e incrementar otras actividades que ayudarían en la  mejora de la cadena productiva, como la ampliación de la  infraestructura que contenga al ganado vacuno existente así como a los toretes que se comprarían para engorde, considerando también para el tema reproductivo la inseminación artificial, la obtención de certificaciones en SENASA, determinación e inscripción de la marca en registros públicos, la contratación del servicio de beneficiado, así como la instalación en una infraestructura adecuada para la operación del equipo de envasado de carnes y su posterior traslado en equipos refrigerados a los mercados regionales, el que incluye Lima.

Se tiene en cuenta que para la consecución de tal objetivo, no solo se requiere el apoyo económico, sino también el incremento de las competencias de los lideres, así como de todos los miembros de la asociación, en tal sentido se contempla asistencias técnicas en el manejo productivo, comercial, contable y sobre todo en la gestión del cambio, ya que para llegar a este nuevo objetivo se requerirá enfrentarse a diferentes situaciones, que podrían incidir negativamente  en la consecución del objetivo planteado.

Tabla N° 42: PRESUPUESTO DE MEJORA DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO VACUNO Kg/Vacuno | 317 |
| PRECIO EN CORAL VACUNO S/Kg | 11.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 15.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE VACUNOS POR MIEMBRO ASOCIACIÓN Unidad | 1.00 |
| COMPOSICIÓN DEL MODULO DE VACUNOS | 4 MACHOS Y 16 HEMBRAS |
| CANTIDAD PROMEDIO DE VACUNOS POR ASOCIACIÓN PARA LA VENTA AL AÑO | 20 |

| RUBRO | VACUNOS (CARNE) |
| --- | --- |
| LÍNEA | Especies animales |
| MESES | 12 |

| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| INGRESOS (IT) |  |  |  | S/ 91,238.40 |
| VACUNOS (CARNE) | 5,702 | KILOGRAMOS | S/ 16.00 | S/ 91,238.40 |

| COSTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  | S/ 14,339.00 |
| ALIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| PASTO MEJORADO (SOPORTABILIDAD 2.5/HA/AÑO) | 4 | HA | S/ 700.00 | S/ 2,450.00 |
| SAL MINERAL | 10 | KILO | S/ 15.00 | S/ 150.00 |
| SANIDAD |  |  |  |  |
| CATOSAL | 3 | FRASCO | S/ 77.00 | S/ 231.00 |
| VIGANTOL | 3 | FRASCO | S/ 78.00 | S/ 234.00 |
| DEXTROYER | 3 | FRASCO | S/ 118.00 | S/ 354.00 |
| BIOMIZONA DORADA LA | 3 | FRASCO | S/ 40.00 | S/ 120.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| OBRERO PARA MUDA DE PASTO Y AGUA | 12 | MENSUAL | S/ 900.00 | S/ 10,800.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  | S/ 42,479.11 |
| PLANTEL DE PRODUCTORES |  |  |  |  |
| TORETES DE 130 KG (1 MACHO Y 4 HEMBRAS) | 5 | UNIDAD | S/ 650.00 | S/ 3,250.00 |
| INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | 16 | UNIDAD | S/ 200.00 | S/ 3,200.00 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTABLO TECHADO, COMEDEROS Y RAMPA DE CARGUIO | 1 | GLOBAL | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 |
| INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EMBASADO DE CARNES | 2 | GLOBAL | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  |
| NARIZERA (S/ 30.00 VU 10 AÑOS) | 5 | UNIDAD | S/ 1.25 | S/ 6.25 |
| CINTA BOVINOMETRICA (S/ 36 V.U. 5 AÑOS) | 5 | UNIDAD | S/ 3.00 | S/ 15.00 |
| HERRAMIENTAS VARIAS (PICO, LAMPA, CARRETILLA, ETC) | 1 | GLOBAL | S/ 200.00 | S/ 200.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| FORMATOS DE REGISTRO | 0.5 | CIENTO | S/ 10.00 | S/ 5.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS | 12 | MES | S/ 400.00 | S/ 4,800.00 |
| CERTIFICACIONES Y PERMISOS |  |  |  |  |
| CERTIFICACIÓN PRODUCTIVA - SENASA | 1 | GLOBAL | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 |
| DETERMINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE MARCA | 1 | GLOBAL | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
| DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL LOGO DEL EMBOLSADO | 1 | GLOBAL | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 |
| SERVICIO DE BENEFICIADO Y PACKING |  |  |  |  |
| BENEFICIADO | 5,702 | KILO | S/ 0.36 | S/ 2,052.86 |
| EQUIPOS PARA EMBASADO DE CARNES | 2 | UNIDAD | S/ 5,360.00 | S/ 10,720.00 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION |  |  |  |  |
| SERVICIO TRANSPORTE AL CAMAL | 3 | GLOBAL | S/ 250.00 | S/ 750.00 |
| SERVICIO TRANSPORTE FRIGORIFICO AL MERCADO REGIONAL | 1 | GLOBAL | S/ 500.00 | S/ 500.00 |
| SERVICIOS |  |  |  |  |
| ASISTENCIA TECNICA CONTABLE | 6 | UNIDADES | S/ 80.00 | S/ 480.00 |
| ASISTENCIA TÉCNICA (MÉDICO VETERINARIO) | 4 | VISITAS | S/ 500.00 | S/ 2,000.00 |
| ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL | 6 | UNIDADES | S/ 500.00 | S/ 3,000.00 |
| ASISTENCIA GESTION DEL CAMBIO | 3 | UNIDADES | S/ 500.00 | S/ 1,500.00 |
| COSTO TOTAL |  |  |  | S/ 56,818.11 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

##### Cadena Productiva de Cuyes

###### Presupuesto de inicio en la cadena productiva de Cuyes

El PSSA durante el 2015 al 2017, apoyo iniciativas en la cadena productiva de cuy, específicamente en el engorde, para la venta de carne; planteándose como primer objetivo la asociatividad, se constituyeron y registraron asociaciones, cada una de estas compuestas por 15 miembros; como segundo objetivo, fue el impulsar y consolidar esta iniciativa, en esta primera etapa del proyecto, mediante la articulación de los productos a los mercados locales.

El presupuesto que se detalla líneas abajo contempla un año de operación, la cual se enfoca en actividades que sustentaron los objetivos antes descritos,  proyectando como ingreso la cantidad de S/ 20,916; por la venta de 1,260 unidades de cuy, con un peso promedio de 800 Gr/Cuy  a un precio de S/ 16.00; partiendo del supuesto que cada miembro de  la asociación aporta con un módulo el que contienen 1 macho y 7 hembras.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa contemplan un costo promedio de S/17,023.96; los que comprenden una infraestructura adecuada que contenga a los cuyes, alimentación, sanidad, asistencia técnica de un médico veterinario; personal que se encargó de la alimentación, mantenimiento y cuidado de los cuyes, contemplando a la vez todos los equipos necesarios para el trabajo diario, así como el transporte de los cuyes para la venta al mercado local.

Tabla N° 43: PRESUPUESTO DE INICIO DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DE CUY

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO CUY Gr./Cuy | 800 |
| PRECIO CUY BENEFICIADO S/UNIDAD (PESO PROMEDIO 800 GR) | 16.60 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 15.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE CUYES POR MIEMBRO ASOCIACIÓN (UNIDAD) | 8.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO TOTAL DE CUYES | 120.00 |
| COMPOSICIÓN DEL MODULO DE CUYES DE CADA MIEMBRO ASOCIACIÓN | 1 MACHO Y 7 HEMBRAS |
| CANTIDAD PROMEDIO DE CUYES POR ASOCIACIÓN PARA LA VENTA AL AÑO | 1,260 |

| RUBRO | CUYES |
| --- | --- |
| LINEA | Especies animales |
| MESES | 12 |

| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| INGRESOS (IT) |  |  |  | S/ 20,916.00 |
| CUYES | 1,260 | UNIDAD | S/ 16.60 | S/ 20,916.00 |

| COSTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  | S/ 14,453.96 |
| ALIMENTACION |  |  |  |  |
| FORRAJE | 28,674.00 | KILOS | S/ 0.18 | S/ 5,161.32 |
| CONCENTRADO | 3,067 | KILOS | S/ 1.20 | S/ 3,680.64 |
| SANIDAD |  |  |  |  |
| MEDICINAS | 2 | GLOBAL | S/ 180.00 | S/ 360.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  | S/ 0.00 |
| LIMPIEZA DE GALPÓN | 360 | HORA | S/ 1.20 | S/ 432.00 |
| ALIMENTACIÓN DE CUYES | 720 | HORAS | S/ 1.50 | S/ 1,080.00 |
| ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA | 12 | UNIDADES | S/ 300.00 | S/ 3,600.00 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION |  |  |  |  |
| SERVICIO DE TRANSPORTE | 1 | GLOBAL | S/ 80.00 | S/ 80.00 |
| VENDEDOR | 1 | VENDEDOR | S/ 60.00 | S/ 60.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  | S/ 2,570.00 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| GALPONES (INCLUYE COMEDEROS, BEBEDEROS) | 7 | UNIDAD | S/ 60.00 | S/ 420.00 |
| POZAS DE MADERA | 7 | UNIDAD | S/ 50.00 | S/ 350.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| CONTABILIDAD | 6 | MES | S/ 300.00 | S/ 1,800.00 |
| COSTO TOTAL |  |  |  | S/ 17,023.96 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

###### Presupuesto de mejora del Proyecto en la cadena productiva de Cuyes

Se asume que con el proyecto se tiene por objetivo hacer que estas iniciativas en la cadena productiva del cuy, específicamente en el engorde del cuy, para la venta de carne;  mejoren su producción tanto en calidad como en cantidad, articulando su producción no solo a mercados locales, sino principalmente a mercados regionales más próximos, así como a la capital.

El presupuesto que se detalla líneas abajo se enfoca en actividades productivas que se desarrollaron e implementar nuevas actividades, proyectando como nuevos ingresos la cantidad de   S/ 49,140.00, por la venta de 144 unidades con un peso promedio por Cuy de 800 Gr a un precio de S/ 35.0; partiendo del supuesto que cada miembro de  la asociación aporta con un módulo el que contienen 1 macho y 7 hembras, además de la compra de 02 núcleos de empadres de cuyes mejorados.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa, contemplan un costo promedio de S/42,225.75; los que comprenden mantener la actividad productiva propiamente dicha e incrementar otras actividades que ayudarían en la  mejora de la cadena productiva, como la ampliación de la  infraestructura que contenga a los cuyes existente así como a los núcleos de empadres que se comprarían, obtención de certificaciones en SENASA, determinación e inscripción de la marca en registros públicos, se construirá instalaciones adecuadas para el beneficiado, así como la instalación en una infraestructura adecuada para la operación del equipo de envasado de la  carne y su posterior traslado en equipos refrigerados a los mercados regionales, el que incluye Lima.

Se tiene en cuenta que para la consecución de tal objetivo, no solo se requiere el apoyo económico, sino también el incremento de las competencias de los lideres, así como de todos los miembros de la asociación, en tal sentido se contempla asistencias técnicas en el manejo productivo, comercial, contable y sobre todo en la gestión del cambio, ya que para llegar a este nuevo objetivo se requerirá enfrentarse a diferentes situaciones, que podrían incidir negativamente  en la consecución del objetivo planteado.

Tabla N° 44: PRESUPUESTO DE MEJORA DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DEL CUY

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO CUY Gr./Cuy | 800 |
| PRECIO CUY BENEFICIADO EMBOLSDO S./UNIDAD (PESO PROMEDIO 800 GR) | 34.23 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 15.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE CUYES POR MIEMBRO ASOCIACIÓN (UNIDAD) | 8.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO TOTAL DE CUYES | 120.00 |
| COMPOSICIÓN DEL MODULO DE CUYES DE CADA MIEMBRO ASOCIACIÓN | 1 MACHO Y 7 HEMBRAS + 02 MODULOS DE REPRODUCCIÓN |
| CANTIDAD PROMEDIO DE CUYES POR ASOCIACIÓN PARA LA VENTA AL AÑO | 1,404 |

| RUBRO | CUYES |
| --- | --- |
| LÍNEA | Especies animales |
| MESES | 12 |

| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRECIO UNITARIO S/. |  | TOTAL S/. |  |
| INGRESOS (IT) |  |  |  |  |  |  | S/ 49,140.00 |  |
| CUYES | 1,404 |  | UNIDAD |  | S/ 35.00 |  | S/ 49,140.00 |  |
| COSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRECIO UNITARIO S/. |  | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  |  |  |  |  | S/ 13,523.75 |
| ALIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORRAJE |  | 31,654.80 |  | KILOS |  | S/ 0.18 |  | S/ 5,697.86 |
| CONCENTRADO |  | 3,378 |  | KILOS |  | S/ 1.20 |  | S/ 4,053.89 |
| SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDICINAS |  | 2 |  | GLOBAL |  | S/ 180.00 |  | S/ 360.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  | S/ 0.00 |
| LIMPIEZA DE GALPÓN |  | 360 |  | HORA |  | S/ 1.20 |  | S/ 432.00 |
| ALIMENTACIÓN DE CUYES |  | 720 |  | HORAS |  | S/ 1.50 |  | S/ 1,080.00 |
| OPERARIOS (BENEFICIADO Y EMPACADO) |  | 60 |  | JORNAL |  | S/ 30.00 |  | S/ 1,800.00 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIO DE TRANSPORTE ( COOLER) |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 80.00 |  | S/ 100.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  |  |  |  |  | S/ 28,702.00 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GALPONES (INCLUYE COMEDEROS, BEBEDEROS) |  | 2 |  | UNIDAD |  | S/ 60.00 |  | S/ 120.00 |
| POZAS DE MADERA |  | 2 |  | UNIDAD |  | S/ 50.00 |  | S/ 100.00 |
| MEJORA DE CUYES REPRODUCTORES (NUCLEOS DE EMPADRE: 1 MACHO 6 HEMBRAS DE RAZA) |  | 2 |  | EMPADRE |  | S/ 440.00 |  | S/ 880.00 |
| INSTALACIONES PARA EL BENEFICIADO Y PACKING |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 3,150.00 |  | S/ 3,150.00 |
| MATERIALES Y HERRAMIENTAS BENEFICIADO (ESTUFA A GAS, MESONES, MESA DEGOLLADORA, BALANZA, OLLAS) |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 1,026.00 |  | S/ 1,026.00 |
| MAQUINA DE EMPACADO AL VACÍO + INSUMOS (COOLER) |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 8,126.00 |  | S/ 8,126.00 |
| EQUIPO PERSONAL - 5 OPERARIOS + 1 SUPERVISOR (TRAJE, BOTAS, GUANTES) |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 700.00 |  | S/ 700.00 |
| CERTIFICACIONES Y PERMISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO SANITARIO DIGESA |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 1,600.00 |  | S/ 1,600.00 |
| DETERMINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE MARCA |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 1,200.00 |  | S/ 1,200.00 |
| DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL LOGO DEL EMBOLSADO |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 700.00 |  | S/ 700.00 |
| ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA |  | 12 |  | UNIDADES |  | S/ 400.00 |  | S/ 4,800.00 |
| ASISTENCIA TÉCNICA COMERCIAL |  | 6 |  | UNIDADES |  | S/ 500.00 |  | S/ 3,000.00 |
| ASISTENCIA GESTIÓN DEL CAMBIO |  | 3 |  | UNIDADES |  | S/ 500.00 |  | S/ 1,500.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÚTILES DE OFICINAS Y SERVICIOS (AGUA, LUZ, TELEFONEO) |  | 12 |  | MES |  | S/ 150.00 |  | S/ 1,800.00 |
| COSTO TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | S/ 42,225.75 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

##### Cadena Productiva de Cerdos

###### Presupuesto de inicio en la cadena productiva de Cerdos

El PSSA durante el 2015 al 2017, apoyo iniciativas en la cadena productiva de cerdo y, específicamente en el engorde, para la venta de carne; planteándose como primer objetivo la asociatividad, se constituyeron y registraron asociaciones, cada una de estas compuestas por 15 miembros; como segundo objetivo, fue el impulsar y consolidar esta iniciativa, en esta primera etapa del proyecto, mediante la articulación de los productos a los mercados locales.

El presupuesto que se detalla líneas abajo contempla un año de operación, la cual se enfoca en actividades que sustentaron los objetivos antes descritos,  proyectando como ingreso la cantidad de S/ 54,954.90; por la venta de 9,009 kilogramos, una cantidad equivalente de 143 cerdos al año con un peso promedio de 70 Kr,   a un precio el kilo de S/ 6.10; partiendo del supuesto que la asociación aporta con un módulo el que contienen 2 machos y 13 hembras.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa contemplan un costo promedio de S/33,867.53 los que comprenden una infraestructura adecuada que contenga a los cerdos, alimentación, sanidad; personal que se encargó de la alimentación, mantenimiento y cuidado, contemplando a la vez todos los equipos necesarios para el trabajo diario,  así como el módulo de buenas prácticas de higiene, el que contiene herramientas e insumos de limpieza y desinfección de las áreas.

Tabla N° 45: PRESUPUESTO DE INICIO DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DEL CERDO

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO CERDO Kg/Cerdo | 70 |
| PRECIO EN CORAL CERDO S/Kg | 6.10 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 15.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE CERDOS POR MIEMBRO ASOCIACIÓN Unidad | 1.00 |
| COMPOSICIÓN DEL MODULO DE CERDOS | 2 MACHOS Y 13 HEMBRAS |
| CANTIDAD PROMEDIO DE CERDOS POR ASOCIACIÓN PARA LA VENTA AL AÑO | 143 |

| RUBRO | CERDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LÍNEA | Especies animales |  |  |  |  |
| MESES | 12 |  |  |  |  |
| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  | PRECIO UNITARIO S/. |  | TOTAL S/. |  |
| INGRESOS (IT) |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 54,954.90 |  |
| CERDOS |  | 9,009 |  | KILOGRAMOS |  |  | S/ 6.10 |  | S/ 54,954.90 |  |
| *LECHONES DESTETADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  | PRECIO UNITARIO S/. |  | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 23,766.42 |
| ALIMENTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALIMENTACION VERRACO (MACHO) |  |  | 660 |  | KILOGRAMOS |  |  | S/ 1.24 |  | S/ 816.42 |
| MARRANAS GESTANTES (114DIAS, 2.50 KG., 10 MARRANAS, 02 PARTOS) |  |  | 5700 |  | KILOGRAMOS |  |  | S/ 1.70 |  | S/ 9,690.00 |
| MARRANAS LACTANTES (30 DIAS, 05 KGS. ALIMENTO, 10 MARRANAS, 02 PARTOS |  |  | 3000 |  | KILOGRAMOS |  |  | S/ 1.50 |  | S/ 4,500.00 |
| SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIT VETERINARIO (VACUNAS) |  |  | 12 |  | MESES |  |  | S/ 250.00 |  | S/ 3,000.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRERO PERMANENTE |  |  | 288 |  | JORNALES |  |  | S/ 20.00 |  | S/ 5,760.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 10,101.11 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORRAL DE MARRANAS (4X5M) Y CRIAS DESTETADAS |  |  | 5 |  | UNIDADES |  |  | S/ 233.33 |  | S/ 1,166.67 |
| CORRAL DE VERRACO (4X5M) |  |  | 1 |  | UNIDADES |  |  | S/ 194.44 |  | S/ 194.44 |
| MODULO DE EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |  |  | 1 |  | UNIDAD |  |  | S/ 5,556.50 |  | S/ 5,556.50 |
| MODULO BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE |  |  | 1 |  | UNIDAD |  |  | S/ 3,183.50 |  | S/ 3,183.50 |
| COSTO TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 33,867.53 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

###### Presupuesto de mejora del Proyecto en la cadena productiva de Cerdos

Se asume que con el proyecto se tiene por objetivo hacer que estas iniciativas en la cadena productiva del cerdo, específicamente en el engorde del cerdo, para la venta de carne;  mejoren su producción tanto en calidad como en cantidad, articulando su producción no solo a mercados locales, sino principalmente a mercados regionales más próximos, así como a la capital.

El presupuesto que se detalla líneas abajo se enfoca en actividades productivas que se desarrollaron e implementar nuevas actividades, proyectando como nuevos ingresos la cantidad de   S/ 214,500, por la venta de 10,725 kilogramos de carne, con un peso promedio por cerdo de 75.00 Kg a un precio de S/ 20.0; partiendo del supuesto que cada miembro de  la asociación aporta con un módulo el que contienen 2 machos y 13 hembras, además de la compra de 01 modulo reproductivo de reposición, el que consta de 1 macho y 5 hembras.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa, contemplan un costo promedio de S/167,658.08; los que comprenden mantener la actividad productiva propiamente dicha e incrementar otras actividades que ayudarían en la  mejora de la cadena productiva, como la ampliación de la  infraestructura que contenga a los cerdos existente así como al módulo de reposición que se comprarían, obtención de certificaciones en SENASA, determinación e inscripción de la marca en registros públicos, servicio para el beneficiado, así como la instalación en una infraestructura adecuada para la operación del equipo de envasado de la  carne y su posterior traslado en equipos refrigerados a los mercados regionales, el que incluye Lima.

Se tiene en cuenta que para la consecución de tal objetivo, no solo se requiere el apoyo económico, sino también el incremento de las competencias de los lideres, así como de todos los miembros de la asociación, en tal sentido se contempla asistencias técnicas en el manejo productivo, comercial, contable y sobre todo en la gestión del cambio, ya que para llegar a este nuevo objetivo se requerirá enfrentarse a diferentes situaciones, que podrían incidir negativamente  en la consecución del objetivo planteado.

Tabla N° 46: PRESUPUESTO DE MEJORA DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DEL CERDO

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO CERDO Kg/Cerdo | 75 |
| PRECIO EN CORAL CERDO S/Kg | 6.10 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 15.00 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE CERDOS POR MIEMBRO ASOCIACIÓN Unidad | 1.00 |
| COMPOSICIÓN DEL MODULO DE CERDOS | 2 MACHOS Y 13 HEMBRAS + MODULO REPRODUCTIVO DE CERDOS |
| CANTIDAD PROMEDIO DE CERDOS POR ASOCIACIÓN PARA LA VENTA AL AÑO | 143 |

| RUBRO | CERDOS |
| --- | --- |
| LINEA | Especies animales |
| MESES | 12 |

| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRECIO UNITARIO S/. |  | TOTAL S/. |  |
| INGRESOS (IT) |  |  |  |  |  |  | S/ 214,500.00 |  |
| CERDOS | 10,725 |  | KILOGRAMOS |  | S/ 20.00 |  | S/ 214,500.00 |  |
| *LECHONES DESTETADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION |  | CANTIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRECIO UNITARIO S/. |  | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  |  |  |  |  | S/ 31,914.63 |
| ALIMENTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALIMENTACION VERRACO (03 MACHOS) |  | 990 |  | KILOGRAMOS |  | S/ 1.24 |  | S/ 1,224.63 |
| MARRANAS GESTANTES (114DIAS, 2.50 KG., 15 MARRANAS, 02 PARTOS) |  | 8550 |  | KILOGRAMOS |  | S/ 1.70 |  | S/ 14,535.00 |
| MARRANAS LACTANTES (30 DIAS, 05 KGS. ALIMENTO, 15 MARRANAS, 02 PARTOS |  | 4500 |  | KILOGRAMOS |  | S/ 1.50 |  | S/ 6,750.00 |
| SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIT VETERINARIO (VACUNAS) |  | 12 |  | MESES |  | S/ 260.00 |  | S/ 3,120.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRERO PERMANENTE |  | 288 |  | JORNALES |  | S/ 20.00 |  | S/ 5,760.00 |
| OPERARIOS DEL EQUIPO DE EMBASADO |  | 15 |  | JORNALES |  | S/ 35.00 |  | S/ 525.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  |  |  |  |  | S/ 135,743.45 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN DEL EQUIPOS DE EMBASADO |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 5,000.00 |  | S/ 5,000.00 |
| MEJORAS EN CORRALES |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 1,500.00 |  | S/ 1,500.00 |
| MOULOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE |  | 12 |  | GLOBAL |  | S/ 80.00 |  | S/ 960.00 |
| MODULO REPOSICIÓN PRODUCTIVO DE PORCINIOS |  | 1 |  | MODULO |  | S/ 5,300.00 |  | S/ 5,300.00 |
| INSEMINACIÓN ARTIFICIAL |  | 120 |  | UNIDAD |  | S/ 11.26 |  | S/ 1,350.70 |
| MAQUINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE EMBASADO AL VACIO |  | 1 |  | UNIDADES |  | S/ 49,650.00 |  | S/ 49,650.00 |
| ASISTENCIAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA |  | 12 |  | UNIDADES |  | S/ 1,000.00 |  | S/ 12,000.00 |
| ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL |  | 6 |  | UNIDADES |  | S/ 1,800.00 |  | S/ 10,800.00 |
| ASISTENCIA GESTION DEL CAMBIO |  | 6 |  | UNIDADES |  | S/ 2,000.00 |  | S/ 12,000.00 |
| SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIO TRASLADO CERDOS AL CAMAL DE BENEFICIADO |  | 3 |  | UNIDADES |  | S/ 2,500.00 |  | S/ 7,500.00 |
| SERVICIO DE BENEFICIADO - CAMAL |  | 10,725 |  | KILOGRAMOS |  | S/ 0.39 |  | S/ 4,182.75 |
| SERVICIO TRASLADO DEL CAMAL A LA PLANTA DE EMBASADO - CAMION FRIGORIFICO |  | 2 |  | VIAJES |  | S/ 3,500.00 |  | S/ 7,000.00 |
| SERVICIO TRASLADO AL MERCADO - CAMION FRIGORIFICO |  | 2 |  | VIAJES |  | S/ 3,500.00 |  | S/ 7,000.00 |
| CERTIFICACIONES Y PERMISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CERTIFICACIÓN PRODUCTIVA - SENASA |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 2,000.00 |  | S/ 2,000.00 |
| DETERMINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE MARCA |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 1,500.00 |  | S/ 1,500.00 |
| DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL LOGO DEL EMBOLSADO |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 3,500.00 |  | S/ 3,500.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILES DE OFICINAS Y SERVICIOS (AGUA, LUZ, TELEFONO) |  | 1 |  | GLOBAL |  | S/ 4,500.00 |  | S/ 4,500.00 |
| COSTO TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | S/ 167,658.08 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

##### Cadena Productiva de Palta

###### Presupuesto de inicio en la cadena productiva de Palta

El PSSA durante el 2015 al 2017, apoyo iniciativas en la cadena productiva de la palta, planteándose como primer objetivo la asociatividad, se constituyeron y registraron asociaciones, cada una de estas compuestas por 14 miembros; como segundo objetivo, fue el impulsar y consolidar esta iniciativa, en esta primera etapa del proyecto, mediante la articulación de los productos a los mercados locales.

El presupuesto que se detalla líneas abajo contempla un año de operación, la cual se enfoca en actividades que sustentaron los objetivos antes descritos,  proyectando como ingreso la cantidad de S/ 84,070.90; por la venta de 42,676  kilogramos, a un precio el kilo de S/ 1.97; partiendo del supuesto que la asociación aporta 7.5 hectáreas de terreno con plantones de palto.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa contemplan un costo promedio de S/32,515.7; los que comprenden pago por el alquiler de las hectáreas de terreno con plantones de palto que la asociación aporta, insumos productivos, mano de obra permanente, contemplando a la vez todos los equipos necesarios para el trabajo diario,  así como la asistencia técnica requerida.

Tabla N° 47: PRESUPUESTO DE INICIO DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO PALTA Kg/Ha | 7,621 |
| PRECIO EN CHACRA PALTA S/Kg | 1.97 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 14.00 |
| HECTÁREAS PROMEDIO POR MIEMBRO ASOCIACIÓN Ha | 0.50 |
| HECTÁREAS PROMEDIO SEMBRADAS Ha | 7.0 |

| RUBRO | PALTA |
| --- | --- |
| LINEA | Cultivos perennes |
| MESES | 12 |

| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| INGRESOS (IT) |  |  |  | S/ 90,075.96 |
| PALTA | 42,676 | KG | S/ 1.97 | S/ 84,070.90 |

| COSTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  | S/ 19,800.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| MANO DE OBRA PERMANENTE | 360 | JORNAL | S/ 38.00 | S/ 13,680.00 |
| INSUMOS |  |  |  |  |
| UREA | 20 | SACOS | S/ 60.00 | S/ 1,200.00 |
| FOSFATO | 17 | SACOS DE 20 KG | S/ 80.00 | S/ 1,360.00 |
| GUANO DE ISLA | 40 | SACOS | S/ 54.00 | S/ 2,160.00 |
| INSECTICIDAS - CICLON Y MALATION 500 | 20 | LITROS | S/ 50.00 | S/ 1,000.00 |
| BIOL | 20 | LITROS | S/ 20.00 | S/ 400.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  | S/ 12,715.70 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| TERRENO | 0.6 | HA | S/ 5,500.00 | S/ 3,025.00 |
| PLANTEL DE PRODUCTORES |  |  |  |  |
| PLANTONES DE PALTA DE 06 AÑOS DE PRODUCCIÓN | 220 | UNIDAD | S/ 4.50 | S/ 990.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  |
| TUBERÍAS DE 2" PARA LA CANALIZACIÓN DEL AGUA Y ACCESORIOS | 2 | GLOBAL | S/ 550.00 | S/ 1,100.00 |
| TANQUES DE AGUA DE 2500 LT | 2 | UNIDAD | S/ 700.00 | S/ 1,400.00 |
| TIJERAS DE PODAR | 8 | UNIDAD | S/ 40.00 | S/ 320.00 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| TRANSPORTE DE JABAS DE PALTA | 10 | GLOBAL | S/ 200.00 | S/ 2,000.00 |
| SERVICIOS |  |  |  |  |
| AGUA PARA RIEGO | 190 | TURNO | S/ 6.53 | S/ 1,240.70 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| ASISTENCIA TÉCNICA | 12 | VISITAS | S/ 220.00 | S/ 2,640.00 |
| COSTO TOTAL |  |  |  | S/ 32,515.70 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

###### Presupuesto de Mejora del Proyecto en la cadena productiva de Palta

Se asume que con el proyecto se tiene por objetivo hacer que estas iniciativas en la cadena productiva de la palta;  mejoren su producción tanto en calidad como en cantidad, articulando su producción no solo a mercados locales, sino principalmente a mercados regionales más próximos, así como a la capital.

El presupuesto que se detalla líneas abajo se enfoca en actividades productivas que se desarrollaron e implementar nuevas actividades, proyectando como nuevos ingresos la cantidad de   S/ 282,512.37, por la venta de 42,676 kilogramos, a un precio de S/ 6.62; partiendo del supuesto que la asociación aporta 7.5 hectáreas de terreno con plantones de palto, además de la instalación de los 50 plantones que se comprarían.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa, contemplan un costo promedio de S/200,664.08; los que comprenden mantener la actividad productiva propiamente dicha e incrementar otras actividades que ayudarían en la  mejora de la cadena productiva, como la construcción de una  infraestructura que sirva para el acopio, planta de tratamiento de limpieza y envasado de la palta con los equipos respectivos; así como la obtención de certificaciones en SENASA, determinación e inscripción de la marca en registros públicos, y su posterior traslado en equipos refrigerados a los mercados regionales, el que incluye Lima.

Se tiene en cuenta que para la consecución de tal objetivo, no solo se requiere el apoyo económico, sino también el incremento de las competencias de los lideres, así como de todos los miembros de la asociación, en tal sentido se contempla asistencias técnicas en el manejo productivo, comercial, contable y sobre todo en la gestión del cambio, ya que para llegar a este nuevo objetivo se requerirá enfrentarse a diferentes situaciones, que podrían incidir negativamente  en la consecución del objetivo planteado.

Tabla N° 48: PRESUPUESTO DE MEJORA DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO PALTA Kg/Ha | 7,621 |
| PRECIO EN CHACRA PALTA S/Kg | 1.97 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 14.00 |
| HECTAREAS PROMEDIO POR MIEMBRO ASOCIACIÓN Ha | 0.50 |
| HECTAREAS PROMEDIO SEMBRADAS Ha | 7 |

| RUBRO | PALTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LINEA | Cultivos perennes |  |  |
| MESES | 12 |  |  |
| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION |  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| INGRESOS (IT) |  |  |  |  |  | S/ 282,512.37 |
| PALTA |  | 42,676 | KG |  | S/ 6.62 | S/ 282,512.37 |

| COSTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  | S/ 15,240.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| MANO DE OBRA PERMANENTE | 240 | JORNAL | S/ 38.00 | S/ 9,120.00 |
| INSUMOS |  |  |  |  |
| UREA | 20 | SACOS | S/ 60.00 | S/ 1,200.00 |
| FOSFATO | 17 | SACOS DE 20 KG | S/ 80.00 | S/ 1,360.00 |
| GUANO DE ISLA | 40 | SACOS | S/ 54.00 | S/ 2,160.00 |
| INSECTICIDAS - CICLON Y MALATION 500 | 20 | LITROS | S/ 50.00 | S/ 1,000.00 |
| BIOL | 20 | LITROS | S/ 20.00 | S/ 400.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  | S/ 185,424.08 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| TERRENO | 0.6 | HA | S/ 5,500.00 | S/ 3,025.00 |
| OBRAS CIVILES PLANTA (ALMACEN, PATIO MANIOBRAS, AREA DE PRODUCCIÓN, OFICINAS, SSHH, TOPICO, VIGILANCIA) | 1.0 | GLOBAL | S/ 18,000.00 | S/ 18,000.00 |
| PLANTEL DE PRODUCTORES |  |  |  |  |
| PLANTONES DE PALTA DE 06 AÑOS DE PRODUCCION | 50 | UNIDAD | S/ 4.50 | S/ 225.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  |
| TUBERIAS DE 2" PARA LA CANALIZACIÓN DEL AGUA Y ACCESORIOS | 0 | GLOBAL | S/ 550.00 | S/ 55.00 |
| TANQUES DE AGUA DE 2500 LT | 0 | UNIDAD | S/ 700.00 | S/ 0.00 |
| TIJERAS DE PODAR | 2 | UNIDAD | S/ 40.00 | S/ 80.00 |
| BALANZA ELECTRONICA | 1 | UNIDAD | S/ 46,780.23 | S/ 46,780.23 |
| TINA METÁLICA INMERSIÓN | 1 | UNIDAD | S/ 5,805.74 | S/ 5,805.74 |
| MODULO DE SECADO | 1 | UNIDAD | S/ 9,032.99 | S/ 9,032.99 |
| MESA DE SELECCIÓN MANUAL | 1 | UNIDAD | S/ 2,902.87 | S/ 2,902.87 |
| MÁQUINA DE SELECCIÓN AUTOMÁTICA | 1 | UNIDAD | S/ 46,780.23 | S/ 46,780.23 |
| CÁMARA DE FRIO | 1 | UNIDAD | S/ 38,713.76 | S/ 38,713.76 |
| EQUIPOS PARA TRABAJO EN PALNTA (MANDIL DRILL, GORRO, BOTAS DE JEBE, CANASTILLAS COSECHADORAS, HIGRÓMETRO ,MANGUERAS) | 1 | GLOBAL | S/ 582.56 | S/ 582.56 |
| EQUIPOS DE OFICINA | 1 | GLOBAL | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION |  |  |  |  |
| TRANSPORTE DE JABAS DE PALTA A LA PLANTA. | 10 | GLOBAL | S/ 200.00 | S/ 2,000.00 |
| TRANSPORTE FRIGORIFICODE LA PLANTA AL MERCADO REGIONAL. | 5 | GLOBAL | S/ 1,000.00 | S/ 5,000.00 |
| SERVICIOS |  |  |  |  |
| AGUA PARA RIEGO | 190 | TURNO | S/ 6.53 | S/ 1,240.70 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| ASISTENCIA TECNICA | 10 | VISITAS | S/ 220.00 | S/ 2,200.00 |
| COSTO TOTAL |  |  |  | S/ 200,664.08 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Nota: Los datos de equipos de planta fueron recogidos de http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2073/E71.G353-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y

##### Cadena Productiva del Café

###### Presupuesto de inicio en la cadena productiva del Café

El PSSA durante el 2015 al 2017, apoyo iniciativas en la cadena productiva del café, planteándose como primer objetivo la asociatividad, se constituyeron y registraron asociaciones, cada una de estas compuestas por 15 miembros; como segundo objetivo, fue el impulsar y consolidar esta iniciativa, en esta primera etapa del proyecto, mediante la articulación de los productos a los mercados locales.

El presupuesto que se detalla líneas abajo contempla un año de operación, la cual se enfoca en actividades que sustentaron los objetivos antes descritos,  proyectando como ingreso la cantidad de S/ 44,023.18; por la venta de 6,289  kilogramos, a un precio el kilo de S/ 7.00; partiendo del supuesto que la asociación aporta 7.5 hectáreas de terreno con plantones de café.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa contemplan un costo promedio de S/36,058.07; los que comprenden pago por el alquiler de las hectáreas de terreno con plantones de café que la asociación aporta, insumos productivos, mano de obra permanente para el deshierbo, abonamiento, controles sanitarios, equipos necesarios para el trabajo diario,  así como la asistencia técnica requerida.

Tabla N° 49: PRESUPUESTO DE INICIO DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO CAFÉ PERGAMINO Kg/Ha | 838.54 |
| PRECIO EN CHACRA CAFÉ PERGAMINO S/Kg | 4.94 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 15.00 |
| HECTAREAS PROMEDIO POR MIEMBRO ASOCIACIÓN Ha | 0.50 |
| HECTAREAS PROMEDIO SEMBRADAS Ha | 7.5 |

| RUBRO | CAFÉ |
| --- | --- |
| LINEA | Cultivos perennes |
| MESES | 12 |

| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| INGRESOS (IT) |  |  |  | S/ 44,023.18 |
| CAFÉ | 6,289 | KG | S/ 7.00 | S/ 44,023.18 |

| COSTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  | S/ 21,960.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| DESHIERBO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| 1ER ABONAMIENTO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| 2DO DESHIERBO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| 2DO ABONAMIENTO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| 3ER DESHIERBO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| CONTROL SANITARIO (2 CONTROLES) | 100 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 3,000.00 |
| COSECHA | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| DESPULPADO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| LAVADO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| INSUMOS |  |  |  |  |
| GUANO DE ISLAS | 2,500 | KG | S/ 1.60 | S/ 4,000.00 |
| ROCA FOSFORICA | 1,800 | KG | S/ 0.90 | S/ 1,620.00 |
| SULFATO DE COBRE | 30 | KG | S/ 42.00 | S/ 1,260.00 |
| CAL | 50 | KG | S/ 1.60 | S/ 80.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  | S/ 14,098.07 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| PLANTA BENEFICIO/COMPOSTERA | 10 | UNIDAD | S/ 200.00 | S/ 2,000.00 |
| TANQUE TINA | 8 | UNIDAD | S/ 100.00 | S/ 750.00 |
| PLANTEL DE PRODUCTORES |  |  |  |  |
| ALQUILER DE TERRENO (S/67/MES/HA) | 11 | GLOBAL | S/ 603.00 | S/ 6,331.50 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  |
| MOCHILA FUMIGADORA | 8 | UNIDAD | S/ 60.00 | S/ 450.00 |
| DESPULPADORA | 9 | UNIDAD | S/ 100.00 | S/ 900.00 |
| MOTOR 1HP | 8 | UNIDAD | S/ 137.00 | S/ 1,027.50 |
| SACOS DE POLIETILENO | 270 | UNIDAD | S/ 2.54 | S/ 686.07 |
| MACHETES | 9 | UNIDAD | S/ 8.00 | S/ 72.00 |
| LAMPA | 9 | UNIDAD | S/ 9.00 | S/ 81.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| ASISTENCIA TÉCNICA | 9 | VISITAS | S/ 200.00 | S/ 1,800.00 |
| COSTO TOTAL |  |  |  | S/ 36,058.07 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

###### Presupuesto de Mejora del Proyecto en la cadena productiva del Café

Se asume que con el proyecto se tiene por objetivo hacer que estas iniciativas en la cadena productiva del café;  mejoren su producción tanto en calidad como en cantidad, articulando su producción no solo a mercados locales, sino principalmente a mercados regionales más próximos, así como a la capital.

El presupuesto que se detalla líneas abajo se enfoca en actividades productivas que se desarrollaron e implementar nuevas actividades, proyectando como nuevos ingresos la cantidad de   S/ 106,913.43, por la venta de 6,289.00 kilogramos, a un precio de S/ 17.00; partiendo del supuesto que la asociación aporta 7.5 hectáreas de terreno con plantones de café, además de la instalación de los 50 plantones que se comprarían.

Los costos que fueron proyectados para dicha iniciativa, contemplan un costo promedio de S/99,157.30; los que comprenden mantener la actividad productiva propiamente dicha e incrementar otras actividades que ayudarían en la  mejora de la cadena productiva, como la construcción de una  infraestructura que sirva para el acopio, planta de tratamiento de limpieza y envasado de la palta con los equipos respectivos; así como la obtención de certificaciones en SENASA, determinación e inscripción de la marca en registros públicos, y su posterior traslado en equipos refrigerados a los mercados regionales, el que incluye Lima.

Se tiene en cuenta que para la consecución de tal objetivo, no solo se requiere el apoyo económico, sino también el incremento de las competencias de los lideres, así como de todos los miembros de la asociación, en tal sentido se contempla asistencias técnicas en el manejo productivo, comercial, contable y sobre todo en la gestión del cambio, ya que para llegar a este nuevo objetivo se requerirá enfrentarse a diferentes situaciones, que podrían incidir negativamente  en la consecución del objetivo planteado.

Tabla N° 50: PRESUPUESTO DE MEJORA DEL PROYECTO – CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ

| SUPUESTOS: |  |
| --- | --- |
| RENDIMIENTO CAFÉ PERGAMINO Kg/Ha | 838.54 |
| PRECIO EN CHACRA CAFÉ PERGAMINO S/Kg | 4.94 |
| CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN | 15.00 |
| HECTÁREAS PROMEDIO POR MIEMBRO ASOCIACIÓN Ha | 0.50 |
| HECTÁREAS PROMEDIO SEMBRADAS Ha | 7.5 |
| MERMA DEL TOTAL COSECHADO | 20% |

| RUBRO | CAFÉ |
| --- | --- |
| LÍNEA | Cultivos perennes |
| MESES | 12 |

| INGRESOS PROYECTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| INGRESOS (IT) |  |  |  | S/ 106,913.43 |
| CAFÉ (TOSTADO, MOLIDO, ENVASADO) | 6,289 | KG | S/ 17.00 | S/ 106,913.43 |

| COSTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| COSTO VARIABLE |  |  |  | S/ 24,840.00 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| DESHIERBO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| 1ER ABONAMIENTO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| 2DO DESHIERBO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| 2DO ABONAMIENTO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| 3ER DESHIERBO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| CONTROL SANITARIO (2 CONTROLES) | 100 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 3,000.00 |
| COSECHA | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| DESPULPADO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| LAVADO | 50 | JORNAL | S/ 30.00 | S/ 1,500.00 |
| TOSTADO | 30 | JORNAL | S/ 36.00 | S/ 1,080.00 |
| MOLIENDA | 40 | JORNAL | S/ 36.00 | S/ 1,440.00 |
| EMBOLSADO | 10 | JORNAL | S/ 36.00 | S/ 360.00 |
| INSUMOS |  |  |  |  |
| GUANO DE ISLAS | 2,500 | KG | S/ 1.60 | S/ 4,000.00 |
| ROCA FOSFORICA | 1,800 | KG | S/ 0.90 | S/ 1,620.00 |
| CAL | 50 | KG | S/ 1.60 | S/ 80.00 |
| SULFATO DE COBRE | 30 | KG | S/ 42.00 | S/ 1,260.00 |
| COSTO FIJO |  |  |  | S/ 74,317.30 |
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| PLANTA BENEFICIO/COMPOSTERA | 10 | UNIDAD | S/ 200.00 | S/ 2,000.00 |
| TANQUE TINA | 8 | UNIDAD | S/ 100.00 | S/ 750.00 |
| PLANTA DE PROCESAMIENTO (TOSTADO, MOLIENDA Y EMBOLSADO) | 1 | UN¦DAD | S/ 10,000.00 | S/ 10,000.00 |
| PLANTEL DE PRODUCTORES |  |  |  |  |
| ALQUILER DE TERRENO (S/67/MES/HA) | 11 | GLOBAL | S/ 450.00 | S/ 4,725.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  |
| EQUIPAMIENTO PROCESO DE TOSTADO Y ENFRIADO | 1 | GLOBAL | S/ 19,372.00 | S/ 19,372.00 |
| EQUIPO DE MOLIENDA - MOLINO DE DISCOS | 1 | GLOBAL | S/ 6,346.00 | S/ 6,346.00 |
| EQUIPO DE EMBOLSADO AL VACIO | 1 | GLOBAL | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 |
| MOCHILA FUMIGADORA | 1 | UNIDAD | S/ 60.00 | S/ 60.00 |
| DESPULPADORA | 9 | UNIDAD | S/ 100.00 | S/ 900.00 |
| MOTOR 1HP | 8 | UNIDAD | S/ 137.00 | S/ 1,027.50 |
| SACOS DE POLIETILENO | 270 | UNIDAD | S/ 2.54 | S/ 685.80 |
| MACHETES | 3 | UNIDAD | S/ 8.00 | S/ 24.00 |
| LAMPA | 3 | UNIDAD | S/ 9.00 | S/ 27.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA | 12 | VISITAS | S/ 150.00 | S/ 1,800.00 |
| ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL | 6 | VISITAS | S/ 300.00 | S/ 1,800.00 |
| ASISTENCIA GESTION DEL CAMBIO | 6 | VISITAS | S/ 800.00 | S/ 4,800.00 |
| SERVICIOS (AGUA - LUZ -TELEFONO | 12 | MENSUAL | S/ 250.00 | S/ 3,000.00 |
| REGISTRO SANITARIO - DIGESA | 1 | UNIDAD | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 |
| DETERMINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE MARCA | 1 | UNIDAD | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
| DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL EMBOLSADO | 1 | GLOBAL | S/ 3,500.00 | S/ 3,500.00 |
| TRASLADO A MERCADOS | 2 | UNIDAD | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 |
| COSTO TOTAL |  |  |  | S/ 99,157.30 |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

##### Evaluación del Plan de Negocios Avanzado

Concepción del Plan de Negocios

Proceso Productivo

Se asume 18 asociaciones de productores de palta, cada una de estas asociaciones está conformada en promedio de 15 miembros, ubicados en el departamento de Lima. Cada miembro de la  asociación cuenta en promedio 0.45 hectáreas, haciendo en total 122 hectáreas para la cosecha de la palta. Se infiere que la cobertura del anterior proyecto comprendió actividades de instalación del plantón y a la fecha ya se podría cosechar.  Como parte de la inversión inicial se consideró recursos que servirían para mantener la producción de palta, como tuberías y tanques de agua para cada asociación. Con el objeto de mantener y mejorar la actividad de producción, por ser el primer eslabón de la cadena, se consideró los insumos químicos para el proceso productivo, el servicio de transporte de las jabas a la planta de packing luego de realizar la cosecha, así como la asistencia técnica respectiva.

Planta Packing

Se conceptualiza que la producción de cada una de las 18 asociaciones que cumpla con los estándares de calidad tiene que ser acopiado y trasladado para el tratamiento en la planta de Packing. De aquí saldrían las paltas refrigeradas en cajas de 4 kilos, directo al mercado de Lima, para la venta.

Se consideró como parte de la inversión inicial, la construcción de la infraestructura de una planta de packing, dicha planta tendría un área total de 623m2, en dicha planta se contempló la instalación de un equipo de lavado de fruta, clasificadora, calibrador electrónico, módulo de secado, módulo de ventilación y tina de inmersión; así como los equipos necesarios para la operación. Un punto importante que se tomó en consideración, es la puesta en operatividad de los equipos y la capacitación del personal que operaria y trabajaría en planta. Para operar la planta se debe tener la licencias y certificaciones necesarias, las que se deben de obtener antes de operar la planta. Para operar la planta se consideró la mano de obra capacitada, los insumos para el packing, así como las asistencias técnicas en packing, comercialización y la gestión del cambio, ya que el desarrollar un proyecto de esta envergadura, expondrá a todos a nuevas situaciones que deberán ser encaminadas, con el objeto de mantener un clima adecuado, en la que las personas desarrollen sus actividades con tranquilidad. Se consideró el servicio de alquiler de dos montacargas (una para la recepción y traslado en el patio de maniobras y otra dentro de la planta, la que se utilizara para el traslado hacia la zona de refrigeración); así como el servicio de traslado en la cámara frigorífica desde la planta hacia el mercado.

Los resultados y detalles de supuestos se muestran a continuación:

Tabla 84: Flujo de caja para un Plan de Negocio Avanzado

| AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS |  | S/ 1,674,174 | S/ 1,674,174 | S/ 1,674,174 | S/ 1,674,174 | S/ 1,674,174 |
| VENTAS |  | S/ 1,674,174.22 | S/ 1,674,174.22 | S/ 1,674,174.22 | S/ 1,674,174.22 | S/ 1,674,174.22 |
| CANTIDAD KG |  | S/ 372,038.72 | S/ 372,038.72 | S/ 372,038.72 | S/ 372,038.72 | S/ 372,038.72 |
| PRECIO |  | S/ 4.5 | S/ 4.5 | S/ 4.5 | S/ 4.5 | S/ 4.5 |
| EGRESOS |  | S/ 1,368,740.99 | S/ 1,368,740.99 | S/ 1,368,740.99 | S/ 1,368,740.99 | S/ 1,368,740.99 |
| PRODUCTIVA |  | S/ 459,560.34 | S/ 459,560.34 | S/ 459,560.34 | S/ 459,560.34 | S/ 459,560.34 |
| PLANTA PACKING |  | S/ 909,180.65 | S/ 909,180.65 | S/ 909,180.65 | S/ 909,180.65 | S/ 909,180.65 |
| INVERSIÓN INICIAL | S/ 821,011.25 |  |  |  |  |  |
| PRODUCTIVA | S/ 15,030.00 |  |  |  |  |  |
| PLANTA PACKING | S/ 805,981.25 |  |  |  |  |  |
| FLUJO DEL AÑO | -821,011.25 | 305,433.22 | 305,433.22 | 305,433.22 | 305,433.22 | 305,433.22 |
| FLUJO ACUMULADO |  | 305,433.22 | 610,866.45 | 916,299.67 | 1,221,732.90 | 1,527,166.12 |
| TIR | 25% |  |  |  |  |  |
| VNA | S/ 297,372 |  |  |  |  |  |
| TASA | 10.3% |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 85: Detalle de Inversión: Productivo y Packing del Plan de Negocio Avanzado

| PRODUCTIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| TUBERIAS DE 2" PARA LA CANALIZACIÓN DEL AGUA Y ACCESORIOS | 2 | GLOBAL | S/ 550.00 | S/ 990.00 |
| TANQUES DE AGUA DE 2500 LT | 18 | UNIDAD | S/ 700.00 | S/ 12,600.00 |
| TIJERAS DE PODAR | 36 | UNIDAD | S/ 40.00 | S/ 1,440.00 |
| TOTAL |  |  |  | S/ 15,030.00 |
| PACKING |  |  |  |  |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| CONSTRUCCIÓN PLANTA PACKING (OBRAS CIVILES, MECAMICAS Y ELECTRICAS PLANTA) | 1 | GLOBAL | S/ 574,400.00 | S/ 574,400.00 |
| EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PLANTA PACKING | 1 | GLOBAL | S/ 169,731.25 | S/ 169,731.25 |
| EQUIPOS DE OFICINA PLANTA PACKING | 1 | GLOBAL | S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00 |
| MUEBLES Y ENSERES OFICINA PACKING | 1 | GLOBAL | S/ 2,480.00 | S/ 2,480.00 |
| EPP PACKING (MANDIL DRILL, GORRO, BOTAS DE JEBE, CANASTILLAS COSECHADORAS, HIGRÓMETRO) | 1 | GLOBAL | S/ 6,720.00 | S/ 6,720.00 |
| CAPACTACIÓN DEL PERSONAL QUE OPERARA LA PLANTA PACKING | 1 | GLOBAL | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 |
| LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PLANTA PACKING | 1 | GLOBAL | S/ 41,150.00 | S/ 41,150.00 |
| TOTAL |  |  |  | S/ 805,981.25 |
| COSTO TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL |  |  |  | S/ 821,011.25 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 86: Detalle de Costos de Operación y Mantenimiento: Productivo y Packing del Plan de Negocio Avanzado

| PRODUCTIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| MANO DE OBRA PRODUCTIVO | 4,320 | JORNAL | 38.00 | 164,160 |
| UREA | 360 | SACOS | 60.00 | 21,600 |
| FOSFATO | 306 | SACOS DE 20 KG | 80.00 | 24,480 |
| GUANO DE ISLA | 720 | SACOS | 54.00 | 38,880 |
| INSECTICIDAS - CICLON Y MALATION 500 | 360 | LITROS | 50.00 | 18,000 |
| BIOL | 360 | LITROS | 20.00 | 7,200 |
| ALQUILER DEL TERRENO (CHACRAS) | 10 | HA | 5,500.00 | 54,450 |
| INSTALACIONES DE NUEVOS PLANTONES DE PALTA PRODUCCION | 900 | UNIDAD | 4.50 | 4,050 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE JABAS DE CHACRA A LA PLANTA. | 372,039 | GLOBAL | 0.20 | 74,408 |
| AGUA PARA RIEGO PRODUCCIÓN m3 | 3,420 | TURNO | 6.53 | 22,333 |
| ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA | 12 | VISITAS | 2,500.00 | 30,000 |
| TOTAL |  |  |  | S/ 459,560.34 |
| PACKING |  |  |  |  |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| MANO DE OBRA PLANTA PACKING | 120 | MENSUAL | 930 | 111,600 |
| ALQUILER DE MONTACARGA PLANTA PACKING | 2,304 | S/ HORA | 110 | 253,440 |
| CAJA DE CARTON CORRUGADO (PACKING) | 93,010 | UNIDAD | 3 | 279,029 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO DE LA PLANTA AL MERCADO (LIMA) | 372,039 | GLOBAL | 0.30 | 111,612 |
| SERVICIO DE AGUA, LUZ , LIMPIEZA OFICINAS Y PLANTA PACKING | 12 | MES | 7,000 | 84,000 |
| ASISTENCIA TECNICA PROCESO DE PACKING | 6 | VISITAS | 3,000 | 18,000 |
| ASISTENCIA TECNICA COMERCIALIZACIÓN | 6 | VISITAS | 3,000 | 18,000 |
| ASISTENCIA TECNICA GESTION DEL CAMBIO | 10 | VISITAS | 3,000 | 30,000 |
| PAGO DE ARBITRIOS PLANTA PACKING | 1 | ANUAL | 3,500 | 3,500 |
| TOTAL |  |  |  | S/ 909,180.65 |
| COSTO TOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO |  |  |  | S/ 1,368,740.99 |

Fuente: Elaboración propia.

#### Análisis de la localización del proyecto

La localización del proyecto como Unidad Productora de servicios tendrá su sede principal en Lima. Pero también, desplegará en las agencias zonales de AGRO RURAL las capacidades necesarias para prestar los servicios prestados del proyecto. Estas se complementarán con las capacidades de estas agencias zonales actuales, en un enfoque de fortalecimiento institucional de AGRO RURAL.

En este caso particular, la localización responderá a los locales actualmente existentes, con la premisa que actualmente allí se vienen prestando los servicios a ser mejorados con el proyecto.

En ese sentido, cuentan con vías de acceso, servicios básicos y están ubicados en zonas con un nivel adecuado de exposición a peligros.

Ubicación de los Planes de Negocios Avanzados

Para el caso de los PN, se tienen que su ubicación geográfica será determinada de acuerdo a las organizaciones ganadoras de los concursos. Sin embargo, para el caso d elos planes de negocios avanzados, se tiene una preidentificación en base a las organizaciones que participaron en el PSSA. Con dichos criterios, se han priorizado las cadenas productivas con mayor cantidad de organizaciones ubicadas en un distrito. El planteamiento es que en dichos distritos priorizados se desarrolle un Plan de Negocio Avanzado, donde el proyecto apoye su identificación y formulación. Así, se tienen 40 distritos que tendrán un plan de negocio avanzado.

Se han priorizado las cadenas productivas con mayor cantidad de organizaciones que comparten el mismo territorio para garantizar su articulación. Estas cadenas son:

- Vacunos.

- Kiwicha.

- Palta.

- Cuyes.

- Cerdos.

- Café Pergamino.

En vacunos serán 4 planes, en kiwuicha serán 2, en palta 1, en cuyes 17, en cerdos 6 y en café pergamino 10. El detalle se muestra a continuación.

Tabla 87: Cadenas y distritos priorizados para implementación de planes de negocio avanzados.

| Cadenas Productivas / Departamento / Provincia / Distrito | N° Organizaciones | N° Productores | Total PN Avanzados |
| --- | --- | --- | --- |
| VACUNOS | 30 | 596 | 4 |
| AMAZONAS | 6 | 158 | 1 |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA | 6 | 158 | 1 |
| VISTA ALEGRE | 6 | 158 | 1 |
| CAJAMARCA | 24 | 438 | 3 |
| CHOTA | 10 | 211 | 1 |
| ANGUIA | 10 | 211 | 1 |
| CUTERVO | 5 | 85 | 1 |
| SOCOTA | 5 | 85 | 1 |
| SANTA CRUZ | 9 | 142 | 1 |
| YAUYUCAN | 9 | 142 | 1 |
| KIWUICHA | 9 | 117 | 2 |
| ANCASH | 9 | 117 | 2 |
| HUAYLAS | 9 | 117 | 2 |
| PUEBLO LIBRE | 5 | 57 | 1 |
| HUATA | 4 | 60 | 1 |
| PALTAS | 6 | 118 | 1 |
| LIMA | 6 | 118 | 1 |
| HUAROCHIRI | 6 | 118 | 1 |
| SAN ANTONIO | 6 | 118 | 1 |
| CUYES | 130 | 2,318 | 17 |
| CAJAMARCA | 116 | 2,082 | 15 |
| CHOTA | 69 | 1,260 | 9 |
| CHALAMARCA | 8 | 119 | 1 |
| CHIGUIRIP | 8 | 178 | 1 |
| CHIMBAN | 7 | 141 | 1 |
| CHOROPAMPA | 7 | 139 | 1 |
| CHOTA | 14 | 243 | 1 |
| CONCHAN | 8 | 149 | 1 |
| LAJAS | 5 | 66 | 1 |
| PACCHA | 6 | 104 | 1 |
| TACABAMBA | 6 | 121 | 1 |
| CUTERVO | 31 | 608 | 4 |
| CUTERVO | 9 | 174 | 1 |
| SAN ANDRES DE CUTERVO | 5 | 104 | 1 |
| SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | 8 | 161 | 1 |
| SOCOTA | 9 | 169 | 1 |
| SANTA CRUZ | 16 | 214 | 2 |
| CHANCAYBAÑOS | 11 | 158 | 1 |
| YAUYUCAN | 5 | 56 | 1 |
| LIMA | 5 | 56 | 1 |
| HUAROCHIRI | 5 | 56 | 1 |
| LANGA | 5 | 56 | 1 |
| SAN MARTIN | 9 | 180 | 1 |
| RIOJA | 9 | 180 | 1 |
| SAN FERNANDO | 9 | 180 | 1 |
| CERDOS | 49 | 751 | 6 |
| CAJAMARCA | 49 | 751 | 6 |
| CHOTA | 29 | 557 | 4 |
| CHALAMARCA | 6 | 79 | 1 |
| CHIGUIRIP | 9 | 198 | 1 |
| LAJAS | 7 | 149 | 1 |
| TACABAMBA | 7 | 131 | 1 |
| SANTA CRUZ | 20 | 194 | 2 |
| CHANCAYBAÑOS | 9 | 103 | 1 |
| YAUYUCAN | 11 | 91 | 1 |
| CAFE PERGAMINO | 205 | 2,423 | 10 |
| AMAZONAS | 28 | 642 | 3 |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA | 28 | 642 | 3 |
| CHIRIMOTO | 11 | 240 | 1 |
| OMIA | 11 | 257 | 1 |
| VISTA ALEGRE | 6 | 145 | 1 |
| SAN MARTIN | 177 | 1,785 | 7 |
| LAMAS | 133 | 571 | 3 |
| ALONSO DE ALVARADO | 10 | 213 | 1 |
| PINTO RECODO | 117 | 254 | 1 |
| TABALOSOS | 6 | 104 | 1 |
| MOYOBAMBA | 16 | 505 | 1 |
| JEPELACIO | 16 | 505 | 1 |
| RIOJA | 28 | 705 | 3 |
| AWAJUN | 9 | 318 | 1 |
| NUEVA CAJAMARCA | 12 | 279 | 1 |
| PARDO MIGUEL | 7 | 108 | 1 |
| Total general | 429 | 6,323 | 40 |

Fuente: PSSA. Elaboración propia.

#### Análisis de la tecnología del proyecto

En cuanto a la tecnología del proyecto, como se ha venido mencionando, esta tiene como principal herramienta para prestar los servicios de apoyo al desarrollo productivo el instrumento de los planes de negocio. El mecanismo principal para la colocación de los recursos es la realización de fondos concursables para la selección competitiva de planes de negocios.

El financiamiento de planes de negocio es el instrumento utilizado en el PSSA con éxito sobresaliente. Esto se demuestra en las evaluaciones que se han realizado al programa. Se utiliza el mecanismo de fondo concursable, donde los productores agropecuarios organizados presentan sus planes de negocios, los cuales son evaluados por un Comité Evaluador. En ese sentido, los planes son elegidos en procesos competitivos, que permiten filtrar aquellos planes que cumplen requisitos mínimos de rentabilidad.

Sin embarto, el proyecto se distingue por incluir varias innovaciones que darán un dinamismo especial a la implemetación y gestión del Proyecto. Se fomentará un enfoque de fondo triple (triple botton approach o TBL) donde las intervenciones buscan alcanzar una sostenibilidad ambiental, social y económica, lo que permitirá generar un mayor valor empresarial a cada una de las intervenciones. El Proyecto busca introducir varios instrumentos de gestión y PSEGC que permitirán ejecutar las acciones con mayor eficiencia y eficacia y orientadas efectivamente a la medición de resultados (directos e indirectos) y comunicación de resultados. Entre ellas esta las siguiente: (a) planes de gestión de recursos naturales asociados a los negocios rurales, que financian la mejor gestión de los recursos naturales y la infraestructura publica, semipública o comunal articulada a los PN para la producción, generación de valor o servicios, así como los de generación de servicios ambientales, (b) PFO específicos al grado de desarrollo de una organización en base a un análisis organizacional multidimensional que ayuda a garantizar la inclusión social (mujeres, jóvenes e indígenas), un enfoque económico de sostenibilidad y resiliente al cambio climático, y parámetros de gobernabilidad adecuados, y (c) PN bancables y de mayor envergadura para las OPP con un mayor grado de desarrollo tanto de primer o segundo piso, articulados dentro de la cadena de valor, lo que implica el desarrollo de negocios en eslabones más allá de la producción, para que  se involucren en actividades más complejas como transformación, comercialización y prestación de servicios.

El proyecto busca también dinamizar las economías locales, no solo mediante el apoyo a las actividades productiva, sino también promoviendo el desarrollo de servicios alrededor de las cadenas de valor que permitan su mejor desarrollo e integración a los corredores económicos y circuitos comerciales. Para esto se incluye el apoyo a proveedores de servicios financieros, y no financieros, de asistencia técnica, de asesoramiento, logística, comercialización o cualquier otro servicio necesario para el buen funcionamiento de las cadenas de valor presentes en los diferentes corredores o circuitos económicos del área de influencia. Se da un énfasis fuerte al desarrollo servicios financieros para la cofinanciación de planes de negocios, elemento completamente nuevo en el contexto de los proyectos FIDA en el Perú. También se busca la  articulación con empresas financieras y Fintech para mejorar el nivel de acceso a fuentes de financiamiento a diferentes niveles, también la creación y formación de UNICAS (pequeñas cajas rurales) para fomentar la cultura del ahorro entre las OPP.

El Proyecto pretende ayudar a AGRORURAL a dar un salto tecnológico en el manejo e implementación de sus proyectos actuales y a futuro, para lo que propone una estrategia de digitalización de los instrumentos de gestión e implementación ambiciosa, donde se digitalizaran todas las herramientas e instrumentos como los PN, PPRN, PGRNA, así como las herramientas del sistema de monitoreo y evaluación con la intención de contar con información en tiempo real y con calidad para una mejor ejecución. Además,se buscará la integración de pagos móviles a las OPP, mediante el uso de la plataforma de Pagos Móviles de Perú. Por otra parte, las experiencias asociadas con la mayor competitividad, acceso a mercados, entre otras pueden ser sistematizadas y divulgadas como parte de las experiencias para retroalimentar la política y planes de competitividad y productividad del país.  Además, de la experiencia en el uso de estas metodologías y herramientas el FIDA puede promover su aplicación en proyectos de otros países. Lo anterior requiere, que desde el arranque del proyecto, se  diseñe e implemente una estrategia clara de gestión del conocimiento, aprendizaje, comunicación y uso de los resultados, donde se involucre activamente a AGRORURAL/MINAGRI, FIDA, y otros actores.

Instrumentos para las intervenciones en el proyecto

Para la ejecución del proyecto, fundamentalmente se tendrán dos instrumentos claves:

- Planes de Negocios Rurales-PDN

Los planes de negocios son el instrumento a través del cual se ejecutarán los recursos para cumplir con los objetivos de consolidación y escalamiento de negocios rurales en el área de intervención. Se han estructurado tres tipos de planes de negocios:

  - Financiamiento de PN Avanzados

  - Financiamiento de PN consolidación/escalamiento

  - Financiamiento de PN de jóvenes

- Planes de Gestión de Recursos Naturales Asociados a Negocios Rurales-PGRNA

Los PGRNA constituyen los instrumentos que complementan en algunos casos las necesidades de los planes de negocio que requieran algún tipo de intervención sobre los recursos naturales asociados a los negocios rurales identificados con los planes de negocios.

En la siguiente tabla, se establecen las características y alcances de cada uno de los instrumentos para las intervenciones.

Tabla 88: Características cuantitativas de los instrumentos de intervención del proyecto

| Intrumento | Monto de inversión (S/) | Cofinanciamiento del proyecto (%) | N° de instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| PN avanzados | 335,000 | 80% | 40 |
| PN consolidación/escalamiento | 117,250 | 80% | 1,050 |
| PN de jóvenes | 67,000 | 85%-90% | 70 |
|  |  | Total PN | 1,160 |
| PGRNA |  |  |  |
| Pequeña escala | 12,800 | 100% | 330 |
| Mayor escala | 128,000 | 100% | 35 |
|  |  | Total PGRNA | 365 |

Fuente: Elaboración propia.

Se debe indicar que los PGRNA son complementarios a los planes de negocios. En el caso de los PN avanzados se articularán con los PGRNA de mayor escala, los cuales representan el 38.2%, por su significancia complementaria. Para el caso de los PN consolidación/escalamiento se tienen la posibilidad de estar acompañados de PGRNA complementarios, los cuales representan el 10.9%.

A continuación, se muestran las características cualitativas de los instrumentos de intervención, donde se muestra el carácter complementario de ambos. Asimismo, se señalan los requerimientos en cuanto al número de beneficiarios. Sin embargo, se debe acotar que son tamaños mínimos, dado que dependerá de como se sustente el PN para su configuración final.

Tabla 89: Características cualitativas de los instrumentos de intervención del proyecto

| Intrumento | Mecanismo de ejecución | Rubros elegibles priorizados | Rubros No elegibles | Mecanismo | Grupos beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planes de Negocio |  |  |  |  |  |
| PN avanzados | Fondo Dirigido NEC | Activos Asistencia Técnica Capital de Trabajo Infraestructura | Terrenos. | PN orientado al escalamiento y consolidación de negocios que articulan varias organizaciones en torno a la actividad. | La organización pivot o avanzada tendrá 30 miembros que articulará mínimo 5 organizaciones asociadas con un mínimo de 15 miembros. |
| PN consolidación/escalamiento | Fondo Concursable CLAR Beneficiarios | Activos Asistencia Técnica Capital de Trabajo | Terrenos. No infraestructura. | PN orientados a consolidar o escalar negocios orientados a un mercado. | 15 miembros como mínimo por organización. |
| PN de jóvenes | Fondo Concursable CLAR Beneficiarios | Activos Asistencia Técnica Capital de Trabajo | Terrenos. No infraestructura. | PN comandados fundamentalemente por jóvenes. Las organizaciones deben con un mínimo de 70% de jóvenes. | 10 miembros como mínimo por organización. |
| PGRNA |  |  |  |  |  |
| Pequeña escala | Fondo Concursable CLAR | Activos Asistencia Técnica | Terrenos | Atiende necesidades de pequeña escala para manejo de recursos naturales asociados a PN ganadores. Intervenciones en manejo de agua o suelo, esencialmente de asistencia técnica. | Puede atender organizaciones individuales que demuestran su asociación con su PN. |
| Mayor escala | Fondo Dirigido NEC | Activos | Terrenos | Atiende necesidades de mayor escala para manejo de recursos naturales asociado a PN ganadores. Intervenciones en manejo de agua o suelo, esencialmente en mejoramiento de la infraestructura natural o física. | Deben atender a un mínimo de 5 organizaciones que demuestran su asociación con su PN. |

Fuente: Elaboración propia.

Articulación de los instrumentos en la ejecución del proyecto

Los instrumentos se articulan en el territorio, que es donde se ubican los PN y los PGRNA. El proceso general identifica los PN, a partir de los cuales se identifican las necesidades de las intervenciones de recursos naturales, cuando estos demuestren que pueden potenciar la consolidación o escalamiento del PN.

Articulación de servicios para la ejecución de los instrumentos del proyecto

El proyecto ha establecido una organización que garantiza un despliegue de servicios en el territorio asociado a los instrumentos de ejecución del proyecto. En ese sentido, se tendrá una distribución de servicios siguiente:

- Para la implementación de los PN se cuenta con:

  - 1,160 servicios para la elaboración de PN y la identificación y catergorización de las organizaciones. (Costo promedio por PN elaborado de S/. 7,828) Los planes de negocio contarán con el asesoramiento técnico del proyecto para su elaboración.

  - 5 servicios de asistencia técnica para apoyo en actividades de acompañamiento en la implementación de los PN.

  - 10 servicios de especialistas en negocios rurales para el apoyo técnico en la implementación de los PN para potenciar su funcionamiento.

  - 10 servicios de especialistas en mercados para el apoyo técnico en la articulación de los negocios rurales a los mercados.

  - Financiamiento de 9 Rutas de aprendizaje, pasantías para productores líderes (Nacional e Internacional). Cada ruta consta de 15 personas entre productores y talentos rurales.

- Para la implementación de los PGRNA se cuenta con:

  - 5 servicios de asistencia técnica, para apoyo en actividades de acompañamiento en la implementación de los PGRNA.

  - 18 servicios de promotores locales, en apoyo técnico en la implementación de los PGRNA.

#### Descripción de los componentes y actividades del proyecto

El Proyecto se ejecutará a través de cuatro componentes: 1) Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales; 2) Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos; 3) Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento para la innovación; y 4) Gestión y administración. Los tres primeros engloban los aspectos programáticos del Proyecto. Los componentes están estrechamente interrelacionados. El Componente 1 mejorará el manejo sostenible de los recursos naturales (públicos, comunales) con enfoque de riesgos del clima, en beneficio de los negocios rurales de las organizaciones de pequeños productores agrarios apoyados en el Componente 2. En el Componente 2 se  busca consolidar y fortalecer las organizaciones de pequeños productores agrarios y sus negocios rurales; a través de inversiones en activos, asistencia técnica especializada, desarrollo de mercados, vinculación a mecanismos financieros y acceso a conocimientos e innovaciones. El Componente 3 actuará en complemento a los Componentes 1 y 2, mejorando la oferta de servicios financieros y no financieros y de innovaciones para apoyar a las organizaciones y a los negocios rurales de la población objetivo.

Ilustración 33: Componentes del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

El modelo de intervención parte del Componente 2 que articula el Componente 1 y 3 del proyecto. Esta secuencia lógica se puede observar en el siguiente esquema:

Ilustración 34: Esquema de actividades operativas

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al esquema, el proceso se inicia con la convocatoria a los planes de negocios. Para el proyecto existirán 3 convocatorias. Las convocatorias tienen como objetivo seleccionar los planes de negocios de manera competitiva. Para ello, los Planes de Negocios deberán tener definido los siguientes aspectos:

- Los Planes de negocios serán preferentemente sobre cadenas productivas priorizadas en el presente proyecto.

- Los planes de negocios deben demostrar el objetivo de consolidación o de escalamiento. La consolidación puede ser de una actividad actual o buscar su escalamiento mediante la diversificación o avanzar en la cadena productiva con productos derivados.

- Los planes de negocios que requieran o dependan de un terreno para su ubicación, este deberá contar con el saneamiento físico legal que garantice su disponibilidad. El terreno no puede ser valorado como aporte ni formar parte del plan de negocio para su adquisición. No se financian terrenos.

- Los planes de negocios que propongan intervenciones para el acopio, transformación y/o comercialización de algún tipo de producto priorizado deberán aglutinar a una masa crítica de organizaciones de productores a fin de garantizar la disponibilidad de materia prima que haga sostenible a los negocios. Es decir, las denominadas organizaciones pivot deberán presentar planes de negocios que agrupen a varias organizaciones de productores. Se deberá garantizar la provisión de materia prima para la sostenibilidad de los negocios pivot que se promueven.

- Los planes de negocios serán por un periodo de dos años, en los cuales se financiará los componentes elegibles que se determinen en las bases. Sin embargo, los rubros no elegibles son la compra de terrenos y aquellos que no catalogen como inversión o capital de trabajo.

- En cuanto al procedimiento, de acuerdo a lo descrito en el esquema de actividades anterior, solo se financiará la formulación de aquellos planes de negocios que resulten ganadores como producto de la evaluación por parte del CLAR de su ficha de postulación.

Los planes de negocios son presentados por las organizaciones de productores, las cuales deben ser formalizadas y contar con su inscripción vigente en registros públicos. El proyecto apoyará técnicamente a aquelas organizaciones seleccionadas para la elaboración de sus planes de negocios.

Los planes de negocios serán evaluados por el CLAR, en un proceso transparente y participativo. Solo serán seleccionados aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

Luego de aprobado y haber pasado el proceso competitivo, los planes recibirán el financiamiento y acompañamiento correspondiente.

Los componentes aplicarán los siguientes enfoques priorizados por el Gobierno:

- Desarrollo territorial, a partir del aprovechamiento eficiente de las ventajas comparativas de los territorios y del reconocimiento de las diferencias económicas, sociales, culturales y geográficas que los caracterizan, propiciando que la intervención prevista sea de carácter multisectorial y multidimensional, para lo cual toman en cuenta: (a) la planificación territorial (Planes de Desarrollo Regional Concertado- PDRC, Planes de Desarrollo Local Concertados-PDLC, Planes de Vida, otros); y (b) los corredores económicos y los circuitos comerciales en el área de intervención, como marco para ordenar y orientar las inversiones.

- Escalamiento y Consolidación, entendido como el cambio esperado en el nivel de competitividad, según: (a) aumento en la productividad/producción; (b) participación en mercados más exigentes (calidad, ventas), (c) aumento en los ingresos y (d) mayor desarrollo organizacional.

- Fortalecimiento de capacidades, consiste en el mejoramiento de conocimientos, habilidades, aptitudes y mayor disponibilidad bienes o activos para a su competitividad y resiliencia.

- Género, juventud y pueblos indígenas, promoviendo la inclusión y empoderamiento económico y social de estos grupos, a través de su participación directa en el desarrollo de negocios rurales.

- Gestión ambiental y cambio climático. Las buenas prácticas ambientales, la protección de recursos naturales y las medidas de adaptación al cambio climático serán incorporadas en las actividades de producción, transformación y comercialización, según los planes de negocio y programas de gestión de recursos naturales, de manera que se reduzcan las pérdidas en los negocios rurales.

##### Componente 1. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales

- Objetivo. Este componente busca mejorar los recursos naturales, de forma sostenible y con enfoque de riesgos del clima, que estén asociados a los negocios rurales de las organizaciones de pequeños productores agrarios. El Proyecto conducirá procesos participativos para la identificación de las necesidades respecto a los recursos naturales, que califiquen como bienes públicos, semipúblicos o comunales, por parte de las organizaciones de los pequeños productores y que de no atenderse podrán causar un efecto adverso en la rentabilidad y sostenibilidad de las inversiones.

El componente financiará la realización de diagnósticos para orientar la identificación de planes de gestión de recursos naturales (pequeña y mayor escala). Los planes de gestión de RRNN estarán asociados a los planes de negocios del Componente 2. En el caso de los de pequeña escala serán seleccionados mediante fondos concursables. En el caso de mayor escala serán dirigidos y ejecutados por el NEC. Contarán con fortalecimiento de los gobiernos regionales, locales y agencias agrarias, además de acompañamiento técnico para la ejecución de los planes. Estos planes se sujetarán a las reglas establecidas en las bases del concurso, más no a aprobaciones de otras instancias en AGRO RURAL.

- Resultados esperados (efectos). Organizaciones de pequeños productores agrarios cuentan con recursos naturales asociados a los negocios rurales con gestión sostenible y de adaptación al cambio climático.

- Estrategia de ejecución/sostenibilidad. Para la operatividad y sostenibilidad de las inversiones e innovaciones se han definido los siguientes elementos: (a) Identificación participativa de las necesidades sobre mejoras en la gestión de los recursos naturales; (b) Desarrollo de alianzas estratégicas con los actores (provinciales, distritales) vinculados con los recursos naturales; (c) Integración de las Direcciones de de Infraestructura Agraria y de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático de AGRO RURAL en actividades de identificación, formulación, aprobación y supervisión de obras y medidas para la sostenibilidad de las inversiones; (d) Ejecución de los PGRNA a través de la UCP/AGRO RURAL, en el caso de Planes de gestión de RRNN mayores y en el caso de los de menor escala, serán seleccionados en el marco del fondo concursable y ejecutados directamente por los beneficiarios; (e)  Asignación y manejo del financiamiento del componente como un fondo “dirigido”, distribuido provincialmente, con el fin de buscar mayor integralidad e impacto en las inversiones realizadas y evitar atomización en pequeñas obras de infraestructura en el caso de los de mayor escala, pero en los de menor escala se ejecutará vía un fondo concursable, asignando los recursos a los beneficiarios para su ejecución y (f) Digitalización de instrumentos (Formulario de registro, PPRN; PGRNA, informes de seguimiento).

- Las actividades a realizar incluyen:

- Identificación de las necesidades de las organizaciones de pequeños productores, respecto a los recursos naturales y riesgos ambientales y del clima. Esta identificación responde a procesos participativos realizados en la actividad de formulación de los PN (Componente 2). El Proyecto garantizará mecanismos adecuados para la participación y escucha de las mujeres, jóvenes e indígenas, en relación con sus necesidades. Las demandas formuladas se prepararán en el Formato Registro de Necesidades sobre Recursos Naturales asociado a Negocios Rurales, para su traslado al Componente 1.

- Elaboracion de Mapeos/diagnósticos provinciales sobre recursos naturales. Se elaborarán mapeos/diagnósticos provinciales sobre recursos naturales, riesgos ambientales y del clima, a través de consultores. Estos incluirán variables biofísicas y climáticas, así como otras relacionadas a dinámicas socioeconómicas en el territorio (uso del suelo, amenazas, oportunidades de alianzas, otras). Estos mapeos se utilizarán para apoyar la toma de decisiones sobre las necesidades recibidas y su financiamiento.

- Estructuración del Programa Provincial de Recursos Naturales. El Proyecto estructurará Programas Provinciales de Recursos Naturales (PPRN), para cada una de las provincias del área de intervención. Cada PPRN contendrá un número determinado de PGRNA, dependiendo del número de solicitudes recibidas/seleccionadas, y la disponibilidad del financiamiento del PPRN. El PPRN será presentado a los gobiernos provinciales y distritales. Las posibilidades de desarrollar actividades conjuntas en el marco de los PPRN serán incluidas como parte de los acuerdos-marco establecidos por la UCP con los gobiernos provinciales y distritales. Estos planes serán orientadores para la identificación de los PGRNA y permitarán la formulación de los de mayor escala y también orientar a los beneficiarios para la presentación de los de menor escala, que se seleccionarán vía un fondo concursable.

- Formulación de PGRNA. Los PGRNA de mayor escala serán elaborados por parte de la UCP y la asistencia técnica prevista en el componente. Los de menor escala que participen en los fondos concursables recibirán apoyo para su formulación una vez declarados ganadores, pero como parte de la asistencia técnica prevista en el componente. Los PGRNA incluirán (a) Inversiones para la construcción/rehabilitación de infraestructura física y natural (siembra y cosecha de agua, sistemas de riego, conservación, andenes), alrededor de recursos naturales, que califiquen como bienes públicos, semipúblicos o comunales; (b) Acciones de fortalecimiento de capacidades locales para el manejo y sostenibilidad de las inversiones (capacitación, desarrollo de instrumentos de gobernanza/ administración, etc.); (c) los socios estratégicos (organizaciones de pequeños productores, gobiernos provinciales/distritales, juntas de regantes, otros proyectos, etc.), incluyendo sus responsabilidades y aportes. Cada Plan identificará medidas de gestión de recursos naturales, incluyendo las identificadas en el SECAP para gestión de riesgos climáticos, según nivel y tipo. Los PGRNA de mayor escala únicamente podrán contar con la opinión técnica de viabilidad, ambiental/cambio climático y económica, de parte de las Direcciones de Infraestructura Agraria y la Dirección de Recursos Naturales y de Cambio Climático de AGRO RURAL. En el caso de los PGRNA de menor escala, se sujetan a las bases de los concursos. En ese marco, todos los PGRNA que se aprueben pasarán a ejecución.

- Ejecución y seguimiento del PGRNA. La UCP será responsable de la ejecución de los Programas provinciales y sus respetivos PGRNA. Los procesos de contratación de obras y servicios serán realizados desde la UCP. El seguimiento a la ejecución será realizado por los equipos territoriales.  Desde las Direcciones respectivas de AGRO RURAL se hará supervisión a la ejecución de los PGRNA, en coordinación con la UCP.

- Productos. Programas Provinciales de Gestión de Recursos Naturales implementados.

- El componente es complementario y se ejecutará en función a los planes de negocio que serán financiados con el Componente 2 del proyecto.

- El componente tiene una actividad de “Diagnóstico Provincial de RRNN, gestión de riesgos y riesgos ambientales asociados a negocios rurales”, que consistirá en la elaboración de propuestas de planes de gestión sostenible de recursos naturales que servirán de orientación para la priorización de planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales.

- La Actividad de “Financiamiento de Programas Provinciales de gestión de RRNN para el desarrollo de negocios rurales”, se distribuirá en tres estrategias de intervención con los siguientes alcances específicos:

  - Planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales - PARNDNG (pequeña escala)

Esta actividad contempla el financiamiento de la ejecución de Planes de aprovechamiento de RRNN de menor escala que se seleccionarán vía concursos, donde postularán las organizaciones que han resultado ganadores del fondo concursable de planes de negocio. Estos planes contemplarán actividades referidas a RRNN que complementen los requerimientos contemplados en los planes de negocio.

El financiamiento de estos planes se realizará de acuerdo a las bases del concurso correspondiente y no requerirá de otras aprobaciones previas, salvo las previstas en las bases que regulan la participación del CLAR.

  - Planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales - PARNDNG (mayor escala)

Esta intervención busca el financiamiento bajo el mecanismo de fondo dirigido de planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales de mayor escala. Estos planes serán elaborados y priorizados por el NEC, pudiendo requerir del apoyo de las Direcciones de línea de AGRORURAL, sin tener el carácter vinculante su opinión.

El objetivo de estos planes es apoyar con intervenciones de mayor envergadura que permitan optimizar el aprovechamiento de recursos naturales a un conjunto de organizaciones que resulten ganadoras y que por su cercanía o afinidad en cuanto a los tipos de negocio, requiera alguna infraestructura o intervención que pueda potenciar sus negocios. Es complementario a los planes de negocios de organizaciones que resultan ganadoras de concursos.

  - Fortalecimiento de la gobernanza para el aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales.

Esta intervención busca el fortalecimiento de los gobiernos regionales, locales y agencias agrarias para apoyar a las organizaciones en la sostenibilidad de sus intervenciones en cuanto al aprovechamiento de los RRNN en el desarrollo de agronegocios. Esta es una estrategia para dar soporte y sostenibilidad a los planes de negocios de las organizaciones, tomando como base la institucionalidad del Estado en sus tres niveles de gobierno. Esto busca mitigar los riesgos de que, por ausencia de acompañamiento, algunas organizaciones se desprendan de la articulación al mercado promovida por el proyecto.

- Finalmente, con la actividad de “Asistencia Técnica para Apoyo del Componente”, el proyecto acompañará en la implementación de los Planes de aprovechamiento de RNN en el desarrollo de negocios rurales. Este acompañamiento se dará fundamentalmente para la identificación y ejecución de los referidos planes.

- Se debe precisar que la estrategia de ejecución de este componente se regirá a las bases de concurso que se establezca. En el caso de los “Planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales - PARNDNG (pequeña escala)” no se requerirá ninguna aprobación previa por parte de las Direcciones de Línea de AGRORURAL.

##### Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos

- Objetivo. Este componente busca mejorar las capacidades de los pequeños productores agrarios organizados en el desarrollo de negocios rurales rentables, sostenibles e inclusivos, que se asocien con mercados más exigentes y articulados a corredores económicos o circuitos comerciales y que sean capaces de estimular el desarrollo local. El fortalecimiento de las capacidades de los pequeños productores agrarios se hará a través de sus organizaciones, e incluirá los siguientes aspectos: (a) mejoras en sus sistemas productivos, con enfoque de gestión del riesgo y cambio climático, (b) fortalecimiento organizacional, (c) desarrollo empresarial y de mercado y; (d) inclusión financiera.

- Resultados esperados (efectos). Organizaciones de pequeños productores agrarios con capacidades mejoradas (productivas, asociativas, empresariales, de mercados y financieras) para el desarrollo de negocios rurales con adaptación al cambio climático.

- Estrategia de ejecución/sostenibilidad. Los elementos de ejecución operativa y sostenibilidad del componente son:

- Desarrollo de negocios rurales articulados a cadenas de valor. El Proyecto aplicará un enfoque de cadenas de valor, en donde las organizaciones reconocerán claramente, el eslabón o servicio de la cadena en que se encuentra su negocio y determinarán las opciones de escalamiento, de acuerdo a sus mercados actuales y potenciales, dentro de los corredores económicos y circuitos comerciales. La aplicación del enfoque también permitirá promover nuevos negocios dentro de la cadena de valor, que incorporen mayor valor agregado (diversificación) a los productos, así como desarrollar negocios asociados a los servicios (contables, asistencia técnica, mantenimiento de equipos, etc.).

- Escalamiento de las organizaciones y negocios. A toda organización que cumpla con los habilitantes para participar en el Proyecto, se le hará un diagnóstico inicial (entrada) sobre el estado de desarrollo de su organización y negocio; mediante el uso de un instrumento (Indice de Desarrollo Organizacional y del Negocio- IDO), que servirá de base para definir el fortalecimiento de su organización y de su negocio. El IDO se aplicará al finalizar el PN (salida) de cada organización como instrumento de evaluación del escalamiento (cambio) en el nivel de organización y del negocio.

- Realización de concursos. El mecanismo para la participación de las organizaciones y acceso a los recursos del Proyecto será a través de concursos.

- Cofinanciamiento de los PN. Las organizaciones participantes aportarán recursos en efectivo por un equivalente al 20% sobre el costo total del PN. En algunas organizaciones (mujeres, jóvenes e indígenas), se establecerán rangos menores (10-15%), de manera que no se limite su participación.

- Las principales actividades son:

- Elaboración de instrumentos digitales. El equipo del Proyecto preparará los instrumentos y orientaciones metodológicas (bases) para el desarrollo de los PN, incluyendo los instrumentos para el seguimiento y evaluación. Los especialistas harán la capacitación en las metodologías e instrumentos a los equipos de las Agencias Zonales (AZ).

- Convocatoria de las organizaciones. El Proyecto realizará un proceso amplio de información del Proyecto y de Convocatoria para identificar las organizaciones, según las bases elaboradas por la UCP. Esta convocatoria se realizará por las Agencias Zonales y con el apoyo de los gobiernos municipales, utilizando diversos medios. Las organizaciones interesadas ingresarán su inscripción mediante una Ficha de Registro de la Organización y del Negocio.

- Identificación de las organizaciones y análisis de los negocios. Se podrán incluir (i) organizaciones que fueron atendidas por el PSSA, (ii) otras organizaciones formalizadas o que se van a legalizar y (iii) grupos de jóvenes  (formalizados o nuevos). Se estima al finalizar el Proyecto una meta de participación de 1160 organizaciones de pequeños productores agrarios. Tomando en cuenta que el Proyecto busca escalar y consolidar los resultados del PSSA, un grupo importante de las organizaciones apoyadas (aproximadamente 50-55%) conformarán el grupo objetivo, según su interés de participar. Las organizaciones del PSSA serán seleccionadas dentro de las organizaciones que fueron atendidas por el PSSA con PN (1167), específicamente, del grupo de organizaciones que participó en el proceso de consolidación (519 organizaciones), y otras organizaciones que no estuvieron en este proceso pero que se encuentran activas y tienen el potencial de escalar en su organización y negocio. El Proyecto tiene previsto continuar con el enfoque de sostenibilidad del PSSA, de conformación de organizaciones Pivot. El PSSA conformó 11 organizaciones Pivot, que pueden participar en este nuevo proyecto.  Está previsto una meta de 40 organizaciones Pivot y 70 organizaciones de personas jóvenes.

Las organizaciones que serán atendidas deberán estar conformadas en su mayoría por pequeños productores agrarios en condición de pobreza y que habiten en los territorios focalizados. Una organización deberá tener al menos el 40% de mujeres y 20% de jóvenes. Podrán existir OPP conformadas en su mayoría por mujeres o jóvenes para lo cual se espera que el porcentaje sea de 80%.  El IDO será estimado previo a la formulación del PN.

- Formulación del Plan de Negocio. El PN será el instrumento principal de las organizaciones, que contendrá el alcance y definición de la estrategia del negocio, asociada al mercado y a un mecanismo de financiamiento que se ha definido, tomando en cuenta las oportunidades comerciales y de inclusión financiera identificadas y promovidas por el Proyecto, desde el Componente 3 (estudios de corredores y circuitos, alianzas 4P, financiamiento IFI, UNICAS, etc.) y/o por la organización misma. Solo se formularán los planes de negocio que resulten ganadores después de la evaluación de las fichas presentadas ante el CLAR.

Cada PN partirá de la revisión detallada del IDO y del análisis de las potencialidades de mercado y de la organización. Los PN tendrán asociados un Plan de Fortalecimiento Organizacional (PFO) que incluye de forma integral las actividades y recursos necesarios para la conformación de organizaciones con orientación empresarial/mercado y con mayor asociatividad. El IDO) consiste en una matriz de puntaje en tres variables: Desarrollo organizativo, Desarrollo del negocio/mercado y nivel de vulnerabilidad. Según su puntaje las organizaciones serán clasificadas como:

- Organizaciones Tipo A (Superior). Puntaje entre alto y muy alto, 3.00 a 4.00

- Organizaciones Tipo B (Avanzadas). Puntaje entre medio y alto, de 2.00 a 2.99.

- Organizaciones Tipo C (Intermedias). Puntaje entre medio y bajo, de 1.00 a 1.99.

- Organizaciones Tipo D (Iniciales). Puntaje entre bajo y muy bajo, de 0.99 a 0.99

La clasificación servirá para definir el tipo y énfasis del apoyo del Proyecto, dentro del PN.

El PN será elaborado de forma participativa con los miembros de la organización, quienes contarán con el apoyo de consultores contratados por el Proyecto, y quienes serán capacitados en la metodología e instrumentos de los PN e IDO. Todos los miembros de la organización recibirán capacitación sobre la formulación del PN y PFO. El Proyecto asegurará que los grupos de interés (mujeres, jóvenes, indígenas) participen activamente, generando espacios diferentes para ellos, si es necesario:

- Participación de mujeres. Se financiarán PN con participación de las mujeres, en particular por las mujeres jefas de hogar. Se promoverán actividades con demanda comercial, de acuerdo con los circuitos comerciales, adaptadas a las diferentes identidades socioculturales y etarias de las mujeres (no étnicas, indígenas, jóvenes), entre ellas: i) inclusión de las mujeres en cadenas de valor, rescatando y valorando sus destrezas y habilidades en cuanto a la transformación de materias primas; ii) cría de animales menores (en fresco o procesado); iii) rescate y fortalecimiento de las capacidades de negociación en los ámbitos de comercialización y manejo financiero (UNICAS, fondos revolventes); iv) desarrollo de actividades de turismo rural o de naturaleza, y v) producción artesanal, entre otros.

- Participación de personas jóvenes. Se asegurará la plena consideración de sus legítimas aspiraciones, necesidades y deseos, el hecho de no disponer de tierra por algunos, y la falta de oportunidades alternativas a la producción agropecuaria. Entre las alternativas a apoyar con PN están i) tiendas de venta y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos; ii) empresas de turismo sostenible; iii) transporte y comercialización, iv) cría de animales menores, pesca, acuicultura y otras actividades agropecuarias con base en acuerdos para el usufructo de tierras baldías o subutilizadas en posesión de sus padres y para el uso compartido de sus activos y v) servicios de apoyo al desarrollo de las cadenas de valor.

Los PN podrán ser de: (i) Agronegocios (actividades agrícolas, ganaderas, transformación, comercialización, turismo sostenible); (ii) Negocios verdes, que incluyen actividades de generación de ingresos y conservación alrededor de los recursos naturales (praderas, forestería, biodiversidad) y (iii) Servicios de apoyo a las cadenas de valor (reparación de maquinaria y equipo agrícola y agroindustrial, servicios contables, etc.). Los PN incluirán el financiamiento de bienes (materiales, equipos, insumos), la rehabilitación/construcción de obras, servicios de asistencia técnica y el PFO. Además, todos los PN deberán detallar las medidas de protección de los recursos naturales, gestión ambiental y adaptación de cambio climático que correspondan y que serán desarrolladas en los bienes privados de las organizaciones. Adicionalmente, se identificarán las necesidades de mejora de recursos naturales asociados a los negocios rurales, que corresponden con bienes públicos y que se canalizarán a través del componente 1.

Todos los PN formulados serán revisados por el equipo de la UCP y de las AZ, para su aprobación, según criterios definidos (matriz de calificación de viabilidad).  De acuerdo al tipo de Plan se podrá contar con apoyo de las Direcciones Técnicas de AGRO RURAL o de otros técnicos especializados que serán contratados, en la revisión de la la viabilidad (técnica, ambiental, de mercado, organizativa y financiera). Todos los PN con dictamen de viabilidad positiva serán presentados al Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR).

- Aprobación por el CLAR.  El CLAR es el espacio de participación, transparencia y rendición de cuentas a nivel de los territorios, donde se presentan los PN. Los CLAR estarán conformados por representantes de instituciones públicas y privadas, la sociedad civil organizada en un territorio local, y serán presididos por el Alcalde. El CLAR revisará y aprobará la selección de los PN de las organizaciones de productores agrarios que participan en el concurso.

- Ejecución del PN, seguimiento y evaluación. La ejecución del PN será realizada directamente por la organización de pequeños productores, para lo cual se transferirán los recursos, según medios digitales (pagos móviles).  Las organizaciones aplicarán instrumentos de S&E participativo desde el inicio de la implementación de su PN, con el fin de crear capacidades en S&E. Los equipos de las AZ (jefe zonal, promotores) serán los responsables del seguimiento periódico a los PN; así como el equipo de la UCP central, según instrumentos de PSE digitales y en la web.

- Productos. Planes de Negocios (PN) y Planes de Fortalecimiento Organizacional (PFO) implementados. Pequeños productores agrarios organizados que reciben asistencia técnica.

Fondos Concursables

Se realizarán 3 concursos, que iniciarán en el primer año. Estos concursos serán desarrollados bajo la metodología explicada líneas antes. Se tendrá un apoyo y acompañamiento en todas las etapas del proceso a los participantes. En los casos donde existe PN a ser identificados y desarrollados por el proyecto, estos formarán parte también de los calendarios, a fin de cumplir con las metas de ejecución de planes de negocios. El detalle de las convocatorias se muestra a continuación:

Tabla 90: Convocatorias a Fondos Concursables

| Descripción de actividades | Unidad | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiamiento de PN Avanzados | Transferencias | 10 | 15 | 15 | 40 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | Transferencias | 300 | 424 | 326 | 1,050 |
| Financiamiento de PN de jóvenes | Transferencias | - | 20 | 50 | 70 |
| Total PN | Transferencias | 310 | 459 | 391 | 1,160 |

Fuente: Elaboración propia.

##### Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento

- Objetivo. Este componente busca fortalecer una oferta de servicios financieros y no financieros e innovaciones para el acceso y uso de las organizaciones de pequeños productores agrarios en el desarrollo de sus negocios rurales.

- El fortalecimiento de la oferta de servicios e innovaciones requiere mejorar las capacidades técnicas de proveedores de servicios locales, desarrollar alianzas estratégicas con actores públicos y privados que brindan servicios, promover el desarrollo de innovaciones, y gestionar adecuadamente el conocimiento, aprendizaje y comunicación. Esta oferta de servicios debe responder a las necesidades de la población objetivo, según sus características específicas de género, juventud e interculturalidad.

- Resultados esperados (efectos). (i) Proveedores de servicios financieros (IFI, empresas de insumos, UNICAS, FinTech) y servicios no financieros (talentos, organizaciones de jóvenes) mejoran y fortalecen su oferta de servicios a pequeños productores, y (ii) Actores del Proyecto (organizaciones de pequeños productores y proveedores de servicios cuentan con capacitación, recursos de conocimiento y comunicación para el desarrollo del Proyecto.

Subcomponente 3.1. Desarrollo de servicios financieros y no financieros

- Objetivo. Desarrollar servicios financieros y no financieros de apoyo al desarrollo de las cadenas de valor donde participan las organizaciones de pequeños productores agrarios para incrementar su competitividad, sostenibilidad y resciliencia al cambio climático.

Servicios financieros

- Estrategia operativa/sostenibilidad. La estrategia operativa considera: (a) El desarrollo de servicios financieros con un enfoque de financiamiento de cadena de valor que busca reducir las brechas de acceso de los pequeños productores y sus organizaciones al financiamiento, en cada uno de los eslabones de las cadenas valor. (b) Desarrollo de alianzas con diferentes tipos de proveedores de servicios financieros para diversificar la oferta de acuerdo con los diferentes tipos de organizaciones. El Proyecto prevé diferentes mecanismos de mitigación de riesgos ambientales, productivos, operacionales, de mercado, y crediticio (asistencia técnica, fortalecimiento institucional, comercialización, gestión de recursos naturales, etc.), los cuales bien aprovechados y articulados pueden ayudar a reducir la percepción de riesgo sobre el sector agrícola y estas organizaciones e incentivar a los intermediarios financieros para expandir su oferta de servicios financieros, y/o crear nuevos productos crediticios más acordes a las necesidades de los pequeños productores agrarios.

- Las actividades para fomentar los servicios financieros son:

- Articulación y fortalecimiento de servicios financieros. Se identificará al menos tres intermediarias financieras (IFIs, Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales o Municipales, o aseguradoras) que estén interesadas en expandir o mejorar su oferta de servicios financieros a pequeños productores agrarios, incluyendo mujeres, jóvenes e indígenas. El Proyecto financiará el desarrollo o adaptación de servicios o productos financieros que permitan aumentar el acceso al financiamiento de las organizaciones de pequeños productores, de acuerdo a sus necesidades, entre ellos: el diseño de nuevos productos financieros que ofrezcan condiciones de desembolso y repago acordes al ciclo productivo del agricultor; mejoras tecnológicas como la introducción de sistemas innovadores de puntuación/calificación de créditos (credit score). Esta actividad incluye la educación financiera.

También, se evaluará la articulación de otras organizaciones, como el Fondo de de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario-FOGASA.

- Para incentivar la demanda de servicios financieros, se prevé en el caso de las organizaciones de productores que cuenten con un IDO alto y que requieran de recursos adicionales para cubrir los recursos de contrapartida del PN el apoyo del Proyecto para presentar una solicitud de crédito a una de las IFI apoyada. Las organizaciones de pequeños productores que logren obtener un préstamo para cubrir su contrapartida, y que al cabo del plazo (máx 2 años) del crédito hayan cumplido con el repago total del crédito sin retrasos ni observaciones podrán optar a un incentivo de producción/capitalización equivalente a un porcentaje del monto total de crédito recibido. Este incentivo se calculará en función al interés del préstamo hasta un máximo de USD 5000 por organización. Para garantizar que los PN que se presenten a las IFI sean bancables, el Proyecto dará apoyo técnico a través de profesionales especializados en la formulación de sus PN bancables. Esto se articulará a través de alianzas estratégicas y mediante los talentos rurales capacitados por el mismo proyecto.

- Fondos revolventes (FORE). Uno de los problemas recurrentes de las organizaciones de pequeños productores que empiezan a crecer y funcionar como negocios es la falta de capital de trabajo y comercial con la que se enfrentan cada año, especialmente en las épocas de cosecha y siembra. Para esto, el Proyecto prevé un incentivo de capitalización en forma de fondo revolventes para aquellas organizaciones que obtengan un índice de desarrollo intermedio y demuestren que están mejorando su eficiencia y productividad en cada ciclo productivo. Los FORE serán administrados por las organizaciones de productores con base en un reglamento que el Proyecto preparará con apoyo de un consultor, en anticipación al establecimiento de estos fondos.

- Apoyo técnico a proveedores de insumos. La mayor parte del financiamiento al que los pequeños productores pueden acceder usualmente proviene de sus proveedores de insumos, los cuales al no ser instituciones financieras no saben manejar el riesgo crediticio adecuadamente, esto afecta su actividad comercial resultando en una reducción posterior en el crédito a los pequeños productores. El Proyecto brindará, a través de expertos en crédito y finanzas rurales, asistencia técnica para la profesionalización y adecuación de los sistemas de crédito de las empresas proveedoras de insumos para que puedan crecer y gestionar mejor su cartera de préstamos a pequeños productores rurales. El Proyecto seleccionara hasta dos empresas locales proveedoras de insumos por departamento y que cuenten con una red de puntos de venta provincial. Se brindará apoyo en el diseño de nuevos productos crediticios, para mejorar la evaluación crediticia de los clientes y la medición del riesgo asociado a estos créditos, medir el costo y rentabilidad de la operación financiera y los  efectos que esta pueda tener sobre el negocio principal de venta de insumos; así como en la creación de sistemas de información que permitan recolectar la información de sus clientes para crear puntuaciones de crédito, negociar líneas de crédito y convenios con los fabricantes de sus insumos (por ejemplo Bayer, Syngenta, etc.). Esta actividad está estrechamente ligada a la articulación de empresas FinTech: por lo que se buscará establecer alianzas estratégicas para beneficio de los proveedores de insumos y las empresas FinTech.

- Creación y fortalecimiento de UNICAS (Unión de Créditos y Ahorros). Los miembros de las organizaciones de productores que cuenten con el nivel organizativo más bajo de acuerdo al IDO podrán acceder a este servicio, el cual pretende promover el establecimiento de UNICAS. Las UNICAS son asociaciones multifamiliares auto gestionadas formadas por 10 a 30 familias, mutuamente seleccionadas en base al conocimiento y la confianza con el fin de ofrecer servicios de ahorro y préstamo a sus miembros. El Proyecto en alianza con COFIDE financiará al menos 100 UNICAS, con el objetivo de aumentar la capacidad de los pequeños productores para ahorrar, acceder a créditos, y para gestionar recursos financieros que apoyen sus actividades productivas. COFIDE será la institución encargada de brindar la asistencia técnica, educación financiera y el acompañamiento a estas asociaciones en base a su programa de formación y acompañamiento de UNICAS, construyendo la sostenibilidad de cada organización, con enfoque de equidad de género. El capital aportado (en efectivo) por cada socio para la conformación de UNICA será complementado con un incentivo adicional del proyecto hasta un máximo de USD 5000 por UNICA.

- Articulación con compañías FinTech/AgriTech. El Proyecto apoyará la articulación con empresas que ofrezcan soluciones tecnológicas para el acceso y uso de servicios financieros (Fin Tech) de los pequeños productores, así como con otras compañías que ofrezcan soluciones tecnológicas para mejorar las prácticas agrícolas/productivas de pequeños productores (AgriTech). Para esto, el proyecto financiará los costos incrementales de 3 empresas (FinTech/AgriTech) de expandir la provisión de sus servicios/tecnologías (bancos neo/digitales, minería de datos para puntuaciones crediticias, micro seguros, órdenes de compra) al área del proyecto.

Actividades de servicios no financieros

- Fortalecimiento de capacidades para proveedores de servicios locales. A partir de la caracterización de la oferta educativa y de formación y la identificación de las brechas de capacitación en la oferta de servicios, se establecerán alianzas y convenios para el diseño y/o acceso a programas de especialización y certificación incluyendo: cursos presenciales o en línea, talleres de capacitación en el territorio, etc., los cuales buscan fortalecer las capacidades de proveedores de servicios locales, especialmente talentos rurales y jóvenes. Los potenciales y actuales proveedores de servicios serán identificados y registrados mediante una Ficha de Caracterización de Proveedores, de acuerdo a la demanda y necesidades de servicios de apoyo de las cadenas de valor, según las brechas en la provisión de asistencia técnica identificadas en el ámbito de intervención del proyecto (técnicas, empresariales, asociativas, empresariales, y cambio climático). Esta base de datos será administrada y actualizada por AGRO RURAL y puesta al servicio de las organizaciones rurales. El fortalecimiento incluye un Fondo de incentivos, para mejorar la prestación de servicios de talentos locales, que consiste de pequeñas inversiones para compra de herramientas y/o insumos básicos, preparación de parcelas demostrativas, entre otros.

- Mejoramiento al Acceso a Mercados y promoción comercial. Esta actividad incluye: (a) promoción comercial y alianzas comerciales. El proyecto apoyará a las organizaciones de productores en la participación de eventos comerciales regionales, nacionales e internacionales (ferias, ruedas de negocios), para la vinculación con diversos mercados y contactos que les permitan mejorar la comercialización de sus productos. Se facilitarán alianzas comerciales entre pequeños productores agrarios y otros actores de las cadenas de valor, especialmente con el sector agro-industrial e intermediadores comerciales, de acuerdo a la metodología 4P de FIDA de 4P, donde la UCP actuará como intermediario o broker. Estas relaciones se formalizarán a través de diferentes mecanismos, como los programas de los proveedores, la producción por contrato, la contratación pública, etc. (b) Certificaciones de productos: Para apoyar a las organizaciones de pequeños productores en temas de certificación de productos, el proyecto en colaboración con el Centro Internacional de Comercio (ITC, por sus siglas en inglés) facilitará la adopción de una plataforma móvil (Mapa de Sostenibilidad) que permite a las empresas y organizaciones de productores en diferentes localidades conectarse e intercambiar información comercial de manera sostenible. Esta plataforma brinda a los usuarios, independiente mente de su posición en la cadena global de valor, acceso a una amplia gama de información relacionada con iniciativas de sostenibilidad, sus estándares, normas y tendencias que son relevantes para sus mercados y para conectarlos a otros socios comerciales.

Cabe precisar que la actividad de certificación de productos es una complementaria a aquellas organizaciones que resulten ganadoras y dentro de sus planes de negocios comprendan algún tipo de certificación. Sin embargo, se proveerá asistencia técnica pemanente a los planes de negocios en estos aspectos.

- Productos: (i) 1  Proveedores de servicios financieros y no financieros apoyados con asistencia técnica y (ii) Mecanismos empresariales/comerciales de apoyo a los negocios rurales desarrollados

Subcomponente 3.2. Gestión de Conocimiento

- Objetivo. Desarrollar recursos de conocimiento y comunicación para apoyar a los proveedores de servicios, organizaciones de pequeños productores agrarios y personal del Proyecto.

- Desarrollo de Estudios y levantamiento de información estratégica. Se desarrollarán estudios y análisis estratégicos que servirán para orientar las inversiones en los diferentes componentes del proyecto, entre ellos: Estudios de mercados (Caracterización de Cadenas de valor y/o encadenamientos productivos (competitividad), estudio sobre circuitos comerciales y oportunidades para acceso a mercados, corredores económicos, etc; Estudios de diagnóstico en temas claves (brechas de género e intergeneracionales para el desarrollo empresarial y acceso a mercados). Levantamiento de oferta y demanda de servicios (financieros y no financieros) y actores claves para el desarrollo empresarial, entre otros.

- Desarrollo de metodologías y “cajas de herramientas”. Para el desarrollo de capacidades del equipo técnico y las organizaciones participantes del proyecto en temas clave, se desarrollaran las siguientes metodologías y cajas de herramientas: Fortalecimiento organizativo, Enfoque de inclusión: género y juventud; Desarrollo empresarial y acceso a mercado; Educación financiera; Gestión de recursos naturales y tecnologías productivas con ACC; seguimiento y evaluación participativo,  etc. Para la elaboración de estas metodologías y herramientas se integrará tanto el conocimiento técnico de especialistas como las experiencias y herramientas desarrolladas por otros proyectos  de desarrollo rural – FIDA u otros- en las temáticas a abordar, promoviendo enfoques participativos, dinámicos y de aprender-haciendo. Estos instrumentos serán las guías especializadas para el fortalecimiento de capacidades a desarrollarse en el componente 1 y 2. El equipo técnico del proyecto será capacitado en el uso de estos enfoques y metodologías.

- Sistematización de experiencias y aprendizajes. De acuerdo a las demandas de aprendizaje e innovaciones se identificarán y sistematizarán las experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas desarrolladas en los territorios por los actores del proyecto. Este proceso se desarrollará de forma permanente durante la implementación y permitirá capitalizar y poner en valor los conocimientos y soluciones locales que muestren ser efectivas para aumentar la competitividad y resiliencia de los pequeños productores. Se buscará diversificar formatos para comunicar – multiplicar los resultados (por ejemplo: cuñas de radio, material audiovisual, folletos tipo comic, etc…).

- Capacitaciones a mujeres y jóvenes y rutas de aprendizaje/pasantías para productores/as líderes. A partir de las experiencias del proyecto y otras iniciativas de desarrollo rural relevantes, se implementarán rutas de aprendizaje y pasantías en campo, orientadas a fortalecer las capacidades de productores líderes (hombres y mujeres) mediante espacios de intercambio de experiencias y formación entre pares. Los líderes participantes  actuarán como agentes multiplicador para otros productores de diversas organizaciones por rubro/territorio. Los aprendizajes y soluciones difundidas a través de las rutas y pasantías serán integradas en los PN y PGRN, incentivando su aplicación y socialización-multiplicación de capacidades hacia las organizaciones de pequeños productores participantes del proyecto. Se realizará un Programa de Fortalecimiento de Liderazgo a mujeres, para reforzar sus capacidades de participación en la toma de decisiones en sus organizaciones. Se  elaborará un “Curso de emprendedurismo juvenil” “en línea como base para el desarrollo de negocios. Un Plan de Gestión del conocimiento y comunicación será elaborado para articular todas las actividades y recursos.

- Productos: (i) Recursos de conocimiento y comunicación desarrollados; (ii). Capacitación en liderazgo para  mujeres, emprendedurismo para  jóvenes y rutas para productores líderes

De manera general, el Proyecto aplicará el enfoque de corredores económicos, fortaleciendo la oferta de los pequeños productores agrarios para favorecer mayores y mejores oportunidades comerciales con los nodos de demanda (centros urbanos) y contribuir al desarrollo de las provincias. El área del Proyecto incluye 3 importantes corredores económicos: i) el corredor del Norte, que conecta las principales ciudades de Cajamarca, San Martín, Amazonas y Ancash y lleva a los importantes mercados de las ciudades costeras de Chiclayo y Trujillo, así como a la ciudad de Piura y el Puerto de Paita y Salaverry; ii) el corredor del Centro, que conecta la región de Lima con la capital y el Puerto del Callao, Huancayo y otras ciudades de la sierra central; y iii) el corredor del Oriente, que conecta las ciudades de la selva norte y selva central entre sí, como la ciudad de Tarapoto, Tocache, con Tingo María y Pucallpa, además de conectarse con los dos corredores anteriores. Estos corredores se habilitan a través de 3 vías transversales: La Carretera Panamericana en la costa, la Longitudinal de la Sierra en la zona de sierra, y la longitudinal de la selva (carretera marginal de la selva), así como por las vías interoceánicas Norte y Centro. Los gobiernos subnacionales de las regiones focalizadas han adoptado el enfoque de corredores económicos como parte de su planificación territorial. El Proyecto realizará estudios para su análisis, incluyendo la identificación de los circuitos económicos de importancia a los negocios.

Asimismo, el Proyecto atenderá a: (i) organizaciones de pequeños productores agrarios, incluyendo aquellas apoyadas por el Proyecto PSSA y por otros proyectos o iniciativas y, que cuentan con un negocio en marcha; (ii) Organizaciones nuevas o apoyadas en su formación por el Proyecto y; (iii) Organizaciones de jóvenes rurales. Todas las organizaciones deberán estar legalizadas al momento de recibir los recursos y servicios del Proyecto.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el PSSA ha atendido a 38315 familias financiando alrededor de PAG (20568 familias) y Planes de Gestión Territorial-PGT (17745 familias). En total el proyecto apoyó a 1526 organizaciones de pequeños productores (1167 PAG y 359 PGT), de las cuales el PSSA considera que el 46% (519 organizaciones) son organizaciones y comunas avanzadas en su consolidación, de acuerdo al índice de desarrollo organizacional del negocio aplicado por el PSSA. Estas organizaciones constituyen una parte significativa del grupo objetivo donde el Proyecto buscará escalar los resultados, a través de una mayor inversión, acceso a mercados y desarrollo de capacidades para la innovación y sostenibilidad. La estrategia del PSSA, enfocada en la construcción de asociatividad, fue acertada en cuanto estableció un volumen de organizaciones (base y pivote) que al ser fortalecidas, están en condición de contribuir al desarrollo de sus territorios.

##### Componente 4: Gestión y administración

Tiene como objetivo realizar la gestión y administración del Proyecto. Comprende las acciones para la ejecución efectiva del Proyecto mediante la planificación estratégica y operativa; la adecuada gestión financiera y administrativa; el seguimiento, la evaluación y la sistematización continua de sus resultados y experiencias; la presentación de informes financieros, y la eficaz articulación con los actores públicos y privados a nivel nacional y local para propiciar su apoyo a los PAG, PGRNA y otras iniciativas, en coordinación con AGRO RURAL.

### Metas físicas

Las metas físicas por componentes y actividades se muestran a continuación:

Tabla 91: Metas físicas por componentes y actividades

(Ver página siguiente)

| Componente 1. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción de actividades |  | Cantidades |  |  |  |  |  |
|  | Unidades | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |
| A. Desarrollo de inversiones en infraestructura natural y de conservación de RN en asociación a negocios rurales y fortalecimiento para el manejo de la gestión sostenible del recurso natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico Provincial de RRNN, gestion de riesgos y riesgos ambientales asociado a negocios rurales | Contrato | 15 | - | - | - | - | 15 |
| Financiamiento de Programas Provinciales de gestión de RRNN para el desarrollo de negocios rurales | Contrato | 5 | 5 | 5 | - | - | 15 |
| Planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales - PGRNA (pequeña escala) | Planes | 330 | 330 | 350 |  |  | 1,010 |
| Planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales - PGRNA (mayor escala) | Planes | 35 | 35 | 31 |  |  | 101 |
| Fortalecimiento de la gobernanza para el aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales | Entidades | 40 | 40 | 45 |  |  | 125 |
| Asistencia Técnica para Apoyo del Componente 1 | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de actividades |  | Cantidades |  |  |  |  |  |
|  | Unidades | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |
| A.Fortalecimiento organizacional y desarrollo de inversiones en negocios rurales |  |  |  |  |  |  |  |
| Eventos para la promoción/participación productores, jóvenes y mujeres /a | Contrato | 50 | 51 | - | - | - | 101 |
| Formulación de PN y PFO | Contrato | 310 | 459 | 391 | - | - | 1,160 |
| Financiamiento de PN Avanzados | Transferencias | 10 | 15 | 15 | - | - | 40 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | Transferencias | 300 | 424 | 326 | - | - | 1,050 |
| Financiamiento de PN de jóvenes | Transferencias | - | 20 | 50 | - | - | 70 |
| Apoyo para revisión de PN por consultores especializados /e | Contratos | 10 | 15 | 15 | - | - | 40 |
| Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) | Talleres | 101 | 101 | 101 | - | - | 303 |
| Asistencia técnica del componente 2 | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Financiamiento de pn avanzados 40 Financiamiento de pn consolidación/escalonado 1050 Financiamiento de pn de jóvenes 70 Total 1160 Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de actividades |  | Cantidades |  |  |  |  |  |
|  | Unidades | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |
| A. Desarrollo de servicios de apoyo (financieros y no financieros) a las cadenas de valor y acceso a mercados |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Servicios Financieros |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de servicios financieros y educación financiera | Alianzas | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Incentivo de capitalización para organizaciones con créditos en sus PN | Incentivos | 25 | 50 | 25 | - | - | 100 |
| Incentivo para organizaciones avanzadas vía crédito | Incentivos | 10 | 10 | 20 |  |  | 40 |
| Incentivo para organizaciones en consolidación vía ahorro | Incentivos | 15 | 40 | 5 |  |  | 60 |
| Apoyo técnico para proveedores de insumos que brindan créditos comerciales | Asisten técnica | 5 | 5 | - | - | - | 10 |
| Creación y fortalecimiento de UNICAS | Transferencias | 25 | 50 | 25 | - | - | 100 |
| Fondo de incentivos para UNICAS | Transferencias | 25 | 50 | 25 | - | - | 100 |
| Articulación con companias de tecnología financiera FINTECH | Asistencia Técnica | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Elaboración reglamento del Fondo Revolvente y capacitación | Contrato | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Fondo de incentivos para fondos revolventes | Transferencias | 25 | 50 | 25 | - | - | 100 |
| 2. Servicios No Financieros |  |  |  |  |  |  |  |
| Encadenamientos productivos | Contrato | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
| Registro de organizaciones para certificaciones /a | Contrato | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Fortalecimiento de capacidades e incentivos para proveedores de servicios locales | Incentivos | 25 | 50 | 25 | - | - | 100 |
| Acceso a mercados y promoción comercial (ferias en mercados locales) | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Participación en ferias con organizaciones con potencial de crecimiento /b | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| B. Gestión del Conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de estudios y levantamiento de información estratégica | Contrato | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| Desarrollo de metodologías y caja de herramientas | Contrato | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Programa formación on line juventud y emprendedurismo | Contrato | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Sistematización de experiencias y aprendizajes y publicaciones /c | Contratos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rutas de aprendizaje, pasantías para productores líderes (Nacional e Internacional) /d | Rutas | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 9 |
| Programas de liderazgo de mujeres y jóvenes /e | Talleres | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 6 |
| Estudio de linea base | Contrato | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Evaluación de medio término | Contrato | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Evaluación terminal del proyecto | Contrato | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Estudios evaluativos | Contrato | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Digitalización de instrumentos de PSE y de pagos de PN y PGRN | Contrato | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Capacitación del Equipo en S&E y temas de género, medio ambiente | Talleres | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Componente 4. Administración y gestión del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de actividades |  | Cantidades |  |  |  |  |  |
|  | Unidades | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |
| A. Planificación, Seguimiento y auditorias |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño software contable y seguimiento | Contrato | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Reuniones de planificación y avances del Equipo del Proyecto | Talleres | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Auditoria | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Vehículos, Equipos y Materiales |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehículos | Contrato | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Muebles y enseres /a | Piezas | 1 | 0.3 | - | - | - | 1.3 |
| Motos | Contrato | 38 | - | - | - | - | 38 |
| Tablet | Equipos | 38 | - | - | - | - | 38 |
| Equipos de computadoras | Contrato | 37 | - | - | - | - | 37 |
| Impresoras | Contrato | 13 | - | - | - | - | 13 |
| Cañon Proyector con screen | Contrato | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Materiales y repuestos | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| C. Fortalecimiento y Operación de la Unidad Ejecutora del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinador del Proyecto | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Especialista en seguimiento y evaluación | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Especialista en negocios rurales | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Especialista en desarrollo de mercados | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Especialista en servicios financieros | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Especialista en gesión del conocimiento y comunicación | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Especialista en TIC e Informática | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Profesional técnico en Seguimiento y Evaluación | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Especialista en RRNN ambiental y cambio climático | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Especialista en inclusión social (género, jóvenes e interculturalidad) | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Administrador | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Contador | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Auxiliar contable | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Tesorero | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Profesional en Adquisiciones | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Asistente de coordinación | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| Chofer/apoyo servicios logísticos /b | Contrato | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 2. Actividades de Seguimiento y Monitoreo de AGRO RURAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Costos operativos y mantenimiento /c | Global | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |

Fuente: Elaboración propia

## Costos a precios de mercado:

### Identificación y medición de los requerimientos de recursos.

#### Requerimientos de bienes, servicios u obras por componente del proyecto

De acuerdo a los resultados de la oferta y demanda, se tienen los siguientes requerimientos de viene, servicios y obras para el proyecto:

Tabla 92: Requerimientos del Proyecto

Componente 1. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales

| Descripción de actividades |  | Cantidades |
| --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total |
| A. Desarrollo de inversiones en infraestructura natural y de conservación de RN en asociación a la producción y fortalecimiento para el manejo de la gestión sostenible del recurso natural |  |  |
| Diagnóstico Provincial de RRNN, gestion de riesgos y riesgos ambientales | Contrato | 15 |
| Financiamiento de Programas Provinciales de gestión de RRNN /a | Contrato | 15 |
| Planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales - PGRNA (pequeña escala) | Planes | 1,010 |
| Planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales - PGRNA (mayor escala) | Planes | 101 |
| Fortalecimiento de la gobernanza para el aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales | Entidades | 125 |
| Asistencia Técnica para Apoyo del Componente 1 /b | Contrato | 4.5 |
| Total Componente 1 |  |  |

Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos

| Descripción de actividades |  | Cantidades |
| --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total |
| A.Fortalecimiento organizacional y desarrollo de inversiones en negocios rurales |  |  |
| Eventos para la promoción/participación productores, jóvenes y mujeres /a | Contrato | 101 |
| Formulación de PN y PFO | Contrato | 1,160 |
| Financiamiento de PN Avanzados | Transferencias | 40 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | Transferencias | 1,050 |
| Financiamiento de PN de jóvenes | Transferencias | 70 |
| Apoyo para revisión de PN por consultores especializados /e | Contratos | 40 |
| Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) | Talleres | 303 |
| Asistencia técnica del componente 2 | Contrato | 4.5 |
| Total Componente 2 |  |  |

Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento

| Descripción de actividades |  | Cantidades |
| --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total |
| A. Desarrollo de servicios de apoyo (financieros y no financieros) a las cadenas de valor y acceso a mercados |  |  |
| 1. Servicios Financieros |  |  |
| Fortalecimiento de servicios financieros y educación financiera | Alianzas | 3 |
| Incentivo de capitalización para organizaciones con créditos en sus PN | Incentivos | 100 |
| Incentivo para organizaciones avanzadas vía crédito | Incentivos | 40 |
| Incentivo para organizaciones en consolidación vía ahorro | Incentivos | 60 |
| Apoyo técnico para proveedores de insumos que brindan créditos comerciales | Asisten técnica | 10 |
| Creación y fortalecimiento de UNICAS | Transferencias | 100 |
| Fondo de incentivos para UNICAS | Transferencias | 100 |
| Articulación con companias de tecnología financiera FINTECH | Asistencia Técnica | 3 |
| Elaboración reglamento del Fondo Revolvente y capacitación | Contrato | 1 |
| Fondo de incentivos para fondos revolventes | Transferencias | 100 |
| Subtotal |  |  |
| 2. Servicios No Financieros |  |  |
| Encadenamientos productivos | Contrato | 5 |
| Registro de organizaciones para certificaciones /a | Contrato | 1 |
| Fortalecimiento de capacidades e incentivos para proveedores de servicios locales | Incentivos | 100 |
| Acceso a mercados y promoción comercial (ferias en mercados locales) | Contrato | 5 |
| Participación en ferias con organizaciones con potencial de crecimiento /b | Contrato | 5 |
| Subtotal |  |  |
| Subtotal |  |  |
| B. Gestión del Conocimiento |  |  |
| Desarrollo de estudios y levantamiento de información estratégica | Contrato | 6 |
| Desarrollo de metodologías y caja de herramientas | Contrato | 5 |
| Programa formación on line juventud y emprendedurismo | Contrato | 1 |
| Sistematización de experiencias y aprendizajes y publicaciones /c | Contratos | 4 |
| Rutas de aprendizaje, pasantías para productores líderes (Nacional e Internacional) /d | Rutas | 9 |
| Programas de liderazgo de mujeres y jóvenes /e | Talleres | 6 |
| Estudio de linea base | Contrato | 1 |
| Evaluación de medio término | Contrato | 1 |
| Evaluación terminal del proyecto | Contrato | 1 |
| Estudios evaluativos | Contrato | 3 |
| Digitalización de instrumentos de PSE y de pagos de PN y PGRN | Contrato | 1 |
| Capacitación del Equipo en S&E y temas de género, medio ambiente | Talleres | 4 |
| Subtotal |  |  |
| Total Componente 3 |  |  |

Componente 4. Administración y gestión del Proyecto

| Descripción de actividades |  | Cantidades |
| --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total |
| A. Planificación, Seguimiento y auditorias |  |  |
| Diseño software contable y seguimiento | Contrato | 1 |
| Reuniones de planificación y avances del Equipo del Proyecto | Talleres | 4 |
| Auditoria | Contrato | 5 |
| Subtotal |  |  |
| B. Vehículos, Equipos y Materiales |  |  |
| Vehículos | Contrato | 11 |
| Muebles y enseres /a | Piezas | 1.3 |
| Motos | Contrato | 38 |
| Tablet | Equipos | 38 |
| Equipos de computadoras | Contrato | 37 |
| Impresoras | Contrato | 13 |
| Cañon Proyector con screen | Contrato | 12 |
| Materiales y repuestos | Contrato | 5 |
| Subtotal |  |  |
| Total A+B |  |  |
| C. Fortalecimiento y Operación de la Unidad Ejecutora del Proyecto |  |  |
| 1. Recursos Humanos |  |  |
| Coordinador del Proyecto | Contrato | 4.5 |
| Especialista en seguimiento y evaluación | Contrato | 4.5 |
| Especialista en negocios rurales | Contrato | 4.5 |
| Especialista en desarrollo de mercados | Contrato | 4.5 |
| Especialista en servicios financieros | Contrato | 4.5 |
| Especialista en gesión del conocimiento y comunicación | Contrato | 4.5 |
| Especialista en TIC e Informática | Contrato | 4.5 |
| Profesional técnico en Seguimiento y Evaluación | Contrato | 4.5 |
| Especialista en RRNN ambiental y cambio climático | Contrato | 4.5 |
| Especialista en inclusión social (género, jóvenes e interculturalidad) | Contrato | 4.5 |
| Administrador | Contrato | 4.5 |
| Contador | Contrato | 4.5 |
| Auxiliar contable | Contrato | 4.5 |
| Tesorero | Contrato | 4.5 |
| Profesional en Adquisiciones | Contrato | 4.5 |
| Asistente de coordinación | Contrato | 4.5 |
| Chofer/apoyo servicios logísticos /b | Contrato | 4.5 |
| Subtotal |  |  |
| 2. Actividades de Seguimiento y Monitoreo de AGRO RURAL |  |  |
| Costos operativos y mantenimiento /c | Global | 4.5 |
| Total C |  |  |
| Total Componente 4 |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

### Valorización de los costos a precios de mercado.

#### Costos de inversión

El proyecto tiene un costo de inversión de S/238,343,760, de los cuales S/218,128,846 corresponde al Estado y S/20,214,914 al aporte de los beneficiarios, correspondiente al cofinanciamiento de los planes de negocios, correspondiente al componente 2. Este detalle se muestra a continuación:

Tabla 93: Costos de Inversión (En soles)

| Componentes | Total |
| --- | --- |
| Componente 1. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales | 43,349,474 |
| Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos | 138,597,345 |
| Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento | 13,473,228 |
| Componente 4. Administración y gestión del Proyecto | 22,708,798 |
| Sub Total | 218,128,846 |
| Aporte de los Beneficiarios (Componente 2) | 20,214,914 |
| Total | 238,343,760 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 94: Costos de Inversión (Detalle) en soles

Componente 1. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales

| Descripción de actividades |  | Cantidades | Costo Unitario | Costos S/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total | S/ | Total |
| A. Desarrollo de inversiones en infraestructura natural y de conservación de RN en asociación a la producción y fortalecimiento para el manejo de la gestión sostenible del recurso natural |  |  |  |  |
| Diagnóstico Provincial de RRNN, gestion de riesgos y riesgos ambientales | Contrato | 15 | 16,835 | 252,519 |
| Financiamiento de Programas Provinciales de gestión de RRNN /a | Contrato | 15 | 2,462,480 | 36,937,193 |
| Planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales - PGRNA (pequeña escala) | Planes | 1,010 | 12,800 | 12,928,018 |
| Planes de aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales - PGRNA (mayor escala) | Planes | 101 | 128,000 | 12,928,018 |
| Fortalecimiento de la gobernanza para el aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales | Entidades | 125 | 88,649 | 11,081,158 |
| Asistencia Técnica para Apoyo del Componente 1 /b | Contrato | 4.5 | 1,368,836 | 6,159,762 |
| Total Componente 1 |  |  |  | 43,349,474 |

El componente 1 se ejecuta en función a los planes de negocios ganadores en los concursos del Componente 2. Contarán con diagnósticos de RRNN para orientar el financiamiento de las intervenciones asociadas a los planes de negocios. Los programas provinciales de gestión de recursos naturales se ejecutarán vía planes de gestión de recursos naturales de mayor y pequeña escala, con fortalecimiento de los gobiernos regionales, locales y las agencias de AGRO RURAL. Los planes de mayor escala son dirigidos y los de menor escala vía fondo cocursable. Se acompañará también en la ejecución de estos planes.

Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos

| Descripción de actividades |  | Cantidades |  | Costo Unitario |  |  | Costos S/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total |  | S/ |  |  | Total |
| A.Fortalecimiento organizacional y desarrollo de inversiones en negocios rurales |  |  |  |  |  |  |  |
| Eventos para la promoción/participación productores, jóvenes y mujeres /a | Contrato | 101 |  | 1,692 |  |  | 170,896 |
| Formulación de PN y PFO | Contrato | 1,160 |  | 7,828 |  |  | 9,080,308 |
| Financiamiento de PN Avanzados | Transferencias | 40 |  | 287,435 |  |  | 11,497,420 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | Transferencias | 1,050 |  | 100,602 |  |  | 105,632,545 |
| Financiamiento de PN de jóvenes | Transferencias | 70 |  | 71,859 |  |  | 5,030,121 |
| Apoyo para revisión de PN por consultores especializados /e | Contratos | 40 |  | 1,022 |  |  | 40,864 |
| Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) | Talleres | 303 |  | 1,701 |  |  | 515,257 |
| Asistencia técnica del componente | Contrato | 4.5 |  | 1,473,319 |  |  | 6,629,934 |
| Total Componente 2 |  |  |  |  |  |  | 138,597,345 |
| APORTE DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de actividades |  |  | Cantidades |  | Unit Cost | Costos S/ |  |
|  | Unidad |  | Total |  | (US$) | Total |  |
| A.Fortalecimiento organizacional y desarrollo de inversiones en negocios rurales |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiamiento de PN Avanzados | Aportes |  | 40 |  | 47,565 | 1,902,580 |  |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | Aportes |  | 1,050 |  | 16,648 | 17,479,955 |  |
| Financiamiento de PN de jóvenes | Aportes |  | 70 |  | 11,891 | 832,379 |  |
| Total Componente 2 + Beneficiarios |  |  |  |  |  | 20,214,914 |  |
| Total Componente 2 + Beneficiarios |  |  |  |  |  | 158,812,259 |  |

El componente 2 se ejecuta vía fondos concursables para identificar los planes de negocios. Los planes de negocio avanzados serán dirigidos y ejecutados por el NEC. Los otros planes de negocios serán vía fondo concursable y ejecutados directamente por los beneficiarios, conjuntamente con sus aportes.

El componente 3 ejecuta las actividades para promover los servicios financieros y no financieros.

Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento

| Descripción de actividades |  | Cantidades | Costo Unitario | Costos S/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total | S/ | Total |
| A. Desarrollo de servicios de apoyo (financieros y no financieros) a las cadenas de valor y acceso a mercados |  |  |  |  |
| 1. Servicios Financieros |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de servicios financieros y educación financiera | Alianzas | 3 | 169,479 | 508,438 |
| Incentivo de capitalización para organizaciones con créditos en sus PN | Incentivos | 100 | 17,005 | 1,700,505 |
| Incentivo para organizaciones avanzadas vía crédito | Incentivos | 60 | 17,005 | 680,202 |
| Incentivo para organizaciones en consolidación vía ahorro | Incentivos | 40 | 17,005 | 1,020,303 |
| Apoyo técnico para proveedores de insumos que brindan créditos comerciales | Asisten técnica | 10 | 84,598 | 845,980 |
| Creación y fortalecimiento de UNICAS | Transferencias | 100 | 11,904 | 1,190,353 |
| Fondo de incentivos para UNICAS | Transferencias | 100 | 17,005 | 1,700,505 |
| Articulación con companias de tecnología financiera FINTECH | Asistencia Técnica | 3 | 170,052 | 510,156 |
| Elaboración reglamento del Fondo Revolvente y capacitación | Contrato | 1 | 50,504 | 50,504 |
| Fondo de incentivos para fondos revolventes | Transferencias | 100 | 17,005 | 1,700,505 |
| Subtotal |  |  |  | 8,206,945 |
| 2. Servicios No Financieros |  |  |  | - |
| Encadenamientos productivos | Contrato | 5 | 102,236 | 511,179 |
| Registro de organizaciones para certificaciones /a | Contrato | 1 | 102,028 | 102,028 |
| Fortalecimiento de capacidades e incentivos para proveedores de servicios locales | Incentivos | 100 | 8,503 | 850,252 |
| Acceso a mercados y promoción comercial (ferias en mercados locales) | Contrato | 5 | 34,356 | 171,781 |
| Participación en ferias con organizaciones con potencial de crecimiento /b | Contrato | 5 | 54,970 | 274,850 |
| Subtotal |  |  |  | 1,910,090 |
| Subtotal A |  |  |  | 10,117,035 |
| B. Gestión del Conocimiento |  |  |  | - |
| Desarrollo de estudios y levantamiento de información estratégica | Contrato | 6 | 68,021 | 408,125 |
| Desarrollo de metodologías y caja de herramientas | Contrato | 5 | 50,504 | 252,519 |
| Programa formación on line juventud y emprendedurismo | Contrato | 1 | 101,008 | 101,008 |
| Sistematización de experiencias y aprendizajes y publicaciones /c | Contratos | 4 | 103,584 | 414,335 |
| Rutas de aprendizaje, pasantías para productores líderes (Nacional e Internacional) /d | Rutas | 9 | 68,632 | 617,690 |
| Programas de liderazgo de mujeres y jóvenes /e | Talleres | 6 | 34,182 | 205,093 |
| Estudio de linea base | Contrato | 1 | 336,692 | 336,692 |
| Evaluación de medio término | Contrato | 1 | 240,469 | 240,469 |
| Evaluación terminal del proyecto | Contrato | 1 | 350,502 | 350,502 |
| Estudios evaluativos | Contrato | 3 | 17,350 | 52,051 |
| Digitalización de instrumentos de PSE y de pagos de PN y PGRN | Contrato | 1 | 336,692 | 336,692 |
| Capacitación del Equipo en S&E y temas de género, medio ambiente | Talleres | 4 | 10,255 | 41,019 |
| Subtotal B |  |  |  | 3,356,194 |
| Total Componente 3 |  |  |  | 13,473,228 |

Componente 4. Administración y gestión del Proyecto

| Descripción de actividades |  | Cantidades | Costo Unitario | Costos S/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Total | S/ | Total |
| A. Planificación, Seguimiento y auditorias |  |  |  |  |
| Diseño software contable y seguimiento | Contrato | 1 | 67,338 | 67,338 |
| Reuniones de planificación y avances del Equipo del Proyecto | Talleres | 4 | 10,255 | 41,019 |
| Auditoria | Contrato | 5 | 154,603 | 773,014 |
| Subtotal |  |  |  | 881,372 |
| B. Vehículos, Equipos y Materiales |  |  |  | - |
| Vehículos | Contrato | 11 | 134,000 | 1,474,000 |
| Muebles y enseres /a | Piezas | 1.3 | 50,621 | 65,808 |
| Motos | Contrato | 38 | 16,750 | 636,500 |
| Tablet | Equipos | 38 | 3,350 | 127,300 |
| Equipos de computadoras | Contrato | 37 | 5,025 | 185,925 |
| Impresoras | Contrato | 13 | 4,690 | 60,970 |
| Cañon Proyector con screen | Contrato | 12 | 4,020 | 48,240 |
| Materiales y repuestos | Contrato | 5 | 103,069 | 515,343 |
| Subtotal |  |  |  | 3,114,086 |
| Total A+B |  |  |  | 3,995,458 |
|  |  |  |  | - |
| C. Fortalecimiento y Operación de la Unidad Ejecutora del Proyecto |  |  |  | - |
| 1. Recursos Humanos |  |  |  | - |
| Coordinador del Proyecto | Contrato | 4.5 | 229,670 | 1,033,515 |
| Especialista en seguimiento y evaluación | Contrato | 4.5 | 145,001 | 652,502 |
| Especialista en negocios rurales | Contrato | 4.5 | 137,116 | 617,024 |
| Especialista en desarrollo de mercados | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en servicios financieros | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en gesión del conocimiento y comunicación | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en TIC e Informática | Contrato | 4.5 | 85,698 | 385,640 |
| Profesional técnico en Seguimiento y Evaluación | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en RRNN ambiental y cambio climático | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Especialista en inclusión social (género, jóvenes e interculturalidad) | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Administrador | Contrato | 4.5 | 145,343 | 654,045 |
| Contador | Contrato | 4.5 | 137,116 | 617,024 |
| Auxiliar contable | Contrato | 4.5 | 119,977 | 539,896 |
| Tesorero | Contrato | 4.5 | 85,698 | 385,640 |
| Profesional en Adquisiciones | Contrato | 4.5 | 85,698 | 385,640 |
| Asistente de coordinación | Contrato | 4.5 | 49,019 | 220,586 |
| Chofer/apoyo servicios logísticos /b | Contrato | 4.5 | 678,726 | 3,054,267 |
| Subtotal |  |  |  | 11,785,151 |
| 2. Actividades de Seguimiento y Monitoreo de AGRO RURAL |  |  |  | - |
| Costos operativos y mantenimiento /c | Global | 4.5 | 1,539,598 | 6,928,189 |
| Total C |  |  |  | 18,713,340 |
| Total Componente 4 |  |  |  | 22,708,798 |

Fuente: Elaboración propia.

#### Costos de reinversiones

Por la naturaleza del proyecto, que se refiere a asistencia técnica y capacitación, no se identifican reinverisones necesarias. Al ser activos intangibles, su actualización estará a cargo de las agencias zonales de AGRO RURAL en el área de influencia del proyecto.

#### Costos de Operación y Mantenimiento

Por la naturaleza del proyecto, que interviene fundamentalmente en asistencia técnica y capacitación, los costos de operación y mantenimiento atribuibles al proyecto son cero.

# EVALUACIÓN

## Evaluación Social

### Beneficios sociales

Para estimar los beneficios que traerá la intervención, es preciso describir la intervención. En resumen, el proyecto sustenta en intervenir sobre una situación negativa referida a las limitadas capacidades de los productores agropecuarios para el desarrollo de negocios sostenibles.

En ese sentido, los beneficios del proyecto están directamente relacionados a los incrementos en la producción, diversificación de la producción, valor añadido y articulación al mercado.

Sin embargo, el modelo de intervención tiene un enfoque orientado a implementar medidas de adaptación al cambio climático. En ese sentido, se puede identificar a la reducción de los efectos del cambio climático como un beneficio del proyecto. Por tanto, se puede estimar los beneficios identificando los efectos negativos evitados.

Entonces, una medida de los beneficios corresponde a aquellos efectos que con la intervención se evitarían o reducirían. Estos posibles daños pueden referirse a efectos adversos sobre la productividad agrícola, el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de capital resultantes de las eventualidades catastróficas como huaicos o aluviones, la disipación de reservas de agua por el deshielo de los glaciares, efectos adversos sobre la salud, vidas humanas o la fauna u otros impactos ecológicos.

De manera general, se puede señalar entonces que con la intervención se estarían evitando costos de los desastres, dado que la población desarrollará sus actividades económicas considerando el contexto del cambio climático.

#### Identificación y cuantificación de beneficios en la situación sin proyecto

El proyecto, para efectos de cuantificación, identifica como beneficios en la situación sin proyecto al ingreso actual que perciben los agricultures por el desarrollo de sus actividades actuales.

Para la estimación, se ha tenido en cuenta información generada por el PSSA, donde existen estudios de la situación sin proyecto, es decir de los ingresos de los productores y sus negocios sin intervención. Pero también, estos estudios tienen información luego de ser beneficiarios. En ese sentido, se tiene los resultados de la situación Sin Planes de Negocio (SPDN) y la situación Con Planes de Negocio (CPDN). En dichas evaluaciones se tienen resultados importantes, que determinan para las asociaciones participantes su margen de ganancia antes del plan de negocio y despúes del plan de negocio.

En esta parte, se identifican los beneficios sin proyecto, considerando la situación actual de los productores. En ese sentido, a continuación, se muestran los parámetros utilizados para la estimación.

Tabla 95: Parámetros de Planes de Negocios

| Organizaciones | Producto | SPDN (S/) | CPDN (S/) | Dif (S/) | B/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chary waya | Trucha | 198 | 668 | 470 | 2.37 |
| Nuevo Sambaqui | Trucha | 1500 | 3300 | 1,800 | 1.20 |
| Progresistas | Cuyes | 600 | 2160 | 1,560 | 2.60 |
| El Granjero | Cerdos | 1200 | 1975 | 775 | 0.65 |
| Villa Kince | Cuyes | 480 | 1692 | 1,212 | 2.53 |
| HUICHUD | Derivados Lácteos | 672 | 796 | 124 | 0.18 |
| Asoc. Agropecuaria Frutos de la Amazonia | Apicultura | 70 | 2400 | 2,330 | 33.29 |
| Asoc. de Productores Agropecuarios “La Primavera” | Café | 1800 | 12250 | 10,450 | 5.81 |
| Promedio |  | 815.0 | 3,155.1 | 2,340.1 | 2.9 |

Fuente: PSSA, 2019.

De lo anterior, se tiene que los productores en la situación en que no han sido beneficiados del financiamiento de un plan de negocios, su margen de ganancia es de S/ 2,340.1. Se considera para fines de estimación un único ciclo productivo anual, por ende es el ingreso anual.

En ese sentido, para estimar los ingresos sin proyecto, se considera a la población beneficiaria del proyecto y se estima con dichos parámetros sus márgenes de ganancia anual. La estimación de la población beneficiaria responde a un cálculo del número de planes de negocios por el parámetro de 15 beneficiarios por plan de negocio.

Tabla 96: Número de negocios que se desarrollan sin proyecto

|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planes de negocios a financiar | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Planes de negocios a financiar |  |  |  |  |  |  |
| Financiamiento de PN Avanzados | 40 | 10 | 15 | 15 |  |  |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | 1050 | 300 | 424 | 326 |  |  |
| Financiamiento de PN de jóvenes | 70 | 0 | 20 | 50 |  |  |
| Total de Planes a financiar | 1160 | 310 | 459 | 391 | 0 | 0 |

Fuente: Elaboración propia.

A partir de dichos negocios que se implementan en determinados años, se considera que estos empezarán a generar beneficios dos años después de implementados. En ese sentido, se tiene que el número de negocios, multiplicado por el número de 15 productores y por el ingreso promedio por familia, se obtienen los beneficios sin proyecto.

Tabla 97: Estimación de ingresos por negocios sin proyecto (En soles)

|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficios Sin Proyecto | Año 0 | Año 0 | Año 0 |
| Estimación de ingresos Sin Planes de Negocio |  |  |  |
| Financiamiento de PN Avanzados | 473,269 | 709,903 | 709,903 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | 3,667,500 | 5,183,400 | 3,985,350 |
| Financiamiento de PN de jóvenes /d | - | 244,500 | 611,250 |
| Total de ingresos | 4,140,769 | 6,137,803 | 5,306,503 |

Fuente: Elaboración propia.

Luego, a partir de dichos ingresos generados por negocios, se acumulan dichos montos anuales año a año, a fin de tener en el 2026 los montos totales por los negocios. Esto nos permite estimar y proyectar los beneficios sin proyecto, considerando en el últio año del horizonte del proyecto como una anualidad perpetua.

Tabla 98: Estimación de Beneficios Sin Proyecto (En soles)

|  |  | 2022 | 2023 | 2024-33 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios | Total | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 10 |
| Ingresos SPDN |  | 4,140,769 | 10,278,572 | 15,585,075 | 15,585,075 |

Fuente: Elaboración propia

#### Identificación y cuantificación de beneficios en la situación con proyecto

Para la estimación de los beneficios en la situación con proyecto, se ha estimado a partir de la población beneficiaria, que se deriva de considerar 15 productores por cada plan de negocio financiado. Estos parámetros se multiplican considerando el monto de margen de ganancia con planes de negocios, presentado anterioremente.

Con ello, se tiene en primer lugar la estimación de los ingresos con planes de negocios.

Tabla 99: Estimación de ingresos con planes de negocio (En soles)

|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficios Con Proyecto | Año 0 | Año 0 | Año 0 |
| Estimación de ingresos Con Planes de Negocio |  |  |  |
| Financiamiento de PN Avanzados | 473,269 | 709,903 | 709,903 |
| Financiamiento de PN consolidación/escalamiento | 14,198,063 | 20,066,595 | 15,428,561 |
| Financiamiento de PN de jóvenes | - | 946,538 | 2,366,344 |
| Total de ingresos incrementales | 14,671,331 | 21,723,036 | 18,504,808 |

Fuente: Elaboración propia.

Estos ingresos con acumulado año a año, hasta tener el ingreso permanente con proyecto, que nos da el flujo de beneficios con proyecto.

Tabla 100: Estimación de Beneficios con Proyecto (En soles)

|  | 2022 | 2023 | 2024-33 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios | Año 0 | Año 0 | Año 0 | 10 |
| Ingresos CPDN | 14,671,331 | 36,394,367 | 54,899,175 | 54,899,175 |

Fuente: Elaboración propia

#### Beneficios incrementales

Como se tiene estimados los beneficios en la situación sin proyecto y con proyecto, se tiene la estimación de los costos incrementales. Estos se muestran a continuación.

Tabla 101: Estimación de Beneficios Incrementales (En soles)

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-33 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 | 10 |
| Beneficios Incrementales del Proyecto | - | - | 10,530,563 | 26,115,795 | 39,314,100 | 10,530,563 |

Fuente: Elaboración propia

### Costos sociales

#### Costos sociales sin proyecto

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, dado que es una intervención sobre servicios de apoyo al desarrollo productivo, que fundamentalmente es asistencia técnica y capacitación, no se cuenta con costos de operación y mantenimiento.

#### Costos sociales con proyecto

Los costos sociales de inversión con proyecto corresponden a los costos de inversión que aplicados el factor de corrección de IGV, nos lleva a los costos sociales.

Tabla 102: Costos de Inversión a precios sociales (En soles)

|  | Total | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos Sociales |  | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 |
| Costos de Inversión (Precios Privados) | 238,343,760 | 67,457,755 | 85,169,305 | 73,488,237 | 7,822,206 | 4,406,257 |
| Costos de Inversión (Precios Sociales) | 203,443,145 | 57,539,701 | 72,823,794 | 62,807,741 | 6,570,653 | 3,701,256 |

Fuente: Elaboración propia

Los costos de operación y mantenimiento, como se ha señalado, no se considerán por la naturaleza del proyecto.

#### Costos incrementales

Los costos incrementales corresponden en este caso específico del proyecto a los costos sociales con proyecto.

### Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

#### Metodología costo/beneficio

El flujo de caja del proyecto, derivado del análisis anterior, es el siguiente:

Tabla 103: Flujo de caja del proyecto (En miles de soles)

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-33 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flujo de Caja del Proyecto | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 | Año 0 | 1 | 10 |
| Beneficios Incrementales del Proyecto | - | - | 10,530,563 | 26,115,795 | 39,314,100 | 10,530,563 | 26,115,795 |
| Costos de Inversión (Precios Sociales) | 57,539,701 | 72,823,794 | 62,807,741 | 6,570,653 | 3,701,256 | - | - |
| Costos de Operación y Mantenimiento incrementales |  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo de caja incremental | (57,539,701) | (72,823,794) | (52,277,178) | 19,545,142 | 35,612,844 | 39,314,100 | 39,314,100 |

Fuente: Elaboración propia

Los indicadores de rentabilidad social para la metodología costo/beneficio resultaron en:

Tabla 104: Indicadores de rentabilidad costo/beneficio

| Indicadores de rentabilidad |  |
| --- | --- |
| VAN | 65,805,144 |
| TIR | 13.3% |
| TSD | 8% |

Fuente: Elaboración propia

#### Metodología costo/efectividad

Los resultados de los indicadores para la metodología costo/efectividad son los siguientes:

Tabla 105: Indicadores de rentabilidad costo/efectividad

| Indicadores de rentabilidad |  |
| --- | --- |
| VAC | 172,919,615 |
| Indicador de Costo Efectividad (Agricultores Beneficiados) | 17,400 |
| ICE | 9,938 |

Fuente: Elaboración propia

### Análisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social en particular y de las condiciones de viabilidad en general

#### Análisis de sensibilidad:

Para el anális de sensibilidad el proyecto, se ha identificado como variables sensibles a las siguientes:

- Número de productores por planes de negocio.

- Margen de ganancia con planes de negocio.

Estas variables se consideran que su variación haría variar los indicadores de rentabilidad, las mismas que podrían estar sometidas a un grado de variación posible durante la ejecución del proyecto. Por ello, se ha realizado el análisis de sensibilidad respecto a estas variables, teniendo los siguientes resultados:

Tabla 106: Análisis de Sensibilidad

| VAN |  | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65,805,144 | 2,366 | 2,524 | 2,682 | 2,840 | 2,997 | 3,155 | 3,313 | 3,471 | 3,628 | 3,786 | 3,944 |
| -25% | 11.25 | (61.2) | (48.4) | (35.6) | (22.9) | (10.1) | 2.7 | 15.4 | 28.2 | 41.0 | 53.7 | 66.5 |
| -20% | 12 | (52.8) | (39.2) | (25.6) | (11.9) | 1.7 | 15.3 | 28.9 | 42.5 | 56.2 | 69.8 | 83.4 |
| -15% | 12.75 | (44.4) | (30.0) | (15.5) | (1.0) | 13.4 | 27.9 | 42.4 | 56.9 | 71.3 | 85.8 | 100.3 |
| -10% | 13.5 | (36.1) | (20.7) | (5.4) | 9.9 | 25.2 | 40.5 | 55.9 | 71.2 | 86.5 | 101.8 | 117.2 |
| -5% | 14.25 | (27.7) | (11.5) | 4.7 | 20.8 | 37.0 | 53.2 | 69.4 | 85.5 | 101.7 | 117.9 | 134.1 |
| 0% | 15 | (19.3) | (2.3) | 14.7 | 31.8 | 48.8 | 65.8 | 82.8 | 99.9 | 116.9 | 133.9 | 150.9 |
| 5% | 15.75 | (11.0) | 6.9 | 24.8 | 42.7 | 60.6 | 78.4 | 96.3 | 114.2 | 132.1 | 149.9 | 167.8 |
| 10% | 16.5 | (2.6) | 16.1 | 34.9 | 53.6 | 72.3 | 91.1 | 109.8 | 128.5 | 147.2 | 166.0 | 184.7 |
| 15% | 17.25 | 5.8 | 25.4 | 44.9 | 64.5 | 84.1 | 103.7 | 123.3 | 142.8 | 162.4 | 182.0 | 201.6 |
| 20% | 18 | 14.2 | 34.6 | 55.0 | 75.5 | 95.9 | 116.3 | 136.7 | 157.2 | 177.6 | 198.0 | 218.5 |
| 25% | 18.75 | 22.5 | 43.8 | 65.1 | 86.4 | 107.7 | 128.9 | 150.2 | 171.5 | 192.8 | 214.1 | 235.4 |

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el VAN del proyecto es rentable hasta reducciones del 15% en los márgenes de ganancia de los proyectos.  De otro lado, aún cuando el número de beneficiarios por planes de negocio se reduzca hasta 15 participantes, el proyecto sigue siendo rentable.

#### Análisis de riesgo probabilístico:

Dado en análisis anterior, se considera que la probabilidad de que el VAN sea cero frente a variaciones de las variables sensibles es reducido. No ha sido posible realizar la modelación de Montecarlo, dado que no se tiene un histórico mínimo de proyectos de esta naturaleza, donde se pueda calcular la desviación estándar de la variación promedio de estas variables.

## Evaluación privada

De acuerdo con el Anexo N° 07: Contenido Mínimo del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión del Invierte.pe, se indica que “La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.”

En el presente proyecto se interviene servicios de apoyo al desarrollo productivo, a cargo de AGRO RURAL. Según el análisis del servicio realizado, se determina que la prestación de este servicio por parte del Estado no identifica el cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros, asociados con la prestación del servicio. Es un servicio que se asemeja al servicio educativo, dado que se brinda asistencia técnica y capacitación y no se percibe ningún ingreso por cobro alguno a los pequeños agricultores.

En ese sentido, la evaluación privada es concluyente y determina que para este proyecto no amerita su estimación dado que no se ha identificado posibles ingresos monetarios por la prestación de los servicios.

## Análisis de Sostenibilidad

Sostenibilidad de los instrumentos de intervención del proyecto

Como se ha descrito, el presenten proyecto cuenta con los siguientes instrumentos:

- Planes de Negocios Rurales-PDN

- Planes de Gestión de Recursos Naturales Asociados a Negocios Rurales-PGRNA

Estos instrumentos son ejecutados en beneficio directo de los pequeños productores agropecuarios organizados. En ese sentido, la sostenibilidad del desarrollo de sus negocios recae fundamentalmente en las capacidades que transfiera el proyecto a las organizaciones. Sin embargo, el proyecto cuenta con actividades complementarias a fin de fortalecer la sostenibilidad de los negocios rurales promovidos. Entre estas actividades complementarias se cuentan las siguientes:

- Componente 1

  - Fortalecimiento de la gobernanza para el aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales, que plantea 125 instituciones intervenidas para fortalecer sus capacidades en la sostenibilidad de la gestión de los recursos naturales asociados a los planes de negocios. Las entidades a ser intervenidas para fortalecer sus capacidades para promoer negocios rurales basados en recursos naturales son 101 distritos, 15 provinciales, 5 gobiernos regionales y 4 Direcciones Zonales de AGRO RURAL. Mediante estas actividades se busca fortalecer capacidades para dar sostenibilidad a las actividades. En cuanto a presupuesto, estas actividades contemplan S/ 88,649 por intervención, que irán orientadas a fortalecer capacidades para que articulen los negocios rurales con el manejo sostenible de los recursos naturales.

- Componente 2

  - Apoyo para revisión de PN por consultores especializados. Se contará con 40 servicios para la revisión de los planes avanzados para garantizar la calidad de los planes de negocios.

  - Se cuentan con 10 servicios de Especialistas en negocios rurales para apoyar en la formulación de los planes de negocios rurales que se formulen por las organizaciones. Esto se realiza para garantizar la calidad de los planes de negocios.

  - Se cuentan con 10 servicios de Especialistas en mercados para apoyar en la formulación de los planes de negocios rurales que se formulen por las organizaciones. Esto se realiza para garantizar la calidad de los planes de negocios.

Disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento según fuente de financiamiento.

La gestión de los recursos para operación y mantenimiento de los activos tangibles e intangibles que genera el presente proyecto están a cargo de los beneficiarios. Se debe indicar que los activos más importantes son los activos intangibles que se construyen a partir de las actividades de asistencia técnica y capacitación. En ese sentido, la sostenibilidad se da en el uso que hagan los pequeños productores agropecuarios en el desarrollo de sus actividades. Es decir, en el desarrollo de sus negocios rurales.

Sin embargo, también con el proyecto se ha intervenido en el lado institucional de AGRO RURAL. Esto se da en la validación de un modelo de intervención que servirá para orientar las futuras intervenciones de la entidad a través de sus Direcciones Zonales y Agencias Zonales. En ese sentido, los recursos necesarios para la operación y mantenimiento del modelo en estas dependencias serán gestionados por AGRO RURAL, utilizando los instrumentos de gestión de los sistemas de administración del Estado. Para lo cual, se incorporarán las actividades necesarias para la administración de estos nuevos activos como parte de sus Planes Operativos Anuales. Asimismo, gestionará de manera oportuna los recursos presupuestales incrementales necesarios para operar y mantener el servicio.

Asismismo, se elevará los requerimientos a las instancias correspondientes, de acuerdo a los procedimientos establecidos por los sistemas administrativos de presupuesto, contrataciones, abastecimiento, entre otros.

Cabe resaltar, que la fuente de financiamiento para operación y mantenimiento será a través de Recursos Ordinarios.

Arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento

Para las fases de ejecución del Proyecto, se requiere que AGRO RURAL gestione de manera oportuna los requerimientos presupuestales. La ejecución del proyecto se enmarca dentro de una operación de endeudamiento, por lo que se deberá organizar la institución para ejecutar el proyecto considerando los requerimientos particulares de este tipo de operaciones.

Dentro de ese marco, se identifica los roles de las diferentes dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas para el proyecto.

Tabla 107: Roles para la ejecución del proyecto

| Actividades | Dirección/ Oficina |
| --- | --- |
| Gestión de la operación de endeudamiento y de los desembolsos del préstamo. | Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI |
| Gestión de los recursos presupuestales incrementales necesarios para la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto. | Oficina de Planificación y Presupuesto de AGRO RURAL. |
| Gestión de la provisión de los bienes y servicios necesarios para la ejecución, operación y mantenimiento. | Oficina de Administración AGRO RURAL. |

Fuente: Elaboración propia.

Capacidad de gestión

Por la naturaleza del proyecto,  este está destinado a la formación de capital humano en los pequeños productores agropecarios. Estas capacidades serán ejercidas para el desarrollo se sus actividades productivas.

En ese sentido, se transfiere una capacidad de gestión mejorada, a fin de que puedan gestionar eficientemente sus activos. Esta capacidad de gestión se mostrará en el hecho que luego del proyecto los productores agropecuarios estarán en capacidad de producir en mayores volúmenes, gracias al incremento en su productividad. Asimismo, podrán diversificar sus productos, darle mayor valor agregado y acceder a nuevos mercados.

El no uso o uso ineficiente de los productos o servicios

El no uso de los servicios que implementará el proyecto han sido abordados como parte del mismo proyecto. En ese sentido, desde la selección de las alternativas de solución del proyecto se ha priorizado las actividades que reduzcan el riesgo de no uso de los servicios del proyecto. Aún cuando la estrategia del proyecto consiste en fondos concursables y que haría atractivo su participación por parte de la población, el proyecto contempla el acompañamiento y respectiva sensibilización de los beneficiarios, a fin de que puedan cumplir con los requisitos exigidos en las bases de los concursos y puedan participar sin inconvenientes.

Sin embargo, se conoce que la implementación de sistemas de información trae consigo un cambio de cultura en los operadores de los sistemas. Por ello, se ha puesto especial énfasis en dotar de los recursos necesarios en la etapa de inversión para acompañar al personal que usará los sistemas de información durante el proceso de implementación de los mismos. Para ello, se cuenta con actividades con presupuesto para gestionar el cambio que generen en las personas estos nuevos sistemas.

Conflictos sociales

No se han identificado conflictos sociales derivados de la implementación del Proyecto. Sin embargo, se ha incorporado un componente de gestión del cambio, a fin de gestionar el cambio, a fin de minimizar posibles shocks tecnológicos, tanto en usuarios internos como externos.

La capacidad y disposición a pagar de los usuarios

El proyecto busca promover una cultura de demanda por servicios financieros y no  financieros. En ese sentido, se procura cambiar los patrones de conducta respecto a su disposición a pagar por los servicios financieros y no financieros. Por ende, luego del proyecto los productores serán más proclives al pago por servicios en un mercado de servicios, dando sostenibilidad a las intervenciones.

Riesgos en contexto de cambio climático

En cuanto a los riesgos en contexto de cambio climático, se tiene que el proyecto contribuirá a reducir la exposición a peligros. Asimismo, proporcionará una mayor y mejorada infraestructura natural para reducir los niveles de vulnerabilidad del territorio frente a los efectos del cambio climático.

La infraestructura natural se verá intervenida, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, a fin de mitigar sus efectos.

Estrategia de Sostenibilidad y Salida

Las estrategias de ejecución priorizadas por el gobierno peruano, que buscan que las organizaciones de los pequeños productores agrarios escalen y consoliden sus inversiones; mejoren las capacidades y operen alineados con la planificación territorial, son los ejes centrales sobre los que se construye la sostenibilidad:

- La estrategia de escalamiento y consolidación busca que las organizaciones y los negocios de organizaciones existentes (PSSA y otros) y nuevas crezcan en su producción, ventas e ingresos de forma sostenible.

- El desarrollo de capacidades, incluyendo conocimientos, habilidades e inversiones en activos constituyen una base para la sostenibilidad, de manera que estos puedan ser apropiados y adaptados.

- El desarrollo de negocios rurales articulados a las potencialidades y oportunidades de los territorios, de los corredores económicos y de los circuitos comerciales, incluyendo el fomento de las cadenas de valor que se han priorizado por el Gobierno por su valor comercial, son elementos para la sostenibilidad.

El Proyecto promoverá dos enfoques de sostenibilidad:

- Enfoque orientado hacia el Proyecto. Donde la población objetivo continua implementando los negocios rurales, participa en la gestión de los recursos naturales con manejo del riesgo climático, hace uso de las innovaciones tecnológicas, comerciales, empresariales y mantiene el fortalecimiento continuo de su organización como parte de su propio interés y para su propio beneficio, a lo largo del tiempo.

- Enfoque orientado hacia las innovaciones.  La población objetivo dispone del potencial de innovaciones (tecnológicas, empresariales, de mercados, de resiliencia), que les permite reaccionar de forma flexible y adecuada (capacidad de adaptación) a los cambios en el contexto (precios y demanda de los productos,  políticas económicas, desastres de fenómenos naturales)

El Proyecto impulsará el desarrollo de acciones integradas en las tres dimensiones:

- Económica: incremento de ventas e ingresos sostenibles, a través de negocios rurales rentables, asociados a opciones de financiamiento y mercados más exigentes.

- Social: la adaptación de la ejecución a la idiosincrasia cultural y étnica, la incorporación equitativa de mujeres y hombres y mayor inclusión de jóvenes creando espacios adecuados de participación y de acceso a los beneficios del proyecto, favoreciendo su empoderamiento económico y social

- Ambiental, a través del fomento de una producción sostenible y con adaptación al cambio climático, incluyendo la mejora en la gestión de los recursos naturales, tanto a nivel de los recursos comunales como de las propias organizaciones.

Desde las tareas de identificación de las organizaciones y la elaboración de los PN, PPRN, PGRNA, PFO se estarán planteando las medidas para la sostenibilidad de las inversiones, los ingresos y las innovaciones

Para la sostenibilidad se requiere que el Proyecto realice un proceso cuidadoso de selección y acompañamiento de las organizaciones (existentes y nuevas) de pequeños productores que tienen el potencial de generar excedentes para el mercado y que tengan la disposición de avanzar en el desarrollo de sus negocios para la autogestión. Igualmente, la aplicación de estrategias diferenciadas para el involucramiento de la población más vulnerable contribuirá al apropiamiento de sus emprendimientos y permanencia en el tiempo.

La sostenibilidad debe buscar que las capacidades desarrolladas perduren entre quienes han participado en el Proyecto; y además, que los referidos aportes se extiendan entre más actores (escalamiento); las lecciones aprendidas sean aprovechadas; la institucionalidad construida se fortalezca; y la gobernanza de los procesos funciona con menores costos de transacción.

Los supuestos y retos para la implementación de la estrategia de sostenibilidad incluyen: (i) Los recursos del Proyecto se aportan oportunamente tanto de parte del FIDA como del Gobierno, de manera que el avance entre componentes sea integral y no se produzcan atrasos que hagan que ciertos servicios no se presten oportunamente.  (ii) Los fenómenos naturales (lluvia o sequias extremas, temblores/terremotos y otros), son moderados y no afectan las inversiones de las organizaciones; (iii) Se mantienen las condiciones de entorno especialmente la estabilidad política y políticas económicas que ofrecen estabilidad y confianza para invertir en el desarrollo de los negocios y la distribución equitativa de los beneficios.

## Selección de la alternativa

Una de las alternativas de solución del proyecto es comparar la ejecución de planes de negocios directamente por AGRO RURAL, lo otro sería elegir un mecanismo de selección competitivo utilizando un comité conformado por múltiples actores.

En ese sentido, luego de haber realizado el análisis correspondiente, se ha decidido elegir la alternativa de contar con un modelo de selección competitivo con la utilización de un comité con múltiples actores (CLAR).

De acuerdo a la teoría del cambio, esta intervención tienen una lógica de articulación de los componentes de intervención. Esto se muestra en el siguiente esquema.

Ilustración 35: Teoría del Cambio del Proyecto

## Gestión del Proyecto

### Para la fase de ejecución

Organización que se adoptará para la ejecución

El Organismo Responsable del Proyecto es el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, ente creado el 13/03/08, como la Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, con la finalidad de promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos en zonas rurales de menor desarrollo económico.

Para la implementación del Proyecto, se establecerá una Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), que operará bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor Central (NEC), para una mayor autonomía de ejecución y gestión y dentro de las normas nacionales y del convenio de financiamiento. El NEC dependerá técnicamente de la Dirección de Desarrollo Agrario Rural, como órgano de línea de AGRO RURAL.

AGRO RURAL garantizará la buena gestión y administración del Proyecto bajo el mandato de la Dirección Ejecutiva. Sus funciones serán: (i) Cumplir con las condiciones para la pronta efectividad; (ii) Suscribir el acuerdo para la creación del NEC; (iii) Aprobar el MOP y sus enmiendas; (iv) Aprobar el POA y sus modificaciones; (v) Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades y el presupuesto; (vi) Facilitar los procesos de control y auditoría internos y externos, verificando el cumplimiento de las recomendaciones; (vii) realizar las evaluaciones del Proyecto y; (viii) Realizar supervisiones al Proyecto, conjuntamente con el FIDA. Para promover un mayor apropiamiento institucional del proyecto se prevee que las direcciones técnicas de nivel central (Infraestructura Agraria; Recursos Naturales y Cambio Climático), Órgano de Asesoramiento, brinden apoyo a la ejecución, seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento y comunicación de resultados. Las unidades encargadas de las áreas financieras darán soporte a los procesos financieros, contables, de adquisiciones y contratación.

Orientación y dirección: Se establecerá el Comité de Coordinación del Proyecto (CCP) como máxima instancia pública-institucional para la toma de decisiones, responsable de proporcionar orientaciones que aseguren el logro de los objetivos y resultados, en correspondencia con un enfoque de gestión basado en resultados y de eficiencia en el gasto público. El CCP se reunirá como mínimo dos veces al año y extraordinariamente, a solicitud de alguno de sus integrantes y tendrá las siguientes funciones: (i) Conocer el Manual Operativo del Proyecto - MOP y el Plan Operativo Anual – POA y las enmiendas sustanciales; (ii) Conocer los informes trimestrales de avance físico y financiero;  (iii) recomendar acciones para el mejor desempeño del Proyecto, de ser el caso;( iv) Recibir los informes anuales de auditoría externa y el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones; (v) Conocer los resultados de las evaluaciones del Proyecto, promoviendo el uso de la información para el aprendizaje y el diseño de políticas y proyectos; (vi) Mantener un diálogo fluido y continuo con el FIDA, MINAGRI - AGRO RURAL, MEF, sobre asuntos importantes de la ejecución que pudieran requerir de una especial atención. El CCP estará conformado por: i) el Director (a) Ejecutivo de AGRO RURAL, quien presidirá; (ii) el Director de Desarrollo Agrario de AGRO RURAL; (iii) un representante de la Dirección General de Endeudamiento Público del MEF; iv) un representante de la OPMI del MINAGRI; (v) el Coordinador de la UCP quien actuará como Secretario Técnico, con voz, pero sin voto. Podrá ser invitado el FIDA para participar como observador.

Estructura del Proyecto. La estructura responderá a un modelo funcional y contará con personal a nivel central y en los territorios (Direcciones y Agencias Zonales). A nivel central se establecerá la UCP, bajo la dirección del Coordinador del Proyecto. Tendrá un

área técnica liderada por un

- Especialista en Negocios rurales encargado de coordinar a especialistas en:

- Recursos naturales y ambiental y cambio climático;

- Desarrollo de mercados

- Servicios financieros;

- Inclusión social

- Gestión del conocimiento y comunicación.

área de seguimiento y evaluación, que contará con un

- Especialista en Seguimiento y evaluación, quien tendrá a su cargo un

- Especialista en TIC y sistemas digitales

- y un Profesional Técnico en Seguimiento y Evaluación.

Habrá un área administrativa -financiera compuesta por un

- Administrador, quien tendrá a su cargo un

- Contador,

- un Tesorero,

- un Auxiliar contable y

- un profesional en adquisiciones.

El equipo central tendrá un área de servicios compuesta por

- un asistente de coordinación,

- un chofer/apoyo de servicios logísticos.

La selección del equipo del Proyecto será efectuada, según procesos competitivos y transparentes aceptables para el FIDA.

Implementación en Territorio. El Proyecto se implementará en los territorios definidos a través de sus órganos descentralizados: Direcciones y Agencias Zonales. Las Direcciones Zonales abarcan una o más regiones y/o provincias, son responsables de coordinar acciones con los Gobiernos Regionales y las instituciones públicas presentes. Estas Direcciones Zonales tienen bajo su jurisdicción una o más Agencias Zonales. Estas Agencias representarán al Proyecto en el territorio bajo su jurisdicción, según los alcances y estrategias del Proyecto. Serán responsables de:

(i) Realizar la promoción del Proyecto; (ii) formular, ejecutar y dar seguimiento al POA correspondientes a su jurisdicción en directa coordinación con la UCP; (iii) identificar organizaciones de la población objetivo; (iv) acompañar el diseño, ejecución y seguimiento de los PN y PGRNA; (v) planificar, organizar y supervisar las actividades que se desarrollen en el marco de los CLAR; y vi) demás actividades que requiera el Proyecto.

AGRO RURAL cuenta con cuatro (4) Direcciones Zonales (DZ) (Amazonas, Ancash, Cajamarca y Lima) que estarán vinculadas al Proyecto y  diez (10) Agencias Zonales (AZ): A.Z. Luya-Chachapoyas (provincias Luya y Chachapoyas), AZ Moyobamba (provincias de Rioja, Lamas y Moyobamba) y AZ Rodríguez de Mendoza en Amazonas; AZ Huaylas-Yungay-Carhuaz (Provincia de Huaylas) en Ancash; AZ Celendín, A.Z. Chota-Hualgayoc (Provincia de Chota), AZ Cutervo, AZ San Miguel-San Pablo, AZ Santa Cruz en Cajamarca y AZ Huarochirí en Lima. El jefe zonal será el responsable del Proyecto según cada AZ y actuará en estrecha coordinación con el Coordinador del Proyecto. Estas AZ serán fortalecidas, con cargo a los recursos del Proyecto, con dos promotores, uno con perfil relacionado con producción, ambiente y cambio climático; y otro con perfil relacionado con empresarialidad y acceso a mercados y un apoyo administrativo. Se realizará una inducción al personal de las AZ para que conozcan los servicios del Proyecto y serán capacitados en áreas de aspectos de S&E participativo, orientado a resultados y tecnologías de información, género, juventud y las áreas temáticas.

Las Agencias Zonales trabajarán en estrecha colaboración con las Municipalidades Distritales, con las que se buscará suscribir convenios marco.

- La Unidad Ejecutora Presupuestal del presente proyecto será una Unidad Ejecutora creada especialmente para la ejecución del proyecto, adscrita a AGRO RURAL.

- También, se contará con una Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), que será la misma Unidad Ejecutora Presupuestal.

- Organización para la ejecución del proyecto

- Para la ejecución, el proyecto tendrá una organización central articulada a las actividades en los diferententes territorios del área de influencia. En ese sentido, se desplegarán servicios que se ejecutarán en el territorio con actividades específicas relacionadas a la ejecución del proyecto, así como a las actividades de seguimiento de los planes de negocio. Esta articulación se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 36: Organigrama AGRO RURAL – NEC -UCP – Distritos y Agencias zonales

- Fuente: Elaboración propia.

- A nivel de coordinación central, el proyecto adoptará una organización de su personal expresado en el siguiente esquema:

Tabla 108: Organigrama del Proyecto (17 puestos)

- Fuente: Elaboración propia.

- Articulación territorial para la gestión del proyecto

- El proyecto desplegará a nivel territorial los servicios necesarios para el acompañamiento técnico en el desarrollo de las actividades que garantice la ejecución de las mismas en cada uno de los componentes del proyecto. Para la intervención, se ha considerado como unidad de despliegue a las Agencias Zonales, las cuales contarán con servicios técnicos de acompañamiento para la ejecución de las actividades en el territorio, que desarrollarán servicios de asistencia técnica y seguimiento para la implementación de los planes de negocios, planes de manejo de recursos naturales, entre otros. Esta distribución se muestra a continuación:

Tabla 109: Distribución de servicios técnicos de acompañamiento en el territorio

| SEDE | SUB SEDE | Servicios de Asistentes Técnicos del C1 | Servicios de Promotores Locales C1 | Servicios de Asistentes Técnicos C2 | Servicios de Especialistas en Negocios Rurales del C2 | Servicios de Especialistas en Mercados del C2 | Total Servicios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.Z. AMAZONAS | A.Z. LUYA-CHACHAPOYAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | A.Z. MOYOBAMBA |  | 3 |  | 1 | 1 | 5 |
|  | A.Z. RODRIGUEZ DE MENDOZA |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| D.Z. ANCASH | A.Z. HUAYLAS-YUNGAY-CARHUAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| D.Z. CAJAMARCA | A.Z. CELENDIN |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
|  | A.Z. CHOTA-HUALGAYOC | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | A.Z. CUTERVO |  | 2 |  | 1 | 1 | 4 |
|  | A.Z. SAN MIGUEL-SAN PABLO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | A.Z. SANTA CRUZ |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| D.Z. LIMA | A.Z. HUAROCHIRI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | TOTAL | 5 | 18 | 5 | 10 | 10 | 48 |

- Fuente: Elaboración Propia

- Como se muestra en la tabla anterior, se cuenta con una organización a nivel central y la consideración de servicios técnicos necesarios para el despliegue de las actividades a nivel del territorio Así, se contará con 48 servicios que acompañarán técnicamente el componente 1 y componente 2 del proyecto. En cuanto al componente 1, se contará con 5 servicios de asistentes técnicos para el apoyo en las actividades de seguimiento de la implementación de los planes de gestión de recursos naturales asociados a negocios rurales. Asimismo, se contará con 18 promotores locales, encargados de las tareas técnicas operativas en la ejecución de los referidos planes. Respecto al componente 2, se tiene también 5 servicios de asistentes técnicos para el apoyo en las actividades de seguimiento en la ejecución de los planes de negocios rurales. Pero, se contará con 10 servicios de especialistas en negocios rurales y 10 servicios de especialistas en mercados que serán los que acompañan operativamente en campo la ejecución de los planes de negocios. Estos servicios tendrán como centro de operaciones a las agencias zonales asignadas, tal como se muestra en la precedente tabla.

- Articulación con los gobiernos locales para la gestión del proyecto y sostenibilidad

- De otro lado, el proyecto contempla la articulación con los gobiernos locales, para los cuales se desarrollarán actividades fortalecimiento de la gobernanza para el aprovechamiento de RRNN en el desarrollo de negocios rurales. Estas actividades contemplan el entrenar a personal de los gobiernos locales para que den acompañamiento permanente a las organizaciones para su articulación con el mercado. Esto garantizará la sostenibilidad de las intervenciones.

Unidad Ejecutora de Inversiones

El proyecto contará con una unidad ejecutora de inversiones que será la Unidad Ejecutora AGRO RURAL.

Modalidad de ejecución del proyecto

La modalidad de ejecución del proyecto es por Nucleo Ejecutor. En ese sentido, los bienes y servicios serán encargados a personas naturales o jurídicas especializadas en la provisión de dichos bienes o servicios, en el marco de las normas de adquisición aplicables para el proyecto.

Los criterios aplicados para definir la modalidad de ejecución responde a que el proyecto contempla la adquisición de bienes y servicios. No incluye la ejecución de obras. En ese sentido, los bienes y servicios a adquirir son proveidos en el mercado y la entidad no cuenta con las capacidades técnicas ni humanas para proveerlas por administración  directa.

Gestión financiera, adquisiciones y gobernanza

La gestión financiera. AGRORURAL garantizará las condiciones administrativas, financieras y contables para el cumplimiento de las obligaciones financieras establecidas en los documentos del Proyecto. AGRORURAL será responsable de: i) conformar el equipo necesario y adecuado del Proyecto, cumpliendo con la normativa, ii) gestionar la apertura de las cuentas designada y operativa; iii) garantizar la disponibilidad de los recursos (ordinarios/crédito) de forma oportuna, suficiente y equilibrada; iv) brindar las orientaciones para la elaboración del presupuesto global y anual; v) realizar el seguimiento y control de la ejecución financiera (gastos y compromisos); vi) presentar oportunamente los informes contables y financieros, declaraciones de gastos, solicitudes de desembolsos e informes de auditoría externa; vii) propiciar la transparencia en el manejo de los recursos asignados  al Proyecto aplicando las medidas nacionales de control y auditoría interna y; viii) velar por la implementar acciones anticorrupción según dispersiones nacionales y del FIDA. Equipo financiero. AGRORURAL asegurará la conformación, dentro de la UCP, de un equipo financiero competente. Estará conformado por: en la UCP: i) un Administrador; ii) un Contador; iii) un Tesorero y iv) un auxiliar contable. En el territorio: las actividades financieras serán realizadas por el apoyo administrativo contratado por el Proyecto en cada Agencia Zonal.

Presupuesto. AGRORURAL tramitará las partidas presupuestarias para el Proyecto incorporándolas como parte de su presupuesto, en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Una vez se cuente con la aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público y la expedición de los Decretos de Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado, la UCP tramita las certificaciones presupuestales (préstamo y contrapartida) para Proyecto.

Control interno. Se hará en dos instancias: i) Desde la UCP, incluye la separación de funciones en los procesos de autorización, registro y pago de las operaciones financieras del Proyecto, la conciliación de cuentas del Proyecto con los valores del SIAF, el responsable de conciliaciones bancarias deberá ser diferente al que aprueba o realiza los pagos. i) Desde AGRORURAL, se realiza el Monitoreo el Plan de Implementación de Recomendaciones de la auditoría externa (MEPIR) quién supervisa los planes de acción que se elaboran a partir de los informes de la auditoría externa.

Auditoría Interna. Realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a través del Órgano de Control Institucional (OCI). Da seguimiento a denuncias y al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría externa.

Contabilidad. AGRORURAL garantizará la implementación dentro de los primeros seis meses de la ejecución, de un sistema contable informático aceptable para el FIDA. Éste reflejará las operaciones y los gastos realizados con los recursos del Proyecto, de forma consolidada y detallada (componente, categoría, fuente de financiación), en dólares y en moneda nacional. El sistema generará los estados financieros, las solicitudes de desembolso y los reportes financieros periódicos para la auditoría externa, el Gobierno, el FIDA y otros usuarios. Los registros contables serán efectuados sobre la base del efectivo, estarán regidos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú, los cuales comprenden las normas internacionales para el sector público NIIF y las normas internacionales de contabilidad para el sector público NIC y los documentos relativos a las cuentas, pagos y registros se conservarán por al menos diez años después del cierre.

Informes financieros provisionales y estados financieros. Las características y los requisitos de los informes financieros provisionales se detallaran en el Manual Operativo del Projecto. Los estados financieros anuales del Proyecto se presentarán dentro de los cuatro (4) meses posteriores al cierre de cada ejercicio fiscal, según el “Manual operacional relativo a la información financiera y la auditoría de proyectos financiados por el FIDA”. Los informes financieros se presentarán en dólares y en moneda nacional.

Auditoría Externa. Los estados financieros anuales del Proyecto deberán ser auditados por una entidad independiente bajo las normas internacionales de auditoría, acorde con el mandato incluido en el Manual operacional relativo a la información financiera y la auditoría de los proyectos financiados por el FIDA. La CGR elaborará las bases para el Concurso Público de Méritos para la selección de la Sociedad Auditora que tendrá a cargo la auditoría financiera gubernamental al Proyecto. El informe de auditoría externa se presentará al FIDA en idioma español dentro de los seis meses siguientes a la conclusión del año fiscal.

Adquisiciones Las adquisiciones de bienes, servicios y obras con recursos del Proyecto,  se llevarán a cabo por la UCP/NEC en observancia a la Ley  y Reglamento de Contrataciones del Estado, deberán estar incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones de AGRORURAL y publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). El Plan de Adquisiciones del Proyecto será adecuado a los requerimientos del FIDA y presentarse para no objeción. El Proyecto aplicará procesos de selección transparentes y competitivos y según las políticas anticorrupción. Algunos procesos de selección serán sometidos a una no objeción ex ante, tanto para los actos preparatorios, como bases del proceso de selección y el informe de evaluación de ofertas (MOP). Las adquisiciones deberán tramitarse a través del Sistema de No Objeciones NOTUS (No Objection Tracking Utility System) del FIDA. La UCP incluirá un profesional en adquisiciones, que se apoyará de las áreas especializadas de AGRORURAL (Oficina de Administración, Unidad de Abastecimiento y Patrimonio). Las OPP realizarán la adquisición de bienes y servicios, según principios de transparencia, trato justo e igualitario y competitivo.

Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y la eficiente ejecución.

- Como condiciones previas para el inicio oportuno y una eficiente ejecución se identifica a los siguientes:

  - Gestión de la programación de los recursos de contrapartida nacional para el contrato de préstamo.

  - Culminación de las gestiones de la operación de endeudamiento, a fin de contar con el primer desembolso del proyecto.

  - Definición de la unidad ejecutora presupuestal del proyecto.

  - Iniciar la contratación del personal clave del proyecto.

  - Inicio de la elaboración del plan operativo del proyecto.

  - Definición de la ubicación que tendrá la Unidad Coordinadora del Proyecto.

### Para la fase de funcionamiento

Responsable de la operación y mantenimiento

- La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de los beneficiarios. El proyecto es de asistencia técnica y capacitación, por cuanto los encargados de la sostenibilidad de la intervención, referida a activos intangibles, estará a cargo de los propios beneficiarios.

Organización a adoptarse para la operación y mantenimiento

- Para la operación y mantenimiento, se tienen como principales medidas de organización:

  - Fortalecimiento organizacional de las organizaciones de productores agropecuarios.

  - Apoyo a las unidades de negocio de pequeños agricultores, a fin de garantizar la operación de negocios sostenibles articulados al mercado.

  - Desarrollo de un mercado de servicios, para que en la zona se atienda las necesidades para la sostenibilidad de los negocios.

Recursos e instrumentos requeridos para la adecuada gestión de la Unidad Productora-UP

- El proyecto se orienta al fortalecimiento de las capacidades de pequeños agricultores para la conducción de negocios sostenibles. En ese sentido, estos servicios de apoyo tienen como principal responsable a AGRO RURAL. En ese sentido, los encargados de continuar con la prestación de estos servicios serán las dependencias zonales de AGRO RURAL. Estas forman parte de la estrategia de ejecuciónd el proyecto. En ese sentido, serán las que reciban las lecciones aprendidas de la experiencia del proyecto y serán incorporadas para el desarrollo de sus acciones permantentes.

Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.

- Para el inicio de la operación, en esta etapa se identifica como relevante:

  - Que se aseguré la ejecución de todas las actividades realizadas para fortalecer las capacidades de los productores.

  - Que haya un adecuado acompañamiento durante la ejecución del proyecto, quienes verifiquen que se ha logrado el fortalecimiento de capacidades.

Planificación, Seguimiento y Evaluación, Aprendizaje, Gestión del Conocimiento y Comunicación

Durante los primeros seis meses de ejecución, el Proyecto elaborará y pondrá en marcha el Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento (PSEGC). El Especialista en SyE, el Especialista en GC, los especialistas del área técnica y el Coordinador son responsables del desarrollo del sistema, para lo cual elaborarán: (i) el Plan de Seguimiento y Evaluación, (ii) el Plan del sistema informático de PSE, y iii) el Plan de Capacitación para fortalecer capacidades en PSEGC, incluyendo el enfoque participativo, del equipo del Proyecto. El sistema de PSEGC estará en correspondencia con la normativa nacional y del FIDA.  Sus  objetivos serán: (i) Generar información pertinente, confiable y oportuna para apoyar la toma de decisiones sobre el logro de los objetivos y resultados, el mejoramiento continuo de la gestión y la sostenibilidad de los cambios, por parte de la UCP, el Gobierno y FIDA; (ii) Obtener información sobre los cambios a nivel de efectos y posibles impactos (directos e indirectos), desde la valoración de la población objetivo, que apoye su toma de decisiones; (iii) Comunicar y promover el uso de los resultados, innovaciones y buenas prácticas para un mayor aprendizaje, escalamiento y sostenibilidad de los resultados del Proyecto; así como para la formulación de políticas y proyectos.

El sistema responderá a los siguientes enfoques: (a) la Gestión por resultados (GpR) adoptado por el gobierno peruano y el FIDA. El Proyecto realizará una gestión adaptativa, orientada al logro de los cambios medibles y observables en el entorno y en las personas. En la operatividad se aplicarán los principales principios de la GpR: participación de la población objetivo en PSE, rendición de cuentas para la transparencia, aprendizaje y comunicación y uso de la información. (b) Seguimiento y evaluación participativos (SEP), con el objeto de mejorar la gestión del Proyecto y fortalecer las capacidades de las OPP en la aplicación de PSE en los negocios rurales y; (c) Estrategia de digitalización. Los principales instrumentos operativos en los componentes (PN, PGRNA, reportes, etc.) y de la gestión del proyecto (POA y reportes) serán digitalizados, como parte de sistemas en línea para facilitar el registro, captura y análisis de datos para el SyE; así como de procesos del Proyecto (transferencia de recursos a las OPP, compras).  Además, se fortalecerá la adecuada gestión de los datos espaciales generados, para ser utilizados en la implementación, seguimiento y evaluación del.

El Sistema de PSEGC tendrá 3 subsistemas: (i) Subsistema Gestión de resultados. Su objetivo es mejorar la eficacia de las operaciones a través de la toma de decisiones y aprendizajes, de la UCP, CCP y socios del Proyecto. Articula la planificación estratégica  (estrategia, PGI,  marco lógico), con la  planificación operativa (POA), el presupuesto, el seguimiento y la evaluación. El sistema se basa en el marco lógico y sistema de indicadores, que incluyen los indicadores básicos del sistema Operation Results Management System ORMS/FIDA (Core Indicators) y los indicadores específicos (Anexo 1. Marco lógico); la base de datos automatizada y los registros regulares generados desde las AZ y las OPP. Además, define y promueve el uso de la información de la línea de base (elaborada dentro de los primeros 9 meses de ejecución), la revisión de medio término (elaborada a mitad del periodo de ejecución) y la evaluación final de resultados. El sistema realizará la identificación y medición de variables del contexto y de resultados indirectos asociados con la intervención. (ii) Subsistema SEP, su objeto es mejorar la eficacia de las operaciones y la sostenibilidad de los resultados. Busca que la población objetivo revise los cambios en sus conocimientos, actitudes y adopción de prácticas a nivel individual y organizacional. Los instrumentos principales son sus PN, reportes de SE, adaptadas a sus características. (iii) Subsistema de Gestión del Conocimiento y Comunicación, busca  mejorar la eficacia y sostenibilidad del proyecto, diseminar y promover el uso de las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la ejecución (p. ej. Experiencias en el escalamiento y consolidación, desrrollo de capacidades, mejora de la competitividad y resiliencia al cambio climático, empoderamiento económico de mujeres y jóvenes, desarrollo de alianzas comerciales, etc.), para apoyar el diseño de nuevas políticas y proyectos. Un plan de gestión del conocimiento y comunicación será incluido en el PSE, donde AGRORURAL deberá tener un rol activo en la construcción, análisis y uso del conocimiento.

Está previsto dentro del organigrama de la UCP que el área de SyE se integre con las áreas técnicas, para propiciar una mayor participación en la ejecución, la construcción de conocimiento, el aprendizaje y la comunicación y uso de la informacion. Se contará con un Especialista en SyE, un Especialista en GCC, un técnico de apoyo en SyE y comunicación y un Especialista en TIC/Digitalización. Coordinará directamente con el Especialista en Gestión del Conocimiento.

### Financiamiento

- La inversión considera un cofinanciamiento con una operación de endeudamiento por 24 millones de dólares (T.C. 3.35), que tendrá la siguiente estructura:

Tabla 110: Inversión, por fuente de financiamiento (S/)

| Componentes | FIDA |  | GN |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monto | % | Monto | % | Monto | % |
| Componente 1 | 0 | 0% | 43,349,474 | 100% | 43,349,474 | 19.9% |
| Componente 2 | 80,400,000 | 58% | 58,197,345 | 42% | 138,597,345 | 64% |
| Componente 3 | 0 | 0% | 13,473,228 | 100% | 13,473,228 | 6% |
| Componente 4 | 0 | 0% | 22,708,798 | 100% | 22,708,798 | 10% |
| Costo total | 80,400,000 | 37% | 137,728,846 | 63% | 218,128,846 | 100% |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 111: Inversión, por fuente de financiamiento considerando beneficiarios (S/)

| Componentes | FIDA | GN | Beneficiario | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monto | Monto | Monto | Monto | % |
| Componente 1 | 0 | 43,349,474 | 0 | 43,349,474 | 18.2% |
| Componente 2 | 80,400,000 | 58,197,345 | 20,214,914 | 158,812,259 | 66.6% |
| Componente 3 | 0 | 13,473,228 | 0 | 13,473,228 | 5.7% |
| Componente 4 | 0 | 22,708,798 | 0 | 22,708,798 | 9.5% |
| Costo total | 80,400,000 | 137,728,846 | 20,214,914 | 238,343,760 | 100.0% |
| % | 33.7% | 57.8% | 8.5% | 100.0% |  |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 112: Cronograma de desembolsos por fuente (S/)

| Fuentes | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GN | 15,606,552 | 22,561,346 | 19,086,924 | 626,241 | 316,283 | 58,197,345 |
| FIDA | 21,560,550 | 31,168,641 | 26,368,706 | 865,155 | 436,947 | 80,400,000 |
| Sub Total GN + FIDA | 37,167,102 | 53,729,987 | 45,455,631 | 1,491,396 | 753,230 | 138,597,345 |
| Beneficiarios | 5,469,918 | 8,009,862 | 6,735,134 | - | - | 20,214,914 |
| Total | 42,637,020 | 61,739,849 | 52,190,764 | 1,491,396 | 753,230 | 158,812,259 |

Fuente: Elaboración propia

Dada la operación de endeudamiento, esta seguirá las siguientes pautas:

Desembolso. El FIDA establecerá una cuenta a nombre del Prestatario en la cual se acreditará el monto del capital del préstamo. El Prestatario abrirá y mantendrá durante la vigencia del préstamo una “Cuenta Designada”, en dólares de los Estados Unidos de América en el Banco de la Nación para uso exclusivo del Préstamo, a nombre de AGRO RURAL. El Prestatario enviará al FIDA la documentación de la apertura de la Cuenta Designada y de las personas autorizadas para firmar las solicitudes y declaraciones de gastos relativos al préstamo del FIDA en en concordancia con la Carta al Prestatario. El préstamo será utilizado exclusivamente para financiar los gastos que han sido declarados como elegibles.

Asignación Autorizada. El Prestatario podrá realizar la solicitud del primer desembolso del préstamo correspondiente a la “asignación autorizada”, una vez cumplidas las condiciones de efectividad. El monto estimado para la asignación autorizada está entre USD 3 MM y USD 4 MM y será confirmado en la Carta al Prestatario.

Procedimientos de Desembolso. El Prestatario podrá realizar retiros de fondos del préstamo bajo los procedimientos de desembolso estándar establecidos por el FIDA: i) Retiro de fondos por adelantado; ii) Pago Directo; y iii) Reembolso.

Definición de Umbrales para desembolsos. Los umbrales quedarán establecidos así: i) El monto mínimo para las solicitudes de retiro de fondos para reposiciones de la Cuenta Designada deberá ser de aproximadamente el 30% de la asignación autorizada; ii) el método de Pago Directo deberá ser utilizado para gastos superiores a USD 100.000 o su equivalente; iii) el mecanismo de Declaración de Gastos se aplicará para todos los gastos de todas las categorías establecidas en el Convenio de Financiación por cualquier valor. Dichos umbrales quedarán establecidos formalmente en la Carta al Prestatario.

Desembolsos de Contrapartida. AGRO RURAL transferirá a la cuenta bancaria abierta por el la Unidad de Coordinación del Proyecto en el Banco de la Nación, los recursos ordinarios (contrapartida) en moneda nacional asignados al Proyecto, de acuerdo con la programación trimestral presentada por la UCP. Los recursos recibidos serán usados exclusivamente para las actividades aprobadas en los POA del Proyecto y para el pago de impuestos considerados no admisibles para ser financiados con recursos de préstamo.

Flujo de Fondos. Comprende: i) El FIDA realiza el desembolso del préstamo en la cuenta designada; ii) AGRO RURAL, de acuerdo con la asignación anual presupuestal y el plan de desembolsos transfiere los recursos de préstamo a la cuenta Monetizadora; iii) AGRO RURAL traspasa los recursos a las cuentas operativas del Proyecto en moneda nacional (crédito /contrapartida); iv) la UCP realiza los pagos de las actividades según el POA aprobado, a través de transferencias, a proveedores de servicios, organizaciones de pequeños productores;  v) la UCP elabora las justificaciones de gastos admisibles de correspondientes al préstamo, bajo los procedimientos establecidos en el Manual de Desembolsos del FIDA; vi)  AGRO RURAL solicita autorización al MEF para solicitar los desembolsos al FIDA a través del Portal del Clientes del FIDA (ICP); vii) la UCP presenta al FIDA la solicitud de acuerdo con los procedimientos del sistema y viii) el FIDA procesa la solicitud y realiza el desembolso del préstamo en la Cuenta Designada.

Estructura de financiamiento de la operación y mantenimiento

- En la fase de funcionamiento, el servicio de apoyo al desarrollo productivo será financiado mediante recursos ordinarios por AGRO RURAL.

## Plan de Implementación

El plan de implementación se ha establecido iniciando desde una proyección de fechas de viabilidad del presente proyecto y el inicio de todas las actividades que son necesarias y exigidas en una operación de endeudamiento.

Tabla 113: Plan de Implementación

(Ver siguiente página)

Fuente: Elaoración propia

## Estimación del impacto ambiental

El Perú es uno de los doce países considerados como megadiversos y se estima que posee entre 60 y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se ha visto amenazada con un inadecuado manejo de recursos existentes llevándolo a niveles críticos de deterioro de ciertas zonas del país generando problemas de desertificación, deforestación, salinización, pérdida de tierras agrícolas, toxicidad de la vegetación, agotamiento de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y desaparición de especies silvestres.

La situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños productores agropecuarios se explican en parte por la utilización inadecuada y degradación de la base productiva de los recursos naturales debido a la aplicación de sistemas productivos que generan desequilibrios negativos entre el proceso de extracción y regeneración de los recursos naturales.

El presente proyecto de inversión se ejecuta en un contexto de cambio climático. En ese sentido, el proyecto interviene con acciones que tienen el enfoque adaptación al cambio climático.

El desarrollo medidas de adaptación al cambio climático contribuye a la preservación del medio ambiente, dado que permite a la población contar con mejores prácticas en el uso del agua, el manejo de residuos sólidos, la posibilidad de migrar a actividades económicas que ejercen menos presión sobre los recursos naturales, entre otros.

Las actividades del proyecto producen externalidades positivas a la sociedad, dado que buscan el adecuado manejo de los recursos naturales y el desarrollo de negocios basados en recursos naturales y productos agropecuarios, pero sostenibles con el medio ambiente.

En ese sentido, el impacto ambiental es mínimo. Las intervenciones utilizarán tecnologías limpias y la asistencia técnica y capacitación tendrá un enfoque de adaptación al cambio climático, con lo cual la población contará con mejores criterios y se espera tener una población sensibilizada respecto a este tema. Asimismo, en cuanto a los concursos de planes de negocios, estos priorizarán aquellas intervenciones ecoamigables.

El riesgo ambiental comprendido en el listado de inclusión dentro de una evaluación, corresponde a la categoría uno; ya que por la característica de la intervención del proyecto no origina impacto ambientales negativos de carácter significativo.

Las actividades que podrían catalogarse como riesgosas son las referidas a la implementación de planes de negocios que incolucren el uso de alguna tecnología de riego, de producción. Pero esta, como se dijo anteriormente, se mitigará financiando aquellas ecoamigables. En ese sentido, estas intervenciones se analizan en la siguiente tabla:

Tabla 114: Impacto Ambiental de las intervenciones de planes de negocios verdes y agronegocios

IMPACTOS POSITIVOS

Generación de empleo temporal para los pobladores de la zona; esto se traduce en el aumento de capacidad adquisitiva de dichos pobladores. Se contará con sistemas ecoamigables de producción en la zona. El incremento del comercio en las áreas aledañas, por la implementación de planes de negocios. Preservación del medio ambiente, dado que permite a la población contar con mejores prácticas de adaptación al cambio climático. Se incrementarán los servicios ecosistémicos en la zona, producto de la implementación de negocios verdes.

IMPACTOS NEGATIVOS

El funcionamiento de algún tipo de equipo o tecnología de producción prodría generar el incremento de los niveles de ruido en la zona, pero esta se mitigará utilizando infraestructura adecuada para su ubicación. Los residuos de la producción de ciertos productos. Pero se mitigarán con medidas para un adecuada uso y disposición de residuos en cada uno de los planes.

CONCLUSIÓN

El balance indica que predominan los aspectos de impacto ambiental positivo que beneficiaría a la población de productores de la zona de intervención.

Por lo tanto, los impactos ambientales potenciales de mayor significancia son los positivos y se producirán principalmente en la etapa de implementación de los planes de negocios, dado que podrían contemplar el mejoramiento de infraestructura productiva. Asimismo los impactos positivos se identifican por el dinamismo económico que generará la implementación de negocios verdes y agronegocios, que redundará en la generación de empleo para la población asentada alrededor de las Microcuencas.

Los impactos ambientales potencialmente negativos, no tienen mucha significancia y serán mitigadas con medidas que se exigirán estén incluidas como pare de los planes de negocios.

## Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

La matriz de marco lógico del Proyecto, se presenta a continuación:

Tabla 115: Matriz de Marco Lógico del Proyecto

(Ver siguiente página)

| Jerarquía de objetivos | Indicador |  |  |  |  | Medio de verificación |  |  | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos | Nombre del indicador | Unidad | Línea base | RMT | Meta global | Fuente | Fre-cuencia | Respon-sable |  |
| Fin Contribuir al desarrollo social y económico sostenible de los pequeños productores agrarios organizados en la Sierra y Selva de las Regiones de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima, y San Martin | Pequeños productores agrarios organizados han incrementado los ingresos (40% o más), el valor de sus activos (físicos) en un 23% o más (CI) ODS 1) y la seguridad alimentaria en un 10% o más | Número | LB |  | 17400 | Estudios evaluativos | Inicio, intermedio, final | UCP | - Los eventos/ cambios a nivel de gobierno no tienen efectos negativos en la implementación - El contexto internacional es favorable (precios estables, crisis) |
|  | - Mujeres | Número | LB |  | 5916 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes - Población indígena | Número | LB |  | 2958 |  |  |  |  |
|  |  | Número | LB |  | 887 |  |  |  |  |
| Objetivo de desarrollo Incrementar la competitividad y resiliencia de los pequeños productores agrarios organizados del área de intervención | Pequeños productores agrarios organizados que incrementan la productividad (43% o más) (IE) y producción (15% o más) (CI, ODS 2, ODS8) | Número | LB | 10057 | 17400 | Reportes Sistema de S&E | Anual | UCP | - Las políticas macroeconómicas para la competitividad continúan vigentes - Eventos climatológicos extremos (sequía, inundaciones), sin efectos negativos en la producción |
|  | - Mujeres | Número | LB | 4022 | 5916 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | LB | 2011 | 2958 |  |  |  |  |
|  | - Población indígena | Número | LB | 577 | 887 |  |  |  |  |
|  | Pequeños productores agrarios organizados que habrán visto fortalecida su resiliencia (en un 20% o más (CI) (ODS 1, ODS 13) | Número | LB | 6786 | 10440 | Estudios evaluativo | Inicio, intermedio, final | UCP |  |
|  | - Mujeres | Número | LB | 2714 | 4176 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | LB | 1357 | 2088 |  |  |  |  |
|  | - Población indígena | Número | LB | 406 | 626 |  |  |  |  |
|  | Organizaciones de pequeños productores agrarios con capacidades mejoradas que escalan y consolidan en su asociatividad y negocios rurales, según tipo de organización, según tipo de organización (IE) | Número | LB |  | 986 | Estudio evaluativo, según IDO | Inicio intermedio Final | UCP |  |
|  | - Organizaciones de jóvenes | Número | LB |  | 42 |  |  |  |  |
| Componente 1. Manejo sostenible de recursos naturales* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Organizaciones de pequeños productores agrarios cuentan con recursos naturales asociados a negocios rurales con gestión sostenible y de riesgos del clima | Organizaciones de pequeños productores agrarios cuentan con recursos naturales asociados a sus negocios rurales gestionados de forma sostenible y con riesgo del clima (IE) | Número | LB | 270 | 404 | Reportes Sistema de S&E | Anual | UCP | - Los actores locales (gobiernos provinciales, distritales, juntas de regantes, comunidades) participan en la gestión de los recursos naturales |
|  | - Total pequeños productores | Número | LB | 4050 | 6060 |  |  |  |  |
|  | Mujeres | Número | LB | 1620 | 2424 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | LB | 810 | 1212 |  |  |  |  |
| Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Inversión en gestión sostenible de recursos naturales, según provincias | Programas Provinciales de Gestión de Recursos Naturales implementados (IE) | Número | 0 | 10 | 15 | Reportes Sistema de S&E | Anual | UCP |  |
| Componente 2. Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Organizaciones de pequeños productores agrarios con capacidades mejoradas (productivas, asociativas-empresariales, de mercados y financieras) para el desarrollo de negocios rurales | Organizaciones de pequeños productores agrarios mejoran su asociatividad y gestión empresarial (IE) | Número | LB | 749 | 1160 | Reportes de S&E, | Anual | UCP |  |
|  | Organizaciones de pequeños productores agrarios que declaran utilizar servicios financieros (CI 1.2.5): | Número | LB | 195 | 300 | Reportes de S&E, | Anual | UCP |  |
|  | - Vinculadas a IFI | Número |  | 65 | 100 |  |  |  |  |
|  | - Con fondo revolvente | Número |  | 65 | 100 |  |  |  |  |
|  | - Con Unicas | Número |  | 65 | 100 |  |  |  |  |
|  | - Con casas comerciales | Número |  | 195 | 300 |  |  |  |  |
|  | - Incentivo de capitalización | Número |  | 0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Pequeños productores que declaran haber adoptado prácticas, tecnologías o insumos nuevos o con enfoque CC mejorados (CI 1.2.2) | Número | 0 | 10057 | 14790 | Reportes de S&E Estudio evaluativo | Anual Final | UCP |  |
|  | - Mujeres | Número | 0 | 4022 | 5916 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | 0 | 2011 | 2958 |  |  |  |  |
|  | - Población indígena | Número | 0 | 577 | 887 |  |  |  |  |
|  | Organizaciones de pequeños productores agrarios que declaran un aumento en las ventas en 18% respecto a la línea base (CI 2.2.5) | Número | LB | 641 | 986 | Reportes sistema S&E | Anual | UCP |  |
|  | Organizaciones de pequeños productores agrarios que han celebrado acuerdos/asociaciones formales o contratos con entidades públicas o privadas (CI 2.2.3) | Número | LB | 463 | 712 (40 pivot) | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
| Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Planes de negocios rurales (PN) y PFO implementados | Planes de Negocios (PN)y Planes de Fortalecimiento Organizacional (PFO) implementados | NúmeroPN | 0 | 769 | 1160 | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  |  | Número PFO |  | 769 | 1160 |  |  |  |  |
| 22 Pequeños productores asociados con asistencia técnica | Pequeños productores organizados que reciben asistencia técnica (IE) | Número | LB | 12006 | 17400 | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Mujeres | Número | LB | 4733 | 6960 |  |  |  |  |
|  | - Personas jóvenes | Número | LB | 2366 | 3480 |  |  |  |  |
|  | - Población indígena | Número | LB | 553 | 1044 |  |  |  |  |
| Componente 3. Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Proveedores de servicios financieros (IFI, empresas de insumos, UNICAS, Fintech) y servicios no financieros (talentos, organizaciones de jóvenes) fortalecen su oferta de servicios a pequeños productores | - Personas jóvenes | Número | LB | 2366 | 3480 |  |  |  | - Proveedores de servicios tienen interés en desarrollar productos financieros |
|  | - IFIS | Número | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | - Casas comerciales | Número | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | - Cías Fintech | Número | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | - UNICAS | Número | 0 | 100 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | - Talentos locales | Número | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
| Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Proveedores de servicios financieros y no financieros apoyados con asistencia técnica | Proveedores de servicios financieros (IFI, empresas de insumos, UNICAS, Fintech) apoyados (AT, incentivos, información, capacitación) (CI1.1.6): |  |  |  |  | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - IFIS | Número | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | - Casas comerciales | Número | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | - Cías Fintech - UNICAS | Número Número | 0 0 | 3 100 | 3 100 |  |  |  |  |
|  | - Proveedores técnicos (talentos) (30% con incentivos) | Número | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3.1.2 Mecanismos empresariales/comerciales y de conocimiento de apoyo a los negocios rurales desarrollados | Mecanismos empresariales/ comerciales desarrollados: - Alianzas 4 P desarrolladas | Número | 0 | 4 | 4 | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Alianza para certificación de productos | Número | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | - Mercados municipales establecidos | Número | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 3.2 Organizaciones de pequeños productores ( mujeres y jóvenes) y proveedores de servicios, cuentan con capacitación y recursos de conocimiento y comunicación para el desarrollo de negocios rurales | Organizaciones de pequeños productores (mujeres y jóvenes) que declaran cuentan/usan los recursos de conocimiento y comunicación: |  |  |  |  | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Organizaciones de productores | Número | 0 | 769 | 1160 |  |  |  |  |
|  | - Proveedores de servicios | Número | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Recursos de conocimiento y comunicación desarrollados para su adopción/escalamiento | Número de estudios/casos/productos de conocimientos desarrollados |  |  |  |  | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Sistematizaciones/estudios/casos | Número | 0 | 6 | 12 |  |  |  |  |
|  | - Cajas de herramientas generadas | Número | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2.2 Capacitación de jóvenes y mujeres | Capacitaciones realizadas: - Organizaciones de jóvenes capacitados en emprendedurismo | Número | 0 | 20 | 70 | Reportes sistema SE | Anual | UCP |  |
|  | - Mujeres capacitadas en liderazgo | Número | 0 | 230 | 350 |  | Anual | UCP |  |
|  | - Pequeños productores agrarios líderes capacitados para efecto multiplicador | Número | 0 | 90 | 135 |  | Anual | UCP |  |
|  | Mujeres | Número | 0 | 22 | 54 |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

# CONCLUSIONES

El proyecto ha demostrado su rentabilidad social, recomendando su viabilidad, dado que ha cumplido los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, los cuales son:

- El proyecto se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos. El servicio público identificado por el sector y al que contribuye el proyecto es el “Servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario”.

El indicador de brecha identificado por el sector y al que contribuye el proyecto es el “Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica”

- El proyecto contribuye al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general. La población beneficiaria identificada son los pequeños productores agropecuarios del área de influencia del proyecto. Estos productores al ser beneficiados mejorarán sus niveles de producción, productividad, valor agregado, su diversificación y su articulación al mercado. Así, la sociedad en su conjunto se verá beneficiada con el mayor acceso a productos derivados del sector agrario.

- El proyecto asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión.

El proyecto, a través de su estrategia de fomentar la implementación de negocios rurales rentables, se contribuye con su sostenibilidad. Asimismo, AGRO RURAL a través de sus agencias zonales de manera permanente continuará con la prestación de servicios para garantizar la sostenibilidad de la itnervención.

De otro lado, se verifica el cumplimiento de los requisitos del numeral 26.2 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de acuerdo a lo siguiente:

- La intervención guarda correspondencia con la definición de proyecto de inversión.

El presente proyecto corresponde a una intervención temporal que se financiará con recursos públicos. Estos estarán destinados a la formación de capital humano, institucional y natural, para mejorar los servicios de apoyo al desarrollo productivo.

- El objetivo central del proyecto de inversión se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. De acuerdo a lo señalado anteriormente, este proyecto se enmarca dentro de los servicios de apoyo al desarrollo productivo, cuyo indicador es el porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica.

- No se trata de un proyecto de inversión fraccionado ni duplicado.

No se ha identificado en el área de intervención ningún proyecto de naturaleza similar o con los alcances previstos en la intervención.

- La UF tiene las competencias legales para formular y declarar la viabilidad del proyecto de inversión. La Unidad Formuladora de AGRO RURAL tiene las competencias legales para formular y declarar la viabilidad de proyectos de apoyo al desarrollo productivo.

- Las entidades han cumplido con los procesos y procedimientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Se ha cumplido con los procesos y procedimiento de Invierte.pe, estándo el proyecto considerado dentro de la Programación Multianual de Inversiones del Sector Agricultura.

- Las fichas técnicas y los estudios de preinversión del proyecto de inversión han sido elaborados considerando los parámetros y normas técnicas sectoriales y los Parámetros de Evaluación Social según el Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social.

La formulación a considerado los parámetros técnicos sectoriales y los de Invierte.pe.

- Las fichas técnicas y los estudios de preinversión del proyecto de inversión han sido formulados considerando metodologías de formulación y evaluación ex ante de proyectos aprobadas por la DGPMI y por el Sector, según corresponda. Se ha considerado los parámetros y metodologías de formulación y evaluación ex ante para la naturaleza del proyecto.

- Los proyectos de inversión no están sobredimensionados respecto a la demanda prevista y sus beneficios sociales no están sobreestimados. El proyecto ha realizado una estimación de la brecha de oferta y demanda, a fin de dimensionar las intervenciones. De acuerdo a este análisis, se desprenden las actividades y acciones a realizar, tomando en consideración la población a atender, que es el principal factor de dimensionamiento del proyecto.

- Se cautela la sostenibilidad del proyecto de inversión, la cual incluye asegurar su operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento, como ha sido explicado anteriormente, se fundamenta en la estrategia del proyecto de promover el desarrollo de negocios rurales rentables y sostenibles. Pero a su vez, se complementa con la labor permanente que realizarán las agencias zonales de AGRO RURAL para dar soporte a la sostenibilida de las intervenciones.

De acuerdo a lo anterior, se concluye que desde el punto de vista técnico el estudio cumple con los estándares técnicos en cuanto a calidad y pertinencia para la formulación de un proyecto. Esto se fundamenta en la información secundaria y primaria utilizada. En cuanto a la información primaria, esta responde a los datos de registro del PSSA, así como de las evaluaciones realizadas. Asimismo, esta información ha sido complementada con el trabajo de campo realizado en las zonas de intervención, a fin de validar tanto el diagnóstico como los instrumentos del planteamiento técnico. Así, las normas técnicas, parámetros y metodologías empleadas han permitido una profundidad técnica y económica que ha permitido tomar la decisión de recomendar la viabilidad del proyecto.

# RECOMENDACIONES

La recomendación principal del estudio es que se declare viable. Pero también, resulta pertinente recomendar los siguientes aspectos:

## Fase de Ejecución:

  - Se deberán gestionar oportunamente los desembolsos de recursos de la operación de endeudamiento, así como los recursos de contrapartida.

  - Se deberá elaborar los documentos equivalentes, a fin de contar con una estrategia detallada y secuencial actualizada para la ejecución del proyecto.

  - Se deberá implementar la Unidad Coordinadora del Proyecto, así como las condiciones físicas mínimas para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora.

  - Se deberá contar con el equipo de acompañamiento para cada una de las zonas de intervención, a fin de garantizar la participación de la población beneficiaria en el proyecto.

  - Se deberá realizar previamente a los concursos de planes de negocio, las fases de organización y apoyo a los pequeños productores, a fin de que puedan participar en estos concursos.

  - La modalidad de ejecución deberá ser el uso de los Núcleos Ejecutores Centrales-NEC, dada su efectividad en la implementación de la estrategia de intervención aplicada por el proyecto.

  - Se deberá verificar y actualizar el perfil de los beneficiarios, así como profundizar en su identificación puntual, a fin de asegurar su particición en las actividades del proyecto.

## Fase de Funcionamiento.

  - Apoyar a las agencias zonales con el incremento de personal y presupuesto de operaciones, a fin de continuar con el acompañamiento a los pequeños productores en la sostenbilidad de sus negocios rurales.

  - Dar las asignaciones presupuestales necesarias a las agencias zonales para realizar las acciones de acompañamiento en la implementación de los negocios rurales.

# ANEXOS

Anexo I

CUADROS ESTADÍSTICOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Anexo II

ORGANIZACIONES PRIORIZADAS PARA LA INTERVENCIÓN

Anexo III

REPORTE DE TRABAJO DE CAMPO REALIZADO

Anexo IV

MAPAS DEL PROYECTO

Anexo V

PROPUESTA DE MANUAL OPERATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Anexo VI

PRE BASES PARA EL LOS CONCURSOS DE PLANES DE NEGOCIO

Anexo VII

PRIMER PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE ADQUISICIONES

T.C. 3.35

Estos distritos no reciben canon minero.

INEI, Mapa de pobreza provincial y distrital 2013, Lima, 2015, Instituto Nacional de Estadística e Informática.

INEI, Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, Lima, 2017, Instituto Nacional de Estadística e Informática

PNA,2018

Ley-Reglamento de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (Ley N. 30355)

En Cajamarca hay familias mestizas descendientes de pueblos originarios (Cupisnique, Caxamarca y Cañari), además de población indígena Awajun (Aguaruna), Campa y Shipibo. San Martín y Amazonas han sido receptores de población de Cajamarca, Loreto y Amazonas. Actualmente en San Martín habitan los pueblos indígenas Awajún, Kichwa y Chayahuita (o Shawi), asentados sobretodo en el área protegida del Alto Mayo (provincias Moyobamba y La Rioja). El departamento de Lima tiene una población fruto del proceso de mestizaje, en la que aun la población quechua-hablante constituye una porción significativa (14,1%). En Ancash prevale población blanca y mestiza con presencia de grupos indígenas (Huari).

Estos distritos no reciben canon minero.

INEI, Mapa de pobreza provincial y distrital 2013, Lima, 2015, Instituto Nacional de Estadística e Informática.

INEI, Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, Lima, 2017, Instituto Nacional de Estadística e Informática

Basado en la geometría de los distritos realizado en QGIS 3.6.3-Noosa

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas SERNANP

Declarado Reserva de Biósfera y Patrimonio Natural de la Humanidad. UNESCO. Decreto 0622-75-AG,  1/0775.

“Sistemas viales que aglomeran actividades productivas que permiten el flujo o circulación de mercancías y factores productivos a partir del encuentro entre la oferta y la demanda entre ciudades, mayores, medianas y menores.” CEPLAN, Plan Bicentenario Perú hacia el 2021, Lima, 2011.

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2710/L10-V387 T.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tomando como referencia la información técnica de la Tesis “Caracterización de la comercialización de carne de cerdo en la ciudad de Bambamarca, periodo 2018”. Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias. Escuela de Ingeniería en Agronegocios - Sede Bambamarca.

En la tesis indica que existe una Ordenanza Municipal N° 003-2016-A-MPH-BCA, artículo 7, donde se indica que los cerdos deben ingresar al camal municipal para encierro y luego sacrificio. Asimismo, el artículo 11 señala que tales animales no podrán ser reenviados o remitidos a otro destino, salvo autorización del médico veterinario inspector, debidamente refrendada por la administración del camal municipal.

Tomando como referencia la información técnica del Proyecto “Potenciando capacidades para el desarrollo sostenible de Chetilla y Magdalena – Cajamarca”. Manual Técnico de crianza de cuyes. CEDEPAS NORTE.

Tomando como referencia la información técnica del Informe Final “Análisis de las Cadenas Productivas de Lácteos Cajamarca”. CODELAC. Noviembre 2006.

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/estudio_palta.pdf

Fuente. Documento de Trabajo “Línea de Base del Sector Café en el Perú”. Carlos Díaz Vargas y Meike Carmen Willems. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mayo 2017.

“Políticas públicas de desarrollo productivo para pequeños productores rurales”, César Fuentes, Christiam Medina, Mercy Rojas, Nilton Silva, ESAN, 2015.

Idem.

Informe de resultados encuesta realizada del 04 al 06 de setiembre de 2019. Sistematizado por Carolina Alvarez.

¨Manual Básico para la estimación del Riesgo, INDECI 2006¨

“Memoria descriptiva del mapa de vulnerabilidad física del Perú, herramienta para la gestión del riesgo, MINAM, Primera edición 2011.”

Lineamientos básicos para la formulación de proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo productivo aprobado con por Resolución Directoral N° 009-2012/63.01

Por ejemplo, a si la asesoría técnica o las capacitaciones se ofrecen en aspectos que son realmente importantes y novedosos para el cliente, el desarrollo del negocio, o su propio desarrollo y el de su familia.

Por ejemplo, el monto, costo y plazo que tiene un servicio financiero.

Se dice que es aquel que se ofrece en el momento en que el cliente realmente lo necesita, no antes ni después

José Eduardo Callirgos Pucce, Lima 2017

En términos generales, las fallas críticas de los mercados de productos se originan en el riesgo, la incertidumbre y la falta de información, así como por las características estructurales del ámbito rural: la atomización de la propiedad y las unidades productivas; la limitada cooperación entre productores (derivada de la desconfianza generada por ensayos asociativos fallidos); y la consecuente debilidad organizativa, además de que sus organizaciones no necesariamente son funcionales a la gestión de negocios.

La diversidad de negocios rurales no agropecuarios es amplia, siendo los más prometedores los relacionados a la generación de valor agregado en la transformación de la producción agropecuaria (pequeñas y micro empresas rurales), el aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad, la acuicultura, la artesanía, el turismo, el comercio y otros servicios.

Estudio de Línea base del PSSA.

Marcelo M. Giugale, Vicente Fretes-Cibils, John L. Newman. Informe del Banco Mundial sobre Perú-La Oportunidad de un país diferente: próspero, equitativo y gobernable. Capítulo 9. Octubre 2006.

Se distinguen cuatro subsistemas agropecuarios, según la altura. Entre 2,000 y 3,200 msnm, valles bajos con buenos suelos aluviales, clima templado a subtropical y bastante disponibilidad de riego; producen maíz blanco, quinua, papas, ganado y algunas frutas y verduras. Entre 3,200 y 4,000 metros, colinas y valles altos, muy expuestos a las heladas, donde predomina la cebada, granos nativos y tubérculos, lo mismo que ganado criollo y ovejas. Finalmente, por encima de 4,000 msnm, punas utilizadas para el pastoreo de ovejas, llamas y alpacas (FAO/BM 2003)

PNA,2018

Ley-Reglamento de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (Ley N. 30355)

En Cajamarca hay familias mestizas descendientes de pueblos originarios (Cupisnique, Caxamarca y Cañari), además de población indígena Awajun (Aguaruna), Campa y Shipibo. San Martín y Amazonas han sido receptores de población de Cajamarca, Loreto y Amazonas. Actualmente en San Martín habitan los pueblos indígenas Awajún, Kichwa y Chayahuita (o Shawi), asentados sobretodo en el área protegida del Alto Mayo (provincias Moyobamba y La Rioja). El departamento de Lima tiene una población fruto del proceso de mestizaje, en la que aun la población quechua-hablante constituye una porción significativa (14,1%). En Ancash prevale población blanca y mestiza con presencia de grupos indígenas (Huari).

Reglamento a la Ley 30355 de la Agricultura Familiar. El Peruano

Estas actividades están en línea con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2015), la PNCP (2018) y apalancan el conocimiento del FIDA como miembro de la Alianza para la Inclusión Financiera, Smart Campaign, la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE, y la Alianza "Better than Cash Alliance

AGROBANCO, COFIDES, y PRISMA han mostrado un interés inicial en colaborar con el proyecto.

Los planes de negocio financiados por el programa deberán contar con una contrapartida de las organizaciones equivalente al 20% del monto total. Esta contrapartida deberá ser en efectivo.

Uniones de Crédito y Ahorro, programa de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) del Perú

“Sistemas viales que aglomeran actividades productivas que permiten el flujo o circulación de mercancías y factores productivos a partir del encuentro entre la oferta y la demanda entre ciudades, mayores, medianas y menores.” CEPLAN, Plan Bicentenario Perú hacia el 2021, Lima, 2011.

En línea con el Objetivo 5 (desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada).

Son 18 promotores y 5 asistentes técnicos.

Es identificar 400 organizaciones con necesidades de certificación para acceder a diferentes mercados y compras estatales.

10 grupos por año, los cuales recibiran el financimiento para su participación

Incluye la publicación de todos los estudios.

Cada ruta consta de 15 personas entre productores y talentos rurales

Hombres y mujeres.

Para la determinación del promedio se ha supuesto que las organizaciones tendrán la misma dispersión en cuanto a sus ganancias, dada la naturaleza diferenciada de los diferentes tipos de negocios que se van a financiar.